Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя за отчетный период  | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом,  | % | 100 | 99 | 99 | 01.11.2022 объявлен электронный аукцион на поставку индивидуальных рационов питания. Аукцион признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок. |
| 2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на уровне | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) | ед. | 70,0 | 69 | 69 | Перенос срока строительства пожарных водоемов в с. Согом на 2023 год. |