Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств

за 2023 год

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  муниципальной программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Информация  об исполнении  (с указанием причин неисполнения) |
| утверждено  в бюджете района на 2023 год | исполнено  (касса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района  от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1) | всего | 1520,5 | 1046,3 | 68,81 | Экономия финансовых средств, по результатам проведения процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ. |
| бюджет района | 1520,5 | 1046,3 | 68,81 |
| 1.2. | Основное мероприятие: создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (показатель 2) | всего | 8707,0 | 8699,1 | 99,9 |  |
| бюджет района | 8707,0 | 8699,1 | 99,9 |  |
| 1.2.1. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или  о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи | всего | 7744,9 | 7744,8 | 100 | Организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования МСО. Проводилось ежемесячное техническое обслуживание оборудования управления в ЕДДС Ханты-Мансийского района (Комплекс технических средств оповещения П-166М) и 24 громкоговорящих систем, которые охватывают территории 26 населенных пунктов. |
| бюджет района | 7744,9 | 7744,8 | 100 |
| 1.2.2. | Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи | всего | 962,1 | 954,3 | 99,2 | Реализованы мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи. Оказаны услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1).  Организованы каналы связи для «Системы 112». Оказываются услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112». Оказаны услуги по сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности «Системы 112» на базе ЕДДС Ханты-Мансийского района. |
| бюджет района | 962,1 | 954,3 | 99,2 |
| 1.3. | Основное мероприятие: организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 3) | всего | 27443,4 | 26424,4 | 96,3 |  |
| бюджет района | 27443,4 | 26424,4 | 96,3 |  |
| 1.3.1. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 25675,7 | 24656,8 | 96 |  |
| бюджет района | 25675,7 | 24656,8 | 96 |  |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица,  п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 24745,2 | 23727,5 | 95,9 | Котировка по «Выполнение работ по ремонту и очистке водоотводных каналов дамбы обвалования в п. Луговской сельского поселения Луговской Ханты-Мансийского района» (№0187300008423000267) признана не состоявшейся. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. |
| бюджет района | 24745,2 | 23727,5 | 95,9 |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 730,5 | 730,2 | 99,9 |  |
| бюджет района | 730,5 | 730,2 | 99,9 |  |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый | всего | 200 | 199,1 | 99,5 |  |
| бюджет района | 200 | 199,1 | 99,5 |  |
| 1.3.2. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | всего | 581 | 580,9 | 99,9 | Мероприятие реализовано |
| бюджет района | 581 | 580,9 | 99,9 |
| 1.3.3. | Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: | всего | 737,0 | 737,0 | 100 | Мероприятие реализовано |
| бюджет района | 737,0 | 737,0 | 100 |
| 1.3.3.5. | с. Реполово | всего | 737,0 | 737,0 | 100 |  |
| бюджет района | 737,0 | 737,0 | 100 |  |
| 1.3.4. | Разработка правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов: | всего | 449,7 | 449,7 | 100 | Мероприятие реализовано |
| бюджет района | 449,7 | 449,7 | 100 |
| 1.3.4.1. | п. Кирпичный | всего | 89,9 | 90,0 | 100 |  |
| бюджет района | 89,9 | 90,0 | 100 |  |
| 1.3.4.2. | д. Белогорье | всего | 90,0 | 90,0 | 100 |  |
| бюджет района | 90,0 | 90,0 | 100 |  |
| 1.3.4.3. | с. Троица | всего | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
| бюджет района | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
| 1.3.4.4. | п. Сибирский | всего | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
| бюджет района | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
| 1.3.4.6. | с. Елизарово | всего | 90,0 | 89,9 | 100 |  |
| всего | 90,0 | 89,9 | 100 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (показатель 1 из приложения 3) | всего | 33760,0 | 32306,5 | 95,7 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (вакансии, больничные). |
| бюджет района | 33760,2 | 32306,5 | 95,7 |
| 1.5. | Основное мероприятие: разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (показатель 1 из приложения 3) | всего | 2100 | 2100 | 100 | Мероприятие реализовано |
| бюджет района | 2100 | 2100 | 100 |
| Итого по подпрограмме 1 | | всего | 73531,1 | 70576,3 | 95,9 |  |
| бюджет района | 73531,1 | 70576,3 | 95,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 1 из приложения 3) | всего | 1906,3 | 1837,3 | 96,4 | Реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в 14 населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д. Лугофилинская, п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Красноленинский, с. Кышик, с. Нялинское, с. Цингалы, д. Шапша. с Тюли, д. Ягурьях, с. Елизарово, д. Чембакчина, д. Ярки, с. Зенково. Обустройство защитной противопожарной полосы в п. Пырьях перенесено на 2024 год. |
| бюджет района | 1906,3 | 1837,3 | 96,4 |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 60,6 | 60,1 | 99,2 |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района,  в том числе: | всего | 1906,3 | 1837,3 | 96,4 |  |
| бюджет района | 1906,3 | 1837,3 | 96,4 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 60,6 | 60,1 | 99,2 |  |
| 2.1.1.1. | с. Тюли | всего | 216,2 | 216,1 | 99,9 |  |
| бюджет района | 216,2 | 216,1 | 99,9 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 2,1 | 2,1 | 100 |  |
| 2.1.1.2. | п. Горноправдинск | всего | 150,0 | 145,1 | 96,7 |  |
| бюджет района | 150,0 | 145,1 | 96,7 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 2.1.1.3. | д. Лугофилинская | всего | 50 | 50 | 100 |  |
| бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 2,6 | 2,6 | 100 |  |
| 2.1.1.4. | п. Кедровый | всего | 100 | 100 | 100 |  |
| бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 5,3 | 5,3 | 100 |  |
| 2.1.1.5. | с. Елизарово | всего | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
| бюджет района | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.6. | п. Красноленинский | всего | 150 | 150 | 100 |  |
| бюджет района | 150 | 150 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 2.1.1.7. | с. Кышик | всего | 100 | 100 | 100 |  |
| бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
| 2.1.1.8. | д. Ягурьях | всего | 50 | 50 | 100 |  |
| бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.9. | с. Нялинское | всего | 100 | 86,0 | 86 | Экономия по результатам заключения контракта. |
| бюджет района | 100 | 86,0 | 86 |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 2.1.1.10 | п. Пырьях | всего | 50 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет района | 50 | 0,0 | 0,0 |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.11. | с. Цингалы | всего | 317,0 | 371,0 | 100 |  |
| бюджет района | 317,0 | 317,0 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 3,2 | 3,2 | 100 |  |
| 2.1.1.12. | д. Чембакчина | всего | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
| бюджет района | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.13. | д. Шапша | всего | 159,1 | 159,1 | 100 |  |
| бюджет района | 159,1 | 159,1 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 8,4 | 8,4 | 100 |  |
| 2.1.1.14. | д. Ярки | всего | 315,0 | 315,0 | 100 |  |
| бюджет района | 315,0 | 315,0 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 16,6 | 16,6 | 100 |  |
| 2.1.1.15. | с. Зенково | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 2,6 | 2,6 | 100 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров (показатели 1, 2 из приложения 3) | всего | 5030,3 | 4007,1 | 79,7 |  |
| бюджет района | 5030,3 | 4007,1 | 79,7 |  |
| 2.2.1. | Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях | всего | 117 | 58,3 | 49,9 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг связи для 289 автономных пожарных извещателей |
| бюджет района | 117 | 58,3 | 49,9 |
| 2.2.6. | Строительство пожарного водоема  в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 3948,8 | 3948,8 | 100 | Работы завершены |
| бюджет района | 3948,8 | 3948,8 | 100 |
| 2.2.7. | Обустройство разворотной площадки  к существующему пожарному водоему  в п. Бобровский | всего | 964,5 | 0 | 0 | Мероприятие не реализовано |
| бюджет района | 964,5 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 | | всего | 6936,6 | 5844,4 | 84,3 |  |
| бюджет района | 6936,6 | 5844,4 | 84,3 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 60,6 | 60,1 | 99,2 |  |
| Всего по муниципальной программе | | всего | 80467,7 | 76420,7 | 95 |  |
| бюджет района | 80467,7 | 76420,7 | 95 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 60,6 | 60,1 | 99,2 |  |