## сетевой график
Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств за 2023 год
Наименование муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Ответственный исполнить (соисполнитель) | Сумма, тыс. рублей |  |  | Информация об исполнении
|  |  |  | план на 2023 год | исполнено (касса) | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: |  | 900698.5522 | 726916.4143 | 80.7058
|  | бюджет автономного округа |  | 350332.6619 | 350331.6 | 99.9997
|  | бюджет района |  | 550365.8904 | 376584.8143 | 68.4244
в том числе:
|  | средства бюджета района |  | 433193.8742 | 319954.389 | 73.8594
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 32160.9162 | 32160.833 | 99.9997
|  | справочно: средства предприятий –недропользователей |  | 85011.1 | 24469.5924 | 28.784
1. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды
1.1 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | бюджет района | УКС | 9846.47 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000007 от 21.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД разработана. Документы находятся на гос.экспертизе. Исполнение планируется в 1 квартале 2024 года.
1.2 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | бюджет района | УКС | 9863.92 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000008 от 25.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД разработана. Документы находятся на гос.экспертизе. Исполнение планируется в 1 квартале 2024 года.
1.3 | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района. | бюджет района | ДСАиЖКХ | 695.69 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000254 от 02.11.2021 с ООО "ВОСТОКГЕО" на 695,7 тыс. рублей. Подготовлен проект по оценке запасов пресных подземных вод. Получено положительное заключение госэкспертизы. Проведена актуализация отчета. Отчет прошел санитарную экспертизу и будет направлен для прохождения экспертизы в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра). Исполнение планируется 1 квартале 2024 года.
1.4 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей
2.1 | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | бюджет автономного округа | ДСАиЖКХ | 11507.5 | 11507.5 | 100 | Предоставлена субсидия МП "ЖЭК-3" на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года. Перечисление субсидии производится на основании предоставленной исполнительной документации.
|  | бюджет района |  | 77660.4 | 63463.462 | 81.7192
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 2001.9 | 2001.9 | 100
2.2 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | бюджет района | УКС | 3840 | 3840 | 100 | Разработана рабочая и проектно-сметная документация: - по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения в п. Луговской: ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Строителей; - по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения в п. Горноправдинск; - по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения п. Горноправдинск, от ул. Поспелова до КНС «Таёжная», с. Нялинское, ул. Яброва и Фомина.
2.3 | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | бюджет района | УКС | 70290.6 | 21087.177 | 30 | Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000027 от 04.04.2022 с ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 70 290,9 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 30% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.
2.4 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово" | бюджет района | ДСАиЖКХ | 23152 | 15434.398 | 66.6655 | Заключено соглашение на предоставление субсидии с МП «ЖЭК-3» на сумму 77 172,0 тыс. рублей. (2023 год - 23 152 0 тыс. рублей, 2024 год- 54 020,0 тыс. рублей). МП «ЖЭК-3» заключен контракт №0587600003923000012 от 21.06.2023 с ООО "Дельта" на сумму 77 172,0 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 20% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.
2.5 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | средства предприятий –недропользователей ООО "РН-Юганскнефтегаз" | УКС | 26065 | 0 |  | Разработана проектно-сметная документация. Заключен муниципальный контракт на строительство объекта № 0187300008423000226 от 04.12.2023 с ООО "СВТК-СТРОЙ" на сумму 23 078,1 тыс рублей. Контракт расторгнут подрядной организацией в одностороннем порядке в связи с невозможностью доставки строительных материалов в период межсезонного отсутствия зимних дорог.
2.6 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | средства предприятий –недропользователей ООО "РН-Юганскнефтегаз" | УКС | 30356.9 | 0 |  | Финансовые средства были выделены в сентябре 2023 года за счет средств ООО "РН-Юганскнефтегаз". Необходима разработка проектно-сметной документации. Проведение СМР планируется после разработки ПСД.
2.7 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР,СМР) | бюджет района | ДСАиЖКХ | 8137.1 | 8131.9633 | 99.9369 | Работы выполнены.
2.8 | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения в с.Елизарово" | бюджет района | ДСАиЖКХ | 5583 | 0 |  | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП "ЖЭК-3" на сумму 5 583,0 тыс. рублей. МП "ЖЭК-3" заключен контракт № 0587600003923000024 от 09.10.2023 с ИП Брага В.И. на сумму 5 582,5 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Исполнение планируется в 2024 году.
2.9 | Пуско-наладочные работы ГРС "Ярки" в СП Шапша, д. Ярки | бюджет района | УКС | 3621.3 | 103.435 | 2.8563 | Заключен муниципальный контракт №0187300008422000175 от 22.08.2022 с ООО "ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ" на сумму 3 325,0 тыс. руб на проведение пуско-наладочных работ. Заключены контракты на поставку услуг электроснабжения, на оказание услуг по транспортировке газа. Произведена оплата услуг электроснабжения. Ведется работа по заключению договора на пуск газа. Пуско-наладочные работы планируется выполнить в 2024 году.
2.10 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п.Горноправдинск | бюджет района | ДСАиЖКХ | 22914.9 | 21154.4 | 92.3172 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП "ЖЭК-3" на сумму 22 914,9 тыс. рублей. МП "ЖЭК-3" заключен контракт № 0587600003923000008 от 10.05.2023 с ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 21 154,1 тыс. руб. Работы выполнены.
|  | средства предприятий –недропользователей |  | 19714.8 | 19714.8 | 100
2.11 | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | бюджет района | УКС | 900 | 900 | 100 | Заключен муниципальный контракт №01873000084200001600001 от 16.07.2020 с ООО "ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП" на проведение ПИР на сумму 900,0 тыс.рублей. Работы выполнены.
2.12 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района. | бюджет района | УКС | 136.3 | 136.235 | 99.9523 | Завершен капитальный ремонт ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: Ханты-Мансийский район, с.Троица, от здания котельной до детского сада (монтаж колодцев, монтаж узлов, установка водозаборных колонок).
2.13 | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома №20 п. Горноправдинск. | бюджет района | УКС | 200.5 | 200.5167 | 100.0083 | Заключен МК № 0187300008421000063 от 14.05.2021 с ИП Дацюк Е.А на сумму 200,5 тыс.рублей. Работы выполнены.
2.14 | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | средства предприятий –недропользователей | ДСАиЖКХ | 4808.3 | 3765.7257 | 78.3172 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП "ЖЭК-3" на сумму 4 808,3 тыс. рублей. МП "ЖЭК-3" заключены контракты № 33-39 от 29.08.22 с ИП Брага В.И. на сумму 3 765,7 тыс. рублей. Работы выполнены. МП "ЖЭК-3" заключен контракт от 18.08.2023 на сумму 337,5 тыс. рублей на подключение сетей водоснабжения. Планируется проведение пуско-наладочных работ на объекте в 2024 году.
2.15 | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | средства предприятий –недропользователей | УКС | 380 | 380 | 100 | Строительство объекта выполнено в 2022 году. В 2023 году заключен муниципальный контракт от 17.03.2023 с ИП Грошиков Е.Г. на сумму 380,0 тыс.рублей на оказание услуг по изготовлению технического плана для сдачи объекта в муниципальную собственность. Работы выполнены.
2.16 | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск | бюджет района | УКС | 14650.3 | 11660.012 | 79.5889 | Заключен муниципальный контракт №01873000084200001730001 от 24.07.2020 с ООО "Атомстройпроект" на сумму 298 563,9 тыс. руб. Выполнение составило 295 910,4 тыс. руб. Оплата произведена в соответствии с предоставленной исполнительной документацией. Строительство объекта завершено.
2.17 | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной | средства предприятий –недропользователей | УКС | 2221.8 | 144.4666 | 6.5022 | Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000260 от 29.12.2021 ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 17 632,7 тыс.рублей. В 2022, 2023 годах выполнены работы на сумму 15 555,4 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены, произведена оплата согласно предоставленной отчетной документации. На остаток средств был заключен муниципальный контракт от 23.08.2023 с ИП Брага В.И. на сумму 2 077,3 тыс. рублей на выполнение работ по закольцовке сетей по ул. Лесная, п. Выкатной со сроком исполнения до 15.12.2023. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ.МК расторгнут по соглашению сторон.
2.18 | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной" | бюджет района | ДСАиЖКХ | 569.8 | 0 |  | Заключено Соглашение с МП "ЖЭК-3" на сумму 6 699,4 тыс. руб. от 11.07.2022. МП "ЖЭК-3" заключен контракт от 16.05.2022 №0587600003922000011 с ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 6 699,4 тыс. рублей. Работы выполнены. В 2022 году произведена оплата выполненных работ в соответствии с предоставленной исполнительной документацией на сумму 6 129,5 рублей. Остаток средств в сумме 569,8 тыс. рублей не востребован.
2.19 | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР,СМР) | средства предприятий –недропользователей | УКС | 464.3 | 0 |  | ПСД разработана. Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс.рублей. Для выполнения работ недостаточно средств.
2.20 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина" | бюджет района | ДСАиЖКХ | 6992.1 | 3496.07 | 50.0003 | Заключено соглашение на предоставление субсидии с МП "ЖЭК-3" на сумму 6 992,2 тыс рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт №0587600003923000007 от 20.04.2023 с ООО "Дельта" на сумму 6 992,2 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 50 % в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 1 квартале 2024 года.
2.21 | Строительство сетей водоотведения по ул.Боровая д.Шапша | бюджет района | УКС | 846 | 846 | 100 | Заключены муниципальные контракты № 62,63 от 14.12.2023 с ООО Спецтехпроект на сумму 846,0 тыс.рублей на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации. Работы выполнены.
2.22 | Ремонт системы инженерной инфраструктуры (СП Выкатной) | средства предприятий –недропользователей | СП Выкатной | 1000 | 464.6 | 46.46 | Выполнены работы: - Ремонт системы отопления по адресу п.Выкатной, ул.Школьная, д.22Е. - Подключение и проведение водоснабжения по адресам пер.Торговый, д. 6, кв. 4, пер.Торговый д. 2 кв.1. п.Выкатной. - Ремонт системы отопления в тренажерном зале п. Выкатной.
3. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас
3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | бюджет района | ДСАиЖКХ | 2739.233 | 2739.1 | 99.9951 | Пополнен резерв материально-технических ресурсов: - трубы напорные полиэтиленовые (диаметр 110 мм, 63 мм, 50 мм) - 1256 м; - насосы химические центробежные - 29 шт.; - установка электрогенераторная - 9 шт; - труба полиэтиленовая (газовая) (диаметр 32 мм), 600 м.; - газорегуляторный пункт шкафной.
4. | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций
4.1. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | бюджет района | ДСАиЖКХ | 45563.4 | 44128.964 | 96.8518
4.2. | Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта" | бюджет района | УКС | 44738.1583 | 42379.961 | 94.7289
5. | Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг"
5.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинг) | бюджет района | ДСАиЖКХ | 53085.0029 | 53084.999 | 100 | Приобретение в лизинг на 2022-2025 гг.: 2022 г - 31 436 500,0 рублей; 2023 г - 53 085 000,0 рублей; 2024 г - 53 085 000,0 рублей; 2025г - 38 993 280,0 рублей. Приобретена спецтехника (в 2022 году 19 ед., в 2023 году 11 ед.) - Машина коммунальная на базе трактора "Беларус" - 4 шт. - Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей ГАЗ - 1 шт. - Трактор гусеничный промышленный - 2 шт. - Автоцистерна вакуумная КАМАЗ - 4 шт. - Экскаватор универсальный колесный одноковшовый - 4 шт. - Самосвал КАМАЗ - 2 шт. - Экскаватор универсальный колесный одноковшовый 2 шт. - Трактор гусеничный сельскохозяйственный - 2 шт. - УАЗ "Патриот" - 8 шт.. - Автомобиль LADA NIVA TRAVEL - 1 шт.
6. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания
6.1. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | бюджет района | ДСАиЖКХ | 20000 | 20000 | 100 | Заключено соглашение с МП "ЖЭК-3" на сумму 20 000,0 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически предоставленных услуг. Предоставлены банные услуги в количестве 10 058 помывок.
7. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения
7.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | бюджет автономного округа | ДСАиЖКХ | 14576.5 | 14575.4 | 99.9925 | Заключено соглашение с ООО "ЦОТ" на сумму 14 572,8 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованного сжиженного газа составил 29 950 кг.
7.2. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию "ЖЭК-3" на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе (средства местного бюджета) | бюджет района | ДСАиЖКХ | 26882.5 | 26882.496 | 100 | Заключено соглашение с МП "ЖЭК-3" на сумму 26 882,5 тыс. рублей. Предоставлена субсидия МП "ЖЭК-3" на содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях, д.Согом, с.Селиярово.
8. | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района
8.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | бюджет автономного округа | ДСАиЖКХ | 45238.3624 | 45238.4 | 100.0001 | Заключено Соглашение с АО "Юграэнерго" на сумму 75 397,4 тыс. руб. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованной электроэнергии составил 2 657 847,0 кВт/час.
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 30159.0162 | 30158.933 | 99.9997
8.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | бюджет автономного округа | ДСАиЖКХ | 279010.2994 | 279010.3 | 100 | Заключен Договор с АО "Юграэнерго" на сумму 279 010,3 тыс. руб. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Объем реализованной электроэнергии составил 8 334 954,49 кВт/час.