Приложение 2

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

по состоянию за 2023 год

Наименование муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Значение показателя в 2023 году (план) | Фактическое значение показателя за 2023 год | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества | % | 63,8 | 54,5 | - | В связи с увеличением фактических доходов, поступивших в бюджет района от использования муниципального имущества, удельный вес расходов на содержание имущества уменьшился и составил 54,5% |
| 2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района | % | 100 | 100,4  | - | Плановый показатель выполнен |
| 3. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объекты жилого, нежилого фонда | Ед. | 6 | 10 | 166,7 | Плановый показатель перевыполнен: изготовлены акты обследования 5 объектов в связи со сносом, проведена техническая инвентаризация 31,8 км линейных объектов муниципальной собственности и 5 ОКСов (оформление сетей тепло-, водоснабжения Гагарина, 214 и 142, уточнение протяженности и местоположения сетей электроснабжения Елизарово, сетей газо-, водоснабжения в д. Ярки, раздел ЖД Селиярово, перепрофилирование причала берег р. Иртыш, уточнение местоположения гаражей в г. Ханты-Мансийске)  |
| 3.2. | Линейные объекты | Км  | 13 | 31,8 | 244,6 |
| 4. | Количество объектов оценки | Ед.  | 55 | 89 | 222,5 | Плановый показатель перевыполнен: проведена оценка в отношении 41 объектов муниципального имущества, 48 земельных участков для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования, отчуждения в соответствии с действующим законодательством |
| 5. | Количество снесенных объектов | Ед. | 0 | 0 | 0 | В 2023 году финансирование мероприятия не предусмотрено |
| 6. | Количество отремонтированных объектов | Ед. | 3 | 4 | 133,3 | Плановый показатель перевыполнен: выполнен ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: с. Кышик, пер. Ягодный, д. 3, кв. 2, капитальный ремонт участкового пункта полиции в д. Шапша, ул. Северная, д. 18а, текущий ремонт служебного жилого помещения по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 80 кв. 18, административного здания по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 142 (исполнитель МКУ УКСиР) |
| 7. | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Ед. | 40 | 40 | 100 | Плановый показатель выполнен: проведены кадастровые работы в отношении 40 земельных участков |
| 8. | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» | Ед. | 10 | 10 | 100 | Плановый показатель выполнен: проведены кадастровые работы в отношении 10 земельных участков, обеспечена государственная регистрация права собственности 10 граждан |

 \*- Включаются показатели из паспорта программы и приложения 3 к паспорту