## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## приложение на 01.01.2024
Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств за 2023 год
Наименование программы: "Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района"
№ мероприятия (из муниципальной программы) | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, (тыс. рублей) |  | % исполнения | Информация об исполнении
|  |  | утверждено в бюджете района на 2023 год | исполнено (касса)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по муниципальной программе |  | всего: | 384314.11 | 369915.09 | 96.25%
|  | федеральный бюджет | 3299 | 3299 | 100%
|  | бюджет автономного округа | 1576.6 | 1576.6 | 100%
|  | бюджет района | 379438.51 | 365039.49 | 96.21%
1 | Основное мероприятие: Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района (показатель 1) | всего: | 495.3 | 349.04 | 70.47% | В соответствии с графиком повышение квалификации запланировано в течение календарного года по программам обучения на 2023 год - 55 муниципальных служащих в очном формате, дистанционной форме обучения. В течение 2023 года программы повышения по приоритетным направлениям повышение квалификации прошли - в очном формате по программе "Мобилизационная подготовка -1 муниципальный служащий при планируемом количестве - 2 , в дистанционном формате повышение квалификации при планируемом количестве - 53 муниципальных служащих повышение квалификации прошли - 54 человека, в том числе 27 служащих получили дополнительное профессиональное образование при содействии автономного округа и в рамках оказания помощи мунциипальным служащим сельских поселений. Экономия бюджетных ассигнований по мероприятию сложилась по причине отмены обучения в очном формате при планируемых командировочных расходах
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 495.3 | 349.04 | 70.47%
2. | Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полномочий и функций органов Ханты-Мансийского района (показатели 2, 3) | всего: | 212699.51 | 204912.55 | 96.34%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 212699.51 | 204912.55 | 96.34%
2.1. | Обеспечение условий для деятельности администрации Ханты-Мансийского района | всего: | 156504.6 | 150537.9 | 96.19%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | Остаток бюджетных ассигнований по оплате труда и начислением на оплату труда по мероприятию сложился в связи с наличием вакансий в администрации Ханты-Мансийского района в течение года, а также нахождением в отпуске по уходу за ребенком 3 человек.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 156504.6 | 150537.9 | 96.19%
2.2. | Обеспечение условий для деятельности Думы Ханты-Мансийского района | всего: | 20976.7 | 20350.4 | 97.01%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | Остаток бюджетных ассигнований по оплате труда и начислениями на оплату труда в связи с нетрудоспособностью сотрудников Думы Ханты-Мансийского района в 4 квартале 2023 года
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 20976.7 | 20350.4 | 97.01%
2.3. | Обеспечение условий для деятельности Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района | всего: | 15674 | 15663.8 | 99.93%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 15674 | 15663.8 | 99.93%
2.4. | Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района | всего: | 17112.61 | 17014.3 | 99.43%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | Выплаты производятся ежемесячно в течение года. Получателями на 31.12.2023 являются 87 человек, размер пенсии пересчитывается в зависимости изменения пенсии по старости
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 17112.61 | 17014.3 | 99.43%
2.5. | Ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района | всего: | 570 | 570 | 100%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 57 жителям, удостоенным звания "Почетный гражданин Ханты-Мансийского района" произведены выплаты в течение 2023 года
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 570 | 570 | 100%
2.6. | Проведение избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского района | всего: | 657.5 | 657.5 | 100%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | Бюджетные ассигнования направленны в Территориальную избирательную компанию для проведения дополнительных выборов в Думу седьмого созыва по 18 избирательному округу
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 657.5 | 657.5 | 100%
2.7. | Актуализация Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района | всего: | 1204.1 | 118.65 | 9.854%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и плана мероприятий по ее реализации» на сумму 169,5 тыс.рублей в том числе: срок исполнения 1 и 2 этапа в 2023 году на сумму 118,7 тыс.рублей, 3 этап в 2024 году на сумму 50,8 тыс.рублей. В 2023 году кассовое исполнение по данному мероприятию составило 118,7 тыс.рублей.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 1204.1 | 118.65 | 9.854%
3. | Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района (показатели 2, 3) | всего: | 166243.7 | 159777.9 | 96.11%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 166243.7 | 159777.9 | 96.11%
3.1. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» | всего: | 18971.3 | 17453.3 | 92% | В рамках данного мероприятия МКУ Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» осуществляет содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений прилегающей территории, обеспечивает техническую эксплуатацию и организацию охраны административных зданий по адресу: ул. Гагарина, д.214, ул. Гагарина, д.142, пер. Советский, д.2. Остаток неисполненных бюджетных асссигнований в объеме 1 518,0 тыс. рублей сложился по причине расчетов с ресурсоснабжающими организациями по факту оказанных услуг по потребляемым объемам, а также в связи с экономией при проведении торгов при заключении контрактов при отборе поставщиков(617,6 тыс. рублей)
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 18971.3 | 17453.3 | 92%
3.2. | Организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» | всего: | 147272.4 | 142324.6 | 96.64%
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | Данное мероприятие включает техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта, обеспечение безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма работников администрации, полноценное обслуживание и осуществление бесперебойной работы систем противопожарной защиты учреждений Ханты-Мансийского района, техническое обслуживание персональных компьютеров и периферийного оборудования, финансовое обеспечение учреждения, оплата налога на имущество, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением. В целях исполнения мероприятия Учреждением заключены муниципальные контракты на год по поставке ГСМ, техническое обслуживание автомобильного и водного транспорта, мойку автотранспорта, предоставление услуг связи, обслуживание компьютерных программ и т.д. Остаток бюджетных обязательств по мероприятию сложился в связи с экономией финансовых средств, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда в сумме 1133,8 тыс.рублей (причина наличие вакансий в 4 квартале 2023 год, увеличением количества литсков нетрудоспособности в 4 квартале и, как следствие, уменьшение суммы выплат квартальной премии и заработной платы в 4 квартале 2023 года), заключенные контракты на ГСМ, мойку автотранспорта, услуги связи, периодические пред рейсовые и после рейсовые осмотры за отчетный период исполнены по фактической потребности. Экономия бюджетных ассигнований при проведении процедуры электронных торгов за 2023 год составила 1 919,5 тыс. рублей.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0%
|  | бюджет района | 147272.4 | 142324.6 | 96.64%
4. | Основное мероприятие: Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | всего: | 4875.6 | 4875.6 | 100%
|  | федеральный бюджет | 3299 | 3299 | 100%
|  | бюджет автономного округа | 1576.6 | 1576.6 | 100%
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0%
4.1. | Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» | всего: | 4875.6 | 4875.6 | 100%
|  | федеральный бюджет | 3299 | 3299 | 100% | Средства распределены между отделом ЗАГС и сельскими поседениями Ханты-Мансийского района
|  | бюджет автономного округа | 1576.6 | 1576.6 | 100%
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0%
4.1.1. |  | всего: | 4454.2 | 4454.2 | 100%
|  | федеральный бюджет | 3067.2 | 3067.2 | 100%
|  | бюджет автономного округа | 1387 | 1387 | 100%
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0%
4.1.2. |  | всего: | 421.4 | 421.4 | 100%
|  | федеральный бюджет | 231.8 | 231.8 | 100%
|  | бюджет автономного округа | 189.6 | 189.6 | 100%
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0%