## ИТОГ (3)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
за 2023 год
Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс.рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения)
|  |  | Утверждено в бюджете района на 2023 год | исполнено (касса)
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения
1.1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | всего | 242068.5 | 109420.2 | 45.2022
|  | бюджет района | 242068.5 | 109420.2 | 45.2022
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 185203.8 | 81988.4 | 44.2693
1.1.1. | Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | всего | 2652.8 | 0 | 0 | По соглашению сторон 01.11.2023 года муниципальный контракт №0187300008423000162 от 04.09.2023 года на выполнение работ по проектированию объекта с ООО «Грандсфера» на сумму 2 652 800,0 рублей расторгнут.
|  | бюджет района | 2652.8 | 0 | 0
1.1.2. | Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово | всего | 1024.6 | 1024.6 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Заключено 3 муниципальных контракта с ООО Производственная компания "СОКОЛ" на общую сумму 21 743,7 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (2, 3, 4 этапы). Заключено 3 муниципальных контракта от 08.12.2023 года с ООО Производственная компания "СОКОЛ" на общую сумму 1 632,5 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки пер. Строителей (1, 2, 3 этапы). Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 1024.6 | 1024.6 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 1024.6 | 1024.6 | 100
1.1.3. | Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово | всего | 32351.7 | 22351.7 | 69.0897
|  | бюджет района | 32351.7 | 22351.7 | 69.0897
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 32351.7 | 22351.7 | 69.0897
1.1.4. | Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | всего | 23307 | 4452 | 19.1016 | Заключено 3 муниципальных контракта от 22.11.2023 года с ООО "КМС-СТРОЙ" на общую сумму 14 840,0 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (1, 2, 3 этапы). В соответствии с условиями контрактов перечислен авансовый платеж в размере 30% (4 452,0 тыс. рублей). Заключено 2 муниципальных контракта от 13.12.2023 года с ООО "КМС-СТРОЙ" на общую сумму 6 222,6 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (4, 5 Этапы). Завершение строительства объекта планируется в 2024 году.
|  | бюджет района | 23307 | 4452 | 19.1016
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 23000 | 4452 | 19.3565
1.1.5. | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 12232.5 | 12230.8 | 99.9861 | Работы по строительству дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 12232.5 | 12230.8 | 99.9861
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 12232.5 | 12230.8 | 99.9861
1.1.6. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с.Батово | всего | 5051.7 | 5051.7 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. Проведено щебенение дорог.
|  | бюджет района | 5051.7 | 5051.7 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 5051.7 | 5051.7 | 100
1.1.7. | Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 41029.3 | 0 |  | Заключено 2 муниципальных контракта от 25.12.2023 №0187300008423000371, №0187300008423000372 с ООО "Дельта" на общую сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы). Завершение строительства дороги планируется в 2024 году.
|  | бюджет района | 41029.3 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 41029.3 | 0
1.1.8. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | всего | 5.4 | 0 |  | В 2022 году выполнены работы по щебенению дорог в д.Шапша. Остаток средств не востребован.
|  | бюджет района | 5.4 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5.4 | 0
1.1.9. | Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский | всего | 25284.7 | 24869 | 98.3559 | В 2022 году заключено 3 муниципальных контракта с ООО "Алиса" на общую сумму 24 512,8 тыс.рублей на проведение работ по капитальному ремонту дорог с.Батово по ул.Объездная, ул.Новая. В 2022 году выполнение составило 5 815,3 тыс. рублей, в 2023 году - 18 328,0 тыс. рублей. Заключено 2 муниципальных контракта от 07.08.2023 года №0187300008423000147, №0187300008423000148 с ООО "КМС-СТРОЙ" на общую сумму 6 584,0 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту дорог с. Батово по ул. Объездная (3 этап). Работы по капитальному ремонту дорог с. Батово выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 25284.7 | 24869 | 98.3559
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 23100 | 22684.3 | 98.2004
1.1.10. | Обустройство вертолетной площадки в п.Сибирский | всего | 27200 | 0 |  | Разработано техническое задание на проектирование объекта. Реализация мероприятия планируется в 2024 году.
|  | бюджет района | 27200 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 27200 | 0
1.1.12. | Строительство автомобильной дороги д.Белогорье – п.Луговской – с.Троица от автомобильной дороги регионального значения «г.Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской» | всего | 49282.7 | 22809.7 | 46.2834 | Заключен муниципальный контракт № 0587600003922000018 от 15.11.2022 на сумму 44 982,5 тыс. рублей на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту. Доп.соглашением №3 от 31.10.2023 в связи с доп.работами увеличена цена контракта и составляет 49 282,8 тыс. рублей. Выполнены изыскания, проектно-сметная документация разработана и направлена на прохождение государственной экспертизы.
|  | бюджет района | 49282.7 | 22809.7 | 46.2834
1.1.13. | Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) Подъезд к д. Ярки | всего | 23 | 23 | 100 | Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 23 | 23 | 100
1.1.14. | Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок | всего | 2414.5 | 2414.4 | 99.9959 | Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 2414.5 | 2414.4 | 99.9959
1.1.15. | Ремонт дорог в п. Выкатной | всего | 5000 | 5000 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 5000 | 5000 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5000 | 5000 | 100
1.1.16. | Ремонт дорог в п. Сибирский | всего | 5000 | 4985.1 | 99.702 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 5000 | 4985.1 | 99.702
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5000 | 4985.1 | 99.702
1.1.17. | Ремонт дороги по ул.Гагарина от здания №8 до жилого дома №26 в п. Луговской | всего | 3608.4 | 3608.4 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 3608.4 | 3608.4 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь") | 3608.4 | 3608.4 | 100
1.1.18. | Ремонт дорог в населенных пунктах: п.Кирпичный, с.Троица, д.Ягурьях, п.Луговской сельского поселения Луговской | всего | 1391.6 | 599.8 | 43.1015 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Заключено 3 договора от 29.06.2023 с ИП Соловьева Ю.И. на сумму 1 391,6 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту дорог (грейдирование) в п.Кирпичный, д.Ягурьях, п.Луговской, с.Троица.
|  | бюджет района | 1391.6 | 599.8 | 43.1015
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь") | 1391.6 | 599.8 | 43.1015
1.1.19 | Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | всего | 5208.6 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт №0187300008423000309 от 05.12.2023 с ООО "КМС-СТРОЙ" на сумму 5 208,6 тыс. рублей. Завершение работ по контракту планируется в 2024 году.
|  | бюджет района | 5208.6 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 5208.6 | 0
Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района
2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом | всего | 17626.1 | 16018.3 | 90.8783
|  | бюджет района | 17626.1 | 16018.3 | 90.8783
2.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) | всего | 5454.5 | 5454.5 | 100 | Предоставлена субсидия на оплату кредиторской задолженности по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» за декабрь 2022 года.
|  | бюджет района | 5454.5 | 5454.5 | 100
2.1.2. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | всего | 7967.2 | 6630.5 | 83.2225 | Заключены соглашения на общую сумму 7 967,2 тыс.рублей на предоставление субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с осуществлением субсидируемых маршрутов: г.Ханты-Мансийск - с.Троица - г.Ханты-Мансийск; п.Горноправдинск - д.Лугофилинск - п.Горноправдинск; п.Горноправдинск - с.Цингалы - п.Горноправдинск. Перевозки осуществляются в межсезонье в период отсутствия навигации речного транспорта и зимних автомобильных дорог с использованием судна на воздушной подушке. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.
|  | бюджет района | 7967.2 | 6630.5 | 83.2225
2.1.3. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | всего | 4204.4 | 3933.3 | 93.552 | Заключены муниципальные контракты с ИП А.И.Созонов на общую сумму 3 982,5 тыс. рублей на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: п. Горноправдинск - п. Бобровский - п.Горноправдинск; п. Горноправдинск - с. Цингалы - п.Горнопавдинск; п. Горноправдинск - д. Лугофилинск - п.Горноправдинск. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.
|  | бюджет района | 4204.4 | 3933.3 | 93.552
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения
3.1. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры | всего | 10118.5 | 9514.9 | 94.0347
|  | бюджет района | 10118.5 | 9514.9 | 94.0347
3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | всего | 3443.8 | 3443.8 | 100
|  | бюджет района | 3443.8 | 3443.8 | 100
3.1.1.1. | Сельское поселение Выкатной | всего | 348.6 | 348.6 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Финансовые средства израсходованы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Выкатной, с.Тюли в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 348.6 | 348.6 | 100
3.1.1.2. | Сельское поселение Кедровый | всего | 348.6 | 348.6 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кедровый. Финансовые средства израсходованы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Кедровый, с.Елизарово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 348.6 | 348.6 | 100
3.1.1.3. | Сельское поселение Красноленинский | всего | 174.3 | 174.3 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Финансовые средства израсходованы на поддержание 1 вертолетной площадки в п.Урманный в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 174.3 | 174.3 | 100
3.1.1.4. | Сельское поселение Луговской | всего | 697.3 | 697.3 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Финансовые средства израсходованы на поддержание 4 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Луговской, п.Кирпичный, с.Троица, д.Белогорье в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 697.3 | 697.3 | 100
3.1.1.5. | Сельское поселение Нялинское | всего | 348.6 | 348.6 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Нялинское. Финансовые средства израсходованы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах с.Нялинское, п.Пырьях в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 348.6 | 348.6 | 100
3.1.1.6. | Сельское поселение Сибирский | всего | 523 | 523 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Финансовые средства израсходованы на поддержание 3 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Сибирский, с.Реполово, с.Батово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 523 | 523 | 100
3.1.1.7. | Сельское поселение Согом | всего | 306.2 | 306.2 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Согом. Финансовые средства израсходованы на поддержание 1 вертолетной площадки в д.Согом техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 306.2 | 306.2 | 100
3.1.1.8. | Сельское поселение Цингалы | всего | 174.3 | 174.3 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Цингалы. Финансовые средства израсходованы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Цингалы в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 174.3 | 174.3 | 100
3.1.1.9. | Сельское поселение Шапша | всего | 174.3 | 174.3 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Финансовые средства израсходованы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Зенково в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 174.3 | 174.3 | 100
3.1.1.10. | Сельское поселение Кышик | всего | 174.3 | 174.3 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кышик. Финансовые средства израсходованы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Кышик в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 174.3 | 174.3 | 100
3.1.1.11. | Сельское поселение Селиярово | всего | 174.3 | 174.3 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Финансовые средства израсходованы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Селиярово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 174.3 | 174.3 | 100
3.1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6674.7 | 6071.1 | 90.9569
|  | бюджет района | 6674.7 | 6071.1 | 90.9569
3.1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 603.6 | 0 |  | Остаток средств дорожного фонда не востребован.
|  | бюджет района | 603.6 | 0
3.1.2.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | всего | 2830.6 | 2830.6 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Осуществлялось содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта п.Выкатной протяженностью 6,4 км.
|  | бюджет района | 2830.6 | 2830.6 | 100
3.1.2.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» | всего | 494.6 | 494.6 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Осуществлялось содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с.Реполово протяженностью 1,1 км.
|  | бюджет района | 494.6 | 494.6 | 100
3.1.2.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | всего | 2745.9 | 2745.9 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Осуществлялось содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д.Ярки протяженностью 3,3 км.
|  | бюджет района | 2745.9 | 2745.9 | 100
Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200 | 200 | 100
|  | бюджет района | 200 | 200 | 100
4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200 | 200 | 100 | Мероприятие исполнено в полном объеме.
|  | бюджет района | 200 | 200 | 100
4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140 | 104.8 | 74.8571
|  | бюджет района | 140 | 104.8 | 74.8571
4.2.1. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140 | 104.8 | 74.8571 | Проведен муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения в 2023 году» в дистанционном формате, в котором приняли участие 67 обучающихся. Также обучающиеся МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» в количестве 4 человек приняли участие в окружном этапе соревнований «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения в 2023 году».
|  | бюджет района | 140 | 104.8 | 74.8571
| Всего по муниципальной программе: | всего | 270153.1 | 135258.2 | 50.0672
|  | бюджет района | 270153.1 | 135258.2 | 50.0672
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 185203.8 | 81988.4 | 44.2693
Исполнитель:
Тодрия Виктория Сергеевна, тел. 33-27-21 (доб.326)