Приложение 1 к Порядку

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

и использования финансовых средств

за 2023 год

(отчетный период)

 Наименование программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |  |
| Утверждено в бюджете района на 2023 год | Исполнено (касса) | Информация об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» | всего  | 361 860,9 | 361 860,9 | 100% | Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, осуществляется в 1, 2 и 3 кварталах – поквартально, а в 4 квартале – ежемесячно |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет района  | 361 860,9 | 361 860,9 | 100% |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | «Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами» | всего  | 3 500,0 | 3 500,0 | 100% | Денежные средства переданы сельским поселениям Ханты-Мансийского района по результатам проведенной оценки |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет района  | 3 500,0 | 3 500,0 | 100% |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» | всего  | 13 962,3 | 0,0 |  | Освоение 0%, т.к. средства резервного фонда были перераспределены на другие функциональные разделы бюджетной классификации в сумме 1 037,7 тыс. рублей. Средства резервного фонда в сумме 13 962,3 тыс. рублей остались невостребованными |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет района  | 13 962,3 | 0,0 |  |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» | всего  | 45 449,3 | 44 091,3 | 97% | Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Остаток неиспользованных бюджетных средств сложился по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакантной должности председателя комитета по финансам АХМР |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа  | 808,0 | 808,0 | 100% |
| бюджет района  | 44 641,3 | 43 283,3 | 97% |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» | всего  | 44,9 | 44,5 | 99,2% | Выплаты по обслуживанию муниципального долга осуществлялись в соответствии с договорами бюджетного кредита  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет района  | 44,9 | 44,5 | 99,2% |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе | всего  | 424 817,4 | 409 496,7 | 96,4% |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа  | 808,0 | 808,0 | 100% |  |
| бюджет района  | 424 009,4 | 408 688,7 | 96,4% |  |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления) | всего  | 424 817,4 | 409 496,7 | 96,4% |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет автономного округа  | 808,0 | 808,0 | 100% |  |
| бюджет района  | 424 009,4 | 408 688,7 | 96,4% |  |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |  |