## отчет
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
за 2023 год
Наименование муниципальной программы: «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения**)
|  |  | утверждено в бюджете района на 2023 год | исполнено (касса)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления
1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 81.4 | 81.4 | 100 | Субвенция исполнена в полном объеме.
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 81.4 | 81.4 | 100
бюджет района
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
2 | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов | Всего | 7100 | 0 | 0 | В 2023 году отсутствовала необходимость разработки проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов. В настоящее время осуществляется ликвидация несанкционированной свалки в СП Красноленинский, в связи с чем возникает необходимость разработки проекта рекультивации. Работы планируется выполнить в 2024 году.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 7100 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 7100 | 0 | 0
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 50902.5 | 16772.4 | 32.9501 | Ликвидированы несанкционированные свалки в населенных пунктах: п. Горноправдинск, с. Кышик, д. Ярки, п. Кедровый, п. Пырьях. Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок в п. Кедровый, п. Урманный.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 50902.5 | 16772.4 | 32.9501
в том числе:
|  | средства бюджета района | 50902.5 | 16772.4 | 32.9501
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
4 | Ликвидация несанкционированных свалок (СП Луговской) | Всего | 1471.4 | 1471.4 | 100 | Работы выполнены.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 1471.4 | 1471.4 | 100
в том числе:
|  | средства бюджета района | 1471.4 | 1471.4 | 100
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
Основное мероприятие: Снижение негативного воздействия на окружающую среду
1 | Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных | Всего | 3000 | 350 | 11.6667 | Выполнены работы по разработке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух от котельных.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 3000 | 350 | 11.6667
в том числе:
|  | средства бюджета района | 3000 | 350 | 11.6667
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
2 | Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования | Всего | 39920 | 6094 | 15.2655 | Выполнены работы по благоустройству территории с элементами озеленения в д. Ярки. Приемка работ в д. Ягурьях будет осуществляться в 2024 году. Так же в 2024 году планируется реализация мероприятия в п. Красноленинский.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 39920 | 6094 | 15.2655
в том числе:
|  | средства бюджета района | 39920 | 6094 | 15.2655
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
| Всего по программе | Всего | 102475.3 | 24769.2 | 24.1709
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 81.4 | 81.4 | 100
|  | бюджет района | 102393.9 | 24687.8 | 24.1106
в том числе:
|  | средства бюджета района | 102393.9 | 24687.8 | 24.1106
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района