**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно (ежеквартально) направляют в адрес комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств, на основании которых сформирована настоящая информация о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год.

Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают координацию работы в части согласованности и концентрации отдельных мероприятий, в том числе финансовых ресурсов, у соисполнителя, который несет ответственность за достижение показателей, установленных в муниципальных программах.

В 2023 году на территории Ханты-Мансийского района реализовывалась
21 муниципальная программа.

Основой для формирования целей и задач муниципальных программ
Ханты-Мансийского района являются целевые ориентиры, определенные Президентом Российской Федерации, направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

ежегодное обращение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителям общественности и депутатам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года;

государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года.

Объем финансирования, направленный на реализацию муниципальных программ в 2023 году составил 5 867,3 млн рублей, или 98,2% всех расходов бюджета района 2023 финансового года, в том числе:

федеральный бюджет – 42,2 млн рублей (0,7% от общего объема финансирования);

бюджет автономного округа – 2 499,6 млн рублей (42,6% от общего объема финансирования);

бюджет района – 3 325,5 млн рублей (56,7% от общего объема финансирования).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам района в 2023 году составило 5 161,3 млн рублей, или 88,0% от плановых значений, в том числе:

федеральный бюджет – 41,7 млн рублей, или 98,8%;

бюджет автономного округа – 2 396,3 млн рублей, или 95,9%;

бюджет района – 2 723,2 млн рублей, или 81,9%.

Информация об исполнении расходных обязательств по муниципальным программам представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программ | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт за 2023 год, тыс. рублей | % исполнения |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района | 9 549,8 | 9 549,8 | 100,0 |
| 2 | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района | 131 185,6 | 131 185,6 | 100,0 |
| 3 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района | 8 757,4 | 8 715,9 | 99,5 |
| 4 | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе | 4 285,7 | 4 215,3 | 98,4 |
| 5 | Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района  | 142 080,6 | 139 380,5 | 98,1 |
| 6 | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе | 2 206 751,2 | 2 156 507,5 | 97,7 |
| 7 | Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района | 4 570,0 | 4 438,9 | 97,1 |
| 8 | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района | 21 172,8 | 20 462,8 | 96,6 |
| 9 | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района | 424 817,4 | 409 496,7 | 96,4 |
| 10 | Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района | 384 314,1 | 369 915,1 | 96,3 |
| 11 | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района | 472 140,3 | 452 666,5 | 95,9 |
| 12 | Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе | 80 467,7 | 76 420,7 | 95,0 |
| 13 | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района | 60 113,7 | 56 825,9 | 94,5 |
| 14 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | 838,9 | 789,4 | 94,1 |
| 15 | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района | 5 645,1 | 5 046,0 | 89,4 |
| 16 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе | 900 698,6 | 726 916,1 | 80,7 |
| 17 | Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 80 269,3 | 64 156,1 | 79,9 |
| 18 | Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района | 65 716,3 | 51 056,7 | 77,7 |
| 19 | Культура Ханты-Мансийского района | 491 276,8 | 313 496,8 | 63,8 |
| 20 | Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района | 270 153,1 | 135 258,2 | 50,1 |
| 21 | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района | 102 475,3 | 24 769,2 | 24,2 |
| Итого: | 5 867 279,7 | 5 161 269,8 | 88,0 |

В рамках муниципальных программ Ханты-Мансийского района реализованы мероприятия, направленные на достижение целей 6 национальных проектов Российской Федерации («Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»), из которых 3 национальных проекта обеспечены финансированием на 2023 год.

За 2023 год кассовое исполнение по финансированию мероприятий в рамках 3 национальных проектов составило 13,2 млн рублей, или 99,9% от годовых плановых значений (13,2 млн рублей).

В 2023 году на Ханты-Мансийский район было декомпозировано
26 показателей региональных проектов автономного округа, которые достигли плановых значений. Таким образом, мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ, способствуют достижению целей региональных и национальных проектов.

По итогам реализации 21 муниципальной программы проведен мониторинг 153 целевых показателей, по результатам которого отмечено, что из общего количества целевых показателей годовое запланированное значение достигнуто по 143 показателям, по 10 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ:

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2019 № 36 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» сформированы итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2023 год (далее – оценка муниципальных программ).

Оценка муниципальных программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации и информации о кассовом исполнении муниципальных программ, предоставленной комитетом по финансам.

Оценка муниципальных программ проведена по 4 критериям:

освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный);

степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы;

степень выполнения мероприятий муниципальной программы
в отчетном году.

Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ района за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование Программы, сроки реализации | Уровень эффективности реализации муниципальной программы |
| 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района | отлично |
| 2. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района | отлично |
| 3. | Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района  | отлично |
| 4. | Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района  | отлично |
| 5. | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района  | отлично |
| 6. | Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе  | хорошо |
| 7. | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района  | хорошо |
| 8. | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе  | хорошо |
| 9. | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района  | хорошо |
| 10. | Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района  | хорошо |
| 11. | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе  | хорошо |
| 12. | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района | хорошо |
| 13. | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района  | хорошо |
| 14. | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийской района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в Ханты-Мансийском районе | хорошо |
| 15. | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района  | удовлетворительно |
| 16. | Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района | удовлетворительно |
| 17. | Культура Ханты-Мансийского района  | удовлетворительно |
| 18. | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района | удовлетворительно |
| 19. | Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе  | удовлетворительно |
| 20. | Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  | удовлетворительно |
| 21. | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района  | удовлетворительно |

О результатах реализации 21 муниципальной программы за 2023 год:

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
9 549,8 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 6 982,1 тыс. рублей, из бюджета района –
2 567,7 тыс. рублей.

Финансовая поддержка предоставлена 38 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) по 63 предложениям, в том числе:

В рамках мероприятия «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» предоставлена финансовая поддержка 11 субъектам МСП по 18 предложениям из средств бюджета
Ханты-Мансийского района в сумме – 1 500,0 тыс. рублей:

на приобретение специального транспортного средства, необходимого для развития предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки и обработки леса;

на приобретение запасных частей комплектующих, материалов к специальным транспортным средствам, технике, оборудованию необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки и обработки древесины;

на приобретение упаковочных материалов, используемых при производстве, хранении и реализации пищевой продукции;

на обязательную сертификацию произведенной продукции;

на строительство объектов недвижимого имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли;

на разработку макета этикеток для продукции собственного производства и их приобретение.

В рамках мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка 23 субъектам МСП по 39 предложениям на сумму – 6 874,2тыс. рублей:

на аренду нежилых помещений, на приобретение оборудования (основных средств);

на оплату коммунальных платежей за нежилое помещение;

на приобретение и(или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных;

на приобретение и(или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;

на возмещение затрат по обязательной сертификации произведённой продукции.

В рамках мероприятия «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» субъектам предоставлена финансовая поддержка 5 субъектам по 6 предложениям на сумму –
883,7 тыс. рублей:

на строительные материалы при проведение ремонтных работ в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации;

на аренду нежилых помещений.

В рамках мероприятия «Организация и проведение выставок (ярмарок)», 23 сентября 2023 года для жителей д. Согом организована и проведена районная ярмарка, на которой была представлена продукция крестьянско-фермерских хозяйств Ханты-Мансийского района.

В рамках мероприятия региональный проект «Популяризация предпринимательства» оказано содействие 489 субъектам МСП и самозанятым гражданам по участию в 32 мероприятиях муниципального и регионального уровня.

В рамках мероприятия «Предоставление имущества в аренду субъектам предпринимательства, самозанятым гражданам» оказана имущественная поддержка 46 субъектам МСП района в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества общей площадью 6 777,1 кв.м, в том числе нежилых зданий – 2 930,1 кв.м., земельных участков – 3 847 кв.м., из них 2 097 кв.м. земельный участок для обслуживания здания склада в п. Горноправдинск, 1 750 кв.м земельный участок, на котором расположено здание пекарни в п. Горноправдинск и 39 объектов движимого имущества (оборудование для пекарни в п. Горноправдинск).

В рамках мероприятия «Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства» предоставлено 919 информационно-консультационной поддержки 221 субъекту МСП района, размещено 212 информационных публикаций на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в официальных группах администрации Ханты-Мансийского района в социальных сетях, осуществлялась рассылка информации на электронную почту предпринимателей Ханты-Мансийского района, в созданной группе в мессенджере Viber и Телеграмм-канале.

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых – 1 860 человек, или 100% к плановому годовому значению;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 15,7%, что соответствует плановому значению;

количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки –
38 единиц, или 126,7% к плановому годовому значению (30 единиц);

количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого
и среднего предпринимательства – получателями финансовой – 17 единиц, или 113,3% к плановому годовому значению (15 единиц);

численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 402 единицы или 102,3%
к плановому годовому значению (393 единицы);

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей –
60 единиц, или 115,4% к плановому годовому значению (52 единицы);

количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий 32 единицы, или 110,3% к плановому годовому значению (29 единиц);

количество участников мероприятий, направленных
на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных
мероприятий – 489 человек, или 116,4% к плановому годовому значению
(420 человек);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства
и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку –
46 единиц, или 153,3% к плановому годовому значению (30 единиц);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку – 919 единиц, или 238,7% к плановому годовому значению
(385 единиц).

2. Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма
на территории Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 131 185,6 тыс. рублей, или 100% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 947,3 тыс. рублей, из бюджета района –
130 238,3 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

предоставление субсидии СОНКО на организацию и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий (соревнования по бильярдному спорту на кубок главы Ханты-Мансийского района, первенство Ханты-Мансийского района по пляжному волейболу среди женских команд, первенство Ханты-Мансийского района по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта «Северное многоборье», первенство Ханты-Мансийского района по настольному теннису на приз Думы Ханты-Мансийского района);

участие в окружных (региональных) и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений) (выездные мероприятия среди воспитанников
МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» по шахматам, волейболу, баскетболу, боксу в городах Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Покачи, Нягань, Челябинск, пгт. Междуреченский, в региональных соревнованиях по волейболу среди женщин);

приобретение спортивного инвентаря;

проведение МАУ ДО «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» спортивных мероприятий;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй»);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения
МАУ «СШ Ханты-Мансийского района»);

участие в выездном мероприятии по адаптивной физической культуры среди воспитанников МАУ ДО СШ Ханты-Мансийского района г. Покачи,
г. Сургут (тренировочное мероприятие для подготовки к XXV Открытой Спартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью среди воспитанников).

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности, проживающих в районе – 61% (плановое годовое значение – 59,0%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 81,8% (плановое годовое значение – 81,8);

доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 70% (плановое годовое значение – 44%);

доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 10,2% (плановое годовое значение – 9%);

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 80% (плановое годовое значение – 81,3%);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 21,0% (плановое годовое
 значение – 21,0%);

удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды – 9,4% (плановое годовое значение – 4,6%);

доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО – 94% (плановое годовое значение – 43,0%);

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных) – 85% (плановое годовое значение – 85%);

число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях – 30 человек, или 142,9% к плановому годовому значению
(21 человек).

3. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
8 715,9 тыс. рублей, или 99,5% от годового плана, в том числе
из бюджета автономного округа – 3 034,5 тыс. рублей, из бюджета района –
5 681,5 тыс. рублей.

В рамках программы средства направлены на:

выплату субсидий 18 субъектам на обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение материально-технических средств, на лимитируемую продукцию охоты, компенсацию по обучению правил по обращению с оружием, проезда к месту обучения и обратно, на оплату коммунальных услуг по расходам на заготовку и переработку продукции традиционной хозяйственной деятельности;

обустройство этнографического парка в сельском поселении Кышик;

капитальный ремонт здания центра национальных культур в сельском поселении Кышик;

организацию, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности и участие в них представителей коренных малочисленных народов Севера (окружной конкурс оленеводов; межмуниципальные соревнования по охотничьему биатлону; фестиваль «Спасти и Сохранить»);

изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера;

укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй».

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера – 10 человек, или 100% к плановому годовому значению;

количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала – 4 единицы, или 100% к плановому годовому значению (4 единицы);

количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, НКО из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера – 5 человек, или 100% к плановому годовому значению;

количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера –
31 единица, или 100% к плановому годовому значению;

доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства – 12,9% (плановое годовое значение – 5%);

количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности – 354 человека, или 100% к плановому годовому значению;

количество семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность – 63 единицы, или 100% к плановому годовому значению.

количество точек коллективного доступа к сети Интернет – 2 единицы, или 100% к плановому годовому значению;

доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных
на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера – 100% (плановое годовое
значение – 100%).

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений
в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
4 215,3 тыс. рублей, или 98,4% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 7,6 тыс. рублей, из бюджета автономного округа –
1 216,5 тыс. рублей, из бюджета района – 2 991,2 тыс. рублей.

В рамках программы средства направлены на следующие мероприятия:

создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях района;

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка;

проведение информационной антинаркотической политики;

осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района;

осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

Муниципальной программой предусмотрено 11 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

уровень преступности (число зарегистрированных преступлений
на 100 тыс. человек населения) – 1 115 единиц, или 112,4% к плановому годовому значению (992 единицы);

уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) –
106 единиц, или 77,9% к плановому годовому значению (136 единиц);

общая распространенность наркомании на территории района
(на 100 тыс. человек населения) – 46 единиц, или 92% к плановому годовому значению (50 единиц);

вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков
(на 100 тыс. человек) – 0 единиц;

криминогенность наркомании (на 100 тыс. человек) – 0 единиц;

количество случаев отравления наркотиками (на 100 тыс. человек) –
0 единиц;

количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних
(на 100 тыс. несовершеннолетних) – 0 единиц;

количество смертей в результате потребления наркотиков
(на 100 тыс. человек) – 0 единиц;

процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля потребительских споров, разрешенных в досудебном
и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием
потребителей – 75% (плановое годовое значение – 34,5%);

количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Ханты-Мансийском районе –
102 единицы, или 105,2% к плановому годовому значению (97 единиц).

5. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 139 380,5 тыс. рублей, или 98,1% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 127 133,2 тыс. рублей, из бюджета района –
12 247,4 тыс. рублей.

В рамках программы средства направлены на:

предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства;

предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию животноводства 5 главам крестьянских (фермерских) хозяйств;

предоставление субсидий на содержание маточного поголовья 13 главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 77 личным подсобным хозяйствам;

приобретение 2-х единиц техники, 3-х единиц оборудования,
1 комплекта оборудования для маркировки, модернизацию производственных площадей 3 главам крестьянских (фермерских) хозяйств, ООО «Агрофирма-1»;

 предоставление финансовой поддержки 2 главам крестьянских (фермерских) хозяйств;

предоставление субсидий ООО НРО «Обь» и ООО НРО «Колмодай» на произведенную и реализованную рыбную продукцию;

предоставление субсидий 3 организациям на заготовку и глубокую продукцию дикоросов;

организацию мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

объем продукции сельского хозяйства – 2 321,0 млн рублей,
или 103,6% к плановому годовому значению (2 239,9 млн рублей);

производство овощей в хозяйствах всех категорий –
3 268 тонн, или 121% к плановому годовому значению (2 700 тонн);

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий –
1 072 тонны, или 100,2% к плановому годовому значению (1 070 тонн);

производство молока в хозяйствах всех категорий – 6 324 тонны,
или 100,7% к плановому годовому значению (6 280 тонн);

производство пищевой рыбной продукции собственного
производства – 25,3 тонны, или 101,2% к плановому годовому значению
(25 тонн);

объем заготовки дикоросов – 65 тонн, или 108,3% к плановому годовому значению (60 тонн);

количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) –
66 единиц, или 48,5% к плановому годовому значению (136 единиц);

количество организованных и проведенных мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев» – 5 единиц, или 100,0% к плановому годовому значению.

6. Муниципальная программа «Развитие образования в
Ханты-Мансийском районе».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 2 156 507,5 тыс. рублей, или 97,7% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 37 157,4 тыс. рублей, из бюджета автономного округа –1 400 757,3 тыс. рублей, из бюджета района – 718 592,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства направлены на:

организацию участия педагогов образовательных организаций района в финале регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2023»;

организацию и проведение бала выпускников Ханты-Мансийского района;

организацию выезда обучающихся МКОУ «СОШ д. Шапша», МКОУ «СОШ с. Троица», МКОУ «СОШ д. Согом» на учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников в г. Ханты-Мансийск.

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности
и комфортных условий образовательного процесса» средства направлены
на:

проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений
(СОШ с. Нялинское, ООШ им. Братьев Петровых с. Реполово);

проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений (школы, дошкольные организации, организации дополнительного образования);

укрепление пожарной безопасности (школ, дошкольных учреждений);

укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности включающее оплату водоочистительных систем и лабораторных исследований в образовательных организациях района;

повышение энергоэффективности (проведены мероприятия
по промывке систем отопления и замену светильников на энергосберегающие лампы);

антитеррористическую защищенность (физическая охрана зданий и обслуживание тревожных кнопок и СКУДов, установка системы речевого оповещения).

В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы образования» средства направлены на строительство плоскостных сооружений «МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский», установлено оборудование детской площадки с элементами полосы препятствий МКОУ ХМР «СОШ им. Ю.Ю.Ахметшина п. Кирпичный», МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г.Подпругина
с. Троица», произведен монтаж и установка оборудования детской площадки на территории МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск», приобретен инвентарь для занятий физической культурой и спортом МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово и МКОУ ХМР СОШ им. В.Г. Подпругина с. Троица, выполнен ремонт спортивного зала МКОУ ХМР СОШ им. В.Г. Подпругина с. Троица.

 В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг
в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» средства направлены на:

обеспечение государственных гарантий на получение образования
и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования;

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

социальную поддержку отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (содержание учреждений, энергосервисные контракты, питание обучающихся на платной основе);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения, реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей);

обеспечение функций органов местного самоуправления» (содержание комитета по образованию);

финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия», МАУ «Муниципальный методический центр»);

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

В рамках подпрограммы «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» средства направлены на:

организацию и участие в мероприятиях, направленных на выявление
и развитие талантливых детей и молодежи (районная научная конференция «Шаг в будущее», муниципальный этап шахматного турнира, районный конкурс детских и хореографических коллективов «Хрустальная капелька», районный конкурс проектных работ по развитию Ханты-Мансийского района, муниципальный этап конкурса «Молодой изобретатель Югры», региональный молодежный форум «Наноград. Читайбург 2023», окружная военно-спортивная игра «Зарница первых» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальный творческий конкурс «Русь Великая», образовательный интенсив «Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи (муниципальный слет юнармейских отрядов, учебные сборы для школьников 10 классов Ханты-Мансийского района на базе военного учебного центра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», семейный фестиваль «Спортивный уикэнд», муниципальный этап соревнования «Школа безопасности»);

организацию деятельности 58 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций;

организацию деятельности «дворовых площадок», клубов по месту жительства в 24 населенных пунктах;

проведение аккарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района;

организацию отдыха и оздоровления детей на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации (осуществлен выезд детей Ханты-Мансийского района в детские оздоровительные лагеря республики Татарстан, Свердловской области, г. Санкт-Петербурга);

организацию экологических трудовых отрядов;

проведение районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий»;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Муниципальной программой предусмотрено 23 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 96,1% (плановое годовое значение – 96,1%);

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях – 100% (плановое годовое значение – 100%);

численность обучающихся в возрасте 15 – 21 года по основным общеобразовательным программам – 404 человека, или 100% к плановому годовому значению;

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 0% (плановое годовое значение – 0%);

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 80% (плановое годовое значение – 46,4%);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 88% (плановое годовое значение – 87,0%);

охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» – 18,7% (плановое годовое значение – 18,7%);

доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет
в будущее» – 57% (плановое годовое значение – 37,0%);

доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды – 8% (плановое годовое значение – 8%);

доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 42,6% (плановое годовое значение – 25,2%);

доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 78,3% (плановое годовое значение – 75%);

доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования – 56% (плановое годовое значение – 20,0%);

доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом – 24 единицы, или 307,7% к плановому годовому значению (7,8 единиц);

численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – 2,04 тыс. человек, или 155,6% к плановому годовому значению (1,312 тыс. единиц);

создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи – 0,003 тыс. человек, или 100% к плановому годовому значению;

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

доля обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления – 95,6% (плановое годовое значение – 100,0%);

обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет
(включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки,
от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования – 92,3% (плановое годовое значение – 90%);

доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, социальными сертификатами дополнительного образования – 25% (плановое годовое значение – 25%).

7. Муниципальная программа «Развитие цифрового общества
Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
4 438,9 тыс. рублей (бюджет района), или 97,1% от годового плана.

Денежные средства направлены на:

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем (приобретение сетевого оборудования, телефонов, многофункциональных устройств, компьютерного оборудования, перевод администрации на ВАТС Ростелеком, продление сервиса ВКС Контур ТОЛК, продление техподдержки криптошлюза Айдеко);

развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода
к цифровой экономике (продление техподдержки внутреннего портала администрации Ханты-Мансийского района);

обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района (продление Kaspersky Anti-Spam для Linux, системы удалённого доступа «Ассистент», средств защиты информации, аттестация информационных систем персональных данных, приобретение 1С Бухгалтерия SQL сервер).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом
для участия в электронном документообороте – 812 единиц, или 108,3%
к плановому годовому значению (750 единиц);

обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации –
6 единиц, или 100% к плановому годовому значению;

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района и подведомственными учреждениями отечественного программного обеспечения – 100% (плановое годовое значение – > 70);

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных
услуг – 62,7% (плановое годовое значение – > 60%).

8. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества
Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
20 462,8 тыс. рублей (бюджет района) или 96,6% от плана на год.

В рамках реализации программы денежные средства направлены на:

финансовую поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества (проект «МОСТЫ над рекой ЖИЗНИ», фестиваль «Я радость нахожу в друзьях», фестиваль «Скандинавской ходьбы»);

проведение слета добровольцев Ханты-Мансийского района «Добро как образ жизни»;

реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, преодоление существующих социальных проблем и содействие позитивным изменениям в Ханты-Мансийском районе;

развитие гражданского общества сельского поселения Селиярово (содержание объекта культурного наследия «Деревянная церковь» и поддержания его в надлежащем техническом состоянии);

оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов. Организация мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов, иных социально незащищенных категорий граждан (проведение мероприятий, поддержка уставной деятельности совета ветеранов, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы);

развитие добровольческого (волонтерского) движения (проведение добровольческой акции Ханты-Мансийского района «Забота», посвященной 100-летнему юбилею Ханты-Мансийского района, на реализацию проекта «Свое родное»);

проведение Молодежного форума Ханты-Мансийского района, а также на поставку товаров для награждения участников муниципального этапа научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»;

организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район»
для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготной категории населения»;

предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского района – 10 единиц, или 125,0% к плановому годовому значению (8 единиц);

количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года) –
2 570 человек, или 100,2% к плановому годовому значению (2 566 человек);

количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение
по программам в сфере добровольчества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 52 человека, или 102,0% к плановому годовому значению (51 человек);

доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы – 93,0% (плановое годовое значение – 41,0%);

количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества – 3 единицы, или 100,0% к плановому годовому значению;

годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район»
в рамках утвержденного муниципального задания, полос формата А2 – 1 031 139 полос, или 100% к плановому годовому значению;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую)
деятельность – 6 497 человек, или 497,8% к плановому годовому значению
(1 305 человек).

9. Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 409 496,7 тыс. рублей, или 96,4% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 808,0 тыс. рублей, из бюджета района –
408 688,7 тыс. рублей.

В рамках программы произведены расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами, обеспечение деятельности комитета по финансам администрации района, обслуживание муниципального долга.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) – 58,8% (плановое годовое значение – не менее 61%);

доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района – 0% (плановое годовое значение – ≤0,3%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств
Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района – 88,2% (плановое годовое значение – 90%);

достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств
Ханты-Мансийского района, улучшивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района – 100% (плановое годовое значение – 100%);

сохранение уровня исполнения расходных обязательств
Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга
Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений – 100% (плановое годовое значение – 100%);

средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях – 62 балла (плановое годовое
значение – не менее 59,3 баллов);

среднее итоговое значение показателей эффективности развития сельских поселений – 28,2 балла (плановое годовое значение – не менее 28,2 балла).

10. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 369 915,1 тыс. рублей, или 96,3% от годового плана, в том числе из федерального бюджета 3 299,0 тыс. рублей, из бюджета автономного округа –
1 576,6 тыс. рублей, из бюджета района – 365 039,5 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района – 55 человек (в очном формате и дистанционной форме обучения);

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации
Ханты-Мансийского района (расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими администрации района);

дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Ханты-Мансийского района. Получателями данных выплат являются
87 человек;

выплаты Почетным гражданам Ханты-Мансийского района – получили
57 человек;

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление технического обеспечения»);

осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округу – Югре».

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования – 100% (плановое годовое значение – 100%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района – 96% (плановое годовое значение – 96%);

соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период – 96% (плановое годовое значение – 96%).

11. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 452 666,5 тыс. рублей, или 95,9% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 135,0 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 385 482,9 тыс. рублей, из бюджета района – 67 048,6 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

приобретение 93 жилых помещений, осуществлена выплата собственникам трех жилых помещений, расположенных в аварийных домах, возмещения за изымаемые у таких собственников жилые помещения;

выплату собственникам двух жилых помещений, расположенных в аварийных домах, возмещения за изымаемые у таких собственников жилые помещения сельского поселения Луговской;

субсидию на приобретение жилого помещения семье участника специальной военной операции;

субсидию на приобретение жилого помещения одной молодой семье;

осуществление отдельного государственного полномочия
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством (постановка на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей).

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем
на 1 жителя – 23,7 кв. м., или 100% к плановому годовому значению;

доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 15% (плановое годовое значение – 10,8%);

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 1,372 тыс. кв. м, или 165,3% к плановому годовому значению
(0,83 тыс. кв. м);

количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда –
80 человек, или 177,8% к плановому годовому значению (45 человек);

количество семей, улучшивших жилищные условия – 63 семьи,
или 105% к плановому годовому значению (60 семей);

количество граждан, переселенных из д. Долгое Плесо – 1 человек (плановое годовое значение – 1 человек).

12. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности
в Ханты-Мансийском районе».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
76 420,7 тыс. рублей (бюджет района), или 95% от годового плана.

В рамках программы денежные средства направлены на:

создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования муниципальной системы оповещения населения района;

создание и техническое обслуживание «Системы 112», организацию
и аренду каналов связи;

ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах: п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Сибирский,
с. Реполово, с. Батово, с. Елизарово;

разработку документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) с. Реполово;

разработку правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов: п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица,
п. Сибирский, с. Елизарово;

устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах: д. Лугофилинская, п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Красноленинский, с. Кышик, с. Нялинское, с. Цингалы, д. Шапша, с Тюли, д. Ягурьях, с. Елизарово, д. Чембакчина, д. Ярки, с. Зенково;

обеспечение и выполнение полномочий и функций муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты»;

защиту сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров;

строительство пожарного водоема в д. Согом.

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом – 100% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 100% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного влияния вод – 100% (плановое годовое значение – 100%);

уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах – 100% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) – 70% (плановое годовое значение – 70,0%).

13. Муниципальная программа «Содействие занятости населения
Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
56 825,9 тыс. рублей, или 94,5% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 20 014,4 тыс. рублей, из бюджета
района – 36 811,5 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы денежные средства направлены на:

организацию оплачиваемых общественных работ муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»). За 2023 год организовано 309 временных рабочих мест,
на которые трудоустроено 309 человек;

организационно-техническое обеспечение деятельности
МАУ «ОМЦ». За 2023 год МАУ «ОМЦ» предоставлено более 700 консультаций юридическим и физическим лицам, субъектам среднего и малого предпринимательства, а также СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2023 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу);

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (подготовлено
22 муниципальных правовых акта по охране труда и более 170 информационных статей для размещения в средствах массовой информации; разработано
25 методических пособий по охране труда; подготовлено более 250 обращений граждан по вопросам охраны труда, распространено более 7000 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда; проведено
12 уведомительных регистраций коллективных договоров. Организовано и проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии по охране труда
Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 19 вопросов);

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений – 12 единиц, или 109,1% к плановому годовому значению (11 единиц);

уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе – 0,25%, что выше планового годового значения показателя (0,23%) на 0,02 процентных пункта;

количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения –
274 единицы, или 100,0% к плановому годовому значению;

количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц, или 100% к плановому годовому значению;

численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности – 7 человек (плановое годовое значение – 2 человека).

14. Муниципальная программа «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
789,4 тыс. рублей (бюджет района), или 94,1% от плана на год.

Денежные средства направлены на проведение:

районного фестиваля национальных культур «Радуга дружбы», посвященный Дню народного единства;

конкурса лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района;

этнопраздника «Мы едины»;

форума социальной активности «Многообразием едины»;

районного конкурса «Самый дружный ИнтерКласс».

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства – 7,5 тыс. человек, или 100,0%
к плановому годовому значению;

численность участников мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании – 4,4 тыс. человек, или 100,0% к плановому годовому значению;

количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в
Ханты-Мансийском районе – 2,1 тыс. человек, или 123,5% к плановому годовому значению (1,7 тыс. человек);

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих
в проектах и программах по укреплению межнационального
и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Ханты-Мансийского района, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма – 0,7 тыс. человек, или 100,0% к плановому годовому значению.

15. Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
5 046,0 тыс. рублей, или 89,4% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 4 440,6 тыс. рублей, из бюджета района –
605,3 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская, с. Нялинское, д. Нялино);

подготовку документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской.

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

объем жилищного строительства – 16,4 тыс. кв. м в год, или 113,8% (плановое годовое значение –14,4 тыс. кв. м в год);

доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет – 97% (плановое годовое значение – 100%);

доля утвержденных документов территориального планирования
и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество документации по планировке и межеванию территории
Ханты-Мансийского района, соответствующих Югорскому стандарту развития территории населенных пунктов – 5 единиц, или 166,7% к плановому годовому значению (3 единицы).

16. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
в Ханты-Мансийском районе».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 726 916,1 тыс. рублей, или 80,7% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 350 331,6 тыс. рублей, из бюджета района – 376 584,5 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 года;

разработку рабочей и проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения в п. Луговской (ул. Ленина,
ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Заводская,
ул. Строителей), по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения в п. Горноправдинск, по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения
п. Горноправдинск (от ул. Поспелова до КНС «Таёжная», с. Нялинское,
ул. Яброва и Фомина);

выполнение мероприятий по строительству КОС в п. Луговской, КОС в
с. Селиярово;

строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная,
ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР,СМР);

водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»
п. Горноправдинск;

устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада;

подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка
(ПСД, СМР);

реконструкцию локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут
до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск;

строительство сетей холодного водоснабжения в п. Выкатной;

разработку рабочей и проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша;

ремонт системы инженерной инфраструктуры сп Выкатной;

возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района;

приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Ханты-Мансийского района;

приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинг)
в количестве 11 единиц;

предоставление субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань;

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
по социально ориентированным розничным ценам;

предоставление субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе;

предоставление субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», на оказание недополученных доходов, в связи
с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского района;

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения;

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам;

содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ;

содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта».

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 96% (плановое годовое значение – 96%);

доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района – 23,9% (плановое годовое значение – 23,9%);

доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 6,5% (плановое годовое значение – 2,7%);

обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество предоставленных банных услуг – 10 058 помывок, или 101% к плановому годовому значению (10 000 помывок);

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 12,6% (плановое годовое значение – < 22%);

приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района – 11 единиц, или 183,3% к плановому годовому значению (6 единиц).

17. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов
Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
64 156,1 рублей, или 79,9% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 1 061,7 тыс. рублей, из бюджета автономного
округа – 3 281,4 тыс. рублей, из бюджета района – 59 813,0 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье»
в п. Горноправдинск (беседки, зрительская трибуна, пейнтбольная площадка, площадка Workout, фотозона) в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

благоустройство с. Селиярово (выполнены работы по ремонту тротуаров, покрытия детской площадки по ул. Набережная 4, по устройству тротуарной плитки по ул. Колхозная 9);

отсыпку песком сквера в с. Елизарово;

благоустройство территории, в том числе устройство пешеходной зоны в сельском поселении Выкатной (выполнены работы по устройству велосипедной дорожки, площадок и дорожек для отдыха, приобретены и поставлены скамейки, урны, мобильные туалетные кабины, светильники со стойками на солнечных батареях);

благоустройство зоны отдыха в с. Тюли;

устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях;

устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д. 5;

устройство подхода к дебаркадеру в п. Кирпичный;

устройство детско-спортивной площадки в с. Троица, с. Кышик;

укрепление берега р. Конда (п. Выкатной);

обустройство детской площадки на территории Храма в честь Святых Первоапостольных Петра и Павла, расположенного по ул. Центральная, д. 1а в д. Ярки;

благоустройство территорий сельских поселений Шапша, Сибирский, Цингалы, Красноленинский, Луговской;

обустройство территории Workout в п. Выкатной;

обустройство игрового комплекса п. Красноленинский;

обустройство памятника воинам-участникам Великой Отвечественной войны, расположенного в с. Зенково Ханты-Мансийского района (Шапша);

обустройство игрового комплекса п. Красноленинский;

обустройство детской площадки по ул. Киевской 11 А,
п. Горноправдинск;

устройство игрового комплекса п. Урманный;

устройство обелиска участникам Великой отечественной войны в
п. Красноленинский.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество объектов благоустройства – 27 единиц (плановое годовое значение – не менее 27 единиц);

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 24,9% (плановое годовое значение – 20%);

количество общественных территорий, подлежащих благоустройству –
2 единицы, или 100% к плановому годовому значению;

количество инициативных проектов – 6 единиц (плановое годовое значение – 6 единиц).

18. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
51 056,7 тыс. рублей, или 77,7% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 2 396,6 тыс. рублей, из бюджета
района – 48 660,1 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий по:

паспортизации объектов муниципальной собственности (изготовлены акты обследования в отношении 5 объектов в связи со сносом, проведена техническая инвентаризация 31,8 км линейных объектов и 5 ОКСов, находящихся в муниципальной собственности);

оценке объектов муниципальной собственности (проведена оценка в отношении 41 объекта муниципального имущества и 48 земельных участков для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования, отчуждения в соответствии с действующим законодательством);

содержанию имущества муниципальной казны (произведена оплата за содержание объектов муниципальной собственности, вносов на капитальный ремонт, проведено регулярное обследование ГТС по ул. Заводской, 11, произведена замена внутриквартирного газового оборудования в 2 муниципальных жилых помещениях: д. Шапша, по ул. Боровая, д. 4а, кв. № 15; по ул. Боровая, д. 6, кв. 12);

освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (выполнены работы по сносу аварийных жилых домов: п. Горноправдинск, ул. Тюменская, д. 13, д. 14,
п. Луговской, ул. Комсомольская, 1, с. Елизарово, ул. Механизаторов, 9, );

проведение кадастровых работ (межевание) 40 земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность;

проведение кадастровых работ (межевание) 10 земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки на которые не разграничена;

ремонту двухквартирного жилого дома по адресу: д. Чембакчино,
ул. Кедровая, д.5. (выполнены работы: по ремонту дымохода и кровли жилого помещения, расположенного по адресу: с. Кышик, ул. Ягодная, д.3, кв.2; текущему ремонту служебного жилого помещения по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 80 кв. 18, административному зданию по адресу:
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 142; капитальному ремонту участкового пункта полиции в д. Шапша, ул. Северная, д. 18а (в составе жилого и нежилого помещений), являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района);

финансовому и организационно-техническому обеспечению функций департамента имущественных и земельных отношений администрации района.

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 54,5% (плановое годовое значение – 63,8%);

исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет
района – 100,4% (плановое годовое значение – 100,0%);

количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования:

объекты нежилого фонда – 10 единиц, или 166,7% к плановому годовому значению (6 единиц), линейные объекты – 31,8 км, или 244,6% к плановому годовому значению (13 км);

количество объектов оценки – 89 единиц, или 222,5% к плановому годовому значению (40 единиц);

количество отремонтированных объектов – 4 единицы при плане
в 3 единицы;

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 40 единиц, или 100% к плановому годовому значению;

количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» – 10 единиц, или 100% к плановому годовому значению.

19. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района».
Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
313 496,8 тыс. рублей, или 63,8% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 31,9 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 87 857,3 тыс. рублей, из бюджета района – 225 607,5 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (проведены районный фестиваль творчества граждан старшего поколения
«Не стареют душой ветераны», районный фестиваль народного творчества «Поет село родное», районный фестиваль детского творчества «Остров детства», фестиваль «Прабабушкина мультиварка», международный телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» на территории Ханты-Мансийского района);

проведение мероприятий районного уровня в честь 100-летия Ханты-Мансийского района;

субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» государственной программы «Культурное пространство»;

сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня» п. Горноправдинск;

строительство культурно-спортивного комплекса д. Ярки;

проведение капитального ремонта клуба в д. Белогорье (ремонт фасада, крыши здания, замена инженерных сетей и сетей отопления);

капитальный ремонт кровли здания клуба в д. Согом;

поддержку талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа»);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения «Централизованная библиотечная система»);

организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

число посещений культурных мероприятий – 499 тыс. единиц, или 133,8% к плановому годовому значению (373 тыс. единиц);

число обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению) – 14% (плановое годовое значение – 12,6%);

доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры – 36% (плановое годовое значение – 33%);

доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры – 33% (плановое годовое значение – 33%).

20. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 135 258,2 тыс. рублей, или 50,1% от плана на год (бюджет района).

В рамках программы денежные средства направлены на:

капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово;

строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР);

ремонт внутрипоселковых дорог в с. Батово;

разработку проекта организации дорожного движения (ПОДД) Подъезд к д. Ярки;

разработку аэронавигационных паспортов посадочных площадок;

ремонт дорог в п. Выкатной, п. Сибирский;

ремонт дороги по ул. Гагарина от здания №8 до жилого дома №26 в
п. Луговской;

ремонт дорог в населенных пунктах: п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях, п. Луговской;

содержание и эксплуатацию вертолетных площадок сельских поселений Выкатной, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Нялинское, Сибирский, Цингалы, Шапша, Кышик, Согом, Селиярово;

обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом;

содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»;

содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово»;

содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»

популяризацию деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (приобретено оборудование для деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения МКОУ ХМР
«СОШ д. Шапша»);

участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (муниципальный и региональный этап конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»).

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 215 км, или 100% к плановому годовому значению;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям – 91,6% (плановое годовое значение – 91,6%);

количество рейсов воздушного транспорта – 22 рейса, или 100,0%
 к плановому годовому значению;

количество рейсов водного транспорта – 475 рейсов, или 101,5%
к плановому годовому значению (468 рейсов);

количество рейсов автомобильного транспорта – 956 рейсов,
или 98,3% к плановому годовому значению (973 рейса);

протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 10,8 км, или 100% к плановому годовому значению;

количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних – 0 единиц (плановое годовое значение – 0 единиц).

21. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
24 769,2 тыс. рублей, или 24,2% от годового плана в том числе
из бюджета автономного округа – 81,4 тыс. рублей, из бюджета района –
24 687,8 тыс. рублей.

В рамках Программы денежные средства направлены на:

осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

ликвидацию несанкционированных свалок в населенных пунктах:
п. Горноправдинск, с. Кышик, д. Ярки, п. Кедровый, п. Пырьях, п. Луговской;

выполнение работ по благоустройству территории с элементами озеленения в д. Ярки.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов –
23,9 км, или 104,4% к плановому годовому значению (22,9 км);

количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов – 1,640 тыс. человек, или 100% к плановому годовому значению;

доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов – 72% (плановое годовое значение – 72%);

количество проектов нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду – 1 единица, или 100% к плановому годовому значению.