**Реализация муниципальных программ**

В Ханты-Мансийском района действует 23 муниципальные программы.

Объем финансирования, направленный на реализацию муниципальных программ в 2021 году составил 5 032,3 млн. рублей или 97,2% всех расходов бюджета района 2021 финансового года, в том числе:

федеральный бюджет – 39,45 млн. рублей (0,8% от общего объема финансирования);

бюджет автономного округа – 2 005,0 млн. рублей (39,8% от общего объема финансирования);

бюджет района – 2 987,8 млн. рублей (59,4% от общего объема финансирования).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам района в 2021 году составило 4 366,6 млн. рублей или 86,8% от плановых значений, в том числе:

федеральный бюджет – 38,7 млн. рублей или 98,1%;

бюджет автономного округа – 1 837,9 млн. рублей или 91,7%;

бюджет района – 2 489,9 млн. рублей или 83,3%.

О результатах реализации 23 муниципальных программ за 2021 год:

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 3 368,9 тыс. рублей или 100 % от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 1 966,2 тыс. рублей, из бюджета района – 1 402,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» предоставлена финансовая поддержка 7 субъектам малого и среднего предпринимательства из средств бюджета Ханты-Мансийского района: на возмещение части затрат по приобретению транспортного средства для развития сельского хозяйства, на возмещение части затрат по приобретению упаковочных материалов, используемых при производстве, хранении и реализации пищевой продукции, на возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, на возмещение части затрат по строительству объектов недвижимого имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли (за исключением торговли товарами подакцизной группы), оказания бытовых услуг, услуг общественного питания, социальных услуг, для ведения производственной деятельности, сельского хозяйства, на возмещение части затрат по приобретению сырья, расходных материалов и инструментов, для производства ремесленной продукции и изделий народных художественных промыслов.

В рамках мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринимательства из средств бюджета Ханты-Мансийского района: на возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг нежилых помещений, на возмещение части затрат по приобретению и (или) доставке кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, на возмещение части затрат по приобретению и (или) доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проведены 30 мероприятий (оказано содействие в проведении): круглые столы «Информирование граждан и субъектов предпринимательства о существующих мерах муниципальной, государственной поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов предпринимательства, проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечение занятости населения, налог на профессиональный доход» (количество участников – 301 человек).

По мероприятию «Предоставление имущества в аренду субъектам предпринимательства» с начала текущего года предоставлена имущественная поддержка 31 субъекту МСП района в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества общей площадью 979,4 кв.м и 33 объектов движимого имущества (оборудование).

По мероприятию «Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства» предоставлена информационно-консультационная поддержка 398 субъектам МСП района, размещено 127 информационных публикации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, кроме того информация для субъектов МСП публикуется в официальных группах Администрации Ханты-Мансийского района в социальных сетях, осуществляется рассылка информации на электронную почту предпринимателей Ханты-Мансийского района, в созданной группе в мессенджере Viber.

Муниципальной программой предусмотрено 11 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки при реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 10 единиц или 166,7% к плановому годовому значению (6 единиц);

количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки при реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 10 единиц или 333% к плановому годовому значению (3 единицы);

увеличение оборота субъектов МСП, получивших финансовую поддержку – 0,6 млн. рублей или 100% к плановому годовому значению;

численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 406 единиц или 104,1%
к плановому годовому значению (390 единиц);

численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей – 1 248 человек или 124,8% к плановому годовому значению (1000 человек);

количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризации предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий – 30 единиц (плановое годовое значение – 0 единиц);

количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий – 353 человека (плановое годовое значение – 0 человек);

количество субъектов МСП, принявших участие в межмуниципальных, региональных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях, единиц – 5 единиц (плановое годовое значение – 0 единиц);

количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку – 31 единица или 81,6% к плановому годовому значению (38 единиц);

доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень – 75% (плановое годовое значение – 80 %);

количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку – 398 единиц или 104,7% к плановому годовому значению (380 единиц).

2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2021 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 4 002,5 тыс. рублей (бюджет округа) или 100,0% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 3 802,5 тыс. рублей, из бюджета района – 200,0 тыс. рублей.

В рамках программы средства направлены на:

выплату субсидий 27 субъектам на обустройство и приобретение материально-технических средств, на заготовленную лимитируемую продукцию охоты, на обустройство быта;

единовременную финансовую помощь молодому специалисту из числа коренных малочисленных народов Севера, работающему в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта;

организацию, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности и участие в них представителей коренных малочисленных Народов Севера.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера – 29 единиц или 100 % к плановому годовому значению;

доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства – 4 % (плановое годовое значение – 4 %);

количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности – 346 человек или 100 % к плановому годовому значению;

количество семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность – 62 единицы или 100 % к плановому годовому значению.

3. Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный
период составило 848,0 тыс. рублей (бюджет района) или 100,0%
от годового плана.

Денежные средства направлены на:

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

оценку земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов;

приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 37 единиц или 100,0 % к плановому годовому значению;

количество граждан, зарегистрировавших право собственности
на земельные участки в рамках реализации Федерального закона
от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» – 10 человек или 100,0 % к плановому годовому значению;

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для проведения аукционов – 55 единиц
или 100,0 % к плановому годовому значению;

количество приобретенных программных продуктов, приборов
и оборудования для обеспечения определения координат – 1 единица или 100 % к плановому годовому значению.

4. Муниципальная программа «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 569,7 тыс. рублей или 100,0% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 106,7 тыс. рублей, из бюджета района – 463,0 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений (проведен ежегодный конкурс лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района);

профилактику экстремизма, обеспечение гражданского единства (проведен районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», ежегодный форум «Многообразием едины»).

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании – 4,4 тыс. человек или 110,0% к плановому годовому значению (4,0 тыс. человек);

количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства – 4,4 тыс. человек или 60,3% к плановому годовому значению (7,3 тыс. человек);

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании – 92,0% (плановое годовое значение – 79,4%);

количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма – 0,6 тыс. человек или 150% (плановое годовое значение – 0,4 тыс. человек);

количество мероприятий (проектов, программ), реализованных некоммерческими организациями по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма – 5 единиц (плановое годовое значение – 3 единицы);

количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе – 1,1 тыс. человек или 100,0% к плановому годовому значению;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма – 0,5 тыс. человек или 100% к плановому годовому значению;

количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма – 3 человека или 150,0% к плановому годовому значению (2 человека);

количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения – 6 единиц или 120,0% к плановому годовому значению (5 единиц);

количество мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию – 6 человек или 120,0% к плановому годовому значению (5 человек).

5. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 12 926,7 тыс. рублей (бюджет района) или 99,9% от плана на год.

В рамках реализации программы денежные средства направлены на:

мероприятия по вовлечению в творческую деятельность молодежи (проведены мероприятия «Форум молодежи», «Форум КМНС», «Всероссийская научно-практическая конференция «Шаг в будущее», Фестиваль школьных команд КВН);

развитие добровольческого (волонтерского) движения (проведен слет

добровольцев Ханты-Мансийского района «Добро как образ жизни»);

организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготной категории населения».

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы – 0% (плановое годовое значение – 38,0%);

количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества – 2 единицы или 100% к плановому годовому значению;

общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 2 623 человека или 102,1% к плановому годовому значению (2 570 человек);

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность – 36% (плановое годовое значение – 36%);

годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания, полос формата А2 – 1 249 900 полос или к 100% к плановому годовому значению;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения – 100% (плановое годовое значение – 100%).

6. Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 394 672,5 тыс. рублей или 98,0% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 664,4 тыс. рублей, из бюджета района – 394 006,1 тыс. рублей.

В рамках программы произведены расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, обеспечение сбалансированности местных бюджетов, обеспечение деятельности комитета по финансам администрации района, обслуживание муниципального долга.

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых
показателей, которые за отчетный период достигли следующих
значений:

доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района – 0% (плановое годовое значение – ≤0,3%);

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) – 8,8% (плановое годовое значение – не более 15%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района – 87% (плановое годовое значение – 95%);

достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района – 100% (плановое годовое значение – 100%);

сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений – 100% (плановое годовое значение – 100%).

7. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 46 009,8 тыс. рублей или 98,0% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 19 705,4 тыс. рублей, из бюджета района – 26 304,3 тыс. рублей

В рамках реализации муниципальной программы денежные средства направлены на:

организацию оплачиваемых общественных работ муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее –МАУ «ОМЦ»). За 2021 год организовано 327 временных рабочих места, на которые трудоустроено 328 человек;

организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ». За 2021 год МАУ «ОМЦ» предоставлено 662 консультации по программам поддержки, направленных на обеспечение занятости населения и развитие малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2021 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу);

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (подготовлено 17 муниципальных правовых актов по охране труда, 297 информационных статей для размещения в средствах массовой информации, разработано 5 методических пособий по охране труда, подготовлено ответов на 106 обращений граждан по вопросам охраны труда, распространено 4 043 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда, проведено 13 уведомительных регистраций коллективных договоров).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе – 0,35%, что ниже планового годового значения показателя (2,2%) на 1,85 процентных пункта;

количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 292 единицы или 100,0% к плановому годовому значению;

количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц или 100% к плановому годовому значению;

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности – 0 человек (плановое годовое значение – 2 человека).

8. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 275 135,0 тыс. рублей или 96,6% от годового плана, в том числе из федерального бюджета 3 570,1 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 917,2 тыс. рублей, из бюджета района – 270 647,7 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

повышение уровня квалификации 49 муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района (расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими администрации района);

дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района. Получателями данных выплат являются 82 человека;

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление технического обеспечения»);

осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округу – Югре».

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования – 104% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность программно-техническими средствами специалистов администрации района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей – 100% (плановое годовое значение – 100%);

соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период – 100 % (плановое годовое значение – 100%);

отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обеспечения – 0 единиц (плановое годовое значение – 0 единиц).

9. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 2021 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 118 337,9 тыс. рублей или 96,3% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 114 199,4 тыс. рублей, из бюджета района – 4 138,4 тыс. рублей.

В рамках программы средства направлены на:

выплату субсидий 33 субъектам и 119 владельцам личных подсобных хозяйств в общей сумме 113 727,9 тыс. рублей:

поддержку и развитие животноводства, поддержку производства и реализации рыбной продукции, поддержку заготовки и переработки дикоросов, усовершенствование материально-технической базы;

организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

производство овощей в хозяйствах всех категорий – 2 920 тонн или 100,0 % к плановому годовому значению;

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 1 050 тонн или 95,4% к плановому годовому значению (1 100 тонн);

производство молока в хозяйствах всех категорий – 6 180 тонн или 99.6 % к плановому годовому значению (6 200 тонн);

производство пищевой рыбной продукции собственного производства – 200 тонн или 100% к плановому годовому значению;

объем заготовки дикоросов – 98 тонн или 98% к плановому годовому значению (100 тонн);

объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек – 1 015,0 млн рублей или 100,4% к плановому годовому значению (1 010,0 млн. рублей);

количество работающих в отрасли сельского хозяйства – 420 человек или 100% к плановому годовому значению;

количество отловленных безнадзорных и бродячих животных – 136 единиц или 79,6% к плановому годовому значению (167 единиц).

10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений
в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 1 171,8 тыс. рублей или 96,2 % от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 3,7 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 987,7 тыс. рублей, из бюджета района – 180,4 тыс. рублей.

В рамках программы средства направлены на следующие мероприятия:

создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях района;

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка;

проведение информационной антинаркотической политики;

осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района.

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) – 1 091 человек или 99% к плановому годовому значению (1 092 человека);

количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних – 8 единиц (плановое годовое значение – 0 единиц);

число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими (преступлений на 100 тыс. населения) – 16 единиц (плановое годовое значение – 6 единиц);

число преступлений, совершенных несовершеннолетними на 100 тыс. населения – 2 единицы (плановое годовое значение – 0 единиц);

общая распространенность наркомании на территории района (на 100 тыс. населения) – 25,5 человек или 49% к плановому годовому значению (52 человека);

процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей – 66,6% (плановое годовое значение – 34%).

11. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 2 021 641,5 тыс. рублей или 93,7% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 33 957,3 тыс. рублей, из бюджета автономного округа –1 262 001,0 тыс. рублей, из бюджета района – 725 683,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства направлены на участие в:

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов;

окружных конкурсах профессионального мастерства педагогов;

приобретение учебно-методических наборов по программе «Истоки» для дошкольников и учащихся 1 классов;

семинаре-практикуме по теме: «Взаимодействие семьи и образовательной организации в развитии детей и подростков».

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» средства направлены на мероприятия:

проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений (ООШ с. Тюли, СОШ п. Сибирский, СОШ п. Красноленинский, СОШ п.Горноправдинск, СОШ с. Батово, СОШ с. Нялинское, ООО д. Ягурьях);

разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта МКОУ ХМР СОШ «Елизарово» проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений укрепление пожарной безопасности (школ, дошкольных учреждений);

укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности включающее: сервисное обслуживание систем очистки воды в школах и дошкольных учреждениях, приобретение бутилированной воды для школ и дошкольных учреждений, оплата услуг по выполнению мероприятий программы производственного контроля (лабораторные исследования) в школах;

повышение энергоэффективности (проведены мероприятия по промывке систем отопления в рамках подготовки учреждений к отопительному сезону 2022 года);

антитеррористическая защищенность (оплата услуг по физической круглосуточной охраны зданий, обслуживание СКУД, ремонт (модернизация) систем видеонаблюдения, установка ограждений по периметру территории образовательных организаций, установка кнопок тревожной сигнализации с выходом на Росгвардию).

В рамках подпрограммы «Развитие МТБ сферы образования» средства направлены на увеличение материально-технической базы МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово», на приобретение и монтаж игрового оборудования в школах и в дошкольных учреждениях, на строительство плоскостных сооружений «МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский».

В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг
в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» средства направлены на:

реализацию основных общеобразовательных программ, программ дошкольного образования;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (содержание учреждений);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения);

обеспечение функций органов местного самоуправления» (содержание комитета по образованию);

финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии);

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях;

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

организацию государственной итоговой аттестации (ГИА);

социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

реализацию энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение в учреждениях общего среднего образования;

реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В рамках подпрограммы «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» средства направлены на:

организацию и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи (районный шахматный турнире, конференция «Шаг в будущее», Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины», Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035»);

создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи (Слет юнармейских отрядов; учебные сборы допризывной молодежи; районный фестиваль молодежного творчества «Память»);

организацию деятельности 29 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций;

организацию деятельности 22 «дворовых площадок», клубов по месту жительства;

проведение аккарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района;

организацию отдыха и оздоровления детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации (осуществлен выезд детей Ханты-Мансийского района в детские оздоровительные лагеря городов Анапа, Тюмень, Евпатория, Заводоуковск);

организацию экологических трудовых отрядов;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Муниципальной программой предусмотрено 16 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 96,1% (плановое годовое значение – 96,1%);

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях –
100% (плановое годовое значение – 100%);

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,38 раз (плановое годовое значение – 1,38 раз);

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 0% (плановое годовое значение – 0%);

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 9,8% (плановое годовое значение – 9,0%);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 85,0 % (плановое годовое значение – 81,0%);

охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» – 9,59% (плановое годовое значение – 7,0%);

доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» – 43,4% (плановое годовое значение – 30,0%);

количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 1 единица (плановое годовое значение – 1 единица);

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет – 100,0 % (плановое годовое значение – 100,0%);

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100,0 % (плановое годовое значение – 100,0%);

доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100,0 % (плановое годовое значение – 100,0%);

численность детей и молодежи, в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – 934 человека или 100% к плановому годовому значению;

доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления – 100,0 % (плановое годовое значение – 100,0%);

обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей – 100,0 % (плановое годовое значение – 100,0%);

доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением – 100,0 % (плановое годовое значение – 100,0%).

12. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 49 621,7 тыс. рублей (бюджет района) или 92,8 % от плана на год.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий по:

паспортизации объектов муниципальной;

оценке объектов муниципальной;

содержанию имущества муниципальной казны. Выполнены работы по ремонту системы отопления в квартире № 5, д. Ярки, ул. Сосновая, д.2, квартире № 3, д. Ярки, ул. Ягодная, д. 14, текущему ремонту помещения 1002, с. Кышик, ул. Зеленая, д. 5; приобретены газовые индивидуальные котлы для замены в служебных жилых помещениях в д. Ярки, ул. Ягодная, д. 14, кв. 2, 12, ул. Ягодная, д. 19 кв.2, произведен их монтаж и пуско-наладочные работы;

финансовому и организационно-техническому обеспечению функций департамента имущественных и земельных отношений администрации района;

ремонту объектов муниципальной собственности (жилой дом д. Чембакчина, ул. Кедровая, д. 5, многоквартирный жилой дом с. Селиярово ул. Колхозная, д. 9.).

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования:

объекты нежилого фонда – 5 единиц или 100,0% к плановому годовому значению, линейные объекты – 147,2 км (плановое годовое значение – 22 км);

количество объектов оценки – 23 единицы или 115,0% к плановому годовому значению (20 единиц);

удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 37,5% (плановое годовое значение – 45,5%);

исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района – 103% (плановое годовое значение – 100,0%);

количество отремонтированных объектов – 2 единицы или 115,0% к плановому годовому значению (3 единицы).

13. Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 99 055,7 тыс. рублей или 88,2% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 727,5 тыс. рублей, из бюджета района – 98 328,2 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры» (в спортивную школу п. Горноправдинск приобретен спортивный инвентарь: волейбольные, баскетбольные, футзальные мячи, комплекты фишек для разметки; дооборудован объект спорта в п. Горноправдинск «трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест», инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности, монтаж системы видеонаблюдения);

разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: «Здание лыжной базы, п. Луговской;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МАУ «СШ ХМР», включая мероприятие по проведению спортивных мероприятий);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй»);

участие в региональных соревнованиях (спорт высших достижений);

участие в мероприятиях районного уровня (открытый турнир по хоккею памяти Героя Советского Союза А.Ф Унжакова, чемпионат района по бильярдному спорту «Свободная пирамида», муниципальный турнир по шахматам в режиме «он-лайн», который состоялся по швейцарской системе на федеральном портале «Шахматная планета», чемпионат по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд).

Муниципальной программой предусмотрено 11 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество организованных районных мероприятий – 4 мероприятия или 80% к плановому годовому значению (5 мероприятий);

количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района – 8 единиц или 100% к плановому годовому значению;

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе – 40,7% (плановое годовое значение – 52,0%);

доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года; мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 40,7% (плановое годовое значение – 33,8%);

доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 4,0% (плановое годовое значение – 6,5%);

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 43,3% (плановое годовое значение – 80,0%);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 15% (плановое годовое значение – 19,8%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 60,0% (плановое годовое значение – 79,0%);

удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды – 3,9% (плановое годовое значение – 4,2%);

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта – 70,0% (плановое годовое значение – 70%);

доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО – 25,9% (плановое годовое значение – 40,5%).

14. Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 4 903,2 тыс. рублей (бюджет района) или 90,3% от годового плана.

Денежные средства направлены на:

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем (приобретение струйного принтера А3 с СНПЧ, приобретение телевизора в студию ВКС, оборудование и услуг связи, планшетов, программного обеспечения, веб-камер, запасных частей для компьютеров, уничтожителя бумаги);

развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (приобретение сертификатов ЭЦП, продление техподдержки официального сайта и портала администрации, приобретение российского программного обеспечения (Astra Linux Special Edition релиз Смоленск);

обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района (аттестацию информационных систем и выделенных помещений отдела специальных мероприятий, продление лицензии на средства защиты информации, продление лицензии криптошлюза Айдеко, проведение аттестации информационных систем персональных данных).

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте – 350 единиц или 100% к плановому годовому значению;

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70% (плановое годовое значение – 70%);

обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации – 10 единиц или 100% к плановому годовому значению;

средний срок недоступности интернет-ресурсов администрации района в результате компьютерных атак – 12 часов или 100% к плановому годовому значению;

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг – 65% (плановое годовое значение – >60%);

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района и подведомственными учреждениями отечественного программного обеспечения – 64% (плановое годовое значение – >70).

15. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 903 590,3 тыс. рублей или 88,2% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 340 304,7 тыс. рублей, из бюджета района – 563 285,6 тыс. рублей.

В рамках Программы денежные средства направлены
на:

капитальный ремонт сетей теплоснабжения, сетей горячего и холодного водоснабжения, общей протяженностью 1,158 км в
п. Горноправдинск;

замена котельного оборудования в котельной по ул. Поспелова, 14 в п. Горноправдинск;

капитальный ремонт инженерных сетей, общей протяженностью 459 м в п. Бобровский;

капитальный ремонт сетей теплоснабжения – 637,7 м, сетей водоснабжения – 819 м в п. Кедровый;

капитальный ремонт технологического оборудования, сооружения подготовки питьевой воды, замена газового котла котельной в с. Цингалы;

капитальный ремонт объекта артскважина с надскважинными сооружениями в п. Сибирский.

газификацию ул. Новая в д. Шапша;

реконструкцию локальных очистных сооружений в
п. Горноправдинск выполнены общестроительные работы, устройство трубопроводов, наружных сетей электроснабжения, оборудования для ЛОС, котельной;

капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к ОЗП жилищно-коммунального комплекса района. Заключено 14 муниципальных контрактов;

возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района;

возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам;

возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд;

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии: предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам.

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 92,5% (плановое годовое значение – 94%);

доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района – 23,8% (плановое годовое значение – 23,8%);

обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество предоставленных банных услуг – 11 284 помывки или 112,5% к плановое годовому значению (10 000 помывок);

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10,39% (плановое годовое значение – <22%);

объем предоставленных услуг по электроэнергии – 11 265,0 тыс. кВтч/год или 93,9% (плановое годовое значение 12 000,0 кВтч/год);

доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 2,8% (плановое годовое значение – 2,8%).

16. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 15 531,7 тыс. рублей или 80,7% от годового плана в том числе
из бюджета автономного округа – 74,6 тыс. рублей, из бюджета района – 15 457,1 тыс. рублей.

В рамках Программы денежные средства направлены
на:

ликвидацию несанкционированных свалок (свалка на участке зимней автомобильной дороги «д. Белогорье – п. Луговской»; свалка, расположенная в границах сельского поселения п. Горноправдинск);

обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом, п. Выканой, с. Селиярово;

актуализацию Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района;

ликвидацию несанкционированных свалок;

осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, в рамках реализации Программы проведено мероприятие (без объема финансирования) «Очистка береговой линии в границах населенных пунктов от бытового мусора».

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов – 72% (плановое годовое значение – 72%);

протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов – 22,9 км или 100% к плановому годовому значению;

количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов – 0,984 тыс. человек или 100% к плановому годовому значению.

17. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 99 925,5 тыс. рублей (бюджет района) или 79,4% от плана на год.

В рамках муниципальной программы денежные средства направлены на:

ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский;

ремонт дороги к полигону ТБО п. Горноправдинск;

выполнение проектно-изыскательских«Автомобильная дорога до с. Цингалы;

выполнение инженерных изысканий, разработку ПСД и рабочей документации на объекты «Строительство объездной дороги в п.Горноправдинск (ПИР, СМР)», «Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР)»;

ремонт дорог в сельском поселении Шапша и Красноленинский;

перечисление субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным, автомобильным транспортом);

содержание и эксплуатацию вертолетных площадок;

содержание автомобильных дорог «Подъезд к д. Ярки», «Подъезд к п. Выкатной»;

содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово»;

участие в районных и региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (проведен муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо»).

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 214,6 км или 100% к плановому годовому значению;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 214,6 км или 100% к плановому годовому значению;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 2,1 км или 100% к плановому годовому значению;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 0 км (плановое годовое значение – 0 км);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество рейсов воздушного транспорта – 285 рейсов или 100% к плановому годовому значению;

количество рейсов водного транспорта – 122 рейса или 102% к плановому годовому значению (120 рейсов);

количество рейсов автомобильного транспорта – 476 рейсов или 96% к плановому годовому значению (498 рейсов);

протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 10,8 км или 100% к плановому годовому значению;

количество дорожно–транспортных происшествий с участием несовершеннолетних – 0 единиц (плановое годовое значение – 0 единиц).

18. Муниципальная программа «Формирование доступной среды
в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 360,0 тыс. рублей (бюджет района) или 78,3% от годового плана.

В рамках программы денежные средства направлены на:

выездное учебно-тренировочное мероприятие в городе Ханты-Мансийске для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

приобретение инвентаря для занятий по адаптивной физической культуре (тактильная панель, степ платформы, дротики установлены в отделении АФК спортивной школы в п. Горноправдинск).

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения – 84% (плановое годовое значение – 84%);

число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях – 10 человек или 31,5% к плановому годовому значению (320 человек).

19. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 51 428,2 тыс. рублей (бюджет района) или 76,8% от годового плана.

В рамках программы денежные средства направлены на:

создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи;

содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи для 25 точек установки оборудования муниципальной системы оповещения населения района;

ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах района Сибирский, Реполово, Батово;

страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (застраховано 8 дамб обвалования, находящихся в собственности администрации района);

обеспечение и выполнение полномочий и функций муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты»;

защиту сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров.

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом – 100% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 100% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного влияния вод – 100% (плановое годовое значение – 100%);

уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах – 100% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами – 100% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями – 100% (плановое годовое значение – 94 %);

обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) – 64,5 % (плановое годовое значение – 65,6 %).

20. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2021 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 66 588,7 рублей (бюджет района) или 74,7% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 1 139,8 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 10 432,6 тыс. рублей, из бюджета района – 55 016,2 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт–это здоровье» в п. Горноправдинск, в том числе на веревочный парк и воллейбольную площадку;

благоустройство части придомовой территории п. Горноправдинск (выполнены работы по асфальтированию придомовых территорий и установке скамеек мероприятия по благоустройству придомовой территории по ул. Победы д.д.4а-8, ул. Петелина д.д. 5-6, ул. Поспелова д.д. 7-8);

обустройство прилегающей территории Храма в честь Ефимия Великого д. Шапша;

устройство ограждения территории кладбища с. Батово;

устройство тротуара из тротуарной плитки в п. Сибирский;

устройство ограждения возле жилых домов сельского поселения Красноленинский»;

благоустройство территории сельского поселения Выкатной (устройство пешеходной зоны в п. Выкатной, устройство спортивной площадки с. Тюли);

благоустройство территории сельского поселения Красноленинский (приобретены цветочницы, урны, скамейки, качели, мангал, сценический комплекс для благоустройства парка в п. Красноленинский, выполнены работы по установке ограждения спортивной площадки п. Урманный);

благоустройство парка Победы с. Селиярово;

устройство детской спортивной площадки с. Цингалы благоустройство территории сельского поселения Шапша (выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков в д., по благоустройству части придомовой территории по ул. Боровая, д.д 4-6, д. Шапша», по обустройству тротуара ул. Молодежная участок 3-7, в д. Шапша);

устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях (выполнены проектно-изыскательские работы, работы по устройству покрытия, приобретены и установлены малые архитектурных формы);

устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5 (выполнены проектно-изыскательские работы, работы по устройству покрытия, приобретены и установлены малые архитектурных формы, ограждение);

устройство ограждения «Аллея Славы» в с. Реполово, работы по устройству тротуаров из тротуарной плитки в п. Сибирский;

обустройство пешеходной зоны в микрорайоне Таежный в п. Горноправдинск;

обустройство придомовой территории по ул. Ленина 17а, Ленина 19а п. Горноправдинск» (выполнены работы по установке детской площадки “World Craft”);

обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Северная, д.3а, д. Шапша;

обустройство детской игровой площадки с элементами благоустройства по ул. Набережная с. Зенково, с.п. Шапша.

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 18% (плановое годовое значение – 15%);

количество общественных территорий, подлежащих благоустройству – 3 единицы или 100% к плановому годовому значению;

количество объектов благоустройства – 12 единиц или 240% (плановое годовое значение не менее 5 единиц);

количеств инициативных проектов – 6 единиц или 75,0% к плановому годовому значению (8 единиц);

доля реализованных мероприятий по благоустройству – 100,0% (плановое годовое значение – 100%);

количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий – 0 единиц (плановое годовое значение – 1 единица).

21. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 73 428,3 тыс. рублей или 43,6% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 66 821,3 тыс. рублей, из бюджета
района – 6 607,0 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

приобретение 19 жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве;

выплату гражданину – собственнику жилого помещения в аварийном жилом доме в с. Нялинское возмещения за жилое помещение.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем
на 1 жителя – 23,1 кв. м или 100,9% (плановое годовое значение – 22,9 кв.м.);

доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях –
9,9 % (плановое годовое значение – 15,3 %);

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года – 0,4 тыс. кв. м
или 133% (плановое годовое значение – 0,3 тыс. кв. м);

количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года – 27 человек или 103,8%
(плановое годовое значение – 26 человек).

22. Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 1 794,9 тыс. рублей или 39,2% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 1 225,7 тыс. рублей, из бюджета
района – 569,2 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

подготовку документации по планировке и межеванию СП Горноправдинск;

выполнение обосновывающих материалов для внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Ханты-Мансийского района (корректировка границ зон затопления, подтопления);

обоснование материалов для внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Ханты-Мансийского района: п. Выкатной (корректировка границ зон затопления, подтопления).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

объем жилищного строительства – 16 980,9 кв. м в год или 142,1% (плановое годовое значение – 11 950 кв. м в год);

доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет – 25% (плановое годовое значение – 25%);

доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство – 100% (плановое годовое значение – 100%).

23. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 121 651,4 тыс. рублей или 36,8% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 22,6 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 13 966 тыс. рублей, из бюджета района – 107 662,8 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения «Централизованная библиотечная система»);

организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений;

строительство СДК в п. Горноправдинск, КСК в д. Ярки;

разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня», расположенного по адресу Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Воскресная, д. 14;

поддержку талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов» (приобретен музыкальный инструмент – баян, для отделения МБОУ ДО ДМШ п. Красноленинский);

поддержку отрасли культуры (приобретена литература в количестве 244 экземпляра для отделений: Выкатной, Тюли, Красноленинский, Луговской, Белогорье, Кирпичный, Ягурьях, Троица, Батово, Елизарово, Кедровый, Кышик, Нялинское, Реполово, Селиярово, Сибирский, Цингалы, Шапша, Пырьях, Согом, Зенково МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»);

обновление библиотеки с. Троица (произведена замена покрытия пола (приобретен линолеум), приобретен и установлен интерактивный пол, приобретены книги с дополнительной реальностью, настольные игры, мебель (стеллажи, пуфы, стулья, подвесное кресло).

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

число граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению) – 4,3 тыс. человек или 100% к плановому годовому значению;

число обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению) – 12% или 100% к плановому годовому значению;

средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 170 человек или 100% к плановому годовому значению;

доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры – 46,4% (плановое годовое значение – 32%);

доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры – 0% (плановое годовое значение – 32%);

доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в населенных пунктах, районах автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования – 0% (плановое годовое значение – 100%).