**Отчет**

**о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2021 год**

**Общая информация**

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года (далее – Стратегия – 2030) утверждена решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года».

В целях реализации Стратегии – 2030 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, в котором определены целевые показатели, характеризующие результаты реализации.

Стратегическая цель – повышение уровня жизни населения на основе эффективного использования ресурсов и сбалансированного развития – разбивается на два блока:

устойчивое развитие экономики района;

развитие человеческого капитала и социальной сферы.

Стратегия – 2030 нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие района.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

За отчетный период на территории района осуществлялась реализация 23 муниципальных программ с общим объемом финансирования 5 032,3 млн. рублей или 97,2% всех расходов бюджета района, в том числе из федерального бюджета – 39,45 млн. рублей (0,8% от общего объема финансирования), из бюджета автономного округа – 2 005 млн. рублей (39,8% от общего объема финансирования), из бюджета района – 2 987,8 млн. рублей (59,4% от общего объема финансирования).

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

В 2021 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии – 2030. Показатели социально – экономического развития, предусмотренные планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года представлены в приложении к докладу.

Приложение

Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического

развития Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклонение, % |
| 2021 г. |  |
|  | ***Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района»*** |  |  |  |  |
|  | ***Промышленное производство*** |  |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 423 880,1 | 626 289,9 | 100 |
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 419 289,1 | 619 888,0 | 100 |
| 1.2. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1 741,4 | 3 495,8 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 2 781,1 | 2 854,6 | 100 |
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  | млн. руб. | 68,6 | 51,4 | <100 |
|  | ***Сельское хозяйство*** |  |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 2 889,3 | 2 030,0 | <100 |
|  | ***Строительство*** |  |  |  |  |
| 3. | Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 1 823,9 | 6 931,5 | 100 |
|  | ***Торговля и услуги населению*** |  |  |  |  |
| 4. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2 276,7 | 2 580,0 | 100 |
| 5. | Оборот общественного питания \* | млн. руб. | 332,5 |  |  |
| 6. | Объем платных услуг населению  | млн. руб. | 362,6 | 402,4 | 100 |
|  | ***Инвестиции*** |  |  |  |  |
| 7. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)  | млн. руб. | 177 653,9 | 166 230,9 | <100 |
|  | ***Труд и занятость*** |  |  |  |  |
| 8. | Среднесписочная численность работников организаций (по организациям, не относящимся к субъектам МП) | тыс. чел. | 17,98 |  21,555 | 100 |
| 9. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,19 | 0,35 | <100 |
|  | ***Малый бизнес*** |  |  |  |  |
| 10. | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | ед. | 127 | 406 | 100 |
| 11. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 1,34 | 1,75 | 100 |
|  | ***Транспорт*** |  |  |  |  |
| 12. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | км | 206,2 | 214,6 | 100 |
| 13. | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | % | 35,8 | 41,3 | 100 |
|  | ***Экология*** |  |  |  |  |
| 14. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников \*\*  | тыс. тонн | 113,0 | 127,5 | >100 |
|  | ***Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»*** |  |  |  |  |
|  | ***Демографические показатели*** |  |  |  |  |
| 15. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 20,80 | 19,534 | <100 |
| 16. | Естественный прирост  | чел. | 116 | -10 | <100 |
| 17. | Миграционный прирост | чел. | 13 | -130 | <100 |
|  | ***Уровень жизни*** |  |  |  |  |
| 18. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 97 270 | 92 569,0 | <100 |
|  | ***Жилищный фонд***  |  |  |  |  |
| 19. | Общая площадь жилищного фонда\*\*\* | тыс. м² общей площади | 470,7 | 445,3 | <100 |
| 20. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м² общей площади | 9,5 | 16,98 | 100 |
| 21. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда\*\*\* | % | 13,2 | 14,9 | <100 |
|  | ***Образование***  |  |  |  |  |
| 22. | Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет | % | 86,0 | 61,0 | <100 |
| 23. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | ***Здравоохранение*** |  |  |  |  |
| 24. | ***Уровень обеспеченности населения:***  |  |  |  |  |
| 24.1. | Врачами всех специальностей | на 10 тыс. населения | 23,6 | 28,8 | 100 |
| 24.2. | Средним медицинским персоналом | на 10 тыс. населения | 116,4 | 152,3 | 100 |
|  | ***Культура*** |  |  |  |  |
| ***25.*** | ***Обеспеченность учреждениями культуры:*** |  |  |  |  |
| 25.1. | Межпоселенческие библиотеки | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 25.1. | Общедоступные библиотеки | ед. | 24 | 24 | 100 |
| 25.1. | Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 12 | 12 | 100 |
|  | ***Физическая культура и спорт*** |  |  |  |  |
| 26. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 39,0 | 46,4 | 100 |
| 27. | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 8,11 | 8,69 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| \* по данным Росстата информация отсутствует в связи с отсутствием на территории Ханты-Мансийского района крупных и средних предприятий в сфере общественного питания; |
| \*\* информация за 2021 год по данным Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района; |
| \*\*\* предварительные данные, информация на 01.01.2022 по данным Росстата отсутствует. |
|  |

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия) | Сроки реализации | Ответственныйисполнитель | Исполнение |
|  | **Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района»** |
| 1. | Цель 1. Освоение ресурсного потенциала территории |
| 1.1. | Задача 1. Освоение месторождений углеводородов |
| 1.1.1. | Организация взаимодействия с предприятиями, осуществляющими добычу нефти и газа на территории района, с целью разработки направлений сотрудничества в реализации согласованных стратегических направлений развития | на постоянной основе | комитет экономической политики | С целью привлечения дополнительных средств в бюджет Ханты-Мансийского района, в рамках реализации направлений сотрудничества проводилась работа по заключению социально-экономических соглашений с предприятиями-недропользователями, осуществляющими деятельность на территории района. В 2021 году в рамках реализации Соглашений привлечено в бюджет района 270,4 млн. рублей.С участием предприятий-недропользователей проведены следующие мероприятия:ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Сибирский;ремонт дорог в сельском поселении Шапша;капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»;капитальный ремонт МКОУ «СОШ с. Нялинское»;строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский»;улучшение МТБ базы МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»;газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск;реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск;устройство универсальной спортивной площадки в д. Ягурьях;устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской ул. Заводская д.5;благоустройство сельских поселений Выкатной, Сибирский, Шапша, Селиярово, Красноленинский, Цингалы;организация экологических трудовых отрядов. |
| 1.1.2. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | На территории Ханты-Мансийского района реализуются инвестиционные проекты в сельскохозяйственной отрасли, сферах деревообработки, хлебопекарного производства, организации придорожного сервиса и др.Инвесторам предоставляются информационно-консультационная, финансовая и имущественная виды поддержки, а также налоговые преференции (региональные и местные налоговые льготы).Благодаря государственной поддержке сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Партнер-Агро», осуществляющий деятельность в с.Кышик, в 2021 году запустил производство пяти видов твердых сыров длительного срока хранения. Также кооператив занимается производством молока и молочной продукции.Деятельность по производству и реализации продукции птицеводства осуществляет сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «Югорское подворье», объединивший 8 крестьянско-фермерских хозяйств. В 2021 году продолжена реализация энергосервисных контрактов, достигнутая экономия по трем энергосервисным контрактам за 2021 год составила 177,3 тыс. кВт/ч.Администрацией района совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «ЮТЭК-Региональные сети» разработан проект «Перевод в централизованную зону электроснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского района», реализация которого планируется путем заключения концессионных соглашений по поэтапному переводу п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Кирпичный в зону централизованного электроснабжения. Реализация проекта также создаст условия для развития деревообрабатывающих производств в поселках Кедровый, Красноленинский, позволит создать новые рабочие места, станет дополнительным импульсом поддержки и развития предпринимателей и самозанятого населения, а также точкой притяжения частных инвестиций.Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов, информация о ходе реализации проектов рассматривается на заседаниях Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района. |
| 2. | Цель 2. Развитие агропромышленного комплекса |
| 2.1. | Задача 2. Реализация инвестиционных проектов в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы |
| 2.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2020 | комитет экономической политики | - |
| 2.2. | Задача 3. Поддержка фермерских хозяйств и развитие сельхозкооперации |
| 2.2.1. | Поддержка малых форм хозяйствования: предоставление субсидий на развитие материально-технической базы  | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В течение 2021 года в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» поддержка на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования была оказана:- КФХ Башмакова В.А. (с. Троица) на компенсацию затрат по приобретению оборудования для переработки молока в сумме 773,8 тыс. рублей;- КФХ Воронцова А.А. (с. Батово) на компенсацию затрат по приобретению оборудования для заготовки грубых кормов и навозоудаления в сумме 573,5 тыс. рублей. |
| 2.2.2. | Предоставление субсидий на развитие животноводства, растениеводства, на развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, системы заготовки и переработки дикоросов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В течение 2021 года субсидии на развитие животноводства, растениеводства, ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, системы заготовки и переработки дикоросов были предоставлены 150 субъектам (22 КФХ, 119 ЛПХ, 2 ООО, 7 общинам КМНС) в общей сумме 112 380,5 тыс. рублей |
| 2.2.3. | Оказание мер поддержки сельскохозяйственным кооперативам: предоставление в пользование муниципального имущества на льготных условиях | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | 1. В 2021 году Департаментом имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского района заключено 2 долгосрочных договора аренды с КФХ Башмаковым В.А. и КФХ Чирковым Ф.М. в порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предусматривающих передачу в аренду следующего муниципального имущества Ханты-Мансийского района: часть здания коровника на 100 голов привязного содержания, с. Троица, район бывшей деревни Богдашка, часть здания для содержания сельскохозяйственных животных и производства, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, с. Кышик, берег реки Малая.
2. С субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера, в 2021 году заключено 7 договоров аренды движимого муниципального имущества в порядке оказания имущественной поддержки на льготных условиях.

Кроме того, в 2021 году 2 субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, реализовано преимущественное право выкупа арендованного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, находящегося в общей долевой собственности:договор купли-продажи от 10.06.2021 № 3/04/21 с ЖСК «Родина» - выкуп животноводческого комплекса ЖСК «Родина» с. Тюли, ул. Мира, д. 71 с земельным участком (доля в праве муниципального образования Ханты-Мансийский район 21/86);1. договор купли-продажи от 28.12.2021 № 3/07/21 с КФХ Койлюбаева Ш.А. – выкуп здания коровника с земельным участком с.Селиярово, ул.Лесная (доля в праве муниципального образования Ханты-Мансийский район 57/100)
 |
| 2.2.4. | Организация и проведение специализированных ярмарок сельхозпродукции, ярмарок выходного дня | 2021 – 2030 | комитет экономической политики | 1. В течение 2021 года на территориях сельских поселений района субъектами предпринимательства организовано 202 ярмарочных дня, что на 12,8% больше показателя 2020 года (179 дней).
 |
| 3. | Цель 3. Развитие туризма |
| 3.1. | Задача 4. Продвижение туристских продуктов района |
| 3.1.1. | Включение туристских ресурсов Ханты-Мансийского района в экскурсионную программу ежегодных мероприятий, проводимых на территории г. Ханты-Мансийска (фестиваль «Дух Огня», фестиваль ремесел коренных народов мира, мероприятия, проводимые Центром зимних видов спорта имени А.В.Филипенко); включение представителей Ханты-Мансийского района в рабочие группы по подготовке таких мероприятий | на постоянной основе | муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ «Имитуй» | За отчетный период число туристов, восполь-зовавшихся туристскими услугами, составило 22 545 человек, что на 6 422 человека больше, чем 2020 году. Увеличение связано с экскурсионным обслуживанием местных жителей и гостей района, это эколого-краеведческие экскурсионные программы с посещением эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище» БУ «Природный парк «Самаровский чугас», обзорные экскурсии «Музея-усадьбы сельского купца Рязанцева» с. Селиярово, посещение объекта культурного наследия храма «Вознесения Господня» п.Горноправдинск.  |
| 3.1.2. | Доработка и постоянное обновление раздела «Туризм» на сайте района:формирование карты с достопримечательностями района и их описанием;создание раздела «10 причин посетить Ханты-Мансийский район»;размещение иллюстрированных каталогов с туристскими объектами, маршрутами и экскурсионными программами, базами отдыха, гостевыми домами и др.;создание событийного календаря с перечнем всех планируемых на территории района туристских массовых мероприятий | на постоянной основе | МБУ «Имитуй»;комитет экономической политики; управление по информационным технологиям; администрации сельских поселений | В течении 2021 года на сайте администрации Ханты-Мансийского района постоянном режиме обновлялась информация о туризме. Создан дополнительный раздел «10 причин посетить Ханты-Мансийский район», кроме того, выпущены и опубликованы туристические буклеты, в которых указана [подробная информация о базах отдыха Ханты-Мансийского района, ценах на услуги.](https://cloud.mail.ru/public/h241/8rG1RnJeg) |
| 3.1.3. | Партнерство с федеральными и региональными туроператорами по созданию новых программ внутреннего и въездного туризма | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В 2021 году на территории района функционировало 14 предприятий, предоставляющих туристические услуги (5 национальных общин, 5 баз отдыха, 4 организации, предоставляющие услуги размещения, и 1 эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище» входящий в состав природного парка «Самаровский чугас»).  |
| 3.1.4. | Сотрудничество с региональными СМИ по продвижению туристских ресурсов района | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В течении 2021 года информация о туристских ресурсах Ханты-Мансийского района размещалась на туристической платформе «Визит Югра».  |
| 3.1.5. | Информационное освещение проведенных мероприятий (публикации, фотографии, отзывы) | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В 2021 году принято участие в деловой программе туристского форума «Югра Тур 2021» в режиме онлайн, а также в проводимых в рамках форума семинарах и экспертных сессиях, участие в цикле тренингов «Формирование сервисного подхода в организациях сферы туризма», участие в онлайн-интенсиве для работников туристической отрасли ХМАО – Югры.  |
| 3.1.6. | Мониторинг Национального туристического портала Russia Travel и регионального туристического портала «Туризм в Югре» с целью проверки наличия и актуальности данных о туристских ресурсах Ханты-Мансийского района и включения информации о новых туристских ресурсах района | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В течение 2021 года в адрес Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлялась актуализированная информация, для размещения на порталах о достопримечательностях, культурных, и развлекательных объектах, расположенных на территории Ханты-Мансийского района.  |
| 3.1.7. | Разработка туристического бренда района «Неизведанный, экологичный, самобытный. Окунись в настоящую природу» | 2021 – 2022 | МБУ «Имитуй» | - |
| 3.1.8. | Проведение фотоконкурса в различных номинациях (лучшее фото пейзажа, птиц, животных, достопримечательностей, традиций и обычаев местных жителей и др.) с целью продвижения туристских возможностей района, а также содействие участию победителей во всероссийских фотоконкурсах | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй» | - |
| 3.2. | Задача 5. Развитие туристской инфраструктуры |
| 3.2.1. | Мероприятия по развитию этнографического туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй» | Основными поставщиками услуг этнографического туризма в Ханты-Мансийском районе являются территории обустройства национальных родовых общин.Община коренных малочисленных народов Севера «Остяко-Вогульск» предоставляет услуги семейного и корпоративного отдыха в гостевых домиках вместимостью от 6 до 40 человек. За отчетный период количество посетителей составило 295 человек. ООО НРО «Колмодай» – национальная деревня «Вэнт Корт». В деревне несколько стилизованных домов для корпоративного и семейного отдыха. В 2021 году количество посетителей составило 3 668 человек.  |
| 3.2.2. | Мероприятия по развитию событийного туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй» | В 2021 году БУ «Природный парк «Самаровский чугас» в онлайн формате проведено мероприятие День Рождение медведя Степана.  |
| 3.2.3. | Развитие сельского туризма | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | На территории с.Зенково автономной некоммерческой организацией «Центр социально-культурных инициатив «Территория возможностей» проведены туры выходного дня для многодетных семей.  |
| 3.2.4. | Развитие спортивного туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй»; хозяйствующие субъекты | В 2021 году охотничьи угодья муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» с целью спортивной охоты посетило 5 337 охотников-любителей.  |
| 3.2.5. | Развитие экологического туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй»; хозяйствующие субъекты | Обеспечивается деятельность эколого-просветительского центра (ЭПЦ) «Шапшинское урочище» (д. Шапша). Природоохранные, экологические, просветительские, туристические мероприятия ЭПЦ в 2021 году посетило 6 026 человек. |
| 3.2.6. | Поддержка развития производств сувенирной продукции народных промыслов и ремесел  | 2019 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений;МАУ «ОМЦ» | В 2021 году оказание консультационной поддержки осуществлено:-при подаче заявки на конкурс для физических лиц на предоставление Грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества (проект Сальниковой Т «Национальные мотивы» - открытие мастерской по изготовлению национальных сувениров»;-АНО ЦСКР ДО "ЮГОРСКИЕ ТРАДИЦИИ" проект «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ – ДОМ РЕМЕСЕЛ «ЮГОРСКИЕ ТРАДИЦИИ». |
| 3.2.7. | Создание производства сувенирной продукции (футболок, сумок и т.п.) с использованием национальных узоров, с привлечением молодых дизайнеров для разработки концепции | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | ООО «Центр ремесел Ас аланг» (п.Горноправдинск) осуществляет деятельность по производству сувенирной, ремесленной продукции и изделий народных художественных промыслов при поддержке, оказываемой в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019–2023 годы».Кроме этого, в образовательных организациях района реализуется ремесленническая программа «Мастер и мастерица», в деятельность которой вовлечены школьники и молодежь района. |
| 3.2.8. | Заключение соглашения с администрацией г. Ханты-Мансийска по координации совместных действий по обеспечению безопасности туристов на территории района | 2018 – 2030 | МБУ «Имитуй»;МКУ «УГЗ»; хозяйствующие субъекты | В 2020 году заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о межмуниципальном сотрудничестве от 31.01.2014 № 103/2020.  |
| 4. | Цель 4. Поддержка малого предпринимательства, развитие потребительского рынка  |
| 4.1. | Задача 6. Стимулирование предпринимательской активности населения |
| 4.1.1. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;МАУ «ОМЦ» | В 2021 году организованы консультационные пункты в 22 населенных пунктах района, на которых 301 гражданин района проинформирован об услугах Центра занятости, о возможностях участия в мероприятиях государственных и муниципальных программ, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, на содействие занятости населения.Предоставлена имущественная поддержка 31 субъекту в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества в количестве 979,4 кв. м, а также 33 единиц движимого имущества. Одной из действенных мер по поддержке субъектов малого предпринимательства является размещение муниципального заказа, а также закупок муниципальных учреждений у субъектов малого предпринимательства. Объем закупок у СМП и СОНКО за 2021 год составил 482 958,45 тыс. рублей или 68,46% от совокупного годового объема закупок (2020 год – 541 797,25 тыс. рублей или 44,87%).       |
| 4.1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» (далее – Программа) предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии 17 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 3 368,90 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий Программы составляет 100%.За 2021 год АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией электрической энергии потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения на сумму 73 718,83 тыс. руб. (в т.ч. из местного бюджета – 29 487,53 тыс.руб., окружного бюджета – 44 231,30 тыс. руб.), субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам в размере 263 225,04 тыс. руб., ООО «Центр Отопительной Техники» предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организации, осуществляющей реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа в размере 13 008,99 тыс. руб. и субсидия на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд на территории Ханты-Мансийского района – 1 567,72 тыс. руб. (в т.ч. из местного бюджета – 627,09 тыс. руб., окружного бюджета – 940,63 тыс. руб.) |
| 4.1.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | В соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266, в том числе по результатам проведения аукционов, в 2021 году оказана имущественная поддержка следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:1) ИП Веклич А.Н. – предоставление в аренду сроком на 5 лет холодильной камеры на базе 20 тонн в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (хранение рыбы, дикоросов и прочее);2) КФХ Чирков Ф.М. – часть здания для содержания сельскохозяйственных животных и производства, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 285,6 кв. метра, Ханты-Мансийский район, с. Кышик, берег реки Малая, в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности;3) Общество с ограниченной ответственностью «Велес», – предоставление в аренду сроком на 5 лет блок-контейнера, в целях заготовки и хранения рыбной продукции;4) КФХ Башмакова В.А. – часть здания коровника на 100 голов привязного содержания, площадью 221,3 кв. метров соразмерно доле в праве 2248/10000 общей долевой собственности на объект, расположенный в с.Троица;5) ИП Тандалова Е.А. – предоставление в аренду сроком на 5 лет 24 объектов движимого имущества в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор и заготовка дикорастущих грибов, плодов и ягод и прочее);6) ИП Колесник Александр Владимирович – предоставление в аренду сроком на 5 лет нежилого помещения площадью 64,1 кв. метра, в целях оказания косметологических услуг (услуги по уходу за кожей лица и тела, прочие услуги);7) ИП Медведев Федор Васильевич - предоставление в аренду сроком на 5 лет холодильной камеры на базе 40-футового контейнера в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (хранение дикоросов, охотничьей и рыбной продукции);8) ИП Истомина Валерия Валерьевна – предоставление в аренду сроком на 10 лет холодильных камер объемом 20 и 40 тонн, в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор и заготовка дикорастущих грибов, плодов и ягод и прочее);9) ИП Михайлов Станислав Сергеевич - предоставление в аренду сроком на 10 лет холодильных камер объемом 40 и 20 тонн, в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор и заготовка дикорастущих грибов, плодов и ягод и прочее);10) ИП Тандалова Екатерина Александровна. - предоставление в аренду сроком на 10 лет Вездехода Трекол 39292, холодильной камеры 40 тонн в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор и заготовка дикорастущих грибов, плодов и ягод и прочее).Сведения об оказании имущественной поддержки в установленном порядке размещены в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки |
| 4.1.4. | Консультационно-информационная поддержка  | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;МАУ «ОМЦ» | Информационно-консультационная поддержка субъектам малого предпринимательства оказывается МАУ «Организационно методический центр» по направлениям:1. Правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним, подготовка отчётности для предпринимателей в налоговые и прочие органы.2. Методическая помощь в регистрации предпринимательской деятельности.3. Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов.4. Формирование документации для участия в федеральных, региональных конкурсах.5. Консультирование по вопросам ведения бизнеса.6. Предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства.За 2021 год информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказана 398 раз.В 2021 году с участием субъектов малого предпринимательства организовано и проведено 13 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района (далее – Совет), в том числе 12 заочных заседаний, 1 очное заседание. На заседаниях Совета рассмотрены вопросы:по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района; об основных мероприятиях муниципальной программы, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района;об основных мероприятиях государственных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в 2021 году, оказываемых Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» и Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания»; об основных изменениях налогового законодательства, действующих системах налогообложения, налоговых льготах, специфики сдачи отчётности в электронном виде. |
| 4.1.5. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;комитет экономической политики;комитет по образованию | В 2021 году оказана следующая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям:предоставлено 127 консультаций по разным вопросам; услуги по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации (5 социально ориентированным некоммерческим организациям);31 социально ориентированной некоммерческой организации оказана консультационная поддержка по формированию пакетов конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных и региональных конкурсах.В реестр дополнительных общеобразовательных программ на 2021 год включена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Начальное техническое моделирование «ТЕХНО-Бумс», реализуемая негосударственным поставщиком услуг ИП Храмов Григорий Александрович.Комитетом по образованию оказывается поддержка в реализации программ дополнительного образования по сертификатам персонифицированного финансирования. |
| 4.1.6. | Поддержка молодежного предпринимательства путем проведения бизнес-обучения | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | Оказана информационная поддержка Автономной некоммерческой организации Центра содействия развитию сельской молодежи «Молодежный совет Горноправдинска». |
| 4.2. | Задача 7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг |
| 4.2.1. | Развитие мобильной торговли (автомагазинов) в труднодоступных и малонаселенных населенных пунктах района | 2021 – 2030 | комитет экономической политики;субъекты малого и среднего предпринимательства | Мобильная торговля имеет место в двух крестьянских (фермерских) хозяйствах:-КФХ Воронцова А.А.(с. Батово) через автомагазин реализует мясные полуфабрикаты в населенных пунктах района;- КФХ Андреева О.А. (с. Елизарово) реализует мясо крупного рогатого скота, молоко, мясо птицы в населенных пунктах СП Кедровый и г. Ханты-Мансийске. |
| 4.2.2. | Создание условий для развития семейного торгового бизнеса (булочных, кондитерских, мясных лавок, рыбных магазинов и других помещений) | 2021 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Семейный торговый бизнес по реализации сельскохозяйственной продукции и сопутствующих товаров организован в крестьянских (фермерских) хозяйствах:- КФХ Воронцова А.А. - торговые павильоны в с. Батово и п. Сибирском;- КФХ Антонова С.В. - торговый павильон в районе Приобского месторождения;- КФХ Башмакова В.А. - 2 магазина в г. Ханты-Мансийске;- КФХ Койлюбаевой Ш.А. - магазин в с. Селиярово;- КФХ Веретельникова С.В. - магазин в д. Белогорье;- КФХ Собольникова П.Р. - магазин в с. Тюли. |
| 5. | Цель 5. Развитие транспортной инфраструктуры  |
| 5.1. | Задача 8. Улучшение транспортной доступности труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов |
| 5.1.1. | Обеспечение доступности услуг водного, воздушного и автомобильного транспорта и повышения качества обслуживания населения | 2018 – 2030 | отдел транспорта, связи и дорог | Администрацией Ханты-Мансийского района в 2021 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» на реализацию мероприятий по перевозке пассажиров было направлено 23 418,6 тыс. рублей.Перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом осуществляет авиакомпания АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» по 7 муниципальным маршрутам. За 2021 год выполнено 285 рейсов, перевезен 5945 пассажиров, финансирование составило 22 357,21 тыс. рублей.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется ООО«СеверТрансСервис», а также индивидуальными предпринимателями по 24 маршрутам, из них 17 маршрутов субсидируются из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 4 маршрута – коммерческие и 3 муниципальных маршрута в СП Горноправдинск. За 2021 год по муниципальным маршрутам СП Горноправдинск выполнено 476 рейсов, перевезено 2 613 пассажиров, финансирование составило 1 230,07 тыс. рублей. Всего перевезено пассажиров по всем маршрутам 33 500 человек. Перевозка пассажиров водным (речным) транспортом осуществляется АО «Северречфлот» по 8 межмуниципальным маршрутам. В период летней навигации 2021 года речным транспортом перевезено 126 358 пассажиров. В межнавигационный период 2021 года по маршруту «Ханты-Мансийск – Троица» судами на воздушной подушке выполнено 132 рейса, перевезено 1966 пассажиров, финансирование составило 3 186,61 тыс. рублей. |
| 5.2. | Задача 9. Строительство и реконструкция автомобильных дорог  |
| 5.2.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Работы по строительству объекта завершены в 2018 году. |
| 5.2.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Работы по строительству объекта завершены в 2018 году. |
| 5.2.3. | Ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);администрации сельских поселений | В 2021 году проведены ремонты дорог местного значения в следующих сельских поселениях:Красноленинский - по ул. Обская от дома № 13 до дома № 37, также закуплен щебень для отсыпки дорог, подъездов к пожарным водоемам, на кладбище;Шапша - ремонт дороги в д. Шапша, ул. Северная, ул. Светлая, ул. Боровая;Селиярово – капитальный ремонт общепоселковых дорог. |
| 5.3. | Задача 10. Развитие транзитного потенциала района |
| 5.3.2. | Строительство логистического комплекса в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом | 2018 – 2026  | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | Целью реализации данного инвестиционного проекта является создание условий для оказания широкого спектра складских услуг. Инвестор – ООО «Терминал», срок реализации проекта 2016-2026 годы. Проектом предусмотрено строительство 5 складских помещений общей площадью 7,5 тыс.кв. метров. В существующих экономических условиях инвестиционная емкость проекта оценивается в 350 млн. рублей. За период с 2016 по 2021 год инвестором сложено в реализацию проекта 74 млн. рублей. К концу 2021 года завершено возведение административно-бытового корпуса, в 2022 году планируется его введение в эксплуатацию.В рамках строительства логистического комплекса инвестором рассматривается возможность создания придорожного сервиса, включающего в себя оказание гостиничных услуг, организацию общественного питания и хлебопечения. |
| 6. | Цель 6. Активизация благоустройства территории населенных пунктов |
| 6.1. | Задача 11. Благоустройство общественных и дворовых территорий населенных пунктов района |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовано два проекта благоустройства общественных территорий:1. Лыжероллерная трасса «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск, площадь территории 18 630 кв. м;2. Детская игровая площадка в д. Шапша, площадь территории 594 кв. м.В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство трех дворовых территорий в п. Горноправдинск, площадь благоустроенных территорий – 1 812 кв. м.По предложениям жителей района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района проведено благоустройство 20 территорий в 14 населенных пунктах (п. Горноправдинск, д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Цингалы, п. Сибирский, с. Реполово, п. Выкатной, с. Тюли, п. Селиярово, п. Луговской, д. Ягурьях). |
| 6.1.2. | Обустройство детских спортивно-игровых площадок | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;администрации сельских поселений | В 2021 году обустроено 8 спортивных площадок, 2 детско-игровые площадки. |
| 6.1.3. | Проведение смотра-конкурса среди жителей района по благоустройству индивидуальных жилых домов (номинация «Лучшая частная усадьба», «Самый красочный фасад», «Лучший палисадник», «Лучший объект благоустройства из вторсырья» и др.) и среди хозяйствующих субъектов района («Лучшая благоустроенная территория магазина», «Лучшая благоустроенная территория организации» и др.) | 2019 – 2030  | администрации сельских поселений | В 2021 году среди жителей сельских поселений, дворовых хозяйств, учреждений и организаций поселений, проводились конкурсы: «Лучший цветущий дворик», «Лучший двор», «Лучшее Новогоднее оформление». |
| 6.1.4. | Проведение общерайонного праздника благоустройства – субботника «Благоустроим вместе!» с целью вовлечения жителей района в процесс благоустройства общественных и дворовых территорий и помощи в уборке частных территорий, принадлежащих пожилым жителям района и инвалидам | 2019 – 2030  | администрации сельских поселений | В 2021 году более 1000 жителей района приняли активное участие в тематических субботниках «Мой чистый дом – Югра» (количество собранного мусора 100 м3) и «Чистый берег». |
| 7. | Цель 7. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса |
| 7.1. | Задача 12. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |
| 7.1.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере электроснабжения | 2018 – 2022 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Администрацией района совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «ЮТЭК-Региональные сети» разработан проект «Перевод в централизованную зону электроснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского района», реализация которого планируется путем заключения концессионных соглашений по поэтапному переводу п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Кирпичный в зону централизованного электроснабжения. Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд. рублей. |
| 7.1.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере газоснабжения | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, разработан план-график догазификации в соответствии с которым до конца 2022 года планируется газифицировать 144 домовладения в 6 населенных пунктах: МП «ЖЭК-3» (д.Шапша, п. Выкатной, с. Реполово), АО «Газпром газораспределение Север» (д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица). |
| 7.1.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Не осуществлялась |
| 7.1.4. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоотведения | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Не осуществлялась |
| 7.1.5. | Реализация инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения | 2023 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Не осуществлялась |
| 7.1.6. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений района | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В 2021 году актуализирована схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ханты-Мансийского района. |
| 8. | Цель 8. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера |
| 8.1. | Задача 13. Реализация мер поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера |
| 8.1.1. | Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030  | комитет экономической политики | В Ханты-Мансийском районе стабильно развиваются 54 территории традиционного природопользования. Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности составляет 346 человек. В целях создания и улучшения условий проживания коренного населения в рамках муниципальной программы предоставляется финансовая поддержка (субсидии) на приобретение материально-технических средств, обустройство земельных участков, на заготовленную и реализованную продукцию охоты, предоставляется финансовая помощь молодым специалистам на обустройство быта.За 2021 год общая сумма предоставленных субсидий составила 3 802,5 тыс. рублей. |
| 8.1.2. | Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | 30 марта 2021 года в селе Кышик Ханты-Мансийского района с участием представителей коренных малочисленных народов Севера проведен праздник «День Оленя». В мероприятии приняло участие 50 человек. |
| 8.1.3. | Проведение Региональной научно-практической конференции «Волдинские чтения» в с.Кышик | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Региональная научно-практическая конференция «Володинские чтения в 2021 году проведена в с. Кышик Ханты-Мансийского района. |
| 8.1.4. | Организация просветительских мероприятий по обучению ремеслу и промыслу, передаче (сохранению) мастерства коренных малочисленных народов Севера | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры и досуга» д.Согом принял участие в окружном туристическом форуме «Югратур», а также Всероссийской выставке «Товары земли Югорской», где были представлены сувениры, изделия ручной работы малочисленных народов севера. |
| 9. | Цель 9. Сохранение и восстановление окружающей среды |
| 9.1. | Задача 14. Совершенствование системы обращения с отходами, рекультивация нарушенных земель |
| 9.1.1. | Строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для г. Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района  | 2018 – 2022  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Строительство полигона осуществляется в рамках концессионного соглашения с ООО «КПО «Югра» и Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  |
| 9.1.2. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | 2019 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В 2021 году ликвидировано 9 несанкционированных свалок на межселенной территории Ханты-Мансийского района, а также в сельских поселениях Луговской и Горноправдинск. |
| 9.1.3. | Содействие в организации накопления (в т. ч. раздельного накопления) и сбора твердых коммунальных отходов в населенных пунктах района, содействие в организации пунктов приема вторичного сырья | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В 2021 году выполнено обустройство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в д. Согом, п. Выкатной, с. Селиярово |
| 9.1.4. | Создание пунктов для сбора и накопления опасных отходов и вторичного сырья на территории малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В 25 населенных пунктах Ханты-Мансийского района организован раздельный сбор батареек, люминесцентных ламп, ПЭТ-бутылок. В остальных населенных пунктах - смешанный сбор ТКО. |
| 9.1.5. | Осуществление контроля выполнения хозяйствующими субъектами рекультивации и восстановления нарушенных и загрязненных земель после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В 2021 году проверки не проводились. |
| 9.2. | Задача 15. Экологическое просвещение |
| 9.2.1. | Организация и проведение научных исследований, летних школ, семинаров и совещаний в области экологии | 2019 – 2030  | комитет по образованию; представители общественных экологических движений | В 2021 году на территории Ханты-Мансийского района проведены следующие мероприятия:окружной фестиваль «Эколята Югры – Друзья и защитники уникальной природы Севера!» (86 участников);экологические уроки «Zero waste», «Здоровая окружающая среда – залог жизни на Земле», «Экологический калейдоскоп» (1345 участников); окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» (15 участников);эковолонтерская акция для дошкольников «Экологические уроки от сороки» (36 участников);Всероссийский экологический диктант (688 участников);Всероссийская экологическая олимпиада для школьников (36 участников). |
| 9.2.2. | Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования по экологии и охраны окружающей среды | 2019 – 2030  | комитет по образованию | Участие во Всероссийском совещании для руководителей и наставников школьных лесничеств, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере лесного хозяйства и образования, III Международной научно - практической конференции обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого развития». |
| 9.2.3. | Популяризация раздельного сбора отходов среди населения | 2019 – 2030  | администрации сельских поселений: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Популяризация раздельного сбора отходов среди населения осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте администрации района, в газете «Наш район», а также путем проведения экологических акций и уроков в образовательных учреждениях района. |
| 10. | Цель 10. Развитие информационного общества |
| 10.1. | Задача 16. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры района |
| 10.1.1. | Развитие сети центров общественного доступа к сети Интернет | 2021 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | В 2021 году продолжили деятельность 23 центра общественного доступа, число зарегистрированных пользователей составило 808 человек, число посещений – 3 952 человека. Открыт центр общественного доступа в д. Согом. В центрах общественного доступа предоставлены услуги по консультированию и обучению граждан компьютерной грамотности. За консультацией обратились 2 243 человека (2020 год – 699 человек), 18 человек прошли курсы обучения компьютерной грамотности по программам «Основы компьютерной грамотности», «Основы безопасной работы в сети Интернет», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики». |
| 10.1.2. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | 2019 – 2030  | комитет по образованию;отдел по культуре, спорту и социальной политике | Условия созданы на базе образовательных организаций района. |
| 10.2. | Задача 17. Развитие электронного муниципалитета |
| 10.2.1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем | 2018 – 2030 | управление по информационным технологиям | В рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» в 2021 году реализовывалось мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем». По итогам реализации мероприятия приобретены струйный принтер А3 с СНПЧ, телевизор в студию ВКС, планшеты, программное обеспечение; веб-камеры; запасные части для компьютеров, уничтожитель бумаги. |
| 10.2.2. | Обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | 2018 – 2030  | управление по информационным технологиям | В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» реализовывалось мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий».  |
|  | **Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»** |
| 11. | Цель 11. Создание условий для оказания медицинской помощи населению  |
| 11.1. | Задача 18. Развитие сети медицинских учреждений района и их материально-технической базы  |
| 11.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2020  | администрация Ханты-Мансийского района | - |
| 12. | Цель 12. Активизация жилищного строительства  |
| 12.1. | Задача 19. Содействие развитию индивидуальной жилой застройки |
| 12.1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | 2019 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений | В 2021 году жилищные субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности не предоставлялись. |
| 12.1.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений | В 2021 году в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» приобретено 19 жилых помещения на сумму 72 695,0 тыс. рублей. |
| 12.1.3. | Финансовая поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений | В 2021 году в рамках мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государственной программы «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п, двум семьям, имеющим 3 и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлена социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно на общую сумму 2 400,0 тыс. рублей. |
| 12.1.4. | Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов  | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Документация по планировке территории населенных пунктов разработана для всех населенных пунктов Ханты-Мансийского района. |
| 12.1.5. | Содействие реализации проектов комплексного освоения территории в целях жилищного строительства усадебного типа | 2026 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации не наступил. |
| 12.2. | Задача 20. Ликвидация ветхого и аварийного жилья |
| 12.2.1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030  | администрации сельских поселений | В течение 2021 года в рамках исполнения жилищных программ, включая программы, реализуемые Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой 49 семей улучшили жилищные условия, в том числе:26 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (4 – в д. Ярки, 2 – в д. Шапша, 1 – в д. Ягурьях);2 семьи, относящихся к отдельным категориям граждан (многодетные семьи);14 семей в рамках жилищных программ, реализуемых Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, составило 28 человек при плановом значении 26 человек. |
| 12.2.2. | Снос ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений | Общая площадь жилого фонда, выбывшего за 2021 год по причине аварийности составила 11,51 тыс.м2., в том числе снесено частного жилого фонда, непригодного для проживания 0,082 тыс. м2. |
| 13. | Цель 13. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества |
| 13.1. | Задача 21. Инновационное развитие образования |
| 13.1.1. | Модернизация кадровых, организационных, технологических и методических условий, развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | 2018 – 2030 | комитет по образованию | В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района «О денежном поощрении обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского района, проявивших выдающиеся способности» осуществляется грантовая поддержка. В 2021 году денежное поощрение получили 7 выпускников 11 классов и 8 выпускников 9 классов (обладатели аттестатов особого образца с отличием). |
| 13.2. | Задача 22. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса |
| 13.2.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений  |   | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);комитет по образованию | Проведен капитальный ремонт: МКОУ ХМР «СОШ с. Батово», МБОУ СОШ п. Горноправдинск, МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский», МКОУ «СОШ с. Нялинское», МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях». |
| 13.2.2. | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | 2018 – 2030  | департаментархитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Не проводилось |
| 13.2.3. | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2018 – 2030  | комитет по образованию | В дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях дети-инвалиды получают качественное общее образование. Для всех обучающихся созданы специальные условия получения образования: разработаны адаптированные образовательные программы/адаптированные основные общеобразовательные программы, организовано психолого-педагогическое сопровождение.В 2021 году проведено 18 заседаний психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского района с целью определения образовательного маршрута обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ. Обследовано 208 обучающихся. Условия для получения детьми-инвалидами качественного образования созданы согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта.Адаптированные программы дополнительного образования реализуются для 108 детей.  |
| 13.2.4. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 2018 – 2030  | комитет по образованию | В соответствии с муниципальной программой Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» обеспечено укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района. В 2021 году проведены: капитальные ремонты зданий, сооружений 9 общеобразовательных организаций (ремонт кровли, фасада, спортзала, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта) в п.Сибирский, с.Нялинское, п.Красноленинский, с.Реполово, с.Тюли, п.Горноправдинск, с.Батово, с.Елизарово, д.Ягурьях;  текущий ремонт 33 образовательных учреждений (шпатлевка, побелка, покраска стен, полов, потолков, покраска пандусов, перил, поручней, подоконников, дверей, пожарных лестниц, ограждений, пожарного инвентаря, замена полового покрытия, ремонт септиков, замена выключателей, розеток, смесителей, сантехники, канализационных труб, раковин, ремонт пандусов, оконных стеклопакетов и др.);  укрепление пожарной безопасности (приобретение, поверка, перезаправка огнетушителей, проверка и испытание электрооборудования, проверка качества огнезащитного состава чердачных помещений, пропитка огнезащитным составом, обслуживание вентиляции);  укрепление санитарно - эпидемиологической безопасности (обслуживание систем водоочистки воды, выполнение программ производственного контроля, приобретение бутилированной воды); повышение энергоэффективности (промывка систем отопления, замена внутреннего освещения (светильников);  антитеррористическая защищенность (ремонт (модернизация) систем видеонаблюдения, установка (ремонт) ограждения зданий и сооружений, установка, обслуживание СКУД, физическая охрана).Материально-техническое обеспечение образовательных организаций соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.  |
| 14. | Цель 14. Создание нового культурного пространства и развитие культурного потенциала района |
| 14.1. | Задача 23. Развитие культурно-досуговой инфраструктуры и материально-технического оснащения учреждений культуры |
| 14.1.1. | Строительство учреждений культуры | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Выполнены подготовительные работы по строительству СДК п. Горноправдинск. |
| 14.1.2. | Строительство многофункциональных модульных домов культуры в с. Батово, с. Тюли, с. Цингалы, п. Луговской, д. Шапша | 2026 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации не наступил. |
| 14.1.3. | Внедрение новых информационных продуктов и технологий в учреждениях культуры | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;администрации сельских поселений | Специалисты учреждения культуры внедряют в свою работу новые информационные продукты и технологии, например, изготовление видеороликов для трансляции в социальных мессенджерах. |
| 14.2. | Задача 24. Сохранение и развитие историко-культурного наследия |
| 14.2.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия, на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России  | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;администрации сельских поселений | В 2021 году проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление межнационального согласия, укрепление мира и дружбы, знакомство с наследием русской культуры и культуры народов России: Творческая военно-патриотическая программа «Во Славу России!»; Видео-презентация «Богатое многообразие мировых культур»; Фотовыставка «Будь частью истории Югры»; «Толерантность в отношении молодёжных субкультур» – тематическое мероприятие с использованием CD презентаций; Выставка творческих работ учащихся, посвященная 60-летию со дня первого полета Юрия Гагарина в космос; Вороний день; День национальных культур. |
| 14.2.2. | Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел, историко-природной среды их бытования | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;администрации сельских поселений | На занятиях клубного формирования ДПИ осуществляется знакомство участников с изделиями народных культур, изготовлением поделок, рисованием. Выпущены ряд видеороликов о мастерах, живущих на территории села, организуются выставки мастеров и мастериц.Функционирует Школа творческих практик «Сто затей для друзей». Проведены конкурс поделок «Мастерим, что хотим» и выставка творческих работ ДПИ «Традиции и ценности народов России». Специалисты учреждений культуры занимаются развитием традиционной народной культуры, создан танцевальный ансамбль «Мощ Хот» «Сказочный дом», в рамках кружка самодеятельности дети осваивают традиционные виды ремёсел (д.Шапша). |
| 14.3. | Задача 25. Содействие реализации творческого потенциала жителей района |
| 14.3.1. | Преобразование учреждений культуры в места для встреч и общения жителей поселений, площадки реализации личных интересов и социального взаимодействия  | 2021 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике;администрации сельских поселений | Учреждение культуры занимается не только организацией праздников и мероприятий, но и является местом встреч и общения жителей села. Клубные формирования охватывают участников всех возрастов и интересов. Самым младшим 4-6 лет, самым старшим 70-75 лет. В 2021 году проведены: Фольклорная программа «Рождество приходит в каждый дом»; Вечер отдыха для старшего поколения «Настроение Весна!»; Занятие клуба «Активное долголетие» Поем песни нашей юности. Специалисты учреждения культуры применяют в своей работе разные формы работы и стараются, чтобы сельский клуб стал площадкой для встреч и общения жителей поселения. |
| 14.3.2. | Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства: развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства, поддержка мастеров искусств и творческой молодежи, повышение престижа творческих профессий | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике;администрации сельских поселений | В рамках реализации национального проекта «Культура» 8 сотрудников учреждений культуры в 2021 году прошли повышение квалификации в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных. |
| 14.3.3. | Проведение и участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и т.п., ориентированных на реализацию творческого потенциала населения, развитие культурного обмена на межпоселенческом, районном, межрегиональном, общероссийском и международном уровнях | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Коллективы учреждений культурно-досугового типа приняли участие в конкурсах и фестивалях различного уровня (международный - 8, всероссийский -26, региональный - 1). Обучающиеся МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» стали победителями 25 конкурсов различного уровня.  |
| 15. | Цель 15. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом |
| 15.1. | Задача 26. Вовлечение жителей в занятия спортом, популяризация здорового образа жизни |
| 15.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | Обновление спортивного инвентаря и оборудования в Спортивной школе ведется ежегодно. Учреждением за 2021 год приобретены:– расходные материалы (мази, эмульсии, щетки) и инвентарь сроком использования менее года;- спортивный инвентарь и оборудование;- парадная форма для единого внешнего вида при участии в спортивных соревнованиях для спортсменов и тренеров;- инвентарь для занятий групп АФК.Объекты спорта дооборудованы инженерно-техническими средствами антитеррористической защищенности: осуществлен монтаж системы видеонаблюдения, приобретены стационарный металлодетектор и дорожный блокиратор. |
| 15.1.2. | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий различных групп населения | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта реализуются по следующим направлениям деятельности: - пропаганда здорового образа жизни; - развитие массовой физической культуры и спорта; - развитие спортивной инфраструктуры; - создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты – Мансийского района. |
| 15.1.3. | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных возрастных групп в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | В 2021 году, в условиях ограничительных мер для укрепления мотивации жителей района к занятиям физической культурой и спортом культурно-досуговыми учреждениями Ханты-Мансийского района мероприятия не проводились. |
| 15.1.4. | Организации деятельности спортивных клубов по месту жительства, клубов в образовательных учреждениях, общественных организациях и т.д., в т.ч. для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Организована деятельность клубных формирований культурно-досуговых и спортивных учреждений, основной задачей которых является предоставление услуг социально-культурного, просветительского, спортивного и оздоровительного характера, создание условий для занятия физической культурой и спортом, любительским художественным творчеством.Благодаря деятельности клубных формирований в 2021 году каждый желающий мог проявить свои способности, обеспечить творческое самовыражение, организовать досуг.  |
| 15.1.5. | Создание коллективов физической культуры в учреждениях, организациях и предприятиях всех форм собственности; включение производственной физкультуры в систему мероприятий, направленных на улучшение условий труда; развитие ВФСК ГТО | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | С целью развития ВФСК ГТО в 2021 году с участием молодежи и волонтеров Ханты-Мансийского района проведены районные спортивные мероприятия в ходе которых нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО выполнили 27 человек (золотой знак – 5, серебряный знак – 1, бронзовый знак – 2).В рамках оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году Центру поддержки и реализации общественных инициатив «Неравнодушные люди» выделена субсидия в сумме 160 тыс. рублей на проведение соревнования по ГТО среди семейных команд. |
| 15.1.6. | Повышение качества организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными физическими возможностями | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | На базе МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» в п. Горноправдинск открыты 3 спортивно-оздоровительных группы по адаптивной физической культуре (далее – АФК) с общей численностью 10 человек в возрасте от 6 до 19 лет. Создание в Спортивной школе таких групп по средствам занятий АФК решает проблемы реабилитации и социализации детей-инвалидов. Деятельность с данной категорией детей осуществляется по утвержденной, дополнительной общеразвивающей программе, направленной на коррекцию физического развития и получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте. В учебно-тренировочный процесс включены элементы по следующим направлениям: бочча, лыжные гонки, настольный теннис, дартс. Также используются элементы программы терапевтической направленности «Лыжи мечты. Ролики». |
| 15.1.7. | Развитие и поддержка негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019–2023 годы» субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году не предоставлялись |
| 15.2. | Задача 27. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высоких достижений |
| 15.2.1. | Развитие и поддержка наиболее перспективных видов спорта, физкультурно-спортивных организаций и спортсменов, показывающих высокие результаты и достойно представляющих Ханты-Мансийский район на спортивных мероприятиях различного уровня | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | На базе МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – Учреждение) сформировано 70 спортивных групп для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, по 12-ти видам спорта: бокс, хоккей, мини-футбол, настольный теннис, волейбол, самбо, баскетбол, лыжные гонки, северное многоборье, пауэрлифтинг, адаптивная физическая культура, гиревой спорт. Общее количество детей, охваченных занятиями спорта составляет 721 человек. В Учреждении сформированы спортивные группы для взрослого населения по видам спорта: волейбол, настольный теннис, бильярд, адаптивная физическая культура с общей численностью 80 человек.В 2021 году на базе Спортивной школы проведено 11 соревнований, по итогам проведения соревнований - 26 призовых мест.Воспитанниками Спортивной школы в 2021 году принято участие в 37 спортивных мероприятиях регионального, межрегионального, областного и всероссийского значения. Охват составил 265 человек, участники заняли 74 призовых места.За отчетный период присвоено и подтверждено 66 спортивных разрядов по видам спорта: бокс, волейбол, лыжные гонки, северное многоборье.  |
| 15.2.2. | Повышение профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мастер-классов и др.) | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | В 2021 году 35 работников МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» прошли профессиональную курсовую переподготовку по программам «Тренер», «Теория и практика антидопингового обеспечения в спорте», «Инструктор-методист спортивной организации», «Профессиональная деятельность тренера по боксу», «Профессиональная деятельность тренера по настольному теннису», «Управление физкультурно-спортивной организацией и спортивными объектами». |
| 15.2.3. | Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Воспитанники МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» с ограниченными возможностями в здоровье принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях района и округа, где занимают призовые места. В 2021 году ребята приняли участие в 5 спортивных мероприятиях:Чемпионат и Первенство по бочча в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2 место (парный зачет) Быкова К.С., 3 место (личный зачет) Смирнов И.И.).Чемпионат и Первенство по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1 место (в/к 45 кг, результат 30 кг) Сивкова А.В.).Чемпионат по парабадминтону в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1 место Сивкова А.В., 2 место Быкова К.С.)Первенство по легкой атлетике в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2 место: Сивкова А.В., 3 место: Быкова К.С.).XXIII открытая Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью (4 место Сивкова А. (класс F-34) метание копья, 4 место Сивкова А. толкание ядра, Б/р – Смирнов И. метание клаба). |
| 16. | Цель 16. Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи |
| 16.1. | Задача 28. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи |
| 16.1.1. | Проведение и участие детей и молодежи Ханты-Мансийского района в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях  | 2018 – 2030  | комитет по образованию | В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального межконфес-сионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2023 годы» в 2021 году 2 150 человек из числа обучающихся образовательных организаций и активной молодежи Ханты-Мансийского района приняли участие в более чем 200 мероприятиях.  |
| 16.1.2. | Популяризация молодежного волонтерского движения | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | ~~Мероприятия не проводились~~На территории Ханты-Мансийского района в рамках реализации плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском районе проводится работа по популяризации добровольчества (волонтерства). Информация о развитии добровольчества распространяется через социальные сети ВК в группе «Молодежь Ханты-Мансийского района», в группе «Газета «Наш район», в мессенджерах Вайбер, WhatsApp, Instagram.В рамках повышения уровня квалификации добровольцев, в том числе по работе с разными социальными группами, осуществляет деятельность онлайн-университет социальных наук Добро.Университет (https://edu.dobro.ru) – один из ключевых сервисов единой информационной системы в сфере развития добровольчества DOBRO.RU.Обучающим мероприятием волонтеров Ханты-Мансийского района стал онлайн-слет под лозунгом «Добро как образ жизни!» в декабре 2021 года, в котором приняли участие 155 человек. В рамках слета волонтеры поучаствовали в мастер-классах и обучающих мероприятиях по направлениям «Волонтеры Победы», «Медицинское волонтерство», «Инклюзивное волонтерство», «Событийное волонтерство». |
| 16.1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | В образовательных организациях Ханты-Мансийского района проводятся профилактические мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.  |
| 16.1.4. | Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала  | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике | ~~Мероприятия не проводились~~Региональным проектом «Социальная активность» установлен целевой показатель «Доля молодежи задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность», который по итога 2021 года перевыполнен к плановому значению.В целях выявления, сопровождения и поддержки талантливой молодежи в районе разработана и внедрена система мероприятий, включающих в себя фестивали, праздники, конкурсы и др. В 2021 году состоялся муниципальный этап конкурса «Молодежная лига управленцев», победители которого по направлениям «Бюджетная сфера», «Общественная сфера», «Государственное и муниципальное управление» приняли участие в региональном этапе проекта «Молодежная лига управленцев Югры».В фестивале молодежного творчества Ханты-Мансийского района «Память» приняли участие молодые жители Ханты-Мансийского района в возрасте от 12 до 35 лет. Победителями стали 26 творческих коллективов и сольных исполнителей. |
| 16.1.5. | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи  | 2018 – 2030  | отдел по культуре, спорту и социальной политике;комитет по образованию | В рамках реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» в 2021 году проведены: районная научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». В конференции приняли участие 33 обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского района;муниципальный этап окружного Проекта «Молодежная лига управленцев Югры». Данным мероприятием охвачено 7 человек. Победители муниципального этапа (3 человека) примут участие в окружном этапе Проекта; профориентационное мероприятие для обучающихся 14-17 лет Ханты-Мансийского района «Лаборатория профессий», мероприятием охвачено 196 человек.  |
| 16.1.6. | Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи  | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | ~~Мероприятия не проводились~~В 2021 году разработан новый региональный проект «Патриотическое воспитание граждан». Система межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержка общественных инициатив и проектов направлены на развитие гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан в 2021 году составила 6 356 человек. |
| 17. | Цель 17. Реализация социальной политики |
| 17.1. | Задача 29. Реализация мер адресной социальной поддержки граждан |
| 17.1.1. | Содействие занятости населения, организация общественных работ | 2018 – 2030  | МАУ «ОМЦ»; комитет экономической политики; администрации сельских поселений | В соответствии с пунктом 2 статьи 15.1 органы местного самоуправления муниципального района вправе осуществлять иные государственные полномочия, если это участие предусмотрено федеральными законами. Согласно статье 7.2 Федерального закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании:проведения оплачиваемых общественных работ;временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.Реализация вышеуказанных мероприятий осуществлялась на основании решения Думы района от 13.05.2021 № 728 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района в установленном порядке», в соответствии с постановлением администрации района от 16.08.2021 № 198 «Об утверждении Порядка реализации права граждан и работодателей на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий по организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ, временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые», государственной программой «Поддержка занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019–2023 годы».В течение отчетного периода создано 587 рабочих мест, в том числе постоянных – 260 (78 – вновь зарегистрированные ИП, ООО, 10 – созданные рабочие места ИП, ранее получившими поддержку, 172 – плательщики налога на профессиональный доход), временных – 327 (общественные работы). |
| 17.1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей  | 2018 – 2030  | комитет по образованию»;отдел по культуре, спорту и социальной политике | В период летней оздоровительной кампании 2021 года на территории Ханты-Мансийского района осуществляли деятельность 29 учреждений детского отдыха и оздоровления, в том числе: 23 лагеря с дневным пребыванием детей, охват - 798 человек; 2 лагеря с дневным пребыванием детей муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», охват - 120 человек; 1 лагерь труда и отдыха, охват - 20 человек; 3 профильных лагеря, охват - 85 человек. Всего за летний период всеми формами отдыха и оздоровления охвачены 2 140 детей (100% от планового показателя), из них 16 человек из числа детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики. 7 человек выехали за пределы населенного пункта Ханты-Мансийского района.Климатически благоприятные регионы России посетили 67 детей Ханты-Мансийского района (в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей):Краснодарский край, г.Анапа, детский, санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» (51 человек);Тюменская область, ДОЛ «Дружба-Ямал (16 человек).  |
| 17.1.3. | Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям  | 2018 – 2030 | комитет по образованию | С целью возрождения и укрепление семейных ценностей и традиций через реализацию творческого потенциала детей, проживающих на отдаленных от культурных центров территорий, был проведен заочный конкурс детских рисунков «Моя Югра – мой дом». Для победителей конкурса (10 детей из п. Горноправдинск, с.Цингалы, д.Ярки, с.Троица, д.Согом, п.Сибирский) была организована бесплатная поездка в г.Ханты-Мансийск с экскурсионной программой, посещением Государственного художественного музея. Всего в конкурсе приняли участие 500 детей из учреждений детского отдыха и оздоровления Ханты-Мансийского района. С участием семей Ханты-Мансийского района 3 июня 2021 года проведен семейный фестиваль «Спортивный Уикенд». Победителями и призерами фестиваля стали: I место – семья из МКОУ ХМР «ООШ п.Пырьях»; II место – семья из МБОУ ХМР «НОШ п.Горноправдинск»; III место – семья из МКОУ ХМР «СОШ с.Кышик».В образовательных организациях проведены мероприятия по правовому консультированию и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям.В рамках акции «Не дай себя в обиду!» на сайте комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, стендах и сайтах образовательных организаций, в социальных сетях размещена информация о Детском телефоне доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 с рекомендациями для обращения к психологу: если тебе страшно выходить на улицу, нет желания ходить в школу, тебя унижают, ты слышишь угрозы в свой адрес, оскорбляют в интернете, ты подвергаешься травле, информация направлена несовершеннолетним, родителям (законным представителям) посредствам мессенджеров. |
| 18. | Цель 18. Обеспечение безопасности населения |
| 18.1. | Задача 30. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
| 18.1.1. | Строительство пожарных водоемов в населенных пунктах | 2018 – 2030  | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) | Проведен ремонт пожарного водоема в п. Урманный на сумму 856,141 тыс. рублей.Проведены работы по обустройству подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в д. Шапша на сумму 931,8 тыс. рублей. |
| 18.1.2. | Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров  | 2018 – 2030  | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) |  В период с мая по октябрь 2021 года реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в п. Кедровый, п. Красноленинский, с. Кышик, с. Нялинское, с. Цингалы, д. Шапша, д. Ярки, д. Лугофилинская, д. Ягурьях на сумму 500 тыс.рублей. |
| 18.1.3. | Совершенствование работы ЕДДС Ханты-Мансийского района, включая развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») |  Реализованы мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи.Оказаны услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1) на сумму 70,4 тыс. рублей.Организованы каналы связи для «Системы 112» на сумму 278,6 тыс. рублей.Оказаны услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112» на сумму 300 тыс. рублей.Оказаны услуги общедоступной связи для «Системы 112» на сумму 93,3 тыс. рублей.Оказаны услуги по сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности «Системы 112» на базе ЕДДС Ханты-Мансийского района на сумму 122 тыс. рублей. |
| 18.1.4. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») | В период с мая по октябрь 2021 года проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в п. Кирпичный, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово.Осуществлена поставка задвижек для замены на водовыпускных трубах дамбы обвалования п. Кирпичный.В период с мая по сентябрь 2021 года проведены мероприятия по ремонту, дамб обвалования (земляных валов) в д. Белогорье (330 метров), с. Троица (174 метра), п. Кирпичный (426 метров), п. Сибирский (400 метров).  |
| 18.2. | Задача 31. Укрепление межнационального согласия, профилактика экстремизма и правонарушений |
| 18.2.1. | Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма | 2018 – 2030 | комитет по образованию;отдел по культуре, спорту и социальной политике | В рамках реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2023 годы»: в шести образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района (п.Луговской, с.Троица, п.Кирпичный, д.Белогорье, д.Ягурьях, д.Ярки) проведен конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», количество участников 163 человека;  с участием 155 несовершеннолетних и молодежи состоялся районный слет волонтеров «Добро как образ жизни»; проведен форум социальной активности «Многообразием едины» в формате онлайн с участием 55 несовершеннолетних и молодежи.  |
| 19. | Цель 19. Совершенствование местного самоуправления |
| 19.1. | Задача 32. Повышение эффективности муниципального управления |
| 19.1.1. | Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района  | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района | В 2021 году полномочие осуществлялось через реализацию мероприятия муниципальной программы «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 331.В отчетном году обучение прошли 41 муниципальный служащий администрации Ханты-Мансийского района и ее органов. 15 муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района и ее органов получили дополнительное профессиональное образование за счет средств окружного бюджета. Учитывая современные требования, обучение проведено по приоритетным направлениям в следующих областях и направлениях: экономика, бухгалтерский учёт, земельное право, информационная политика, опека и попечительство, защита государственной тайны, бережливое производство, трудовое законодательство, воинский учет, государственные и муниципальные закупки, управление проектами, защита персональных данных, предупреждение терроризма, профилактика коррупционных и иных правонарушений, информационная безопасность. |
| 19.1.2. | Поддержка доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к предоставлению услуг в социальной сфере | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района | Для создания оптимальных условий по вовлечению некоммерческих организаций в оказание услуг в социальной сфере на территории Ханты-Мансийского района осуществляет деятельность Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), оказывающий информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района. За 2021 год консультацию получил 31 представитель негосударственных организаций социальной сферы.В течение года 10НКО при поддержке Ресурсного центра приняли участие в следующих мероприятиях:ежегодный конкурс социально значимых проектов «Мой проект моей стране» – 8 проектов (5 полуфиналистов);грантовый конкурс «Родные города» – 1 проект;грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для НКО – 2 проекта;грант Губернатора для физических лиц – 3 проекта;грант Президента – 2 проекта;VI Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» – 6 представителей НКО.Проведен анализ действующих мер поддержки социальных предприятий, предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ханты-Мансийского района, в результате которого:расширен перечень услуг, которые могут быть переданы организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 26.10.2021 № 264);предусмотрены новые меры поддержки и сформированы инструменты вовлечения в социальную сферу социальных предприятий, предпринимателей, некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.07.2021 № 175 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24.06.2021 № 155 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных, муниципальных учреждений»).Думой Ханты-Мансийского района 17.12.2021 принято решение об освобождении с 1 января 2022 года от уплаты земельного налога на межселенной территории социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в соответствии с пунктами 1, 4, 7, 9 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  |
| 19.1.3. | Привлечение активных жителей района в постановку и решение задач социально-экономического развития территории | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района | На территории Ханты-Мансийского района в рамках реализации плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском районе проводится работа по популяризации добровольчества (волонтерства). Информация о развитии добровольчества распространяется через социальные сети ВК в группе «Молодежь Ханты-Мансийского района», в группе «Газета «Наш район», в мессенджерах Viber, WhatsApp, Instagram.В рамках повышения уровня квалификации добровольцев, в том числе по работе с разными социальными группами, с 1 ноября 2019 года начал свою работу онлайн-университет социальных наук «Добро.Университет» (https://edu.dobro.ru) – один из ключевых сервисов единой информационной системы в сфере развития добровольчества DOBRO.RU. Волонтеры, которые прошли обучение, получили сертификаты и вступили в Добровольческий Гуманитарный корпус для оказания помощи гражданам 65+ и нуждающимся гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции. Обучающим мероприятием волонтеров Ханты-Мансийского района стал онлайн-слет под лозунгом «Добро как образ жизни!» в декабре 2021 года, в котором приняли участие 155 человек. В рамках слета волонтеры участвовали в мастер-классах и обучающих мероприятиях по направлениям «Волонтеры Победы», «Медицинское волонтерство», «Инклюзивное волонтерство», «Событийное волонтерство».Для привлечения внимания к социальным проблемам детей и семей, находящихся в социально опасном положении, волонтерами Ханты-Мансийского района совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, членами партии «Единая Россия» организованы благотворительные акции «Собери ребенка в школу» (по сбору вещей, игрушек, школьных принадлежностей для детей). В рамках данной акции оказана помощь 53 детям. В рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и волонтерского объединения Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!» добровольцы приняли участие в реализации Всероссийского плана мероприятий, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в рамках Года Памяти и Славы. Организовано и проведено более 200 мероприятий, задействовано 2 623 человека из числа несовершеннолетних и молодежи в возрасте 14–30 лет и 5 377 человек в возрасте 31–65 лет.В рамках добровольческой акции Ханты-Мансийского района «Забота» волонтеры оказывали адресную помощь одиноким пожилым людям, труженикам тыла Великой Отечественной войны в ведении хозяйства (заготовка дров, прополка огорода, сбор урожая, чистка придомовой территории, покупка продуктов и др.). Добровольцы навещали пожилых людей в день рождения, готовили праздничные программы, изготавливали своими руками подарки.Активисты участвовали в акциях по уборке и благоустройству памятников и обелисков, проведено и организовано более 30 мероприятий (акции, флешмобы, квесты).  |
| 19.2. | Задача 33. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов |
| 19.2.1. | Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района  | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений | Реализация мероприятий по формированию и развитию муниципального имущества Ханты-Мансийского района в 2021 году осуществлялась в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы». В 2021 году реализованы следующие мероприятия программы с объемом финансирования в сумме 49 621,7 тыс. рублей (92,1% от плановых назначений): паспортизация и оценка объектов муниципальной собственности, содержание имущества муниципальной казны, финансовое и организационно-техническое обеспечение функций Департамента имущественных и земельных отношений администрации района, снос объектов муниципальной собственности, ремонт объектов муниципальной собственности. |
| 19.2.2. | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений | Реализация мероприятий по землеустройству и рациональному использованию земельных ресурсов в 2021 году осуществлялась в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2018 № 316. В 2021 году реализованы следующие мероприятия: проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки; оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов; приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат. Освоение по мероприятиям составило 100%. |
| 19.3. | Задача 34. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
| 19.3.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района | 2018 – 2030  | комитет по финансам | В рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» по мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» достигнуто исполнение 100% от плана год (344 939,3 тыс. рублей). Плановое значение целевого показателя «Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений» также достигнуто исполнение планового показателя 2021 года на 100%. |
| 19.3.2. | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования | 2018 – 2030  | комитет по финансам; администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В рамках первого регионального конкурса инициативных проектов 8 проектов Ханты Мансийского района, заявленных сельскими поселениями Горноправдинск, Шапша, Сибирский, Красноленинский, стали победителями конкурсного отбора, что позволило привлечь средства бюджета автономного округа, бюджета района, инициативных платежей граждан:  веревочный парк в рамках благоустройства лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск; обустройство прилегающей территории храма в честь Евфимия Великого в д. Шапша; устройство ограждения территории кладбища в с.Батово; устройство тротуара из тротуарной плитки по ул.Новой в п. Сибирский; устройство ограждения возле жилых домов сельского поселения Красноленинский; волейбольная площадка в рамках благоустройства парка отдыха «Парк Мечты» в п. Горноправдинск; обустройство придомовой территории по ул. Ленина, 17а, Ленина, 19а п. Горноправдинск;  обустройство пешеходной зоны в микрорайоне Таежный в п. Горноправдинск. |