**Отчет**

**о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2020 год**

**Общая информация**

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года (далее – Стратегия – 2030) утверждена решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года».

В целях реализации Стратегии – 2030 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, в котором определены целевые показатели, характеризующие результаты реализации.

Стратегическая цель – повышение уровня жизни населения на основе эффективного использования ресурсов и сбалансированного развития – разбивается на два блока:

устойчивое развитие экономики района;

развитие человеческого капитала и социальной сферы.

Стратегия – 2030 нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие района.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

За отчетный период на территории района осуществлялась реализация 22 муниципальных программ с общим объемом финансирования 4 578,3 млн. рублей или 95,8 % всех расходов бюджета района, в том числе из федерального бюджета – 20,0 млн. рублей (0,4% от общего объема финансирования), из бюджета автономного округа – 1 813,7 млн. рублей (39,6 % от общего объема финансирования), из бюджета района – 2 744,6 млн. рублей (59,9%
от общего объема финансирования).

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

В 2020 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии – 2030. Показатели социально – экономического развития, предусмотренные планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года представлены в приложении к докладу.

Приложение

Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического

развития Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклонение, % |
| 2020 г. |  |
|  | ***Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района»*** |  |  |  |  |
|  | ***Промышленное производство*** |  |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 376 474,8 | 412 201,9 | 100 |
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 372 175,5 | 407 112,3 | 100 |
| 1.2. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1 606,9 | 1 667,1 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 2 626,6 | 3 376,1 | 100 |
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  | млн. руб. | 65,8 | 46,4 | <100 |
|  | ***Сельское хозяйство*** |  |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 2 185,6 | 2 010,0 | <100 |
|  | ***Строительство*** |  |  |  |  |
| 3. | Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 1 956,1 | 7 005,7 | 100 |
|  | ***Торговля и услуги населению*** |  |  |  |  |
| 4. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2 100,9 | 2 472,0 | 100 |
| 5. | Оборот общественного питания \* | млн. руб. | 319,4 |  |  |
| 6. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 348,3 | 391,15 | 100 |
|  | ***Инвестиции*** |  |  |  |  |
| 7. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)  | млн. руб. | 162 731,9 | 126 430,4 | <100 |
|  | ***Труд и занятость*** |  |  |  |  |
| 8. | Среднесписочная численность работников организаций (по организациям, не относящимся к субъектам МП) | тыс. чел. | 17,79 |  20,889 | 100 |
| 9. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,27 | 0,488 | >100 |
|  | ***Малый бизнес*** |  |  |  |  |
| 10. | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | ед. | 124 | 383 | 100 |
| 11. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 1,19 | 1,14 | <100 |
|  | ***Транспорт*** |  |  |  |  |
| 12. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | км | 206,2 | 214,6 | 100 |
| 13. | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | % | 35,8 | 41,3 | 100 |
|  | ***Экология*** |  |  |  |  |
| 14. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников \*\*  | тыс. тонн | 123,0 | 153,4 | >100 |
|  | ***Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»*** |  |  |  |  |
|  | ***Демографические показатели*** |  |  |  |  |
| 15. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 20,58 | 19,611 | <100 |
| 16. | Естественный прирост  | чел. | 120 | -29 | <100 |
| 17. | Миграционный прирост | чел. | 191 | -159 | <100 |
|  | ***Уровень жизни*** |  |  |  |  |
| 18. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 88 000 | 88 507 | 100 |
|  | ***Жилищный фонд***  |  |  |  |  |
| 19. | Общая площадь жилищного фонда\*\*\* | тыс. м² общей площади | 463,4 | 440,7 | <100 |
| 20. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м² общей площади | 9,5 | 12,894 | 100 |
| 21. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда\*\*\* | % | 14,9 | 24 | <100 |
|  | ***Образование***  |  |  |  |  |
| 22. | Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет | % | 59,6 | 60,1 | 100 |
| 23. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | ***Здравоохранение*** |  |  |  |  |
| 24. | ***Уровень обеспеченности населения:***  |  |  |  |  |
| 24.1. | Врачами всех специальностей | на 10 тыс. населения | 23,8 | 21,3 | <100 |
| 24.2. | Средним медицинским персоналом | на 10 тыс. населения | 116,8 | 100,9 | <100 |
|  | ***Культура*** |  |  |  |  |
| ***25.*** | ***Обеспеченность учреждениями культуры:*** |  |  |  |  |
| 25.1. | Межпоселенческие библиотеки | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 25.1. | Общедоступные библиотеки | ед. | 24 | 24 | 100 |
| 25.1. | Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 12 | 12 | 100 |
|  | ***Физическая культура и спорт*** |  |  |  |  |
| 26. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 38,5 | 38,3 | <100 |
| 27. | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 7,92 | 8,52 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| \* по данным Росстата информация отсутствует в связи с отсутствием на территории Ханты-Мансийского района крупных и средний предприятий в сфере общественного питания |
| \*\* информация за 2019 год по данным Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| \*\*\* предварительные данные, информация на 01.01.2021 по данным Росстата отсутствует |
|  |

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия) | Сроки реализации | Ответственныйисполнитель | Исполнение |
|  | **Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района»** |
| 1. | Цель 1. Освоение ресурсного потенциала территории |
| 1.1. | Задача 1. Освоение месторождений углеводородов |
| 1.1.1. | Организация взаимодействия с предприятиями, осуществляющими добычу нефти и газа на территории района, с целью разработки направлений сотрудничества в реализации согласованных стратегических направлений развития | на постоянной основе | комитет экономической политики | С целью привлечения дополнительных средств в бюджет Ханты-Мансийского района, в рамках реализации направлений сотрудничества проводилась работа по заключению социально-экономических соглашений с предприятиями-недропользователями, осуществляющими деятельность на территории района. В 2020 году в рамках реализации Соглашений привлечено в бюджет района 284,3 млн. рублей. С участием предприятий-недропользователей построены: Парк «Мечты» в п. Горноправдинск; Сквер в с. Елизарово, Парк отдыха в п. Красноленинский, Детская игровая площадка в д. Согом. |
| 1.1.2. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского района ежеквартально размещается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционные проекты. |
| 2. | Цель 2. Развитие агропромышленного комплекса |
| 2.1. | Задача 2. Реализация инвестиционных проектов в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы |
| 2.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов: | 2018 – 2020 | комитет экономической политики | На территории Ханты-Мансийского района реализуются инвестиционные проекты в области переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы. КФХ Воронцова А.А. осуществляет деятельность по обеспечению населения продукцией животноводства. ООО НРО «Обь» и ООО НРО «Колмодай» - предприятия по производству пищевой рыбной продукции.Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Партнер-Агро» занимается производством молока и молочной продукции.В 2020 году на территории Ханты-Мансийского района создана новая форма хозяйствующего субъекта – сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «Югорское подворье», деятельность которого направлена на производство и реализацию продукции птицеводства.Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов, размещается на сайте администрации в разделе «Инвестиционная деятельность». Информация о ходе реализации проектов рассматривается на заседаниях Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района. |
| 2.2. | Задача 3. Поддержка фермерских хозяйств и развитие сельхозкооперации |
| 2.2.1. | Поддержка малых форм хозяйствования: предоставление субсидий на развитие материально-технической базы  | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | Предоставлена государственная поддержка в форме субсидий двум субъектам – на поддержку малых форм хозяйствования на общую сумму 5 514,918 тыс. рублей, в том числе: КФХ Башмакова В.А. на приобретение оборудования для переработки молока; КФХ Тимощука С.В.– на приобретение оборудования для заготовки кормов. |
| 2.2.2. | Предоставление субсидий на развитие животноводства, растениеводства, на развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, системы заготовки и переработки дикоросов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | Предоставлена государственная поддержка в форме субсидий 32 субъектам – на поддержку сельскохозяйственного производства и мероприятий по заготовке и переработке дикоросов на общую сумму 125 397,754 млн. рублей.129 личным подсобным хозяйствам предоставлены субсидии на содержание маточного поголовья в сумме 2 100,80 тыс. рублей. |
| 2.2.3. | Оказание мер поддержки сельскохозяйственным кооперативам: предоставление в пользование муниципального имущества на льготных условиях | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | 1. По состоянию на 01.01.2021 в рамках долгосрочных договоров аренды муниципального имущества Ханты-Мансийского района, заключенных на льготных условиях, оказывается имущественная поддержка следующим субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность:
2. КФХ Веретельников (3 объекта недвижимого имущества),
3. КФХ Воронцов (1 объект недвижимого имущества), ЖСПК Родина (1 объект недвижимого имущества), ЖСК Батово (1 объект недвижимого имущества),
4. КФХ Койлюбаева Ш.А. (1 объект недвижимого имущества),
5. ИП Медведев Ф.В. (1 объект движимого имущества), ООО НРО Колмодай (2 объекта движимого имущества), ООО КФХ (НО) Полюс (1 объект движимого имущества).
6. Перечень получателей поддержки прилагается
 |
| 2.2.4. | Организация и проведение специализированных ярмарок сельхозпродукции, ярмарок выходного дня | 2021 – 2030 | комитет экономической политики | 1. Срок реализации не наступил
 |
| 3. | Цель 3. Развитие туризма |
| 3.1. | Задача 4. Продвижение туристских продуктов района |
| 3.1.1. | Включение туристских ресурсов Ханты-Мансийского района в экскурсионную программу ежегодных мероприятий, проводимых на территории г. Ханты-Мансийска (фестиваль «Дух Огня», фестиваль ремесел коренных народов мира, мероприятия, проводимые Центром зимних видов спорта имени А.В.Филипенко); включение представителей Ханты-Мансийского района в рабочие группы по подготовке таких мероприятий | на постоянной основе | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»(далее – «Комитетпо КС и СП») | За 2020 год число туристов, воспользовавшихся туристскими продуктами составило 11 036 человек. В связи с введением ограничительных мер в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по распространению новой коронавирусной инфекции произошло снижение количества туристов по сравнению с показателями 2019 года |
| 3.1.2. | Доработка и постоянное обновление раздела «Туризм» на сайте района:формирование карты с достопримечательностями района и их описанием;создание раздела «10 причин посетить Ханты-Мансийский район»;размещение иллюстрированных каталогов с туристскими объектами, маршрутами и экскурсионными программами, базами отдыха, гостевыми домами и др.;создание событийного календаря с перечнем всех планируемых на территории района туристских массовых мероприятий | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;комитет экономической политики; управление по информационным технологиям; администрации сельских поселений | В течение 2020 года на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Досуговый центр «Имитуй» неоднократно обновлялась информация о туризме, также выпущены информационные буклеты.  |
| 3.1.3. | Партнерство с федеральными и региональными туроператорами по созданию новых программ внутреннего и въездного туризма | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  В 2020 году на территории Ханты-Мансийского района функционировало 14 предприятий, предоставляющих туристические услуги (6 национальных общин, 5 баз отдыха, 2 организации предоставляющие услуги размещения и 1 эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище» входящий в состав природного парка «Самаровский чугас».  |
| 3.1.4. | Сотрудничество с региональными СМИ по продвижению туристских ресурсов района | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Вся информация о туристических мероприятиях, проводимых на территории Ханты-Мансийского района, размещается в газете «Наш район» |
| 3.1.5. | Информационное освещение проведенных мероприятий (публикации, фотографии, отзывы) | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  В 2020 году принято участие в деловой программе туристского Форума «Югра тур 2020» в режиме онлайн, а также в семинарах и экспертных сессиях проводимых в рамках Форума.  Принято участие в онлайн конференции «Туристический потенциал сельских территорий». |
| 3.1.6. | Мониторинг Национального туристического портала Russia Travel и регионального туристического портала «Туризм в Югре» с целью проверки наличия и актуальности данных о туристских ресурсах Ханты-Мансийского района и включения информации о новых туристских ресурсах района | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» | В течение 2020 года в адрес Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлялась актуализированная информация о достопримечательностях, культурных, и развлекательных объектах, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, с целью её размещения на порталах. |
| 3.1.7. | Разработка туристического бренда района «Неизведанный, экологичный, самобытный. Окунись в настоящую природу» | 2021 – 2022 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» | Срок реализации не наступил |
| 3.1.8. | Проведение фотоконкурса в различных номинациях (лучшее фото пейзажа, птиц, животных, достопримечательностей, традиций и обычаев местных жителей и др.) с целью продвижения туристских возможностей района, а также содействие участию победителей во всероссийских фотоконкурсах | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» | Срок реализации не наступил |
| 3.2. | Задача 5. Развитие туристской инфраструктуры |
| 3.2.1. | Мероприятия по развитию этнографического туризма | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»; хозяйствующие субъекты | Срок реализации не наступил |
| 3.2.2. | Мероприятия по развитию событийного туризма | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»; хозяйствующие субъекты | Срок реализации не наступил |
| 3.2.3. | Развитие сельского туризма | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | Срок реализации не наступил |
| 3.2.4. | Развитие спортивного туризма | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»; хозяйствующие субъекты | Срок реализации не наступил |
| 3.2.5. | Развитие экологического туризма | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»; хозяйствующие субъекты | Срок реализации не наступил |
| 3.2.6. | Поддержка развития производств сувенирной продукции народных промыслов и ремесел  | 2019 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений;МАУ «ОМЦ» | В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 324 в 2020 году предоставлена финансовая поддержка в форме субсидий 4 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по производству сувенирной продукции народных промыслов и ремесел на общую сумму 421,90 тыс. рублей. |
| 3.2.7. | Создание производства сувенирной продукции (футболок, сумок и т.п.) с использованием национальных узоров, с привлечением молодых дизайнеров для разработки концепции | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | Срок реализации не наступил |
| 3.2.8. | Заключение соглашения с администрацией г. Ханты-Мансийска по координации совместных действий по обеспечению безопасности туристов на территории района | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;МКУ «УГЗ»; хозяйствующие субъекты | В июне 2020 года заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о межмуниципальном сотрудничестве от 31.01.2014 № 103/2020.  |
| 4. | Цель 4. Поддержка малого предпринимательства, развитие потребительского рынка  |
| 4.1. | Задача 6. Стимулирование предпринимательской активности населения |
| 4.1.1. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;МАУ «ОМЦ» |  В 2020 году организованы консультационные пункты в 19 населенных пунктах района, на которых 262 гражданина района проинформированы об услугах Центра занятости, о возможностях участия в мероприятиях государственных и муниципальных программ, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, на содействие занятости населения. Предоставлена имущественная поддержка 38 субъектам малого и среднего предпринимательства района в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества в количестве 1 348 кв. м, 1 единица холодильное оборудование. Одной из действенных мер по поддержке субъектов малого предпринимательства является размещение муниципального заказа, а также закупок муниципальных учреждений у субъектов малого предпринимательства. Объем закупок у СМП и СОНКО за 2020 год составил 541,80 тыс. рублей или 44,9 % от совокупного годового объема закупок (2019 год – 831,03 тыс. рублей или 72,73 %).  Муниципальным автономным учреждением «Организационный методический центр» оказана правовая экспертиза 110 субъектам малого и среднего предпринимательства зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, включающая в себя: проведение экспертизы представленных документов, оказание практической помощи субъектам предпринимательства в подготовке учредительных документов (уставов, заявлений в регистрирующие органы), проведение консультаций по подготовке и составлению отчетности субъектов в налоговые и иные органы (ФСС, ПФР). |
| 4.1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» предоставлена финансовая поддержка 52 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на общую сумму – 6 985,32 тыс. рублей,в том числе средства:бюджета автономного округа – 4 951,20 тыс. рублей; бюджета района – 2 034,12 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы» предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения в размере 62 519,33 тыс. рублей.  |
| 4.1.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений |  В 2020 году оказана имущественная поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства:1. 1) ИП Кузнецова А.А. путем передачи в аренду сроком на 5 лет движимого имущества (холодильная камера на базе 20 тонн п. Луговской) в целях организации розничной торговли и хранения продуктов питания;
2. 2) ООО «ЮграЛесинвест и Ко» путем передачи в аренду сроком на 10 лет недвижимого имущества (нежилое помещение, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 6а, помещение 1 в целях использования как производственно-складское помещение для осуществления деревообрабатывающей деятельности;

 3) ИП Захаров С.П. путем передачи в аренду сроком на 5 лет недвижимого имущества (гараж с земельным участком, г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 5) в целях складирования материалов и техники для развития строительной деятельности. |
| 4.1.4. | Консультационно-информационная поддержка  | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;МАУ «ОМЦ» |  В рамках реализации муниципальных программ: «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 - 2023 годы» и «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 - 2023 годы» за 2020 год оказано 1 393 консультации, 710 юридическим и физическим лицам, а также субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района. Оказана услуга по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации 10 субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района. Оказана консультационная поддержка по формированию пакетов конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных и региональных конкурсах 70 субъектам малого и среднего предпринимательства. Оказана консультационная поддержка в количестве 17 единиц по составлению бизнес-планов безработным гражданам, состоящим на учете в Центре занятости для последующей регистрации в качестве субъектов предпринимательства; оказание содействия в регистрации субъектов предпринимательства. |
| 4.1.5. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;комитет экономической политики;комитет по образованию |  На базе Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Ресурсный центр СО НКО) в 2020 году оказывалась информационная, консультационная, образовательная, организационная и иная ресурсная поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района. В отчетном периоде консультацию получили 10 представителей негосударственных организаций социальной сферы.  На территории Ханты-Мансийского района определены меры поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере: В рамках муниципальных программ «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» и «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» на 2020 год запланированы средства в объеме 2,960 млн. рублей для предоставления субсидии негосударственным общественным организациям, осуществляющим услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта.  По итогам реализации «дорожной карты» за 2020 год на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СО НКО передано – 2 услуги (1 услуга в сфере культуры – проведение мероприятий районного уровня, направленных на сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера; 1 услуга в сфере физической культуры и спорта – организация и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий). В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» из бюджета Ханты-Мансийского района на реализацию социально значимых проектов СОНКО выделяется субсидия. В 2020 году финансирование составило 1,150 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2021 две общественных организации получили субсидии в объеме 600 тыс. рублей на реализацию проектов, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей, развитие гражданской активности, пропаганду здорового образа жизни. Субсидии предоставлены Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 350,0 тыс. рублей и Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – 229,0 тыс. рублей. Денежные средства в 2020 году освоены не в полном объеме, что связано с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий. |
| 4.1.6. | Поддержка молодежного предпринимательства путем проведения бизнес-обучения | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы с ООО «Консалтинговый центр «А+» заключен муниципальный контракт № 31 от 29.09.2020 на оказание услуг по организации и проведению мероприятий в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Ханты-Мансийском районе на проведение мероприятий, приуроченных ко Дню сельского хозяйства:выставка ярмарка товаропроизводителей Ханты-Мансийского района (11 октября 2020 года, в п. Горноправдинск), участие в которой приняли 13 сельхозтоваропроизводителей района;мастер-класс по производству хлеба и хлебобулочных изделий, с участием 7 пекарей района (14 октября 2020 года, в г.Ханты-Мансийске);мастер-класс по глубокой переработке молока (15 октября 2020 года, в режиме «он-лайн»), с участием 6 предпринимателей Ханты-Мансийского района;круглый стол для представителей агропромышленного комплекса (13 октября 2020 года), с участием 13 субъектов малого и среднего предпринимательства района;круглый стол, посвященный мерам поддержки для малого и среднего предпринимательства, а также для самозанятых граждан (15 октября 2020 года), с участием 9 СМП района. |
| 4.2. | Задача 7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг |
| 4.2.1. | Развитие мобильной торговли (автомагазинов) в труднодоступных и малонаселенных населенных пунктах района | 2021 – 2030 | комитет экономической политики;субъекты малого и среднего предпринимательства | Главами крестьянских (фермерских) хозяйств - Нуровой Т.И., д. Ярки и Третьяковой С.А., п. Кедровый приобретены автомагазины для реализации продукции собственного производства в зимний период на территории района, в течение года данные субъекты предпринимательства активно принимали участие в сельскохозяйственных ярмарках в населенных пунктах района |
| 4.2.2. | Создание условий для развития семейного торгового бизнеса (булочных, кондитерских, мясных лавок, рыбных магазинов и других помещений) | 2021 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019 – 2023» предусмотрена финансовая поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере семейного торгового бизнеса (булочных, кондитерских, мясных лавок, рыбных магазинов и других помещений) по следующим направлениям:- на приобретение и/или доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;- на доставку продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района;- на аренда нежилых помещений;- на консалтинговые услуги;- на обязательную и добровольную сертификацию (декларирование) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;- на проведение специальной оценки условий труда;- на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;- на прохождение курсов повышения квалификации;- на строительство объектов недвижимого имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли (за исключением торговли товарами подакцизной группы). |
| 5. | Цель 5. Развитие транспортной инфраструктуры  |
| 5.1. | Задача 8. Улучшение транспортной доступности труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов |
| 5.1.1. | Обеспечение доступности услуг водного, воздушного и автомобильного транспорта и повышения качества обслуживания населения | 2018 – 2030 | отдел транспорта, связи и дорог |  Администрацией Ханты-Мансийского района в 2020 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» на реализацию мероприятий по перевозке пассажиров было профинансировано 21 887,9 тыс. рублей. Перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом осуществляет авиакомпания АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» по 7 муниципальным маршрутам. За 2020 год выполнено 228 рейсов, перевезено 4 028 пассажиров, финансирование составило 18 687,2 тыс. рублей.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется ООО «СеверТрансСервис», а так же индивидуальными предпринимателями по 22 маршрутам, из них 20 межмуниципальных и 2 муниципальных маршрута в СП Горноправдинск. За 2020 год по муниципальным маршрутам СП Горноправдинск выполнено 396 рейсов, перевезено 2 068 пассажиров, финансирование составило 837,3 тыс. рублей. Всего перевезено пассажиров по всем маршрутам 44 048 человек. Перевозка пассажиров водным (речным) транспортом осуществляется АО «Северречфлот» по 8 межмуниципальным маршрутам. В период летней навигации 2020 года речным транспортом перевезено 103 314 пассажиров. В межнавигационный период 2020 года по маршруту «Ханты-Мансийск – Троица» судами на воздушной подушке выполнено 74 рейса, перевезено 1 187 пассажиров, финансирование составило 2 363,5 тыс. рублей. |
| 5.2. | Задача 9. Строительство и реконструкция автомобильных дорог  |
| 5.2.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Работы по строительству объекта завершены в 2018 году |
| 5.2.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Работы по строительству объекта завершены в 2018 году |
| 5.2.3. | Ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);администрации сельских поселений |  В 2020 году мероприятия по ремонту автомобильных дорог в сельских поселениях не реализовывались. |
| 5.3. | Задача 10. Развитие транзитного потенциала района |
| 5.3.2. | Строительство логистического комплекса в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом | 2018 – 2026  | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | Целью реализации данного инвестиционного проекта является создание условий для оказания широкого спектра складских услуг. Инвестор – ООО «Терминал», срок реализации проекта 2016-2026 годы. По итогам 2020 года проведены следующие работы: установлен каркас здания, приобретена подстанция. |
| 6. | Цель 6. Активизация благоустройства территории населенных пунктов |
| 6.1. | Задача 11. Благоустройство общественных и дворовых территорий населенных пунктов района |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В 2020 году в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» выполнено благоустройство дворовых и общественных территорий в 9 сельских поселениях:1) благоустройство парка отдыха «Парк Мечты в п. Горноправдинск»;2) обустройство детской игровой площадки с. Селиярово ул. Набережная, 4»;3) реконструкция территории зоны отдыха «Мыс» д. Шапша;4) обустройство детской игровой площадки пер.Северный 14, с. Тюли»;5) благоустройство территории кладбища села Цингалы;6) благоустройство территории кладбища п. Красноленинский;7) благоустройство Сквера в п. Бобровский;8) благоустройство пешеходной зоны по ул.Победы в п. Горноправдинск;9) благоустройство общественного пространства мемориального комплекса «Аллея Славы» в селе Батово;10) благоустройство центральной части в Парке отдыха по улице Новая д.4 деревни Ярки;11) устройство ограждения возле жилых домов сп. Красноленинский. |
| 6.1.2. | Обустройство детских спортивно-игровых площадок | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;администрации сельских поселений | В 2020 году выполнено обустройство двух детских спортивно-игровых площадок:1) детской игровой площадки с. Селиярово ул.Набережная, 4»;2) строительство корта для спортивных игр на открытом воздухе в с. Цингалы». |
| 6.1.3. | Проведение смотра-конкурса среди жителей района по благоустройству индивидуальных жилых домов (номинация «Лучшая частная усадьба», «Самый красочный фасад», «Лучший палисадник», «Лучший объект благоустройства из вторсырья» и др.) и среди хозяйствующих субъектов района («Лучшая благоустроенная территория магазина», «Лучшая благоустроенная территория организации» и др.) | 2019 – 2030  | администрации сельских поселений | В 2020 году среди жителей сельских поселений, дворовых хозяйств, учреждений и организаций поселений, проводились конкурсы:«Дом образцового порядка» «Лучший цветник»«Лучший двор» «Лучшее новогоднее оформление».  |
| 6.1.4. | Проведение общерайонного праздника благоустройства – субботника «Благоустроим вместе!» с целью вовлечения жителей района в процесс благоустройства общественных и дворовых территорий и помощи в уборке частных территорий, принадлежащих пожилым жителям района и инвалидам | 2019 – 2030  | администрации сельских поселений | Ежегодно в сельских поселениях Ханты-мансийского района во всех населённых пунктах организовывается проведение субботников, в том числе частных территорий, принадлежащих пожилым жителям.  |
| 7. | Цель 7. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса |
| 7.1. | Задача 12. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |
| 7.1.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере электроснабжения | 2018 – 2022 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  Реализация инвестиционных проектов в сфере электроснабжения осуществляется энергоснабжающими компаниями. В рамках муниципальных программ финансовые средства на реализацию инвестиционных проектов в 2020 году не предусматривались. |
| 7.1.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере газоснабжения | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  Выполнены работы по газификации микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году. |
| 7.1.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  Разработаны проекты на следующие объекты: строительство сетей холодного водоснабжения по ул.Лесная, пер. Торговый 1,2, пер.Северный п. Выкатной; строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях.  В 2020 году заключены контракты на разработку следующих проектов:  строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул.Старая Набережная);  строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул.Северная, пер.Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша; строительство сетей водоснабжения с.Нялинское (ул.Лесная, ул.Кедровая, пер.Северный). Выполняются работы по устройству полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п.Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада. |
| 7.1.4. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоотведения | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  Осуществляется строительство КОС п. Луговской Ханты-Мансийского района. Завершение работ по объекту планируется в 2021 году. Выполняется реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск. Разрабатывается проектная документация на строительство КОС в д. Белогорье, д. Согом, с. Батово, п. Сибирский. |
| 7.1.5. | Реализация инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения | 2023 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Не осуществлялась |
| 7.1.6. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений района | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Не осуществлялась |
| 8. | Цель 8. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера |
| 8.1. | Задача 13. Реализация мер поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера |
| 8.1.1. | Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030  | комитет экономической политики |  В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» предоставлена государственная поддержка в форме субсидий:- 16 субъектам на обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение материально-технических средств на общую сумму 3 943,8 тыс. рублей;- 3 субъектам на заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности в сумме 318,5 тыс. рублей;- 1 субъекту на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанную подготовку на общую сумму 8,0 тыс. рублей. |
| 8.1.2. | Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики |  Организовано участие в выставках-ярмарках товаропроизводителей Ханты-Мансийского района в мероприятии «Дня оленя» в с.п. Кышик. |
| 8.1.3. | Проведение Региональной научно-практической конференции «Волдинские чтения» в с.Кышик | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» | Мероприятие проведено в 2018 году. |
| 8.1.4. | Организация просветительских мероприятий по обучению ремеслу и промыслу, передаче (сохранению) мастерства коренных малочисленных народов Севера | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» | В Ханты-Мансийском районе библиотечной системой проводится работа по приобщению граждан к чтению, в том числе краеведческой литературы о самобытной культуре Коренных малочисленных народов Севера. В библиотечной системе Ханты-Мансийского района сформирован справочный фонд литературы и периодических изданий по обучению ремеслу и промыслу, передаче (сохранению) мастерства коренных малочисленных народов Севера.  |
| 9. | Цель 9. Сохранение и восстановление окружающей среды |
| 9.1. | Задача 14. Совершенствование системы обращения с отходами, рекультивация нарушенных земель |
| 9.1.1. | Строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для г. Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района  | 2018 – 2022  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  Строительство полигона осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного между Департаментом промышленности ХМАО – Югры и ООО «Комплекс переработки отходов «Югра». |
| 9.1.2. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | 2019 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  Ликвидировано 3 несанкционированные свалки, расположенные на межселенной территории Ханты-Мансийского района:2 свалки на протоке Щучьей, 1 свалка на берегу реки Иртыш в районе ул.Заводская 11. |
| 9.1.3. | Содействие в организации накопления (в т. ч. раздельного накопления) и сбора твердых коммунальных отходов в населенных пунктах района, содействие в организации пунктов приема вторичного сырья | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  В 2020 году обустроены площадки временного накопления ТКО сроком не более 11 месяцев в п. Сибирский, п. Кирпичный, с. Тюли, с. Цингалы, п. Выкатной. |
| 9.1.4. | Создание пунктов для сбора и накопления опасных отходов и вторичного сырья на территории малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  В 25 (из 29) населенных пунктах Ханты-Мансийского района организован раздельный сбор батареек, люминесцентных ламп, ПЭТ-бутылок |
| 9.1.5. | Осуществление контроля выполнения хозяйствующими субъектами рекультивации и восстановления нарушенных и загрязненных земель после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В 2020 году проверки не проводились. |
| 9.2. | Задача 15. Экологическое просвещение |
| 9.2.1. | Организация и проведение научных исследований, летних школ, семинаров и совещаний в области экологии | 2019 – 2030  | комитет по образованию; представители общественных экологических движений | Традиционно общеобразовательные, дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования Ханты-Мансийского района принимают активное участие в фестивале «Экодетство», проводимом АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в целях развития активной гражданской позиции детей, подростков и молодежи к природоохранной деятельности. В 2020 году воспитанники и обучающиеся 38 образовательных организаций района были вовлечены в мероприятия фестиваля: работа трудовых экологических отрядов, эколого-просветительские акции, конференции, семинары, мастер-классы, игры; озеленение территории (посадка деревьев, уход за комнатными растениями в детских садах и школах); ярмарки, флешмобы. Учитель химии и биологии МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово» стала участником экологического конкурса «Эколидер – 2020», организованного Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Также в конкурсах, организованных Природнадзором Югры с целью формирования экологической культуры и активной жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме сокращения видового разнообразия растительного и животного мира, принимали участие обучающиеся образовательных организаций: - Международный конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» – 6 обучающихся.- Международный конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» – 3 обучающихся. В ноябре 2020 года в 37 образовательных организациях Ханты-Мансийского района были проведены уроки «Эколят – молодых защитников природы» с общим охватом 1 850 человек. Всероссийские уроки проводятся ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации в рамках Десятилетия детства». В течение года в 37 образовательных организациях проводилась информационная кампания, направленная на формирование экологического образования, просвещения и культуры несовершеннолетних и их родителей: размещение информационных материалов, оформление стендов; выставки книг, живых уголков, музейных экспозиций, посвященных Международному дню сохранения биоразнообразия, в рамках 2011–2020 – Десятилетия биоразнообразия ООН. На базе МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» в 2020 году действовало 14 объединений естественнонаучной направленности, в которых обучалось 286 обучающихся.Также, МКОУ ХМР СОШ д. Шапша. приняли участие в Экологической конференции для старшеклассников «Экосмена» на базе Югорского государственного университета.  |
| 9.2.2. | Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования по экологии и охраны окружающей среды | 2019 – 2030  | комитет по образованию | В 2020 году 11 преподавателей образовательных организаций, педагогов дополнительного образования прошли следующие курсы повышения квалификации по экологии и охраны окружающей среды:- «Методическое сопровождение работы учителя ИЗО: УМК «Природа и художник»;- «Воспитание экологической культуры обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности»;- «Состав УМК «Окружающий мир»;- «Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО»;- «Организация экологического образования детей дошкольного возраста».  |
| 9.2.3. | Популяризация раздельного сбора отходов среди населения | 2019 – 2030  | администрации сельских поселений: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  Популяризация раздельного сбора отходов среди населения осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте администрации района, в газете «Наш район», а также путем проведения экологических акций и уроков в образовательных учреждениях района. |
| 10. | Цель 10. Развитие информационного общества |
| 10.1. | Задача 16. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры района |
| 10.1.1. | Развитие сети центров общественного доступа к сети Интернет | 2021 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Обеспечение 100% доступа к сети Интернет (не менее 15 МБ)  |
| 10.1.2. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | 2019 – 2030  | комитет по образованию;МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района размещена информация о возможности повышения компьютерной грамотности, где рассказано о том, что для всех категорий граждан обеспечена возможность самостоятельного обучения с использованием ресурсов портала «Цифровой гражданин Югры» (<https://цифровойгражданинюгры.рф>).  На портале размещена подробная информация о проводимых курсах и программах с доступом к учебным материалам, в том числе к тестовой базе, инфографике, информационным видеороликам, направленным на повышение цифровой грамотности граждан. Так же возможно использовать общедоступные онлайн сервисы непрерывного образования: <https://цифроваяграмотность.рф/>, <http://цифровыенавыки.рф/>, <http://удаленнаязанятость.рф/>,  <https://учеба.онлайн/>, направленные на формирование у граждан ключевых компетенций цифровой экономики и о возможностях использования интернет-сервисов по самооценке и определению уровня цифровых компетенций: <https://it-gramota.ru/> Кроме того, на базе МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской» проведены курсы повышения компьютерной грамотности совместно с Департаментом информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры для 20 человек. |
| 10.2. | Задача 17. Развитие электронного муниципалитета |
| 10.2.1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем | 2018 – 2030 | управление по информационным технологиям | В муниципальной программе «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» предусмотрено мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем». Исполнение финансирования по мероприятию составило 3 067,93 тыс. рублей или 93,52% от годового плана 2 869,12 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы на:приобретение компьютерной техники и офисного оборудования;приобретение сервера, сетевого оборудования и системы бесперебойного питания.Экономия средств по результатам торгов составила 198,81 тыс. рублей. |
| 10.2.2. | Обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | 2018 – 2030  | управление по информационным технологиям | В муниципальной программе «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» предусмотрено мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий». Исполнение финансирования по мероприятию составило 209,45 тыс. рублей или 92,79% от годового плана 225,72 тыс. рублей. Денежные средства направлены на:продление техподдержки официального сайта администрации Ханты-Мансийского района и внутреннего портала;продление сертификатов электронной цифровой подписи.Экономия средств по результатам торгов составила 16,27 тыс. руб. |
|  | **Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»** |
| 11. | Цель 11. Создание условий для оказания медицинской помощи населению  |
| 11.1. | Задача 18. Развитие сети медицинских учреждений района и их материально-технической базы  |
| 11.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2020  | администрация Ханты-Мансийского района |  В 2020 году по данному направлению инвестиционные проекты не реализовывались. |
| 12. | Цель 12. Активизация жилищного строительства  |
| 12.1. | Задача 19. Содействие развитию индивидуальной жилой застройки |
| 12.1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | 2019 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  В 2020 году жилищные субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности не предоставлялись. |
| 12.1.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  В рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» приобретено 33 жилых помещения на сумму 108 571,1 тыс. рублей. |
| 12.1.3. | Финансовая поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предоставлена 1 жилищная субсидия в размере 1 323,1 тыс. руб. |
| 12.1.4. | Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов  | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  В течении 2020 года: 1.Утверждена документация по планировке территории населенных пунктов Выкатной, Тюли, Луговской, Белогорье, Кирпичный, Троица, Кедровый, Елизарово, Кышик, Пырьях, Красноленинский, Урманный, Согом, Селиярово, Сибирский, Батово, Реполово, Шапша, Зенково, Ярки. 2. Разработана и направлена в сельские поселения для проведения публичных слушаний или общественных обсуждений документация по планировке территории населенных пунктов Нялинское, Нялина, Цингалы, Чембакчина3. Продолжается работа в соответствии с муниципальным контрактом по подготовке документации по планировке территории населенных пунктов Горноправдинск, Бобровский, Лугофилинская. |
| 12.1.5. | Содействие реализации проектов комплексного освоения территории в целях жилищного строительства усадебного типа | 2026 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Правилами землепользования и застройки территории сельского поселения Шапша установлены границы территории в д. Ярки, в границах которой предусматривается комплексное освоение. |
| 12.2. | Задача 20. Ликвидация ветхого и аварийного жилья |
| 12.2.1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030  | администрации сельских поселений |  В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» осуществлялись мероприятия по приобретению жилых помещений в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, для расселения жилья, признанного в установленном законом порядке аварийным подлежащим сносу. В 2020 году для расселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу приобретено 17 жилых помещений (9 в п. Горноправдинск и 8 в п. Луговской) на общую сумму 47 660,2 тыс. рублей. Жилые помещения переданы в муниципальную собственность сельских поселений для реализации полномочий, предусмотренных действующим законодательством. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 составило 160 человек при плановом значении 149 человек. |
| 12.2.2. | Снос ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений | Общая площадь жилого фонда, выбывшего за 2020 год составила 4,22 тыс. м2.   |
| 13. | Цель 13. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества |
| 13.1. | Задача 21. Инновационное развитие образования |
| 13.1.1. | Модернизация кадровых, организационных, технологических и методических условий, развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | 2018 – 2030 | комитет по образованию |  За 2020 год в школах района подготовлено 10 выпускников 11-х классов - обладателей аттестатов особого образца с отличием и 18 выпускников 9-х классов, получивших аттестаты с отличием. В 2020 году проведены следующие мероприятия: 1. Медиа-проект «Понять, прожить, помнить» победитель – ученик МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» Лавров Фёдор награжден поездкой в г. Севастополь, ученица – МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» Змановская Злата награждена поездкой в Республику Белорусия. Февраль-май 2020 г. 2. Окружная онлайн-викторина «Есть память, которой не будет забвения, и Слава, которой не будет конца», Ермакова Наталья (МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной») награждена дипломом 2 степени. 3. Конкурс рисунков «Моя мечта» от ОО «Водоканал». Ученица 5 класса (МКОУ ХМР «СОШ с .Селиярово») Кузнецова Милана заняла 2 место, награждена сертификатом на сумму 10 000 рублей. 4. Конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами ребенка». МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»: победитель (2 место) Сумкина Елизавета – 6 класс получила ценные подарки. 5. Всероссийский детско-юношеский конкурс проектов «Проекты – 2020», 1 место - Турак Никита, ученик 4 «Б» класса МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск.  6. Всероссийский детско-юношеский конкурс выразительного чтения «Василий Тёркин». Обучающийся 3 «А» класса МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск Захаров Артемий – победитель по Уральскому федеральному округу.  7. Всероссийская интеллектуальная игра «Риск» МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово». 8. Районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Победители – ученики МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск».  9. Окружной конкурс научно-исследовательских работ «Чистый взгляд». Победитель – ученик МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск».  10. Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». 2 ученика МКОУ ХМР «СОШ п. Луговской» Евдокимова Елена Евгеньевна, Сойка Даниил Павлович стали полуфиналистами Уральского Федерального округа.  11. Муниципальный конкурс-выставка электронных презентаций «ВОВ в судьбе моей семьи». Ученик МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» занял призовое 2 место. 12. Муниципальный этап конкурса «Русь Великая». Ученик МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» стал победителем конкурса в номинации «Рассказ». 13. Международный IV дистанционный конкурс «Старт». Ученики МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» занял 2 и 3 место. 14. Всероссийский конкурс имени Ядыгиной по ПДД «Сфетофор». Ученица МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» стала победителем конкурса.  15. Всероссийский конкурс «Юные исследователи окружающей среды». Ученик 7 класса МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» занял 1 место. |
| 13.2. | Задача 22. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса |
| 13.2.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений  |   | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);комитет по образованию |  В 2020 году проведены следующие мероприятия: капитальный ремонт МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» и МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский»; ремонт двух пожарных резервуаров на объекте «Комплекс «Школа с группой для детей дошкольного возраста – сельский дом культуры – библиотека в п. Бобровский», ремонт кровли МБОУ СОШ п. Горноправдинск; разработка ПСД для проведения капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ п.Красноленинский»; работы по укреплению пожарной безопасности МКОУ ХМР ООШ д. Ягурьях;проектно-изыскательские работы на проведение работ по модернизации противопожарного водопровода объекта «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик»;текущий ремонт образовательных учреждений (замена полового покрытия, ремонт и окраска стенового покрытия, ремонт пищеблоков, спортзалов и т.д.). |
| 13.2.2. | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | 2018 – 2030  | департаментархитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  Выполнены работы по реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской.Выполняются работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п.Красноленинский». |
| 13.2.3. | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2018 – 2030  | комитет по образованию |  В дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях дети-инвалиды получают качественное общее образование. Для всех обучающихся созданы специальные условия получения образования: разработаны адаптированные образовательные программы/адаптированные основные общеобразовательные программы, организовано психолого-педагогическое сопровождение. Для оказание психолого-медико-педагогической помощи функционирует ПМПК Ханты-Мансийского района. В период с 2018 по 2020 годы проведено 63 заседания. Также реализуются адаптированные программы дополнительного образования для 82 детей c ОВЗ. |
| 13.2.4. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 2018 – 2030  | комитет по образованию |  В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты - Мансийском районе на 2019-2023 годы» в 2020 году значительно улучшена материально-техническая база муниципальных образовательных организаций.  В ходе подготовки к новому 2020-2021 учебному году в образовательных организациях: - подготовлены инженерные системы зданий образовательных организаций к осенне-зимнему периоду; - проведены запланированные текущие и капитальные ремонты; - выполнено благоустройство территорий образовательных организаций; - проведена работа по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности, в том числе завершены работы по устранению нарушений на объекте, эксплуатируемом МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях», согласно разработанной проектной документации и специальным техническим условиям по перепланировке помещений и благоустройству, а также по модернизации наружных и внутренних инженерных систем; - обеспечено соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях режима повышенной готовности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, во всех образовательных организациях  обновлено оборудование, приобретены средства индивидуальной защиты.  В пяти общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский», МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск», МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый», МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской», МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева»).  Открыты площадки центров «Точка роста»:  - обеспечено брендирование зон в соответствии с фирменным стилем центров «Точка роста» в рамках текущих ремонтов; - приобретено и установлено оборудование для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; - оформлены помещения в соответствии с фирменным стилем центров «Точка роста». В рамках конкурсного отбора на создание новых мест дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе созданы 250 дополнительных мест для реализации общеобразовательных общеразвивающих программ, улучшена материально-техническая база МАОУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования».  В п. Луговской дополнительно создано 40 мест для размещения групп детского сада, в связи с окончанием реконструкции школы с пристроем на 100 воспитанников.  В д. Ярки создана образовательная организация МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» дополнительно создано 20 мест для размещения групп детского сада в связи с осуществлением ввода в эксплуатацию объекта «Школа с группами для детей дошкольного возраста» и 120 обучающихся (120 учащихся/ 60 мест)». Образовательные организации обеспечены оборудованием, соответствующим современным требованиям.  |
| 14. | Цель 14. Создание нового культурного пространства и развитие культурного потенциала района |
| 14.1. | Задача 23. Развитие культурно-досуговой инфраструктуры и материально-технического оснащения учреждений культуры |
| 14.1.1. | Строительство учреждений культуры | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  Выполняется разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района».  Выполнена корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района». Разработана научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения "Здание церкви во имя иконы Присвятой Богородицы "Всех Скорбящих Радость", расположенного по адресу Ханты-Мансийский район, с.п. Кедровый, с. Елизарово, ул. Советская, 25. Разрабатывается научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня», расположенного в п. Горноправдинск. Завершение работ в 2021 году.Ведется строительство СДК в п. Горноправдинск. Завершение работ по строительству объекта запланировано на ноябрь 2021 года. |
| 14.1.3. | Внедрение новых информационных продуктов и технологий в учреждениях культуры | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  С приходом новых компьютерных и телекоммуникационных технологий существенно расширились возможности библиотек как информационных и культурных центров. Новые информационные технологии привели к трансформации традиционных функций библиотеки. «Приход» библиотеки к читателю означает не только активную коммуникацию посредством новых информационно-коммуникаци­онных технологий, но и предполагает инновационные разработки по предоставляемым библиотечным услугам. Виртуальные книжные выставки - довольно новое направление в работе библиотек Ханты-Мансийского района. Для них характерно большое разнообразие форм представления материала: от простых перечислений книг до мультимедийных презентаций и интерактивных книжных выставок. Виртуальные выставки размещены на сайте МКУ ХМР «ЦБС» и в социальной группе «ВКонтакте»<https://vk.com/public145471899>. Кроме того, в группе «ВКонтакте» запустили несколько рубрик:  «Я прочел и вам советую» (здесь размещаются отзывы читателей о прочитанных книгах);  «Кулинарная семейка» (дети с родителями или близкими делятся рецептами из прочитанных книг);  «Мои земляки» (библиотекари и не только рассказывают о наших земляках, о беззаветных тружениках нашего района).  |
| 14.2. | Задача 24. Сохранение и развитие историко-культурного наследия |
| 14.2.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия, на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России  | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2023 годы» на базе образовательных учреждений Ханты-Мансийского района в с. Батово, д. Шапша, п. Горноправдинск, п. Бобровский, п. Сибирский проведены мероприятия: «Лыжный переход», «Встреча трех поколений», посвященных 75-й годовщине Победы в великой Отечественной войне; Форум социальной активности «Многообразием Едины»; районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс»; фестиваль «День национальных культур».  |
| 14.2.2. | Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел, историко-природной среды их бытования | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  В 2020 году МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» проведено 35 мероприятий по изучению родного края, культуры и самобытности народов Севера (в режиме офлайн – 12, в режиме онлайн – 23), из них: родительские собрания, лекции, музыкальные викторины, выставки работ, флэш-мобы, классные часы. Количество участников – 426 человек. В 2020 году в учреждениях культурно-досугового типа осуществляли свою деятельность 226 клубных формирований. Благодаря деятельности клубных формирований на территории сельских поселений каждый желающий мог проявить свои способности, обеспечить творческое самовыражение, организовать свой досуг. Приоритетными направлениями деятельности клубных формирований района являются - вокальное, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное творчество.  |
| 14.3. | Задача 25. Содействие реализации творческого потенциала жителей района |
| 14.3.1. | Преобразование учреждений культуры в места для встреч и общения жителей поселений, площадки реализации личных интересов и социального взаимодействия  | 2021 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений | В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с угрозой распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 мероприятия не проводились. |
| 14.3.2. | Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства: развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства, поддержка мастеров искусств и творческой молодежи, повышение престижа творческих профессий | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  В рамках развития системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства в 2020 году - 2 выпускника МБОУ дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» поступили в средние - профессиональные образовательные учреждения.  С целью повышения престижа творческих профессий в учреждении установлены социальные гарантии- пособия молодым специалистам вновь прибывшим на работу после окончания учебного заведения, предоставление служебного жилья, оплата коммунальных услуг.  Три сотрудника МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система» прошли обучение:  в ФГБОУВО «Санкт-Петербургский институт культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы»;  в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и медиапродукты)». Обучение прошло в рамках нацпроекта «Культура»;  в Челябинском государственном институте культуры по дополнительной профессиональной программе «Социальное проектирование как основа деятельности по поддержке чтения» в объеме 16 часов; в АНОДПО «Институт современного образования» по дополнительной развивающей программе «Библиотечное дело. Библиотекарь».В 2020 году 4 сотрудника МКУ ХМР «ЦБС» и БС с/п Горноправдинск прошли повышение квалификации в АНО ДПО «УМИЦ» по дополнительной профессиональной программе «Организация работы по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Также приняли участие в обучающих мероприятиях, проводимых БУ «Государственная библиотека Югры». |
| 14.3.3. | Проведение и участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и т.п., ориентированных на реализацию творческого потенциала населения, развитие культурного обмена на межпоселенческом, районном, межрегиональном, общероссийском и международном уровнях | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Муниципальной программой «Культура Ханты-Мансийского района на 2020 - 2023 годы» предусмотрены финансовые средства на проведение мероприятий районного уровня. За 2020 год организованы следующие мероприятия (офлайн): районный фестиваль народного творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны»; межпоселенческий фестиваль граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях»; V-поселенческий фестиваль-конкурс патриотической направленности «Музы не молчали»; XVI-Поселенческий конкурс творческих коллективов «Перезвон талантов».В рамках празднования Дня Победы проведено 23 акции (онлайн), количество участников 5 818 чел. Кроме того, прошел цикл онлайн-мероприятий: «Синий платочек», «Окна Победы», «Живая память войны», «Георгиевская лента». В июне библиотеки Ханты-Мансийского района провели акции, приуроченные 75-летию Победы: «Я рисую мелом», «ГолубьМира», «МирНаЗемле», «Свеча памяти».За 2020 год творческие коллективы культурно-досуговых учреждений района приняли участие в 68 конкурсах, фестивалях различных уровней, по итогам победителями стали 78 человек (общее количество участников 289 человек), из них 7 коллективов стали лауреатами международных конкурсов, 12 всероссийских и 14 лауреатов региональных конкурсов.В 2020 году МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС» продолжило реализацию проекта «Читаем каждый день». Более 100 детей сделали свои аудиозаписи отрывков из литературных произведений с рисунками к этим произведениям, а видеоролики размещены на канале YouTube, под названием «Читающий район».В библиотеках Ханты-Мансийского района успешно реализуется проект «О Победе! Голос поколений». Цель проекта: собрать мысли и мнения жителей Ханты-Мансийского района о Великой Победе, запечатлев их в видеороликах в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. Выпуски размещаются в группе «ВКонтакте» и на канале YouTube.МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС» ежегодно принимает участие во Всероссийской акции «Библионочь». В 2020 году акция прошла в режиме Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды, который стартовал 25 апреля и завершился 9 мая. Акция была посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Библиотекари и их читатели прочитали свои любимые отрывки из военных писем и произведений. Все видео размещены в группе «ВКонтакте».В рамках онлайн-марафона детства [#ДетиРулят86](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%A0%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%8286), посвященного Международному Дню защиты детей, Библиотечная система Ханты-Мансийского района организовала целый цикл мероприятий: акция «Пусть всегда будет солнце», флешмоб «Читаем Пушкина», конкурс «ДЕТИ В ШЛЯПЕ 2020».В рамках проведения дня российской анимации МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС» провела заочный конкурс рисунков «Любимые мультфильмы смотрим всей семьей», на конкурс было направлено более 90 работ.МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» проведены концертные мероприятия, среди них концертные (онлайн) программы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, Дню независимости России, всероссийские акции «Красная гвоздика»; «Окно Победы»; «Бессмертный полк».Проведены концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта, мероприятия антинаркотической и антиалкогольной направленности, выездные концертные программы для воспитанников детских садов и начальных классов СОШ района, для посетителей библиотек и др. |
| 15. | Цель 15. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом |
| 15.1. | Задача 26. Вовлечение жителей в занятия спортом, популяризация здорового образа жизни |
| 15.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | В 2020 году на осуществление текущего ремонта объектов МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» направлено 829,0 тыс. рублей. Обновление спортивного инвентаря и оборудования для ведущих спортсменов района осуществляется ежегодно, так в 2020 году спортивного инвентаря и оборудования приобретено на сумму 260,8 тыс. рублей и спортивной экипировки на сумму 638,0 тыс.рублей. |
| 15.1.2. | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий различных групп населения | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Мероприятия в сфере физической культуры и спорта реализуются по следующим направлениям деятельности: - пропаганда здорового образа жизни; - развитие массовой физической культуры и спорта; - развитие спортивной инфраструктуры; - создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты – Мансийского района. В календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2020 год включены спартакиады и соревнования среди различных категорий населения (детей, молодежи, взрослых и ветеранов спорта), в т.ч. по выполнению нормативов комплекса ГТО.По состоянию на 01.01.2021 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет – 38,3 %; число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 8,52 тыс. человек  |
| 15.1.3. | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных возрастных групп в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по К С и СП» |  В 2020 году, в условиях ограничительных мер для укрепления мотивации жителей района к занятиям физической культурой и спортом культурно-досуговыми учреждениями Ханты-Мансийского района активно использовалось проведение мероприятий в онлайн-формате:  онлайн-викторина «Спорт вокруг нас»;  видео-урок «Скандинавская ходьба». статьи «Здоровый образ жизни: коротко и ясно». Кроме того, в группе Viberсистематически размещались материалы различных спортивных рубрик, ежедневно проводилась онлайн-зарядка («Делай как я, делай лучше меня» сгибание и разгибание рук в упоре лежа»; «Веселая зарядка, бодрость на весь день»; мастер-класс по детским национальным играм; «Спортивная мама» - в рамках акции #ЗАРЯДКА С МАМОЙ, #БЕГУ С МАМОЙ).  |
| 15.1.4. | Организации деятельности спортивных клубов по месту жительства, клубов в образовательных учреждениях, общественных организациях и т.д., в т.ч. для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  В сельских поселениях Ханты-Мансийского района организована работа 37 кружков и секций спортивной направленности по различным видам спорта. На базе учреждений имеются бильярдные и теннисные столы, тренажерные залы. Физкультурно-оздоровительную работу с различными группами населения в учреждениях организуют 12 инструкторов по спорту. Из двенадцати сельских поселений Ханты-Мансийского района только 3 имеют обособленные спортивные объекты: 1 спортивный зал, 2 универсальные спортивные площадки. Ежегодно подписываются соглашения «О совместном использовании спортивных объектов в не зависимости от форм собственности» между главами сельских поселений и директорами школ. В целом работа организована на 71 спортивных объектах: спортивные залы – 24, тренажерный зал – 9, боксерский зал – 1, лыжные базы – 2, плоскостные сооружения (комплексные площадки, хоккейные корты, футбольные поля, волейбольные, баскетбольные площадки) – 34, плавательный бассейн – 1. |
| 15.1.5. | Создание коллективов физической культуры в учреждениях, организациях и предприятиях всех форм собственности; включение производственной физкультуры в систему мероприятий, направленных на улучшение условий труда; развитие ВФСК ГТО | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Программы по реализации физкультурно-спортивной работы в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, отсутствуют. |
| 15.1.6. | Повышение качества организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными физическими возможностями | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  В МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» на базе структурного подразделения-отделения п. Горноправдинск в 2020 году открыто 3 спортивно-оздоровительных группы по адаптивной физической культуре (далее – АФК), которые посещают 10 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 6 до 19 лет, в том числе дети инвалиды. Спортивно-оздоровительные занятия с детьми проводит тренер-преподаватель, прошедший специализированные курсы повышения квалификации в области АФК. Занятия проводятся на базе ФСК п. Горноправдинск в кабинете, в котором имеется все необходимое оборудование для проведения занятий. В учебно-тренировочный процесс тренер включает элементы по следующим направлениям: бочча, лыжные гонки, настольный теннис, дартс. Так же используются элементы программы терапевтической направленности «Лыжи мечты. Ролики». В целях проведения качественных тренировочных занятий по АФК в спортивной школе имеется вся необходимая материально-техническая база.  |
| 15.1.7. | Развитие и поддержка негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019–2023 годы» предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение следующих районных спортивных и туристических массовых мероприятий (до введения ограничительных мер) в сумме 1 235,5 тыс. рублей: спартакиада ветеранов спорта Ханты-Мансийского района, соревнования по ГТО среди семейных команд, чемпионат Ханты-Мансийского района по баскетболу среди мужских команд, соревнования по зимней рыбалке. |
| 15.2. | Задача 27. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высоких достижений |
| 15.2.1. | Развитие и поддержка наиболее перспективных видов спорта, физкультурно-спортивных организаций и спортсменов, показывающих высокие результаты и достойно представляющих Ханты-Мансийский район на спортивных мероприятиях различного уровня | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Образовательный и тренировочный процесс осуществлялся на базе двух структурных подразделений-отделений МБОУ ДО «ДЮСШ» с закрепленными за ними 12-ю населенными пунктами Ханты-Мансийского района. В текущем году воспитанники Спортивной школы Ханты-Мансийского района приняли участие в 16-ти спортивных мероприятиях окружного и муниципального значения общим количеством 269 человек, на которых завоевали 11 призовых мест. За отчетный период присвоено 38 разрядов по видам спорта: бокс, волейбол, лыжные гонки, северное многоборье. |
| 15.2.2. | Повышение профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мастер-классов и др.) | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Из числа тренерско-преподавательского состава МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» 4 человека (3 тренера-преподавателя и 1 инструктор-методист) в отчетном периоде защитились на первую квалификационную категорию, 14 тренеров-преподавателей прошли обучение по программе профессиональной переподготовки по теме: «Тренер по физической культуре и спорту», 3 инструктора-методиста прошли обучение по программе профессиональной переподготовки по теме: «Инструктор-методист в области физической культуры и спорта».В соответствии с планом работы спортивной школы Ханты-Мансийского района в 2020 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 4 тренера-преподавателя и 1 инструктор-методист. |
| 15.2.3. | Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Воспитанники МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» принимали активное участие в спортивно-массовых мероприятиях района и округа по адаптивным видам спорта и занимали призовые места:Чемпионат и Первенство по бочча в зачет Параспартакиады ХМАО – Югры: – 2 место (соревновательный класс ВС-3), 9 место (класс ВС-5); X открытый чемпионат первенства в п. Горноправдинск по пауэрлифтингу (жиму штанги лежа) среди юношей и девушек до 18 лет, мужчин, женщин и ветеранов – 1 место в весовой категории до 73 кг. |
| 16. | Цель 16. Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи |
| 16.1. | Задача 28. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи |
| 16.1.1. | Проведение и участие детей и молодежи Ханты-Мансийского района в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях  | 2018 – 2030  | комитет по образованию |  В 2020 году в районе состоялся форум молодежи Ханты-Мансийского района. В форуме приняли участие 50 представителей из 8 населенных пунктов района. В рамках мероприятия участники посетили образовательные мастер-классы по кинематографии, актерскому и ораторскому мастерству, побывали в «Резиденции Ёлки».  На форум были приглашены наиболее активные молодые люди, отметившиеся значительными достижениями в волонтерской, образовательной, спортивной деятельности, активным участием в мероприятиях различного уровня, проектной деятельности.  В завершении форума все участники были награждены благодарностями комитета по культуре, спорта и социальной политики за активную гражданскую позицию. |
| 16.1.2. | Популяризация молодежного волонтерского движения | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  В 2020 году проведен Слет волонтеров Ханты-Мансийского района «Добро как образ жизни». Мероприятие приурочено к Международному дню добровольцев, который праздновался 5 декабря. День волонтера посвящался вкладу добровольцев в борьбу с распространением COVID-19.  В программе слета волонтеры приняли участие в учебных модулях «Ораторское искусство», «Критическое мышление», «Социальное проектирование». Кроме того, для участников слета были организованы информационные модули «Инклюзивное волонтерство», «Волонтеры Победы», «Событийное волонтерство», «От волонтера до организатора Федеральных собраний». Особое внимание было уделено волонтерскому движению #МыВместе, направленного на помощь нуждающимся в период пандемии. В завершение слета состоялось награждение самых активных участников. |
| 16.1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  В образовательных организациях Ханты-Мансийского района проводятся профилактические мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.  Образовательными организациями организованы мероприятия для детей-мигрантов и их родителей, направленные на их социализацию и адаптацию на территории Ханты-Мансийского района. На начало учебного года в образовательных организациях обучается 3 несовершеннолетних из числа детей мигрантов и 1 ребенок посещает дошкольное учреждение.  Во всех образовательных организациях, оформлены информационные стенды, содержащие информацию об угрозах, вызываемых распространением идей религиозно-политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни. Также данная информация размещается в социальной Интернет - сети «Вконтакте», в официальных группах, курируемых комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района. На указанных ресурсах регулярно размещаются информационные посты: видеоролики, статьи, фото, о проводимых спортивных, молодежных, творческих мероприятиях районного, регионального, и Всероссийского уровня, связанных с идеей формирования позитивного отношения к разным народам проживающих на территории РФ. Информационная кампания, направленная на профилактику экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства Российской нации обеспечивается средствами массовой информации Ханты-Мансийского района – газетой «Наш район» и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет, регулярно обновляются фотоматериалы.С целью противодействия распространению информации террористического и экстремистского характера в сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района установлены системы контентной фильтрации.  На базах общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района созданы «Киберячейки» в состав которых входят педагогическая и родительская общественность, с целью противодействия распространению информации террористического и экстремистского характера.В целях предотвращения терроризма, экстремизма в молодежной среде и устранению предпосылок и условий, ведущих к радикализации молодежи в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» проведены следующие мероприятия: районный фестиваль молодежного творчества «Память», муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры», проведен слет добровольцев Ханты-Мансийского района «Добро как образ жизни», форум молодежи Ханты-Мансийского района, профориентационного мероприятия «Лаборатория профессий» организовано участие несовершеннолетних в проекте «Билет в будущее», организовано проведение мероприятий по безопасности, в образовательных организациях проведены онлайн-мероприятия посвященные 103-й годовщине событий 1917 года, Дню народного единства, мероприятия по ЗОЖ, конкурсы рисунков, патриотические мероприятия, онлайн экскурсии патриотической направленности. В 24 образовательных организациях Ханты-Мансийского района работают психологи (педагоги-психологи), реализуются программы и методики, направленные на профилактику законопослушного поведения несовершеннолетних, действуют Советы профилактики.  Образовательными организациями Ханты-Мансийского района в рамках проведения общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, организованы следующие мероприятия: -линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; -классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; -классный час память о погибших в Беслане Минута молчания в память о погибших в Беслане; -конкурсы рисунков. С целью формирования у школьников и молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма, создания условий для воспитания уважительного отношения к национальным традициям, пропаганды культурного наследия народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского района ежегодно совместно с представителями общественных и религиозных организаций проводятся культурно-просветительские и воспитательные мероприятия. |
| 16.1.4. | Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала  | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Представители Ханты-Мансийского района приняли участие в окружном этапе проекта «Молодежная лига управленцев Югры». От Ханты-Мансийского района в мероприятии приняли участие педагог-организатор средней школы, лидер волонтерского движения «Шаг навстречу» отделения п. Горноправдинск Наталия Черменева и специалист отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе и проектной деятельности комитета по образованию Артем Ганчан. На протяжении четырех дней участники «Молодежной лиги управленцев Югры» работали по трем направлениям: государственное и муниципальное управление, бюджетная сфера и общественная сфера. Молодые управленцы прошли несколько конкурсных этапов: индивидуальное собеседование, самопрезентация, тестирование, деловая игра, дебаты и самый важный этап – день дублера «Региональный менеджер», в рамках которого участники поработали в различных организациях, соответствующих выбранному направлению. Ребята проходили стажировки в различных департаментах, бюджетных учреждениях, общественных организациях региона, детально изучили деятельность ведомств, а также составили собственные управленческие кейсы по своим направлениям. По итогам прохождения конкурсного испытания участники представили перед экспертами организационную структуру направления деятельности и миссию организации, презентовали итоги форсайт-сессии и решили управленческое кейс-задание. Лучшие решения управленческих кейсов участников были презентованы Губернатору Югры Наталье Комаровой на церемонии закрытия проекта.  |
| 16.1.5. | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи  | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;комитет по образованию | В октябре 2020 года в Ханты-Мансийском районе прошло мероприятие по профориентации школьников «Лаборатория профессий». В лаборатории участвовали 45 школьников, 5 студентов высших профессиональных заведений, 5 представителей профессий, востребованных в районе. На защите проектов актуальных профессий района присутствовала Губернатор автономного округа - Югры Наталья Комарова. Самыми актуальными и востребованными в районе профессиями стали:1. Нефтяник2. Учитель3. Врач4. Строитель5. ФермерПомимо проектов со школьниками провели трениги по командообразованию, бизнес-игру и мастер-класс по подготовке к защите проекта. |
| 16.1.6. | Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи  | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  В 2020 году проведен V Слет юнармейских отрядов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в дистанционном формате).  В течение двух дней 100 юнармейцев из 18 образовательных учреждений района соревновались в воинском многоборье: конкурсы на знание войсковых знаний и материальной части стрелкового оружия, неполная разборка-сборка АК-74, снаряжение магазина АК-74, стрельба из пневматического оружия, строевая подготовка, конкурс на знание. В завершении слета прошло награждение. После награждения участники слёта и руководители команд приняли участие в возложении венков и цветов у мемориалов и памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. |
| 17. | Цель 17. Реализация социальной политики |
| 17.1. | Задача 29. Реализация мер адресной социальной поддержки граждан |
| 17.1.1. | Содействие занятости населения, организация общественных работ | 2018 – 2030  | МАУ «ОМЦ»; комитет экономической политики; администрации сельских поселений | В течение 2020 года на территории района было создано:307 рабочих мест для безработных граждан по организации общественных работ;26 временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;292 рабочее место для трудоустройства подростков в свободное от учебы время. |
| 17.1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей  | 2018 – 2030  | комитет по образованию»;МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  Согласно приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.07.2020 № 1103 «Об утверждении методических рекомендаций об организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, включенных в реестр организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году», предусмотрена организация смен, в период отдыха детей в каникулярное время, в заочном формате с использованием дистанционных технологий. В связи с этим, на территории Ханты-Мансийского района организована работа 44 лагерей в заочном формате с применением дистанционных технологий с общим охватом 1 456 детей.  В летней оздоровительной кампании в Ханты-Мансийском районе осуществляли деятельность 23 лагеря в заочном формате с применением дистанционных технологий, с общим охватом 801 ребенок, из них: 20 лагерей организовано образовательными организациями с общим охватом 629 детей, 2 лагеря организовано Центром дополнительного образования с охватом 122 ребенка, из них 1 профильный военно-патриотический «ЮНААРМИЯ» с охватом 60 детей, 1 лагерь спортивно-оздоровительный организован Спортивной школой с охватом 50 детей.  В осенний период осуществлял свою деятельность 21 лагерь в заочном формате с применением дистанционных технологий, с общим охватом 655 детей.В соответствии с пунктом 3.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2..4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVD-19)», отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания.Учитывая, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не отнесен к субъектам Российской Федерации, упомянутых в исключениях к Правилам, организация выездного отдыха детей и их оздоровления за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ограничена до 01.01.2021, в связи с чем, муниципальные контракты на организацию выездного отдыха в климатически благоприятные регионы России расторгнуты, денежные средства возвращены в бюджет автономного округа. |
| 17.1.3. | Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям  | 2018 – 2030 | комитет по образованию |  Специалистами психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского района и консультационных пунктов образовательных организаций осуществляется консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, обучения детей.  |
| 18. | Цель 18. Обеспечение безопасности населения |
| 18.1. | Задача 30. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
| 18.1.1. | Строительство пожарных водоемов в населенных пунктах | 2018 – 2030  | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) |  Проведены проектно-изыскательские работы на строительство пожарных водоемов в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кирпичный, д. Согом.  В связи с нарушением срока выполнения работ не реализованы мероприятия по проведению проектно-изыскательские работы (ПИР) на строительство пожарных водоемов в населенных пунктах: с. Кышик, с. Нялинское, с. Троица. Ведется претензионная работа. Ожидаемый срок завершения работ по контракту - 1 квартал 2021 года.  |
| 18.1.2. | Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров  | 2018 – 2030  | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) |  В 2020 году реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в п. Кедровый, п. Красноленинский, с. Кышик, с. Нялинское, с. Цингалы, д. Шапша, д. Ярки, д. Лугофилинская, общей протяженностью около 20 км (19,269 км.).  |
| 18.1.3. | Совершенствование работы ЕДДС Ханты-Мансийского района, включая развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») |  Реализованы мероприятия по созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для технического оснащения ЕДДС Ханты-Мансийского района. Приобретена система радиосвязи, включающая в себя числе базовую двухдиапазонную радиостанцию УКВ диапазона и стационарную радиостанцию КВ диапазона в комплекте.  В целях обеспечения бесперебойной работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» заключены муниципальные контракты: с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг связи для «Системы 112» (канал Е-1); с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по предоставлению каналов связи для «Системы 112»; с ЗАО «МТЛ-Нексттехника» на оказание услуг технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112».  |
| 18.1.4. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») |  В 2020 году реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах: п.Кирпичный, с.Троица, п.Сибирский, с.Батово, с.Елизарово. Проведен ремонт дамб обвалования: в п. Кирпичный работы выполнены в полном объеме; в с. Реполово работы выполнены в полном объеме, отремонтирован участок дамбы обвалования длиной 250 метров; в п. Сибирский работы выполнены в полном объеме, отремонтирован участок дамбы обвалования длиной 400 метров. МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» заключен муниципальный контракт на выполнение работ: «Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской (выполнение работ по ремонту)». |
| 18.2. | Задача 31. Укрепление межнационального согласия, профилактика экстремизма и правонарушений |
| 18.2.1. | Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма | 2018 – 2030 | комитет по образованию;МКУ ХМР «Комитет по КС и СП |  В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой короновирусной инфекцией Covid 19 мероприятия в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма в 2020 году проводились во всех сельских поселениях Ханты-Мансийского района в онлайн режиме, среди них: уроки толерантности, познавательные часы, конкурсы рисунков, круглые столы, исторические викторины «Государство Российское», викторины на знание истории и географии РФ и др. Информация о проведении мероприятий размещалась на афишах культурно-досуговых учреждений, на сайте администрации Ханты-Мансийского района и на официальных страницах сельских поселений. В целях сохранения и пропаганды традиционной культуры, обычаев и традиций народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, традиционно проводятся мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов, представителей бывших республик Советского Союза: День Победы в Великой Отечественной войне (9 мая), День славянской письменности и культуры (24 мая), День независимости России (12 июня), День Российского флага (22 августа), районный фестиваль народного творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны», районный фестиваль детского творчества «Остров детства», межпоселенческий фестиваль художественного творчества граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях», районный фестиваль народного творчества «Поет село родное» и другие. В данных мероприятиях традиционно принимают активное участие выходцы из других стран. Эффективность реализуемого комплекса мер по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов подтверждается поддержанием стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений, отсутствием случаев межнациональных конфликтов на территории Ханты-Мансийского района. Информация для иностранных граждан, прибывающих в Ханты-Мансийский район, разъясняющая нормы поведения, возможности решения бытовых проблем, обустройства на новом месте, размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность/Общественные советы/Совет по вопросам этноконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском районе/Миграционные вопросы» – <http://hmrn.ru/ga/obshchestvennye-sovety/sovet-po-voprosam-etnokonfessionalnykh-otnosheniy-v-khanty-ansiyskom-rayone>.рhp Центры адаптации иностранных граждан в Ханты-Мансийском районе отсутствуют. Национально-культурным татаро-башкирским объединением «Берлек» в поселке Горноправдинск организуются традиционные национальные праздники: как «Сабантуй», «Курбан-Байрам». В работе образовательных организаций используется программа «Социализация (адаптация) детей-мигрантов в образовательных организациях», разработанная специалистами автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования».  В рамках реализации плана воспитательной работы в образовательных организациях проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня знаний детей в области межкультурного общения, на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. Учащиеся вовлечены в общественно-культурные дела школы, посещают объединения дополнительного образования. Охват детей составляет 100%. |
| 19. | Цель 19. Совершенствование местного самоуправления |
| 19.1. | Задача 32. Повышение эффективности муниципального управления |
| 19.1.1. | Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района  | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района |  В рамках реализации мероприятия «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы», способствующей формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления района обучение прошли 47 муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района и ее органов, 9 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование за счет средств окружного бюджета. За счет средств бюджета района на реализацию программных мероприятий было запланировано 1 150 тыс. рублей (освоено 393 тыс. рублей, в связи с введением режима повышенной готовности, с целью обеспечения мероприятий по предупреждению завоза и нераспространения новой коронавирусной инфекции, вызванной СOVID-2019). Учитывая современные требования обучение проводится по приоритетным направлениям в следующих областях и направлениях: государственное и муниципальное управление, юриспруденция, внедрение антимонопольного комплаенса, противодействие коррупции, управление муниципальными финансами, техническая защита информации, организация защиты персональных данных, реализация инвестиционных программ, информационная безопасность, бережливое производство. |
| 19.1.2. | Поддержка доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к предоставлению услуг в социальной сфере | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района |  Для создания оптимальных условий по вовлечению некоммерческих организаций в оказание услуг в социальной сфере на территории Ханты-Мансийского района осуществляет деятельность Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), оказывающий информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района. За 2020 год консультацию получили 10 представителей негосударственных организаций социальной сферы. В 2020 году пять социально-ориентированных некоммерческих организаций стали организаторами и участниками пяти мероприятий районного уровня. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019–2023 годы» предоставлена субсидия Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 229,0 тыс. рублей и Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 350,0 тыс. руб. на реализацию проекта «Мир добрых дел».  |
| 19.1.3. | Привлечение активных жителей района в постановку и решение задач социально-экономического развития территории | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района | В 2020 году создан ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) Ханты-Мансийского района. С целью формирования системного подхода к развитию добровольчества на территории Ханты-Мансийского района реализуется план мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском районе на 2018–2020 годы.  Концепция охватывает развитие добровольчества в различных профессиональных и социальных группах, объединяет разные добровольческие инициативы, включая корпоративное добровольчество в рамках программ социальной ответственности бизнеса, pro bono (бесплатное профессиональное) волонтерство.  В рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и волонтерского объединения Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!» добровольцы приняли участие в реализации Всероссийского Плана мероприятий, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 год, в рамках Года Памяти и Славы. Благодаря активной, слаженной работе активистов Ханты-Мансийский район занял третье место по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в общей таблице и первое место среди районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность составила в 2020 году 2 623 гражданина. |
| 19.2. | Задача 33. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов |
| 19.2.1. | Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района  | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  Реализация мероприятий по формированию и развитию муниципального имущества Ханты-Мансийского района осуществляется в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы».  В рамках программы в 2020 году реализовывались следующие мероприятия:  паспортизация объектов муниципальной собственности;  оценка объектов муниципальной собственности;  содержание имущества муниципальной казны; финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района;  снос объектов муниципальной собственности; ремонт объектов муниципальной собственности, Приобретение имущества в муниципальную собственность. Объем финансирования указанных мероприятий в 2020 году составил 108 891,4 тыс. рублей, фактически освоено 107 205,5 тыс. рублей.  |
| 19.2.2. | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  Реализация мероприятий по землеустройству и рациональному использованию земельных ресурсов осуществляется в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы». В рамках программы в 2020 году реализовывались следующие мероприятия: проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки; оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов; приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат.Объем финансирования указанных мероприятий в 2020 году составил 860,17 тыс. рублей (исполнение – 100%).  |
| 19.3. | Задача 34. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
| 19.3.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района | 2018 – 2030  | комитет по финансам |  В рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» по мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» план на год составил – 332 658,8 тыс. рублей, фактическое исполнение – 100 % от плана год. Плановое значение целевого показателя «Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений» установлено муниципальной программой в 2020 году 100%, фактическое значение составило 100% от планового значения. |
| 19.3.2. | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования | 2018 – 2030  | комитет по финансам; администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.02.2018 № 47 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе» в 2020 году Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района проведен конкурс по отбору проектов инициативного бюджетирования. По результатам конкурса реализовались 11 проектов в рамках муниципальных программ на территории сельских поселений Выкатной, Горноправдинск, Красноленинский, Сибирский, Шапша, Цингалы. Так же в 2020 году завершались работы по реализации проектов 2019 года сельских поселений Красноленинский и Согом. На реализацию проектов из бюджета Ханты-Мансийского района выделены бюджетные ассигнования в размере 14 996,5 тыс. рублей, из бюджетов сельских поселений 6 684,67 тыс. рублей, средства граждан (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) 504,47 тыс. рублей. |