**Отчет**

**о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2022 год**

**Общая информация**

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года (далее – Стратегия – 2030) утверждена решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года».

В целях реализации Стратегии – 2030 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, в котором определены целевые показатели, характеризующие результаты реализации.

Стратегическая цель – повышение уровня жизни населения на основе эффективного использования ресурсов и сбалансированного развития – разбивается на два блока:

устойчивое развитие экономики района;

развитие человеческого капитала и социальной сферы.

Стратегия – 2030 нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие района.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

За отчетный период на территории района осуществлялась реализация 23 муниципальных программ с общим объемом финансирования 5 169,2 млн. рублей или 96,8% всех расходов бюджета района, в том числе из федерального бюджета – 41,8 млн. рублей (0,8% от общего объема финансирования), из бюджета автономного округа – 2 249,2 млн. рублей (43,5% от общего объема финансирования), из бюджета района – 2 878,2 млн. рублей (55,7% от общего объема финансирования).

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

В 2022 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии – 2030. Показатели социально – экономического развития, предусмотренные планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года представлены в приложении к докладу.

Приложение

Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического

развития Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 2022 г. | |
|  | ***Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района»*** |  |  |  |
|  | ***Промышленное производство*** |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 468 892,4 | 709 737,9 |
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 463 889,6 | 702 989,8 |
| 1.2. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1 858,2 | 4 104 |
| 1.3. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 3 072,9 | 2 575 |
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 71,6 | 69,1 |
|  | ***Сельское хозяйство*** |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 3 518,6 | 2 150,0 |
|  | ***Строительство*** |  |  |  |
| 3. | Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 1 810,1 | 8 563,9 |
|  | ***Торговля и услуги населению*** |  |  |  |
| 4. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2 469,6 | 2 506,3 |
| 5. | Оборот общественного питания \* | млн. руб. | 361,4 |  |
| 6. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 379,7 | 416,5 |
|  | ***Инвестиции*** |  |  |  |
| 7. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) | млн. руб. | 189 949,0 | 201 717,5 |
|  | ***Труд и занятость*** |  |  |  |
| 8. | Среднесписочная численность работников организаций (по организациям, не относящимся к субъектам МП) | тыс. чел. | 18,08 | 22,707 |
| 9. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,16 | 0,081 |
|  | ***Малый бизнес*** |  |  |  |
| 10. | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | ед. | 130 | 394 |
| 11. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 1,400 | 1,500 |
|  | ***Транспорт*** |  |  |  |
| 12. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | км | 206,2 | 214,6 |
| 13. | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | % | 35,8 | 41,3 |
|  | ***Экология*** |  |  |  |
| 14. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | тыс. тонн | 112,2 | 145 |
|  | ***Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»*** |  |  |  |
|  | ***Демографические показатели*** |  |  |  |
| 15. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 20,93 | 19,229 |
| 16. | Естественный прирост | чел. | 113 | -35 |
| 17. | Миграционный прирост | чел. | 5 | -12 |
|  | ***Уровень жизни*** |  |  |  |
| 18. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 108 229 | 107 987 |
|  | ***Жилищный фонд*** |  |  |  |
| 19. | Общая площадь жилищного фонда\*\* | тыс. м² общей площади | 478,0 | 460,0 |
| 20. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м² общей площади | 14,2 | 15,6 |
| 21. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда\*\* | % | 11,5 | 3,2 |
|  | ***Образование*** |  |  |  |
| 22. | Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет | % | 90,0 | 90,0 |
| 23. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 |
|  | ***Здравоохранение*** |  |  |  |
| 24. | ***Уровень обеспеченности населения:*** |  |  |  |
| 24.1. | Врачами всех специальностей | на 10 тыс. населения | 23,4 | 22,1 |
| 24.2. | Средним медицинским персоналом | на 10 тыс. населения | 116,2 | 102,2 |
|  | ***Культура*** |  |  |  |
| ***25.*** | ***Обеспеченность учреждениями культуры:*** |  |  |  |
| 25.1. | Межпоселенческие библиотеки | ед. | 2 | 2 |
| 25.1. | Общедоступные библиотеки | ед. | 24 | 24 |
| 25.1. | Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 12 | 12 |
|  | ***Физическая культура и спорт*** |  |  |  |
| 26. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 39,2 | 36,2 |
| 27. | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 8,20 | 6,7 |

\* по данным Росстата информация отсутствует в связи с отсутствием на территории Ханты-Мансийского района крупных и средних предприятий в сфере общественного питания

\*\* предварительные данные, информация на 01.01.2023 по данным Росстата отсутствует

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ханты-Мансийского района до 2030 года за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление развития  (Наименование цели, задачи, мероприятия) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Исполнение |
|  | **Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района»** | | | |
| 1. | Цель 1. Освоение ресурсного потенциала территории | | | |
| 1.1. | Задача 1. Освоение месторождений углеводородов | | | |
| 1.1.1. | Организация взаимодействия с предприятиями, осуществляющими добычу нефти и газа на территории района, с целью разработки направлений сотрудничества в реализации согласованных стратегических направлений развития | на постоянной основе | комитет экономической политики | С целью привлечения дополнительных средств в бюджет Ханты-Мансийского района, в рамках реализации направлений сотрудничества проводилась работа по заключению социально-экономических соглашений с предприятиями-недропользователями, осуществляющими деятельность на территории района. В 2022 году в рамках реализации Соглашений привлечено в бюджет района 105,6 млн. рублей.  С участием предприятий-недропользователей проведены следующие мероприятия:  ремонт внутрипоселковых дорог в сельском поселении Красноленинский;  капитальный ремонт МКОУ «СОШ с. Нялинское»;  капитальный ремонт МКОУ ХМР «ООШ имени братьев Петровых сп Реполово»;  капитальный ремонт спортивного зала МБОУ ХМР СОШ п. Луговской;  улучшение МТБ базы МКОУ ХМР «СОШ  с. Селиярово»;  строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной;  строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной;  реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск;  подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка;  обустройство этнографического парка в с. Кышик;  ремонт муниципального жилья;  благоустройство сельских поселений Выкатной, Сибирский, Шапша, Селиярово, Цингалы;  организация экологических трудовых отрядов;  укрепление материально-технической базы МБУ ХМР «Досуговый центр «Имитуй»;  проведение спортивных мероприятий;  организация общественных работ. |
| 1.1.2. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | На территории Ханты-Мансийского района реализуются инвестиционные проекты в сельскохозяйственной отрасли, сферах деревообработки, хлебопекарного производства, организации придорожного сервиса и др.  Инвесторам предоставляются информационно-консультационная, финансовая и имущественная виды поддержки, а также налоговые преференции (региональные и местные налоговые льготы).  Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов, информация о ходе реализации проектов рассматривается на заседаниях Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района. |
| 2. | Цель 2. Развитие агропромышленного комплекса | | | |
| 2.1. | Задача 2. Реализация инвестиционных проектов в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы | | | |
| 2.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2020 | комитет экономической политики | - |
| 2.2. | Задача 3. Поддержка фермерских хозяйств и развитие сельхозкооперации | | | |
| 2.2.1. | Поддержка малых форм хозяйствования: предоставление субсидий на развитие материально-технической базы | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В течение 2022 года в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» на поддержку малых форм хозяйствования и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, приобретение техники и оборудования предоставлены субсидии 5 субъектам: КФХ Башмакова В.А., КФХ Андреева О.А., КФХ Койлюбаевой Ш.А., КФХ Берсеневой Л.А., КФХ Антонова С.В. в общей сумме 9 058 тыс. рублей. |
| 2.2.2. | Предоставление субсидий на развитие животноводства, растениеводства, на развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, системы заготовки и переработки дикоросов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В течение 2022 года на развитие животноводства, растениеводства, ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, системы заготовки и переработки дикоросов предоставлены субсидии:  1. За произведенную и реализованную продукцию растениеводства ООО «Агрофирма-1» в сумме 16 225,0 тыс. рублей;  2. За произведенную и реализованную продукцию животноводства» 6 субъектам КФХ: Башмакова В.А., Веретельникова С.В., Воронцова А.А., Антонова С.В., Третьяковой С.А., Андреева О.А. в сумме 70 514,49 тыс. рублей;  3. На содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных предоставлены субсидии 11 субъектам КФХ: Собольникова П.Р., Белкина Н.А., Антонова С.В., Койлюбаевой Ш.А., Филатова В.Н., Кугаевского А.К., Слинкина И.Н., Фоминой И.П., Третьяковой С.А., Чусовитина Н.В., СППК «Парнер Агро» в сумме 10 864,80 тыс. рублей.  4. На содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 101 владельцу личного подсобного хозяйства в сумме 1 989,70 тыс. рублей;  5. На поддержку рыбохозяйственного комплекса 2 субъектам: ООО НРО «Обь» и ООО НРО «Колмодай» в общей сумме 1 724,09 тыс. рублей;  6. На поддержку развития системы заготовки дикоросов 3 субъектам: ОКМНС «Нарь-Ях», ОКМНС «Охлым», ООО НП «Кордон» на общую сумму 1 871,84 тыс. рублей;  7. На поддержку развития системы заготовки и переработки дикоросов 1 субъекту - ООО НРО «Обь» в сумме 3 340,46 тыс. рублей. |
| 2.2.3. | Оказание мер поддержки сельскохозяйственным кооперативам: предоставление в пользование муниципального имущества на льготных условиях | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | 1. В 2022 году Департаментом имущественных и земельных отношений района имущественная поддержка в виде передачи муниципального имущества Ханты-Мансийского района во владение и/или пользование сельскохозяйственным кооперативам, не оказывалась. 2. С субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера, в 2021 году заключен 1 договор аренды движимого муниципального имущества в порядке оказания имущественной поддержки на льготных условиях. 3. Перечень получателей имущественной поддержки, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и традиционную деятельность КМНС по состоянию на 01.01.2023 года прилагается. 4. В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 15.04.2022 года № 159, указанным в приложении субъектам оказаны дополнительные меры поддержки в виде снижения в 2 раза размера арендной платы в период с 01.04.2022 по 30.09.2022 в сумме 10,2 тыс. рублей. Указанная мера поддержки установлена в целях обеспечения развития экономики Ханты-Мансийского района в условиях внешнего санкционного давления. |
| 2.2.4. | Организация и проведение специализированных ярмарок сельхозпродукции, ярмарок выходного дня | 2021 – 2030 | комитет экономической политики | 1. В течение 2022 года на территориях сельских поселений района субъектами предпринимательства организовано 187 ярмарочных дня, что на 7,4% меньше показателя 2021 года (202 дня). |
| 3. | Цель 3. Развитие туризма | | | |
| 3.1. | Задача 4. Продвижение туристских продуктов района | | | |
| 3.1.1. | Включение туристских ресурсов Ханты-Мансийского района в экскурсионную программу ежегодных мероприятий, проводимых на территории г. Ханты-Мансийска (фестиваль «Дух Огня», фестиваль ремесел коренных народов мира, мероприятия, проводимые Центром зимних видов спорта имени А.В.Филипенко); включение представителей Ханты-Мансийского района в рабочие группы по подготовке таких мероприятий | на постоянной основе | муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ «Имитуй» | За отчетный период число туристов,  воспользовавшихся туристскими услугами, составило 28 200 человек, что на 5 655 человек больше, чем 2021 году. Увеличение связано со снятием ограничительных мер по распространению короновирусной инфекции, кроме того, с экскурсионным обслуживанием местных жителей и гостей района, это эколого-краеведческие экскурсионные программы с посещением эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище» БУ «Природный парк «Самаровский чугас», обзорные экскурсии «Музей-усадьба сельского торговца» с. Селиярово, посещение объекта культурного наследия храма «Вознесения Господня» п. Горноправдинск. |
| 3.1.2. | Доработка и постоянное обновление раздела «Туризм» на сайте района:  формирование карты с достопримечательностями района и их описанием;  создание раздела «10 причин посетить Ханты-Мансийский район»;  размещение иллюстрированных каталогов с туристскими объектами, маршрутами и экскурсионными программами, базами отдыха, гостевыми домами и др.;  создание событийного календаря с перечнем всех планируемых на территории района туристских массовых мероприятий | на постоянной основе | МБУ «Имитуй»;  комитет экономической политики; управление по информационным технологиям; администрации сельских поселений | В течении 2022 года на сайте администрации Ханты-Мансийского района в постоянном режиме обновлялась информация о туризме, проведена работа по актуализации информации туристических буклетов о достопримечательностях, базах отдыха, расположенных на территории Ханты-Мансийского района. |
| 3.1.3. | Партнерство с федеральными и региональными туроператорами по созданию новых программ внутреннего и въездного туризма | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В 2022 году на территории района функционировало 14 предприятий, предоставляющих туристические услуги (4 национальные общины, 5 баз отдыха, 4 организации предоставлявшие услуги размещения и 1 эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище», входящий в состав природного парка «Самаровский чугас»).  Предприниматели и организации, участвующие в развитии туризма на территории Ханты-Мансийского района тесно взаимодействуют с МАУ «Организационно – методический центр», так в 2022 году  сотрудники и представители субъектов малого предпринимательства приняли участие в X Международном туристском форуме в г. Екатеринбурге, круглом столе «Речной туризм» в рамках туристского форума «ЮграТур-2022». При консультационной и информационной поддержке предпринимателями Ханты-Мансийского района в Конкурсе на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма было привлечено 1,9 млн рублей. В сентябре 2022 года состоялась стратегическая сессия по развитию туризма на территории Ханты-Мансийского района негосударственными предприятиями, направленная на развитие сельскохозяйственного туризма.  В рамках деятельности Ресурсного центра Ханты-Мансийского района между МАУ «Организационно – методический центр» и государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» заключено соглашение, предметом которого является создание и развитие единой общедоступной информационной среды в сфере туризма на территории регионов – участников соглашения. |
| 3.1.4. | Сотрудничество с региональными СМИ по продвижению туристских ресурсов района | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В течении 2022 года информация о туристских ресурсах Ханты-Мансийского района размещалась на туристической платформе «Визит Югра». |
| 3.1.5. | Информационное освещение проведенных мероприятий (публикации, фотографии, отзывы) | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В 2022 году принято участие в программе туристского форума «Югра Тур 2022», а также проводимых в рамках форума семинарах и экспертных сессиях; вебинаре «Тренды турбизнеса 2022»: Что хотят туристы сегодня? Как привлечь ресурсы для развития турпотока»; круглом столе «Передовые технологии продвижения туристских возможностей территорий» в рамках IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. |
| 3.1.6. | Мониторинг Национального туристического портала Russia Travel и регионального туристического портала «Туризм в Югре»  с целью проверки наличия и актуальности данных о туристских ресурсах Ханты-Мансийского района и включения информации о новых туристских ресурсах района | на постоянной основе | МБУ «Имитуй» | В течение 2022 года в адрес Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлялась актуализированная информация, для размещения на порталах о достопримечательностях, культурных, и развлекательных объектах, расположенных на территории Ханты-Мансийского района. |
| 3.1.7. | Разработка туристического бренда района «Неизведанный, экологичный, самобытный. Окунись в настоящую природу» | 2021 – 2022 | МБУ «Имитуй» | - |
| 3.1.8. | Проведение фотоконкурса в различных номинациях (лучшее фото пейзажа, птиц, животных, достопримечательностей, традиций и обычаев местных жителей и др.) с целью продвижения туристских возможностей района, а также содействие участию победителей во всероссийских фотоконкурсах | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй» | - |
| 3.2. | Задача 5. Развитие туристской инфраструктуры | | | |
| 3.2.1. | Мероприятия по развитию этнографического туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй» | Основными поставщиками услуг этнографического туризма в Ханты-Мансийском районе являются территории обустройства национальных родовых общин.  Община коренных малочисленных народов Севера «Остяко-Вогульск» предоставляет услуги семейного и корпоративного отдыха в гостевых домиках вместимостью от 6 до 40 человек. За отчетный период количество посетителей составило 536 человек.  ООО НРО «Колмодай» – национальная деревня  «Вэнт Корт». В деревне несколько стилизованных домов для корпоративного и семейного отдыха. В 2022 году количество посетителей составило 2 360 человек.  Учреждением принято активное участие в подготовке и проведении соревнований по охотничьему биатлону, которые проходили на территории Ханты-Мансийского района в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории  Ханты-Мансийского района». Кроме того, подготовлен и выпущен буклет по данной теме. |
| 3.2.2. | Мероприятия по развитию событийного туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй» | В 2022 году БУ «Природный парк «Самаровский чугас» в онлайн формате проведено мероприятие День Рождение медведя Степана. |
| 3.2.3. | Развитие сельского туризма | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | На территории района, в с. Селиярово, расположен объект культурного наследия регионального значения амбар-завозня усадьбы сельского купца Е.И.Рязанцева, находящийся в границах «Музея-усадьбы сельского торговца». В 2022 году количество посетивших составило 328 человек.  В с. Зенково находится «Домашний музей семьи Герасимовых», созданный жителями села Зенково. За 2022 год музей посетило 30 человек.  В п. Кедровый находится музей русского быта и истории, экспозиция музея рассказывает о жизни ссыльных в Сибири. В 2022 году музей посетило 226 человек.  В п. Кирпичный при школьной библиотеке функционирует библиотека-музей «Родина», в 2022 году посетило 1 046 человек.  Значительное количество туристов привлекает старейший объект культурного наследия  Ханты-Мансийского района – храм Вознесения Господня в п. Горноправдинск. В 2022 году храм посетило 8 755 человек. |
| 3.2.4. | Развитие спортивного туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй»; хозяйствующие субъекты | С целью популяризации спорта и патриотического воспитания детей и молодежи в летний период 2022 года на территории сельского поселения Шапша автономной некоммерческой организацией спортивного, военно-патриотического воспитания и дополнительного образования «Академия мужества» была организована деятельность военно-спортивного детско-юношеского палаточного лагеря «Спецназ Дети» для детей в возрасте от 8 до 17 лет, с проживанием в естественных природных условиях в палатках.  Лагерь включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры. Проведено 6 профильных смен продолжительностью 10 дней. Основными дисциплинами в лагере «Спецназ Дети» являлись ориентир в лесу, строевая, огневая, физическая подготовка, язык жестов спецназа, строение, разборка, сборка автомата Калашникова. Общий охват детей составил 252 человека из разных регионов России. |
| 3.2.5. | Развитие экологического туризма | 2021 – 2030 | МБУ «Имитуй»; хозяйствующие субъекты | Направление эколого-просветительского туризма в Ханты-Мансийском районе обеспечивается деятельностью эколого-просветительского центра (далее – ЭПЦ) «Шапшинское урочище» (д. Шапша). Природоохранные, экологические, просветительские, туристические мероприятия ЭПЦ в 2022 году посетило 10 605 человек. |
| 3.2.6. | Поддержка развития производств сувенирной продукции народных промыслов и ремесел | 2019 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений;  МАУ «ОМЦ» | В 2022 году в рамках постановления администрации Ханты-Мансийского района от 15.04.2022 № 159 ООО «Центр ремесел Ас аланг» оказаны дополнительные меры поддержки в виде снижения в 2 раза размера арендной платы в период с 01.04.2022 по 30.09.2022 в сумме 5,1 тыс. рублей. Указанная мера поддержки установлена в целях обеспечения развития экономики Ханты-Мансийского района в условиях внешнего санкционного давления.  Кроме того, оказаны консультационные поддержки при подаче заявок на конкурс:  - предоставление Грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества (Сальникова Т. В., проект: «Национальные мотивы» - открытие мастерской по изготовлению национальных сувениров»);  - Грант фонда Президента культурных инициатив (ООО «Центр ремесел «Ас аланг»).  В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» предоставлена финансовая поддержка ООО «Центр ремесел «Ас аланг» п.Горноправдинск в размере 124,10 тыс. рублей на компенсацию затрат, связанных с:  -приобретением упаковочных материалов;  -приобретением оборудования;  -приобретением сырья, материалов, инструментов, для производства ремесленной продукции и изделий народных художественных промыслов |
| 3.2.7. | Создание производства сувенирной продукции (футболок, сумок и т.п.) с использованием национальных узоров, с привлечением молодых дизайнеров для разработки концепции | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | ООО «Центр ремесел Ас аланг» (п.Горноправдинск) осуществляет деятельность по производству сувенирной, ремесленной продукции и изделий народных художественных промыслов при поддержке, оказываемой в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022–2025 годы». |
| 3.2.8. | Заключение соглашения с администрацией г. Ханты-Мансийска по координации совместных действий по обеспечению безопасности туристов на территории района | 2018 – 2030 | МБУ «Имитуй»;  МКУ «УГЗ»; хозяйствующие субъекты | Действует соглашение о межмуниципальном сотрудничестве от 31.01.2014 № 103/2020. |
| 4. | Цель 4. Поддержка малого предпринимательства, развитие потребительского рынка | | | |
| 4.1. | Задача 6. Стимулирование предпринимательской активности населения | | | |
| 4.1.1. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;  МАУ «ОМЦ» | В 2022 году организованы консультационные пункты в 12 населенных пунктах района, на которых 85 гражданин района проинформирован об услугах Центра занятости, о возможностях участия в мероприятиях государственных и муниципальных программ, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, на содействие занятости населения.  Предоставлена имущественная поддержка 32 субъектам МСП района и 2 самозанятым гражданам в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества, общей площадью 2752,2 кв.метров и 40 объектов движимого имущества (оборудование).  Одной из действенных мер по поддержке субъектов малого предпринимательства является размещение муниципального заказа, а также закупок муниципальных учреждений у субъектов малого предпринимательства.  Объем закупок у СМП и СОНКО за 2022 год составил 674,07 тыс. рублей или 74,5% от совокупного годового объема закупок (2021 год – 365,5 тыс. рублей или 68,46%).  Специалистами МАУ «ОМЦ» осуществлялись консультации по программам:  «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы»;  «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»;  «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы». |
| 4.1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | За 2022 год АО «Югорская энергетическая компании децентрализованной зоны» предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией электрической энергии потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения на сумму 72 047,5 тыс. рублей (в т.ч. из местного бюджета – 28 819,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 43 228,5 тыс. рублей), субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам в размере 273 285,2 тыс. рублей, ООО «Центр Отопительной Техники» предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организации, осуществляющей реализацию населению  Ханты-Мансийского района сжиженного газа в размере 14 838 тыс. рублей.  В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» предоставлена финансовая поддержка 34 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского района в общей сумме 4 750,40 тыс. рублей. |
| 4.1.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | В соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266, в  2022 году Департаментом имущественных и земельных отношений района оказана имущественная поддержка следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:  1) ИП Саидов Содик Абдувохидович – предоставление в аренду сроком на 5 лет здания гаража с земельным участком площадью 25,6 кв. метров кадастровый № 86:12:0103001:323, расположенное по адресу: г. Ханты-Мансийск, район лодочной станции в целях хранения строительных материалов;  2) ИП Берсенев Юрий Александрович – дважды в течение года предоставлено в аренду на срок 6 месяцев здание хлебопекарни на 1,5 тонны в сутки хлебобулочных изделий, общая площадь 406,5 кв.м., кадастровый № 86:02:1211005:2131, с земельным участком и хлебопекарным оборудованием по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Вертолетная, д. 21 в целях производства хлеба и хлебобулочных изделий;  3) ИП Конев В.С. – предоставление в аренду на срок  10 лет холодильной камеры на базе 40 тонн, заводской № 48535, для осуществления традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор и заготовка дикорастущих грибов, плодов и ягод и прочее) |
| 4.1.4. | Консультационно-информационная поддержка | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;  МАУ «ОМЦ» | Специалистами МАУ «ОМЦ» проводилась правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним, подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы 120 субъектам малого и среднего предпринимательства:  - формирование пакета конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах 70 субъектам малого и среднего предпринимательства;  - оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации 11 субъектам малого и среднего предпринимательства;  - консультирование 620 юридических и физических лиц, а также субъектов среднего и малого предпринимательства.  В течение 2022 года с участием субъектов малого предпринимательства организовано и проведено 9 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района (далее – Совет), в том числе 7 заочных заседаний. На заседаниях Совета рассмотрены вопросы по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района, оситуации на рынке труда и потребности субъектов малого и среднего предпринимательства в трудовых ресурсах, о концепции разработки цифровой платформы (маркетплейс), обеспечивающей возможность заказа и доставки товаров в населенные пункты Ханты-Мансийского района и поставки товаров, производимых местными товаропроизводителями, об обязательной маркировке товаров, об эффективности принимаемых мер по улучшению инвестиционного климата в Ханты-Мансийском районе, и др. |
| 4.1.5. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;  комитет экономической политики;  комитет по образованию | В 2022 году на оказание услуг немуниципальным поставщикам в сфере образования переданы:  И.П. Храмов Г.А. - дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Начальное техническое моделирование «ТЕХНО-Бумс» через персонифицированное финансирование (30 сертификатов дополнительного образования) на сумму 0,5 млн. рублей.  ИП Поступинская Марина Сергеевна - предоставление услуг по организации питания школьников на сумму 9,2 млн. рублей;  ИП Поступинский Виталий Сергеевич - предоставление услуг по организации питания школьников на сумму 7,8 млн. рублей;  В 2022 году из бюджета района выделены субсидии на проведение 13 мероприятий в сфере культуры, спорта, развития гражданского общества 11 СОНКО (в том числе ИП) в размере 4 096,8 тыс. руб. |
| 4.1.6. | Поддержка молодежного предпринимательства путем проведения бизнес-обучения | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В 2022 году проведен урок по обучению финансовой грамотности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в образовательных учреждениях п.Горноправдинск, в котором приняли участие более 20 человек. |
| 4.2. | Задача 7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг | | | |
| 4.2.1. | Развитие мобильной торговли (автомагазинов) в труднодоступных и малонаселенных населенных пунктах района | 2021 – 2030 | комитет экономической политики;  субъекты малого и среднего предпринимательства | Мобильная торговля имеет место в двух крестьянских (фермерских) хозяйствах:  -КФХ Воронцова А.А. (с. Батово) через автомагазин реализует мясные полуфабрикаты в населенных пунктах района;  - КФХ Андреева О.А. (с. Елизарово) реализует мясо крупного рогатого скота, молоко, мясо птицы в населенных пунктах СП Кедровый и г. Ханты-Мансийск. |
| 4.2.2. | Создание условий для развития семейного торгового бизнеса (булочных, кондитерских, мясных лавок, рыбных магазинов и других помещений) | 2021 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В целях производства хлеба и хлебобулочных изделий в п. Горноправдинск в 2022 году оказана имущественная поддержка ИП Берсеневу Ю.А. в виде предоставления в аренду здания хлебопекарни на 1,5 тонны в сутки хлебобулочных изделий с хлебопекарным оборудованием по адресу: п. Горноправдинск,  ул. Вертолетная, д. 21 |
| 5. | Цель 5. Развитие транспортной инфраструктуры | | | |
| 5.1. | Задача 8. Улучшение транспортной доступности труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов | | | |
| 5.1.1. | Обеспечение доступности услуг водного, воздушного и автомобильного транспорта и повышения качества обслуживания населения | 2018 – 2030 | отдел транспорта, связи и дорог | Администрацией Ханты-Мансийского района в 2022 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» на реализацию мероприятий по перевозке пассажиров было профинансировано 54,4 млн. рублей.  Перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом осуществляет авиакомпания АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» по 7 муниципальным маршрутам. За 2022 год выполнено 207 рейсов, перевезено 4 135 пассажиров, финансирование составило 43 111,7 тыс. рублей.  Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется ООО «СеверТрансСервис», а также индивидуальными предпринимателями по  16 маршрутам, из них 13 межмуниципальных и  3 муниципальных маршрута в сельском поселении Горноправдинск. За 2022 год по муниципальным маршрутам Горноправдинск выполнено 999 рейсов, перевезено 4,5 тыс. пассажиров, финансирование составило 3 305,9 тыс. рублей. Всего перевезено пассажиров по всем маршрутам 35,4 тыс. человек.  Перевозка пассажиров водным (речным) транспортом осуществляется АО «Северречфлот», а также индивидуальным предпринимателем по 9 маршрутам, из них 8 межмуниципальных и 1 муниципальный маршрут. В период летней навигации 2022 года речным транспортом перевезено 125,75 тыс. пассажиров. В межнавигационный период 2022 года по маршруту «Ханты-Мансийск – Троица» судами на воздушной подушке выполнено 156 рейсов по маршруту, перевезено 1 498 пассажиров, финансирование составило 3 027,6 тыс. рублей, по маршруту «Горноправдинск – Лугофилинская» судном на воздушной подушке выполнено 84 рейса, перевезено 252 пассажира, финансирование составило 339,5 тыс. рублей. |
| 5.2. | Задача 9. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | | | |
| 5.2.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Работы по строительству объекта завершены в 2018 году. |
| 5.2.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Работы по строительству объекта завершены в 2018 году. |
| 5.2.3. | Ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);  администрации сельских поселений | В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» проведен ремонт дорог в сельском поселении Шапша (щебенение). |
| 5.3. | Задача 10. Развитие транзитного потенциала района | | | |
| 5.3.2. | Строительство логистического комплекса в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом | 2018 – 2026 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты | Целью реализации данного инвестиционного проекта является создание условий для оказания широкого спектра складских услуг. Инвестор – ООО «Терминал», срок реализации проекта 2016-2026 годы. Проектом предусмотрено строительство 5 складских помещений общей площадью 7,5 тыс. кв. метров. В существующих экономических условиях инвестиционная емкость проекта оценивается в 350 млн. рублей. За период с 2016 по 2022 год инвестором вложено в реализацию проекта 91 млн. рублей. К концу 2022 года введено в эксплуатацию здание административно-бытового корпуса, в 2023 году планируется заливка фундамента под склад № 1.  В рамках строительства логистического комплекса инвестором рассматривается возможность создания придорожного сервиса, включающего в себя оказание гостиничных услуг, организацию общественного питания и хлебопечения. |
| 6. | Цель 6. Активизация благоустройства территории населенных пунктов | | | |
| 6.1. | Задача 11. Благоустройство общественных и дворовых территорий населенных пунктов района | | | |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовано два проекта благоустройства общественных территорий:  - благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск;  - благоустройство детской игровой площадки в с. Нялинское.  В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство одной дворовой территорий: д. Шапша, ул. Боровая, дома 4 и 6.  Кроме того, вне инициативного бюджетирования по предложениям жителей района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района проведено благоустройство 20 территорий в 13 населенных пунктах (п. Бобровский, д. Шапша, с. Зенково, п. Цингалы, п. Сибирский, п. Выкатной, с. Тюли, п. Селиярово, п. Луговской, с. Елизарово, с. Нялинское, п. Горноправдинск, п. Пырьях). |
| 6.1.2. | Обустройство детских спортивно-игровых площадок | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  администрации сельских поселений | В 2022 году обустроено 4 спортивные и детско-игровые площадки.. |
| 6.1.3. | Проведение смотра-конкурса среди жителей района по благоустройству индивидуальных жилых домов (номинация «Лучшая частная усадьба», «Самый красочный фасад», «Лучший палисадник», «Лучший объект благоустройства из вторсырья» и др.) и среди хозяйствующих субъектов района («Лучшая благоустроенная территория магазина», «Лучшая благоустроенная территория организации» и др.) | 2019 – 2030 | администрации сельских поселений | В 2022 году, традиционно, в сельских поселениях проходят конкурсы «Лучший двор» и «Лучшее Новогоднее оформление», в которых принимают участие все жители поселений.  Администрации поселений подводят итоги и поощряют победителей конкурсов. |
| 6.1.4. | Проведение общерайонного праздника благоустройства – субботника «Благоустроим вместе!» с целью вовлечения жителей района в процесс благоустройства общественных и дворовых территорий и помощи в уборке частных территорий, принадлежащих пожилым жителям района и инвалидам | 2019 – 2030 | администрации сельских поселений | Каждый год на территориях сельских поселений, во всех населённых пунктах организовывается проведение субботников, в том числе частных территорий, принадлежащих пожилым жителям |
| 7. | Цель 7. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса | | | |
| 7.1. | Задача 12. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | | | |
| 7.1.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере электроснабжения | 2018 – 2022 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Администрацией района совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «ЮТЭК-Региональные сети» разработан проект «Перевод в централизованную зону электроснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского района», реализация которого планируется путем заключения концессионных соглашений по поэтапному переводу п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Кирпичный в зону централизованного электроснабжения. Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет 2,6 млрд. рублей. |
| 7.1.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере газоснабжения | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года разработан план-график догазификации, в соответствии с которым в 2022 году всего газифицировано 115 домовладений, из них: 103 домовладения в десяти населенных пунктах: МП «ЖЭК-3» (д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Цингалы, д. Ярки, п. Горноправдинск, п. Сибирский, с. Батово), 12 домовладений АО «Газпром газораспределение Север» (п. Кирпичный. д. Белогорье).  Выполнено строительство подводящего газопровода к п. Горноправдинск (резервная ветка), проведены работы по обследованию подводящего газопровода к с. Тюли. |
| 7.1.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Выполнено строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной, а также ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск. |
| 7.1.4. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоотведения | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по организации в границах поселения водоотведения отнесены к вопросам сельских поселений. |
| 7.1.5. | Реализация инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения | 2023 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В 2022 году осуществлена замена 0,358 км. ветхих тепловых сетей, уровень замены составил 3,07%.  В с. Кышик выполнен капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения (протяженностью 358 м), капитальный ремонт котельной. |
| 7.1.6. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений района | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Актуализация в 2022 году не осуществлялась. |
| 8. | Цель 8. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера | | | |
| 8.1. | Задача 13. Реализация мер поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера | | | |
| 8.1.1. | Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В Ханты-Мансийском районе стабильно развиваются 54 территории традиционного природопользования. Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности составляет 351 человек.  В целях создания и улучшения условий проживания коренного населения в рамках муниципальной программы предоставляется финансовая поддержка (субсидии) на приобретение материально-технических средств, обустройство земельных участков, на заготовленную и реализованную продукцию охоты, предоставляется финансовая помощь молодым специалистам на обустройство быта.  За 2022 год общая сумма предоставленных субсидий составила 2 954,20 тыс. рублей. |
| 8.1.2. | Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики | В течении 2022 года проведены следующие мероприятия:  - I межмуниципальных соревнованиях по охотничьему биатлону.  - VIII Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов ХМАО-Югры на Кубок Губернатора ХМАО-Югры.  - Туристский форум «ЮграТур» (мастер-классы).  - Выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» (мастер-классы). |
| 8.1.3. | Проведение Региональной научно-практической конференции «Волдинские чтения» в с.Кышик | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Конференция проводится 1 раз в 2 года. Очередное проведение мероприятия запланировано на 2024 год. |
| 8.1.4. | Организация просветительских мероприятий по обучению ремеслу и промыслу, передаче (сохранению) мастерства коренных малочисленных народов Севера | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Проведено мероприятие районного уровня, направленное на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, традиционной культуры коренных народов Севера «Школа ремесел». |
| 9. | Цель 9. Сохранение и восстановление окружающей среды | | | |
| 9.1. | Задача 14. Совершенствование системы обращения с отходами, рекультивация нарушенных земель | | | |
| 9.1.1. | Строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для г. Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района | 2018 – 2022 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Строительство полигона осуществляется Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках концессионного соглашения с ООО «КПО «Югра». |
| 9.1.2. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | 2019 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В 2022 году ликвидировано 26 несанкционированных свалок на территории Ханты-Мансийского района. |
| 9.1.3. | Содействие в организации накопления (в т. ч. раздельного накопления) и сбора твердых коммунальных отходов в населенных пунктах района, содействие в организации пунктов приема вторичного сырья | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 28.08.2019 № 226 утверждён Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Ханты-Мансийском районе. В 2022 году обустройство площадок временного накопления не осуществлялось. |
| 9.1.4. | Создание пунктов для сбора и накопления опасных отходов и вторичного сырья на территории малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | В 25 населенных пунктах Ханты-Мансийского района организован раздельный сбор батареек, люминесцентных ламп, ПЭТ-бутылок. В остальных населенных пунктах смешанный сбор ТКО. |
| 9.1.5. | Осуществление контроля выполнения хозяйствующими субъектами рекультивации и восстановления нарушенных и загрязненных земель после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | В 2022 году проверки не проводились. |
| 9.2. | Задача 15. Экологическое просвещение | | | |
| 9.2.1. | Организация и проведение научных исследований, летних школ, семинаров и совещаний в области экологии | 2019 – 2030 | комитет по образованию; представители общественных экологических движений | Делегацией Ханты-Мансийского района (3 представителя) принято участие в X Всероссийской научно-практической конференции по экологическому  образованию и просвещению в интересах устойчивого развития, с целью повышения качества экологического образования и просвещения в соответствии с перспективами социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, распространения инновационного опыта и лучших практик в области экологического образования и просвещения, развития системы дополнительного экологического образования, активного вовлечения детей, подростков и молодежи в эколого-просветительскую и природоохранную деятельность;  с 11 по 27 ноября 2022 года проведен Всероссийский экологический диктант в целях популяризация экологии, повышения экологической осознанности, накопление знаний о бережном отношении к природе. Число участников составило 456 школьников  Ханты-Мансийского района;  В целях ознакомления обучающихся с основами жизнедеятельности, правилами поведения в природе, в том числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, проведены Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности» по темам:  «Всемирный день гражданской обороны»  (1836 обучающихся), «День пожарной охраны»  (1895 обучающихся), «День знаний» (1982 участника), «День гражданской обороны» (1 957 участников)  Победители и призеры районной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» –  4 обучающихся образовательных организаций МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск», МКОУ ХМР  «СОШ д. Согом», МКОУ ХМР «СОШ им.А.С.Макшанцева п. Кедровый», МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г.Подпругина с. Троица» приняли участие в XXVII окружной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», регионального этапа Соревнований молодых ученых Европейского Союза. |
| 9.2.2. | Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования по экологии и охраны окружающей среды | 2019 – 2030 | комитет по образованию | В 2022 году педагог муниципального автономного учреждения дополнительного образования  Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» принял участие в X Всероссийской научно-практической конференции по экологическому  образованию и просвещению в интересах устойчивого развития. |
| 9.2.3. | Популяризация раздельного сбора отходов среди населения | 2019 – 2030 | администрации сельских поселений: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Популяризация раздельного сбора отходов среди населения осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте администрации района, в газете «Наш район», а также путем проведения экологических акций и уроков в образовательных учреждениях района. |
| 10. | Цель 10. Развитие информационного общества | | | |
| 10.1. | Задача 16. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры района | | | |
| 10.1.1. | Развитие сети центров общественного доступа к сети Интернет | 2021 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | На базе библиотек Ханты-Мансийского района открыты 24 центра общественного доступа (далее – ЦОД) В населенных пунктах Красноленинский, Выкатной, Нялинское обновлены ЦОД. Для самостоятельной работы посетителей в каждом ЦОД оборудованы 3 рабочих места, установлены современные компьютеры, многофункциональные устройства. Оснащены высокоскоростным интернетом отделения д.Согом, п.Выкатной, с.Нялинское, п.Сибирский,  с.Селиярово, с.Кышик, п.Красноленинский. |
| 10.1.2. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | 2019 – 2030 | комитет по образованию;  отдел по культуре, спорту и социальной политике | Условия для повышения компьютерной грамотности населения созданы на базе образовательных организаций района (кабинеты информатики).  В центрах общественного доступа (ЦОД) проводятся занятия с населением сельских поселений «Курсы компьютерной грамотности». Количество зарегистрированных пользователей ЦОД (в том числе по повышению компьютерной грамотности) составило 812 человек. |
| 10.2. | Задача 17. Развитие электронного муниципалитета | | | |
| 10.2.1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем | 2018 – 2030 | управление по информационным технологиям | В рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района» в 2022 году реализовывалось мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем». На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 307,74 тыс. рублей. По итогам 2022 года финансовое исполнение составляет 256,3 тыс. рублей, или 83,3% Экономия сложилась по результатам торгов.  Денежные средства направлены на продление технической поддержки криптошлюза Ideco UTM и официального сайта администрации Ханты-Мансийского района. |
| 10.2.2. | Обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | 2018 – 2030 | управление по информационным технологиям | В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района» реализовывалось мероприятие «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике».  На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 82,5 тыс. рублей. По итогам 2022 года финансовое исполнение составляет 50 тыс. руб. или 60,61%. Экономия сложилась по результатам торгов.  Денежные средства направлены на приобретение услуг по внедрению (переводу, адаптации программы) "1С: Предприятие 8 проф". |
|  | **Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»** | | | |
| 11. | Цель 11. Создание условий для оказания медицинской помощи населению | | | |
| 11.1. | Задача 18. Развитие сети медицинских учреждений района и их материально-технической базы | | | |
| 11.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2020 | администрация Ханты-Мансийского района | - |
| 12. | Цель 12. Активизация жилищного строительства | | | |
| 12.1. | Задача 19. Содействие развитию индивидуальной жилой застройки | | | |
| 12.1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | 2019 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | В 2022 году жилищные субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности не предоставлялись. |
| 12.1.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | В 2022 году в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» приобретено 38 жилых помещений на сумму 168,7 тыс. рублей. |
| 12.1.3. | Финансовая поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | В 2022 году в рамках мероприятий государственной программы «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 476-п:  - трем семьям, имеющим 3 и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлена социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно на общую сумму 2 900,0 тыс. руб.;  - одной семье с двумя детьми предоставлена социальная выплата в размере 600 тыс. рублей;  - одной молодой семье предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в размере 721,2 тыс. рублей.  В соответствии с федеральным законом от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах» одному гражданину, относящемуся к категории ветеран боевых действий предоставлена социальная выплата на приобретение жилья в размере 1 652,8 тыс. рублей. |
| 12.1.4. | Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Документация по планировке территории населенных пунктов разработана для всех населенных пунктов Ханты-Мансийского района. |
| 12.1.5. | Содействие реализации проектов комплексного освоения территории в целях жилищного строительства усадебного типа | 2026 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации не наступил. |
| 12.2. | Задача 20. Ликвидация ветхого и аварийного жилья | | | |
| 12.2.1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений | В соответствии с указами Президента и Поручениями Губернатора в 2020 году в целях улучшения жилищных условий граждан на территории сельского поселения Шапша реализуется муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей сельского поселения Шапша на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации сельского поселения Шапша от 22.01.2016 № 8. В 2022 году расселены 3 аварийных многоквартирных жилых дома. На территории сельского поселения Луговской песелено из аварийных домов 6 семей (18 человек), в том числе: п.Луговской 2 семьи (8 человек); п.Кирпичный 3 семьи (5 человек); д.Ягурьях 1 семья (5 человек). |
| 12.2.2. | Снос ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений | В поселке Горноправдинск снесен аварийный дом общей площадью – 513,8 кв.м.  Снесено 2 аварийных дома в д. Шапша и д. Ярки, а также аварийное жильё в п. Кирпичый. |
| 13. | Цель 13. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества | | | |
| 13.1. | Задача 21. Инновационное развитие образования | | | |
| 13.1.1. | Модернизация кадровых, организационных, технологических и методических условий, развитие системы выявления, поддержки  и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | 2018 – 2030 | комитет по образованию | На территории Ханты-Мансийского района осуществляется поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 04.06.2020 №141 «О денежном поощрении обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского района, проявивших выдающиеся способности»). В 2021 – 2022 учебном году 8 выпускников 9-х классов, 9 выпускников 11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием, стали обладателями денежного поощрения главы района. Премия талантливой молодежи Ханты-Мансийского района, присуждена 10 лауреатам из 5 населенных пунктов: п. Луговской, д. Шапша, д. Согом,  с. Селиярово, д. Ярки, п. Горноправдинск;  Разработана муниципальная модель развития системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. |
| 13.2. | Задача 22. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | | | |
| 13.2.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);  комитет по образованию | Проведены капитальные ремонты в 4 образовательных организациях п. Нялинское, с. Елизарово, с. Реполово, п. Луговской (ремонт кровли, фасада, спортзала, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения).  Кроме того, во всех образовательных организациях района проведены мероприятия по текущему ремонту зданий (шпатлевка, побелка, покраска стен, полов, потолков, покраска пандусов, перил, поручней, подоконников, дверей, пожарных лестниц, ограждений, пожарного инвентаря, замена выключателей, розеток, смесителей, сантехники, раковин, ремонт пандусов, оконных стеклопакетов и др.) на сумму  14,1 млн. рублей. |
| 13.2.2. | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | 2018 – 2030 | департамент  архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Не проводились. |
| 13.2.3. | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2018 – 2030 | комитет по образованию | В 2022 году проведено 18 заседаний психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского района с целью определения образовательного маршрута обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ. Обследовано 175 обучающихся. Условия для получения детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ качественного образования созданы согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта, реализуются адаптированные программы дополнительного образования реализуются в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования». |
| 13.2.4. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 2018 – 2030 | комитет по образованию | В рамках укрепления материально-технической базы образовательных организаций района в 2022 году из средств бюджета Ханты-Мансийского района приобретена и установлена на территории образовательной организации МКОУ ХМР СОШ  с. Селиярово веранда-беседка с необходимым оборудованием, приобретено и установлено  7 светодиодных светильников в спортивном зале МБОУ ХМР СОШ п. Луговской на сумму 1 039,7 тыс. рублей. |
| 14. | Цель 14. Создание нового культурного пространства и развитие культурного потенциала района | | | |
| 14.1. | Задача 23. Развитие культурно-досуговой инфраструктуры и материально-технического оснащения учреждений культуры | | | |
| 14.1.1. | Строительство учреждений культуры | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | Состоялся аукцион, определен победитель  ООО «АТОМСТРОЙПРОЕКТ» с ценой контракта  302 262 320,0 рублей. Проведена процедура заключения контракта. |
| 14.1.2. | Строительство многофункциональных модульных домов культуры в с. Батово, с. Тюли, с. Цингалы, п. Луговской, д. Шапша | 2026 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации не наступил. |
| 14.1.3. | Внедрение новых информационных продуктов и технологий в учреждениях культуры | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;  администрации сельских поселений | СДК сельского поселения Согом подключен к федеральной программе социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта».  Библиотека в п. Луговской подключена к электронным ресурсам Президентской библиотеки.  СДК района активно информируют жителей и гостей поселений в мессенджерах и социальных сетях о предстоящих мероприятиях и публикуют фото-, видео отчеты прошедших событий. |
| 14.2. | Задача 24. Сохранение и развитие историко-культурного наследия | | | |
| 14.2.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия, на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;  администрации сельских поселений | На базе учреждений культуры, реализовывались мероприятия по библиотечному обслуживанию, деятельности спортивных секций и кружков, проведению культурно-досуговых мероприятий, спортивных соревнований, развлекательно-игровых программ, конкурсов, флэш-мобов, квестов, бесед, настольных игры и др. |
| 14.2.2. | Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел, историко-природной среды их бытования | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;  администрации сельских поселений | В целях выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи, разработана и внедрена система мероприятий, включающих проведение фестивалей, праздников, конкурсов и др.  Способные и одаренные дети приняли участие в 56 конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, регионального уровней. |
| 14.3. | Задача 25. Содействие реализации творческого потенциала жителей района | | | |
| 14.3.1. | Преобразование учреждений культуры в места для встреч и общения жителей поселений, площадки реализации личных интересов и социального взаимодействия | 2021 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;  администрации сельских поселений | Организована деятельность клубных формирований культурно-досуговых учреждений, основной задачей которых является предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством.  В п. Луговской открыт молодежный сквер «Литературный». |
| 14.3.2. | Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства: развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства, поддержка мастеров искусств и творческой молодежи, повышение престижа творческих профессий | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;  администрации сельских поселений | В рамках реализации национального проекта «Культура» 10 работников учреждений культуры повысили квалификацию в Челябинском государственном институте культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных, Всероссийском государственном институте кинематографии имени  С.А. Герасимова. |
| 14.3.3. | Проведение и участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и т.п., ориентированных на реализацию творческого потенциала населения, развитие культурного обмена на межпоселенческом, районном, межрегиональном, общероссийском и международном уровнях | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Творческие коллективы музыкальной школы стали участниками 88 концертных программ, организуемых вне учреждения.  Проведены концертные программы, посвященныеДню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта,празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Дню защиты детей, Дню России, Дню матери, выездные концертные программы для воспитанников детских садов, начальных классов средних общеобразовательных школ Ханты-Мансийского района, посетителей библиотек. Проведены мероприятия, посвященные 300-летию Российской академии наук, участие учащихся в концертных программах в рамках всероссийской акции «Мы вместе», на базе МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа»  п. Горноправдинск организован и проведен благотворительный концерт в рамках целевого сбора «Мы вместе!». |
| 14.3.4. | Организация общерайонного праздника «В гости к соседям» с ежегодной сменой места проведения. В программе праздника: выступления творческих коллективов поселений, массовые спортивные игры, ярмарка продукции местного производства, церемония передачи символа праздника принимающей стороне на следующий год | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;  администрации сельских поселений | Подготовлено и направлено 7 заявок на грантовый конкурс программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». |
| 5. | Цель 15. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом | | | |
| 15.1. | Задача 26. Вовлечение жителей в занятия спортом, популяризация здорового образа жизни | | | |
| 15.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») | Проведено улучшение материально-технической базы объекта «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в  п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района».  В спортивную школу п. Горноправдинск приобретено учебно-наглядное пособие по адаптивной физической культуре, спортивный инвентарь (тренажер для отработки удара, кольца баскетбольные, мячи волейбольные, медболы), спортивное оборудование (станок для заточки коньков, сушилка для коньков и лыжных ботинок).  Проведен капитальный ремонт здание лыжной базы в  п. Луговской (установлена система видеонаблюдения, произведена замена внутренних трубопроводов, водоотведения, устройство пожарной сигнализации, наружная отделка здания, устройство чердачных перекрытий, монтаж, демонтаж окон дверей, замена электропроводки, устройство вентиляции). |
| 15.1.2. | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий различных групп населения | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | В населенных пунктах района сформированы спортивные группы для взрослого населения (адаптивная физическая культура, скандинавская ходьба, баскетбол, настольный теннис, лыжные гонки, гиревой спорт, бильярд) с общей численностью 95 человек. В связи с открытием дополнительных групп (скандинавская ходьба, гиревой спорт, лыжные гонки) в п.Горноправдинск, п.Сибирский, п.Луговской,  п.Кедровый, п.Красноленинский отмечено увеличение числа занимающихся. В д. Шапша открыта группа по дзюдо. |
| 15.1.3. | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных возрастных групп в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Организовано 8 спортивно-массовых мероприятий для взрослого населения: соревнования по охотничьему биатлону, чемпионат Ханты-Мансийского района по пляжному волейболу среди мужских и женских команд 2004 г.р. и старше, традиционный муниципальный турнир Ханты-Мансийского района по шахматам на приз главы Ханты-Мансийского района, чемпионат Ханты-Мансийского района по бильярдному спорту «Свободная пирамида» на кубок главы  Ханты-Мансийского района, физкультурное мероприятие – скандинавская ходьба в рамках акции, приуроченной ко Дню пожилого человека, в формате фестиваля «Скандинавская ходьба – шаг к победе» (мастер-класс), командный чемпионат автономного округа по бильярдному спорту, в зачет XXII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова, чемпионат автономного округа по баскетболу среди мужчин 1982 г.р. и старше, в зачет XXII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова, первенство Ханты-Мансийского района по волейболу |
| 15.1.4. | Организации деятельности спортивных клубов по месту жительства, клубов в образовательных учреждениях, общественных организациях и т.д., в т.ч. для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | МАУ ДО Ханты-Мансийского района 739 детей охвачено занятиями по основным и дополнительным программам спортивной подготовки. Сформированы спортивные группы для взрослого населения по видам спорта: адаптивная физическая культура, скандинавская ходьба, баскетбол, настольный теннис, лыжные гонки, гиревой спорт, бильярд с общей численностью 95 человек. Увеличение численности произошло в связи с открытием дополнительных групп по новым видам спорта. |
| 15.1.5. | Создание коллективов физической культуры в учреждениях, организациях и предприятиях всех форм собственности; включение производственной физкультуры в систему мероприятий, направленных на улучшение условий труда; развитие ВФСК ГТО | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Для принятия норм ГТО осуществлено 12 выездов в п. Горноправдинск, д.Ярки, д.Шапша, п.Луговской, с.Нялинское, п.Кедровый, п.Бобровский, д.Согом. В тестировании приняли участие 293 человека. |
| 15.1.6. | Повышение качества организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными физическими возможностями | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Проведены мастер-классы по настольным играм, соревнования по настольным играм народов мира.  Дети-инвалиды приняли участие в акции «сбор елочных игрушек, выполненных руками жителей района», для детей, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. |
| 15.1.7. | Развитие и поддержка негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Субсидия из бюджета района на проведение 4 мероприятий в сфере спорта получена 4 СОНКО (в том числе ИП) в размере 637,8 тыс. рублей. |
| 15.2. | Задача 27. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высоких достижений | | | |
| 15.2.1. | Развитие и поддержка наиболее перспективных видов спорта, физкультурно-спортивных организаций и спортсменов, показывающих высокие результаты и достойно представляющих Ханты-Мансийский район на спортивных мероприятиях различного уровня | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Спортсмены Ханты-Мансийского района включены в список кандидатов в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта: бокс, северное многоборье, гиревой спорт. |
| 15.2.2. | Повышение профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мастер-классов и др.) | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | В 2022 году тренерский состав (16 человек) прошел курсы повышения квалификации на тему «Антидопинг в спорте». |
| 15.2.3. | Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Организовано выездное учебно-тренировочное мероприятие в г. Ханты-Мансийске для лиц с ограниченными возможностями здоровья  (10 участников), принято участие в 5 мероприятиях, приобретен инвентарь для занятий по адаптивной физической культуре. |
| 16. | Цель 16. Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи | | | |
| 16.1. | Задача 28. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи | | | |
| 16.1.1. | Проведение и участие детей и молодежи Ханты-Мансийского района в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях | 2018 – 2030 | комитет по образованию | На базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» проведен районный слет «Объединяйся», участниками которого стали 70 школьников из 24 образовательных организаций.  Организован и проведен международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы», число участников - 224 человека.  На базе военной кафедры Югорского государственного университета проведены учебные сборы допризывной молодежи Ханты-Мансийского района в количестве 17 обучающихся.  18 детей МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования приняли участие в культурно-познавательном маршруте «Моя Россия-град Петров», г. Санкт-Петербург.  Организованы экскурсионные поезди в Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история», г. Сургут, охват участников – 38 человек. Приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно- спортивной игры «Зарница» в г. Пыть-Ях, (10 обучающихся МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования).  Проведен конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонациональности  Ханты-Мансийского района». Звание лауреатов конкурса получили:  11 обучающихся из 6 образовательных организаций:  п. Красноленинский, д.Шапша, п.Сибирский, п.Луговской, с.Селиярово, п. Горноправдинск.  Организовано проведение районного конкурса «Самый дружный ИнтерКласс» на тему: «Моя Малая Родина – многонациональный Ханты-Мансийский край», в котором приняли участия 50 команд из  15 образовательных организаций, охват – 350 обучающихся Ханты-Мансийского района.  Организован шахматный турнир с участием  65 обучающихся из 17 образовательных организаций Ханты-Мансийского района.  Проведен муниципальный слет Юнармейских отрядов Ханты-Мансийского района с участием 105 обучающихся из 15 образовательных организаций.  Организовано проведение районной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», в которой приняли участие 34 обучающихся из 15 образовательных организаций.  Организован муниципальный этап соревнования «Школа безопасности» с участием 56 несовершеннолетних из 7 образовательных организаций.  Проведен КВН на тему: «100 лет со дня образования Ханты-Мансийского района», в котором приняли участия 5 команд 42 обучающихся (5 – 11 классов) из 5 образовательных организаций д.Ярки», п.Луговской», с.Батово, д.Согом», п.Сибирский.  Организованы II Образовательные чтения  Ханты-Мансийского района «Вызовы современности и духовный выбор человека» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки». |
| 16.1.2. | Популяризация молодежного волонтерского движения | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Создан союз детей и молодежи «Движение первых». Проведен VI слет юнармейских отрядов  Ханты-Мансийского района. Активная позиция действующих юнармейцев, их интерес к своей стране вовлекает с каждым годом в движение все большее количество новичков.  Юнармейцы приняли участие в возложении цветов к Мемориалу славы, посетили концерт, посвященный  80-летию Сталинградской битвы «Ты выстоял, бессмертный Сталинград», состоявшийся в культурно-досуговом центре «Октябрь».  Проведен районный слет добровольцев, направленный на развитие гражданского общества (50 участников). |
| 16.1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Оказано содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам  в истории народов России: Дню славянской письменности и культуры (24 мая) – 630 участников, Дню Победы (9 мая) – 19 626 участников, Дню России (12 июня) – 3 914 участников, Дню народного единства (4 ноября) – 8 449 участников |
| 16.1.4. | Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике |  |
| 16.1.5. | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике;  комитет по образованию | Выполнены целевые показатели по профориентации, выявлению и развитию способностей у детей и молодежи. Доля школьников, охваченных мероприятиями ранней профессиональной ориентации, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» составляет 39% при плановом значении 30%.  В декабре 2022 года состоялось профориентационное мероприятие для обучающихся 14–17 лет «Лаборатория профессий», проектная инициатива «Моя будущая профессия» с охватом 74 человека.  В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 100% обучающихся 5–11-х классов.  Обучающиеся и педагоги образовательных организаций Ханты-Мансийского района приняли участие во Всероссийском форуме профориентации для учащихся и педагогов (в онлайн режиме).  Обеспечено заключение договора с бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» по организации и проведению мероприятий проекта по профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан «Будущий профессионал». Приняли участие 300 обучающихся Ханты-Мансийского района, 26 педагогов-психологов, 31 классный руководитель из 23 образовательных организаций. Несовершеннолетние прошли комплексное профориентационное тестирование и тренинги «Дизайнер профессий будущего». |
| 16.1.6. | Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи | 2018 – 2030 | отдел по культуре, спорту и социальной политике | Организован и проведен муниципальный слет Юнармейских отрядов Ханты-Мансийского района с участием 105 обучающихся из 15 образовательных организаций |
| 17. | Цель 17. Реализация социальной политики | | | |
| 17.1. | Задача 29. Реализация мер адресной социальной поддержки граждан | | | |
| 17.1.1. | Содействие занятости населения, организация общественных работ | 2018 – 2030 | МАУ «ОМЦ»; комитет экономической политики; администрации сельских поселений | 274 безработных гражданина было трудоустроено в 2022 году в рамках организации оплачиваемых общественных работ.  Организацией временного трудоустройства охвачено 35 человек  Временно трудоустроено 376 человек по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. |
| 17.1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей | 2018 – 2030 | комитет по образованию;  отдел по культуре, спорту и социальной политике | В 2022 году организована деятельность лагерей с дневным пребыванием детей в весенний каникулярный период (24 лагеря с общим охватом 690 детей), в летний каникулярный период (33 лагеря с общим охватом  914 детей).  Организована деятельность «дворовых площадок», клубов по месту жительства (охват - 750 детей).  Организован отдых и оздоровление детей Ханты-Мансийского района в климатически благоприятных регионах Российской Федерации. Приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря г. Геленджик (40 единиц), г. Пушкин (13 единиц), Свердловскую область (20 единиц). |
| 17.1.3. | Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям | 2018 – 2030 | комитет по образованию | В образовательных организациях проведены мероприятия по правовому консультированию и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям 20 ноября 2022 года.  В рамках акции проводимой с 1 по 30 ноября 2022 года “Детский телефон доверия” с единым общероссийским номером 8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00 проведена акция «Тревога, как быть?». На сайте комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, на сайтах, стендах образовательных организациях, в социальных сетях размещена информация Детском телефоне доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 с рекомендациями для обращения к психологу: если тебе страшно выходить на улицу, нет желания ходить в школу, тебя унижают, ты слышишь угрозы в свой адрес, оскорбляют в интернете, ты подвергаешься травле, информация направлена несовершеннолетним, родителям (законным представителям) посредствам мессенджеров.  Организовано проведение семейного фестиваля «Спортивный уик-энд”. Фестиваль проводился в формате групповой музыкальной зарядки или спортивного танца, в котором приняли участие 14 команд (298 обучающихся из 14 образовательных организаций).  Проведен семинар-практикум «Современные практики профилактики острых и посттравматических стрессовых расстройств у детей и подростков, их родителей, педагогов в условиях образовательной организации». |
| 18. | Цель 18. Обеспечение безопасности населения | | | |
| 18.1. | Задача 30. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | | | |
| 18.1.1. | Строительство пожарных водоемов в населенных пунктах | 2018 – 2030 | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) | В п. Кирпичный построено 2 пожарных водоема по 2 емкости каждый (ул. Строителей район д. 1, ул. Комсомольская, д. 1) на сумму 7 221,8 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству пожарных водоемов в д.Согом, ул. Набережная, район строения 26, и ул. Южная, район д. № 9. Сроки завершения работ перенесены на 2023 год. |
| 18.1.2. | Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров | 2018 – 2030 | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) | В 2022 году реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос, на сумму 898,5 тыс. рублей, в д.Лугофилинская, п.Кедровый, с.Кышик, д.Ягурьях, с.Цингалы, д.Шапша, д.Ярки, п.Красноленинский, с.Нялинское, п.Пырьях. |
| 18.1.3. | Совершенствование работы ЕДДС Ханты-Мансийского района, включая развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») | В целях совершенствования работы Единой диспетчерской службы (далее – ЕДДС) района реализованы мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112» (организации и аренде каналов связи):  - оказаны услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1) на сумму 100 тыс. рублей;  - организованы каналы связи для «Системы 112» на сумму 325,9 тыс. рублей;  - оказаны услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112» на сумму 300 тыс. рублей;  - оказаны услуги по сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности «Системы 112» на базе ЕДДС Ханты-Мансийского района на сумму 97,32 тыс. рублей. |
| 18.1.4. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») | В период с мая по октябрь 2022 года проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в п. Кирпичный,  с.Троица, д.Белогорье, п.Луговской, п.Сибирский,  с.Реполово, с.Батово, с.Елизарово, а также ремон, дамб обвалования (земляных валов) в д.Белогорье (410 метров), п.Кирпичный (1630 метров), п.Сибирский (900 метров), с.Елизарово (730 метров) с.Зенково (120 метров), с.Тюли (3200 метров), с.Цингалы (420 метров),  д.Лугофилинская (500 метров). Заключен муниципальный контракт на ремонт дамбы обвалования в с.Троица, срок реализации мероприятия перенесен на 2 квартал 2023 года. |
| 18.2. | Задача 31. Укрепление межнационального согласия, профилактика экстремизма и правонарушений | | | |
| 18.2.1. | Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма | 2018 – 2030 | комитет по образованию;  отдел по культуре, спорту и социальной политике | Учреждениями культуры сельских поселений проведены мероприятия, приуроченные ко дню коренных малочисленных народов Севера (1 340 участников), празднованию Дня народного единства (1 910 участников), а также международный день, посвященный терпимости (6 659 участников). |
| 19. | Цель 19. Совершенствование местного самоуправления | | | |
| 19.1. | Задача 32. Повышение эффективности муниципального управления | | | |
| 19.1.1. | Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района | В 2022 году полномочие осуществлялось через реализацию мероприятия муниципальной программы «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22 ноября 2021 № 284.  В 2022 году обучение прошли 67 муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района и ее органов. 5 муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района и ее органов получили дополнительное профессиональное образование за счет средств окружного бюджета.  Учитывая современные требования, обучение проведено по приоритетным направлениям в следующих областях и направлениях: гражданская оборона; бюджетный учет и отчетность в органах государственной власти; государственное и муниципальное управление; делопроизводство; внедрение антимонопольного комплаенса; профилактика экстремизма и терроризма; противодействие идеологии терроризма и его профилактика; антитеррористическая защищенность объектов; защита персональных данных; противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления; энергосбережение и повышение энергетической эффективности; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве; градостроительство; строительный контроль и технический надзор; коммунальные услуги (изменения в предоставлении коммунальных услуг, постановление Правительства № 354 от 06.05.2011); контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; стратегическое и бюджетное планирование муниципальных образований; земельные отношения; управление и распоряжение имуществом; жилищное законодательство; реализация инвестиционных программ; менеджмент в экономике; инновация и управление муниципальных финансов; казначейское исполнение бюджета; менеджмент в образовании; государственное и муниципальное управление; информационная политика и цифровые технологии в муниципальном управлении; направление и формы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве; государственная национальная политика в системе национальной безопасности; организация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию идеологии терроризма и его профилактике. |
| 19.1.2. | Поддержка доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к предоставлению услуг в социальной сфере | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района | В 2022 году на оказание услуг немуниципальным поставщикам в сфере образование индивидуальному предпринимателю Храмову Г.А. передана на реализацию дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Начальное техническое моделирование «ТЕХНО-Бумс» через персонифицированное финансирование (30 сертификатов дополнительного образования) на сумму 0,5 млн. рублей. Индивидуальным предпринимателям п. Горноправдинск Поступинковй М.С. и Поступинскому В.С. передана услуга по организации питания школьников на общую сумму 17,0 млн. рублей. |
| 19.1.3. | Привлечение активных жителей района в постановку и решение задач социально-экономического развития территории | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района | На территории Ханты-Мансийского района проводится работа по популяризации добровольчества (волонтерства).  По итогам 2022 года общая численность граждан Ханты-Мансийского района, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность составила 2 621 человек, или 104,8% от плана на год (2 500 человек).  В 2022 году организованы и проведены 45 мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства), на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района, в том числе в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания в период с 23.01.2022 по 23.02.2022 в 24 образовательных организациях Ханты-Мансийского района прошли онлайн-уроки с привлечением представителей Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, участников боевых действий, военного комиссариата по г. Ханты-Мансийску и району.  В целях популяризации патриотических ценностей, развития осознанной благотворительности и помощи ветеранам благотворительный фонд «Память поколений», совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» в период с 21.04.2022 по 22.06.2022 проведена акция «Красная гвоздика» с участием 300 человек.  01.10.2022 в сельских поселениях района стартовала благотворительная акция «Родное тепло», направленная на оказание благотворительной помощи в виде изделий ручной работы для мобилизованных граждан и военнослужащих Российской Федерации. К акции присоединились более 200 добровольцев.  Волонтеры отряда «Рука в руке» (п.Луговской) в октябре 2022 года провели акцию «Тепло родного очага», которая собрала волонтеров и их родителей на расколку дров для одиноко проживающих граждан.  Волонтеры п.Луговской совместно с педагогами Центра дополнительного образования организовали праздничное мероприятие «Вам года не беда», посвященное Дню пожилого человека, которое прошло в храме Иконы Божией Матери «Скоропослушница».  Волонтерами района совместно с педагогами Центра дополнительного образования (п.Горноправдинск) в ноябре 2022 года организована и проведена акция «Крылья ангела», которая направлена на привлечение внимания общества к вопросам материнства и детства, повышения общественного статуса многодетных семей, формирования у детей ценностных ориентиров на добро и мир.  В рамках мероприятий, посвященных Дню добровольца (волонтера), в ноябре состоялось торжественное посвящение школьников п.Луговской в ряды волонтерского отряда «Рука в руке».  В преддверии праздника День матери волонтеры Ханты-Мансийского района совместно с юнармейцами отряда «Ратоборец» присоединились к Всероссийской акции «МАМАМ ЗАЩИТНИКОВ» и записали поздравление со словами благодарности.  Добровольцы Ханты-Мансийского района 03.12.2022 совместно с юнармейцами отряда «Ратоборец» приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню Неизвестного солдата «Никто не забыт, ничто не забыто!».  Волонтеры объединения «Шаг навстречу – шаг вперед» Центра дополнительного образования п.Горноправдинск в декабре 2022 года приняли участие в проведении II-й Военно-технической игре «ЗаЩИТники ОТЕЧЕСТВА» участники – школьники 6 – 10 классов.  В ежегодных районных слетах «Объединяйся» и «Добро как образ жизни» приняли участие более 100 человек.  Волонтеры Ханты-Мансийского района присоединились к акциям регионального проекта «Зимняя неделя добра». Участники акций писали письма и открытки, покупали подарки, осуществляли мечты детей и одиноких пожилых людей к Новому 2023 году. |
| 19.2. | Задача 33. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов | | | |
| 19.2.1. | Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | Реализация мероприятий по формированию и развитию муниципального имущества Ханты-Мансийского района в 2022 году осуществлялась в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района».  В 2022 году реализованы следующие мероприятия программы с объемом финансирования в сумме 50 398,8 тыс. рублей (88,3% от плановых назначений):  - паспортизация и оценка объектов муниципальной собственности;  - содержание имущества муниципальной казны;  - финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района;  - снос объектов муниципальной собственности, в том числе мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства;  - ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета района, автономного округа и средств предприятий-недропользователей. |
| 19.2.2. | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений | Реализация мероприятий по землеустройству и рациональному использованию земельных ресурсов в 2022 году осуществлялась в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района.  В 2022 году реализованы следующие мероприятия по проведению кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; проведению кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки; оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов; приобретения программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат.  Выделенные в 2022 году на реализацию мероприятий Программы бюджетные средства в сумме 878 тыс. рублей освоены в полном объеме. Кассовое исполнение по Программе в 2022 году составило - 100%. |
| 19.3. | Задача 34. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | | |
| 19.3.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района | 2018 – 2030 | комитет по финансам | В рамках муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района» реализовано мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района». Освоение денежных средств составило 343 157,4 тыс. рублей, или 100 % от плана год. Плановое значение целевого показателя «Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% составило 100% от планового значения. |
| 19.3.2. | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования | 2018 – 2030 | комитет по финансам; администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ | В рамках регионального конкурса инициативных проектов, 3 проекта Ханты-Мансийского района, заявленных сельскими поселениями Горноправдинск, Сибирский, Красноленинский, стали победителями конкурсного отбора, тем самым привлекли средства бюджета автономного округа, бюджета района, инициативных платежей граждан:  - выполнение работ по благоустройству лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск (уличные тренажеры);  - благоустройство сквера в д. Шапша;  - благоустройство парка отдыха п. Красноленинский.  Кроме того, вне инициативного бюджетирования по предложениям жителей района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района проведено благоустройство 20 территорий в 13 населенных пунктах района (п.Бобровский, д.Шапша, с.Зенково, п.Цингалы, п.Сибирский, п.Выкатной, с.Тюли, п.Селиярово, п.Луговской, с.Елизарово, с.Нялинское, п.Горноправдинск, п.Пырьях). |