**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно (ежеквартально) направляют в адрес комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств, на основании которых сформирована настоящая информация о ходе реализации муниципальных программ за 2022 год.

Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают координацию работы в части согласованности и концентрации отдельных мероприятий, в том числе финансовых ресурсов, у соисполнителя, который несет ответственность за достижение показателей, установленных в муниципальных программах.

В 2022 году на территории Ханты-Мансийского района реализовывались
23 муниципальные программы.

Основой для формирования целей и задач муниципальных программ
Ханты-Мансийского района являются целевые ориентиры, определенные Президентом Российской Федерации, направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Ежегодное обращение Губернатора автономного округа к жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителям общественности и депутатам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года;

Государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года.

Объем финансирования, направленный на реализацию муниципальных программ в 2022 году составил 5 169,2 млн. рублей, или 96,8% всех расходов бюджета района 2022 финансового года, в том числе:

федеральный бюджет – 41,8 млн. рублей (0,8% от общего объема финансирования);

бюджет автономного округа – 2 181,0 млн. рублей (42,2% от общего объема финансирования);

бюджет района – 2 946,4 млн. рублей (57,0% от общего объема финансирования).

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам района в 2022 году составило 4 631,1 млн. рублей, или 89,6% от плановых значений, в том числе:

федеральный бюджет – 41,7 млн. рублей, или 99,8%;

бюджет автономного округа – 2 162,3 млн. рублей, или 99,1%;

бюджет района – 2 427,2 млн. рублей, или 82,4%.

Информация об исполнении расходных обязательств по муниципальным программам представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт за 2022 год, тыс. рублей | % исполнения |
| 1. | Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы | 460,0 | 460,0 | 100,0 |
| 2. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 4 750,4 | 4 750,4 | 100,0 |
| 3. | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 878,0 | 878,0 | 100,0 |
| 4. | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 1 938,5 | 1 938,5 | 100,0 |
| 5. | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 117 169,7 | 117 103,3 | 99,9 |
| 6. | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022–2025 годы | 5 872,1 | 5 867,1 | 99,9 |
| 7. | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 51 822,0 | 51 494,8 | 99,4 |
| 8. | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 269 479,0 | 267 078,6 | 99,1 |
| 9. | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы | 2 406,6 | 2 385,1 | 99,1 |
| 10. | Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 123 997,0 | 122 416,0 | 98,7 |
| 11. | Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 4 968,3 | 4 873,4 | 98,1 |
| 12. | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 397 519,7 | 388 518,1 | 97,7 |
| 13. | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 17 845,6 | 17 397,9 | 97,5 |
| 14. | Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 313 733,8 | 305 092,5 | 97,2 |
| 15. | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы | 2 182 408,7 | 2 115 441,3 | 96,9 |
| 16 | Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского районана 2022 – 2025 годы | 57 090,7 | 50 398,9 | 88,3 |
| 17 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы | 897 311,5 | 786 714,9 | 87,7 |
| 18 | Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы | 72 528,7 | 63 433,6 | 87,5 |
| 19 | Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы | 92 070,9 | 72 123,8 | 78,3 |
| 20 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы | 11 904,2 | 8 104,7 | 68,1 |
| 21. | Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 234 981,7 | 108 794,8 | 46,3 |
| 22. | Культура Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | 307 262,7 | 135 527,3 | 44,1 |
| 23. | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022 – 2025 годы | 838,9 | 354,2 | 42,2 |
| Итого: | 5 169 238,8 | 4 631 147,4 | 89,6 |

В рамках муниципальных программ Ханты-Мансийского района реализованы мероприятия, направленные на достижение целей 6 национальных проектов Российской Федерации («Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»), из которых 3 национальных проекта обеспечены финансированием на 2022 год.

За 2022 год кассовое исполнение по финансированию мероприятий в рамках 3 национальных проектов составило 113,8 млн. рублей, или 99,95% от годовых плановых значений (113,9 млн. рублей).

В 2022 году на Ханты-Мансийский район было декомпозировано
25 показателей региональных проектов автономного округа, которые достигли плановых значений. Таким образом, мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ, способствуют достижению целей региональных и национальных проектов.

По итогам реализации 23 муниципальных программ проведен мониторинг 151 целевого показателя, по результатам которого отмечено, что из общего количества целевых показателей годовое запланированное значение достигнуто по 141 показателю, по 10 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ:

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2019 № 36 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» сформированы итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2022 год (далее – оценка муниципальных программ).

Оценка муниципальных программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации и информации о кассовом исполнении муниципальных программ, предоставленной комитетом по финансам.

Оценка муниципальных программ проведена по 4 критериям:

освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный);

степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы;

объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы;

степень выполнения мероприятий муниципальной программы
в отчетном году.

Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование Программы, сроки реализации | Уровень эффективности реализации муниципальной программы |
| 1. | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы  | отлично |
| 2. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | отлично |
| 3 | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | отлично |
| 4 | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | отлично |
| 5 | Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | отлично |
| 6 | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | отлично |
| 7 | Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | отлично |
| 8 | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | отлично |
| 9 | Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы | отлично |
| 10 | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | отлично |
| 11 | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы | хорошо |
| 12 | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | хорошо |
| 13 | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы | хорошо |
| 14 | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | хорошо |
| 15 | Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | хорошо |
| 16 | Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района на 2022 –2025 годы | хорошо |
| 17 | Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы | удовлетворительно |
| 18 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | удовлетворительно |
| 19 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | удовлетворительно |
| 20 | Культура Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | удовлетворительно |
| 21 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийской района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы | удовлетворительно |
| 22 | Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы | удовлетворительно |
| 23 | Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы | удовлетворительно |

О результатах реализации 23 муниципальных программ за 2022 год:

1. Муниципальная программа «Формирование доступной среды
в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
460,0 тыс. рублей (бюджет района) или 100,0% от годового плана.

В рамках программы денежные средства направлены на:

участие в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;

организацию и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения (ролики, обруч-тренажер с магнитными вставками, снегоступы в отделении АФК спортивной школы
в п. Горноправдинск).

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения – 84% (плановое годовое
значение – 84%);

число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях – 20 человек, или 100,0% к плановому годовому значению
(20 человек).

2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района
на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
4 750,4 тыс. рублей или 100,0% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 2 600,8 тыс. рублей, из бюджета района –
2 149,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» предоставлена финансовая поддержка 15 субъектам малого и среднего предпринимательства из средств бюджета Ханты-Мансийского района:

на возмещение части затрат на строительство магазина,
на возмещение части затрат на сертификацию продукции собственного производства;

на возмещение части затрат на приобретение запасных частей
к специальным транспортным средства, необходимым для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки и обработки леса;

на возмещение части затрат по приобретению упаковочных материалов, используемых при производстве, хранении и реализации пищевой продукции;

на возмещение части затрат по приобретению сырья, расходных материалов и инструментов, для производства ремесленной продукции и изделий народных художественных промыслов.

В рамках мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка
17 субъектам малого и среднего предпринимательства из средств бюджета Ханты-Мансийского района:

на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг нежилых помещений;

на возмещение части затрат по приобретению и (или) доставке кормов для сельскохозяйственных животных;

на возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств);

на возмещение части затрат по приобретению и (или) доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проведено 25 мероприятий (оказано содействие в проведении) с участием
295 человек:

круглые столы «Информирование граждан и субъектов предпринимательства о существующих мерах муниципальной, государственной поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов предпринимательства, проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечение занятости населения, налог на профессиональный доход»,

круглый стол «Дни предпринимательства в Югре»;

круглый стол «Об экономической ситуации в Ханты-Мансийском районе»;

«Стратегическая сессия по развитию туризма в Ханты-Мансийском районе»;

круглый стол «Грант Губернатора для физических лиц»;

форум «Социальное предпринимательство – время действовать»;

ярмарка товаропроизводителей района, приуроченная к празднованию «День сельского хозяйства и промышленности»;

круглый стол «Развитие речного туризма в Югре: аппетитная рыбалка, индивидуальные экскурсии, увлекательные круизы»;

экспертная сессия «Экотуризм & ООПТ»;

пленарная дискуссия: «Практические инструменты продвижения туристических возможностей муниципальных образований»;

деловая онлайн-миссия социального проекта «Матрешка GLOBAL»: «Туризм в Югре. Туризм в Карачаево-Черкеской Республике»;

круглый стол «Инструменты развития туристических проектов
на территории ХМАО-Югры»;

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
при администрации Ханты-Мансийского района.

По мероприятию «Предоставление имущества в аренду субъектам предпринимательства» с начала текущего года предоставлена имущественная поддержка 32 субъектам малого и среднего предпринимательства района и
2 самозанятым гражданам в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества общей площадью 2 752,2 кв. м. и 40 объектов движимого имущества (оборудование).

По мероприятию «Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства» предоставлена информационно-консультационная поддержка 370 субъектам малого и среднего предпринимательства района, размещено более 100 информационных публикаций на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. Кроме того, информация для субъектов малого и среднего предпринимательства публикуется в официальных группах администрации Ханты-Мансийского района в социальных сетях, осуществляется рассылка информации на электронную почту предпринимателей Ханты-Мансийского района, в созданной группе в мессенджере Viber.

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых – 1 500 человек, или 129,8% к плановому годовому значению (1 156 человек);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 15,6%, что соответствует плановому значению;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки при реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» –
34 единицы, или 309,1% к плановому годовому значению (11 единиц);

количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого
и среднего предпринимательства – получателями финансовой поддержки при реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства» – 11 единиц, или 100% к плановому годовому значению;

численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 394 единицы или 100,5%
к плановому годовому значению (392 единицы);

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей –
68 единиц, или 136,0% к плановому годовому значению (50 единиц);

количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мненияо предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий –
25 единиц, или 113,6% к плановому годовому значению
(22 единицы);

количество участников мероприятий, направленных
на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных
мероприятий – 295 человек, или 118,0% к плановому годовому значению
(250 человек);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства
и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку –
34 единицы, или 130,8% к плановому годовому значению (26 единиц);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку – 380 единиц, или 100,0% к плановому годовому значению.

3. Муниципальная программа «Ведение землеустройства
и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
878,0 тыс. рублей (бюджет района), или 100,0% от годового плана.

Денежные средства направлены на:

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков
(под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена;

оценку земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов;

приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 40 единиц, или 100,0% к плановому годовому значению;

количество граждан, зарегистрировавших право собственности
на земельные участки в рамках реализации Федерального закона
от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» – 10 человек, или 100,0% к плановому годовому значению;

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов – 55 единиц или 100,0% к плановому годовому значению;

количество приобретенных программных продуктов, приборов
и оборудования для обеспечения определения координат – 1 единица,
или 100% к плановому годовому значению.

4. Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района
на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
1 938,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 217,4 тыс. рублей, из бюджета района –
1 721,0 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

внесение изменений в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района (актуализация);

внесение сведений, документов и материалов по градостроительной деятельности Ханты-Мансийского района в систему ГИСОГД Югры;

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица,
д. Ягурьях).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые
за отчетный период достигли следующих значений:

объем жилищного строительства – 15 627 кв. м в год, или 100,8% (плановое годовое значение – 15 500 кв. м в год);

доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет – 34% (плановое годовое значение – 100%);

доля утвержденных документов территориального планирования
и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство – 100% (плановое годовое значение – 100%).

5. Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма
на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 117 103,3 тыс. рублей или 99,9% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 583,0 тыс. рублей, из бюджета района –
116 520,3 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

предоставление субсидии СОНКО на организацию и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий (чемпионата
Ханты-Мансийского района по пляжному волейболу среди женских
и мужских команд, первенства Ханты-Мансийского района
по национальным видам спорта северное многоборье, первенства
Ханты-Мансийского района по волейболу среди женских команд, районного спортивного и туристического массового мероприятия «Туризм на реке»);

участие в окружных (региональных) и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений) (в чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа по волейболу среди мужчин, в зачет XXII Спартакиады ветеранов спорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященном памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова);

развитие и укрепление материально-технической базы спортивной
и туристической инфраструктуры» (приобретение для спортивной школы
п. Горноправдинск спортивного инвентаря и оборудования; обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях; капитальный ремонт здания лыжной базы п. Луговской);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй»);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения
МАУ «СШ ХМР»);

проведение спортивных мероприятий;

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе – 54% (плановое годовое значение – 54,0%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 81,4% (плановое годовое значение – 81,4%);

доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 39,9% (плановое годовое значение – 39,9%);

доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 8,8% (плановое годовое значение – 8,8%);

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 81,2% (плановое годовое значение – 81,2%);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 20,0% (плановое годовое
 значение – 20,0%);

удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды – 4,4% (плановое годовое значение – 4,4%);

доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО – 41,0% (плановое годовое значение – 41,0%).

6. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
5 867,1 тыс. рублей, или 99,9% от годового плана в том числе
из бюджета автономного округа – 67,9 тыс. рублей, из бюджета района –
5 799,2 тыс. рублей.

В рамках Программы денежные средства направлены на:

ликвидацию неиспользуемого, бесхозяйственного скотомогильника (биометрической ямы) расположенного на территории населенного пункта Красноленинский;

ликвидацию несанкционированных свалок в населенных пунктах Горноправдинск, Бобровский, Кирпичный;

осуществление отдельных государственных полномочий
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов –
22,9 км, или 100% к плановому годовому значению;

количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов – 1,312 тыс. человек, или 100% к плановому годовому значению;

доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов – 72% (плановое годовое значение – 72%).

7. Муниципальная программа «Содействие занятости населения
Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
51 494,8 тыс. рублей, или 99,4% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 20 675,6 тыс. рублей, из бюджета
района – 30 819,3 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы денежные средства направлены на:

организацию оплачиваемых общественных работ муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ»). За 2022 год организовано 309 временных рабочих мест,
на которые трудоустроено 309 человек;

организационно-техническое обеспечение деятельности
МАУ «ОМЦ». За 2022 год МАУ «ОМЦ» предоставлено более
800 консультаций по программам поддержки, направленных на обеспечение занятости населения и развитие малого предпринимательства,
по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров
с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2022 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу);

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (подготовлено
20 муниципальных правовых актов по охране труда, 362 информационные статьи для размещения в средствах массовой информации, разработано
12 методических пособий по охране труда, подготовлено ответов
на 111 обращений граждан по вопросам охраны труда, распространено
4 836 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда, проведено 12 уведомительных регистраций коллективных договоров).

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе – 0,22%, что ниже планового годового значения показателя (0,41%) на 0,19 процентных пунктов;

количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения –
274 единицы, или 100,0% к плановому годовому значению;

количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц, или 100% к плановому годовому значению;

численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности – 2 человека (плановое годовое значение – 2 человека).

8. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 267 078,6 тыс. рублей, или 99,1% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 1 687,2 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 226 747,2 тыс. рублей, из бюджета района – 38 644,2 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

приобретено 26 жилых помещений в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

приобретение 34 жилых помещений по договорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве;

социальную выплату на приобретение жилого помещения молодой семье из
д. Ягурьях;

социальную выплату на приобретение жилого помещения Ветерану боевых действий из д. Шапша;

осуществление отдельного государственного полномочия
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством (постановка на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей).

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые
за отчетный период достигли следующих значений:

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем
на 1 жителя – 23,9 кв. м., что соответствует плановому годовому значению –
23,9 кв. м.);

доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 11,4% (плановое годовое значение – 10,9%);

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 1,715 тыс. кв. м, или 149,1% к плановому годовому значению
(1,15 тыс. кв. м);

количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда –
92 человека, или 131,4% к плановому годовому значению (70 человек);

количество семей, улучшивших жилищные условия – 48 семей,
или 141,2% к плановому годовому значению (34 семьи).

9. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений
в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе
на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
2 385,1 тыс. рублей, или 99,1% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 2,7 тыс. рублей, из бюджета автономного округа –
2 009,3 тыс. рублей, из бюджета района – 373,2 тыс. рублей.

В рамках программы средства направлены на следующие мероприятия:

создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях района;

обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка;

проведение информационной антинаркотической политики;

осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района;

иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований ХМАО – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

Муниципальной программой предусмотрено 11 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

уровень преступности (число зарегистрированных преступлений
на 100 тыс. человек населения) – 944 единицы, или 90,6% к плановому годовому значению (1 042 единицы);

уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) –
73 единицы, или 52,5% к плановому годовому значению (139 единиц);

общая распространенность наркомании на территории района
(на 100 тыс. человек населения) – 47 единиц, или 92,2% к плановому годовому значению (51 единица);

вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков
(на 100 тыс. человек) – 0 единиц;

криминогенность наркомании (на 100 тыс. человек) – 0 единиц;

количество случаев отравления наркотиками (на 100 тыс. человек) –
0 единиц;

количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних
(на 100 тыс. несовершеннолетних) – 0 единиц;

количество смертей в результате потребления наркотиков
(на 100 тыс. человек) – 0 единиц;

процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля потребительских споров, разрешенных в досудебном
и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием
потребителей – 79% (плановое годовое значение – 34,3%);

количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Ханты-Мансийском районе –
96 единиц, или 100,0% к плановому годовому значению.

10. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 122 416,0 тыс. рублей, или 98,7% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 116 258,7 тыс. рублей, из бюджета района –
6 157,3 тыс. рублей.

В рамках программы средства направлены на:

выплату субсидий 32 субъектам и 101 владельцу личных подсобных хозяйств в общей сумме 115 761,2 тыс. рублей в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов средства бюджета автономного округа;

выплату субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам
Антонова С.В. и Койлюбаевой Ш.А. в сумме 2 126,4 тыс. рублей
на развитие агропромышленного комплекса сельского поселения Селиярово;

организацию мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

объем заготовки дикоросов – 52,5 тонн, или 105,0% к плановому годовому значению (50 тонн);

количество отловленных безнадзорных и бродячих животных –
150 единиц, или 102,7% к плановому годовому значению (146 единиц);

производство пищевой рыбной продукции собственного
производства – 81,2 тонны, или 101,5% к плановому годовому значению
(80,0 тонн);

объем продукции сельского хозяйства – 2 150,0 млн. рублей,
или 100,5% к плановому годовому значению (2 138,9 млн. рублей);

производство овощей в хозяйствах всех категорий –
2 600 тонн, или 100,0% к плановому годовому значению;

количество организованных и проведенных мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев» – 5 единиц, или 100,0% к плановому годовому значению;

производство молока в хозяйствах всех категорий – 6 200 тонн,
или 99,2% к плановому годовому значению (6 250 тонн);

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий –
1 020 тонн, или 96,2% к плановому годовому значению (1 060 тонн).

11. Муниципальная программа «Развитие цифрового общества
Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
4 873,4 тыс. рублей (бюджет района), или 98,1% от годового плана.

Денежные средства направлены на:

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем (продление технической поддержки криптошлюза Ideco UTM и официального сайта администрации Ханты-Мансийского района);

развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода
к цифровой экономике (приобретение услуг по внедрению (переводу, адаптации программы) «1С: Предприятие 8 проф»;

обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района (продление лицензий антивируса Касперский на 3 года, проведение технического контроля защищенности выделенных помещений и информационных систем отдела специальных мероприятий, продление лицензия на средства защиты информации (Випнет, ВГейт, Сканер-ВС), проведение аттестации информационных систем персональных данных, обновление и приобретение средств криптографической защиты, приобретение системы обнаружения вторжений).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом
для участия в электронном документообороте – 750 единиц, или 100%
к плановому годовому значению;

обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации –
10 единиц, или 100% к плановому годовому значению;

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района и подведомственными учреждениями отечественного программного обеспечения – 100% (плановое годовое значение – > 70);

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг – 60% (плановое годовое значение – > 60%).

12. Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 388 518,5 тыс. рублей, или 97,7% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 673,1 тыс. рублей, из бюджета района –
387 845,4 тыс. рублей.

В рамках программы произведены расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами, обеспечение деятельности комитета по финансам администрации района, обслуживание муниципального долга.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района – 0% (плановое годовое значение – ≤0,3%);

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета
Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) –
62,6% (плановое годовое значение – не менее 61%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств
Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района – 90% (плановое годовое значение – 90%);

достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств
Ханты-Мансийского района, улучшивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района – 100% (плановое годовое значение – 100%);

сохранение уровня исполнения расходных обязательств
Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга
Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений – 100% (плановое годовое значение – 100%);

средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях – 59,3 (плановое годовое
значение – не менее 59,3);

среднее итоговое значение показателей эффективности развития сельских поселений – 40,05 (плановое годовое значение – не менее 39,0).

13. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества
Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
17 397,9 тыс. рублей (бюджет района) или 97,5% от плана на год.

В рамках реализации программы денежные средства направлены на:

финансовую поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества (районного туристического слета для граждан пожилого возраста «Поляна дружбы», «слета добровольцев»);

развитие гражданского общества сельского поселения Селиярово (содержание объекта культурного наследия «Деревянная церковь» и поддержания его в надлежащем техническом состоянии);

оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов. Организация мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветеранов-нефтяников, инвалидов, старожилов, иных социально незащищенных категорий граждан (проведение мероприятий, поддержка уставной деятельности совета ветеранов, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы);

обучение по программам в сфере добровольчества;

развитие добровольческого (волонтерского) движения (проведены форум молодежи Ханты-Мансийского района (участие приняли 40 человек) и лет «Объединяйся» (участие приняли 40 человек);

проведение мероприятий по вовлечению в творческую деятельность молодежи (Форум молодежи Ханты-Мансийского района» (50 участников), районный слет «Объединяйся» (50 участников), слет волонтеров Ханты-Мансийского района (70 участников), молодежная «Лига управленцев Югры» (70 участников), клуб веселых и находчивых Ханты-Мансийского района
(42 участника));

организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район»
для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготной категории населения».

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского района – 2 единицы (плановое годовое значение –
2 единицы);

количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года) –
2 548 человек, или 100,0% к плановому годовому значению (2 548 человек);

количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение
по программам в сфере добровольчества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 50 человек, или 100,0% к плановому годовому значению (50 человек);

доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы – 40,0% (плановое годовое значение – 40,0%);

количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества – 2 единицы, или 100,0% к плановому годовому значению;

годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район»
в рамках утвержденного муниципального задания, полос формата А2 – 1 047 088 полос или 95,3% к плановому годовому значению
(1 098 845 полос);

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 1 262 человека, или 100,0% к плановому годовому значению.

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 305 092,5 тыс. рублей, или 97,2% от годового плана, в том числе из федерального бюджета 2 942,8 тыс. рублей, из бюджета автономного
округа – 880,2 тыс. рублей, из бюджета района – 301 269,4 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района – 70 человек, в том числе 3 человека на курсах обучения ГО и ЧС;

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации
Ханты-Мансийского района (расходы на обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей служащими администрации района);

дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Ханты-Мансийского района. Получателями данных выплат являются
84 человека;

выплаты Почетным гражданам Ханты-Мансийского района – получили
50 человек;

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление технического обеспечения»);

осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округу – Югре».

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования – 127% (плановое годовое значение – 100%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств администрации Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района – 97% (плановое годовое значение – 95%);

соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период – 95% (плановое годовое значение – 95%).

15. Муниципальная программа «Развитие образования в
Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 2 115 441,3 тыс. рублей, или 96,9% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 35 859,5 тыс. рублей, из бюджета автономного округа –1 378 626,2 тыс. рублей, из бюджета района – 700 955,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства направлены на:

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по учебному предмету «химия»;

организацию участия педагогов образовательных организаций района в финале регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2022»;

проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года – 2022»;

приобретение подарочной продукции – учебной литературы
по программе «Социокультурные истоки» для обучающихся 1-х классов;

проведение торжественной встречи Главы Ханты-Мансийского района с лучшими выпускниками школ;

участие в I Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию «Стратегия развития инициативного бюджетирования
в Российской Федерации» (2 руководителя образовательных организаций района).

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности
и комфортных условий образовательного процесса» средства направлены
на мероприятия:

проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений
(СОШ с. Нялинское, ООШ им. Братьев Петровых с. Реполово,
СОШ с. Елизарово, СОШ п. Луговской, СОШ п. Красноленинский);

проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений (школы, дошкольные организации, организации дополнительного образования);

укрепление пожарной безопасности (школ, дошкольных учреждений);

укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности включающее оплату водоочистительных систем и лабораторных исследований в образовательных организациях района;

повышение энергоэффективности (проведены мероприятия
по промывке систем отопления в рамках подготовки учреждений
к отопительному сезону 2022 года);

антитеррористическая защищенность (оплата услуг по физической круглосуточной охраны зданий, обслуживание СКУД).

В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы образования» средства направлены на строительство плоскостных сооружений «МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский», приобретение и установку на территории образовательной организации МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово веранды-беседки
с необходимым оборудованием, приобретение и установку 7 светодиодных светильников в спортивном зале МБОУ ХМР СОШ п. Луговской.

В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг
в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» средства направлены на:

обеспечение государственных гарантий на получение образования
и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования;

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

социальную поддержку отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (содержание учреждений, энергосервисные контракты, питание обучающихся на платной основе);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения, реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей);

обеспечение функций органов местного самоуправления» (содержание комитета по образованию);

финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия», МАУ ««Муниципальный методический центр»);

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

В рамках подпрограммы «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» средства направлены на:

организацию и участие в мероприятиях, направленных на выявление
и развитие талантливых детей и молодежи (районная научная конференция «Шаг в будущее», муниципальный этап шахматного турнира, муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований и игр школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», Первый и Второй образовательный интенсивы по реализации Проекта «Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»);

создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи (муниципальный слет юнармейских отрядов, Всероссийская военно-спортивной игры «Зарница, Спартакиада молодёжи России допризывного возраста, экскурсионные поездки в Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», учебные сборы допризывной молодежи);

организацию деятельности 33 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций;

организацию деятельности «дворовых площадок», клубов по месту жительства;

проведение аккарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района;

организацию отдыха и оздоровления детей на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации (осуществлен выезд детей Ханты-Мансийского района в детские оздоровительные лагеря городов Пушкин, Геленджик, Свердловская область);

организацию экологических трудовых отрядов;

проведение районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий»;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Муниципальной программой предусмотрено 22 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций – 96,1% (плановое годовое значение – 96,1%);

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях – 100% (плановое годовое значение – 100%);

численность обучающихся в возрасте 15 – 21 года по основным общеобразовательным программам – 401 человек или 87,0% к плановому годовому значению (461 человек);

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 0% (плановое годовое значение – 0%);

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 20,0% (плановое годовое значение – 20,0%);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 87,1% (плановое годовое значение – 82,0%);

охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум», «IT-куб» – 19,3% (плановое годовое значение – 10,0%);

доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет
в будущее» – 34,1% (плановое годовое значение – 30,0%);

количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 1 единица (плановое годовое значение – 1 единица);

доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды – 0,3% (плановое годовое значение – 0%);

доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 10,0% (плановое годовое значение – 10,0%);

доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 10,0% (плановое годовое значение – 10,0%);

доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования – 10,0% (плановое годовое значение – 10,0%);

доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

доля обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

обеспеченность питанием детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом – 7,8 единиц, или 100% к плановому годовому значению;

численность детей и молодежи, в возрасте до 35 лет, вовлеченных
в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – 1,145 тыс. человек, или 100% к плановому годовому значению;

создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи – 0,003 тыс. человек, или 100% к плановому годовому значению;

доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки,
от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением – 100,0% (плановое годовое значение – 100,0%).

16. Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
50 398,9 тыс. рублей, или 88,3% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 3 728,5 тыс. рублей, из бюджета
района – 46 670,4 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий по:

паспортизации объектов муниципальной (проведена техническая инвентаризация в отношении 10 объектов нежилого фонда для постановки объектов на государственный кадастровый учет в связи с выявлением бесхозяйного имущества (Памятный знак «Обской городок» в п. Кирпичный), уточнением местоположения объектов с привязкой к земельным участкам,
16 км линейных объектов для уточнения технических характеристик объектов);

оценке объектов муниципальной (проведена оценка 11 объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования и приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством);

содержанию имущества муниципальной казны (осуществлена оплата коммунальных услуг по заключенным муниципальным контрактам
за фактические объемы потребленных ресурсов, оплата взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
в отношении жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью района, произведена замена внутриквартирного газового оборудования в
5 муниципальных жилых помещениях (д. Шапша,
ул. Боровая, д. 4а кв. 11, д. Ярки, ул. Ягодная, д. 19 кв.1, 3, д. 14 кв. 17,
ул. Сосновая, д. 4/1 кв. 1), произведена замена (поверка) приборов учета
на объектах муниципальной собственности);

сносу объектов муниципальной собственности (выполнены работы
по сносу 4 зданий и по расчистке земельных участков);

финансовому и организационно-техническому обеспечению функций департамента имущественных и земельных отношений администрации района;

ремонту объектов муниципальной собственности (жилые дома
с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 18, кв. 2, п. Выкатной, ул. Лесная,
д. 7, ул. Таежная, д. 24, ул. Молодежная, д. 6, д. 28).

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 36,0% (плановое годовое значение – 48,3%);

исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района – 102,0% (плановое годовое значение – 100,0%);

количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования:

объекты нежилого фонда – 10 единиц, или 333,3% к плановому годовому значению (3 единицы), линейные объекты – 16 км, или 100% к плановому годовому значению;

количество объектов оценки – 11 единиц, или 100,0% к плановому годовому значению;

количество снесенных объектов, ед. – 4 единицы, или 100,0%
к плановому годовому значению;

количество отремонтированных объектов – 0 единиц при плане
в 2 единицы (показатель не выполнен ввиду нарушения подрядчиками сроков выполнения работ, в рамках заключенных муниципальных контрактов).

17. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 786 714,9 тыс. рублей или 87,7% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 396 871,1 тыс. рублей, из бюджета района – 389 843,7 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

разработку проектно-сметной документации по строительству сетей водоснабжения в п. Кедровый;

разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду (объект «Две скважины с надскважинными сооружениями на водозаборе в с. Троица», котельные «Центральная» в п. Красноленинский, «Отопительная» в с. Елизарово, «Тепличная» в п. Горноправдинск);

инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
по объекту «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка»
п. Горноправдинск»;

капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с. Троица;

подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка
(ПСД, СМР);

реконструкцию локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут
до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск;

строительство сетей холодного водоснабжения в п. Выкатной;

обследование подводящего газопровода к с. Тюли;

приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Ханты-Мансийского района;

предоставление субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной»;

предоставление субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР,СМР)»;

возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района;

приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Ханты-Мансийского района;

приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинг)
в количестве 19 единиц;

предоставление субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань;

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
по социально ориентированным розничным ценам;

предоставление субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе;

предоставление субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», на оказание недополученных доходов, в связи
с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского района;

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения;

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам;

содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ;

содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта».

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 96% (плановое годовое значение – 96%);

доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района – 23,9% (плановое годовое значение – 23,9%);

доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 2,6% (плановое годовое значение – 2,6%);

обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество предоставленных банных услуг – 9 907 помывок, или 101,1% к плановому годовому значению (9 800 помывок);

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 14,36% (плановое годовое значение – < 22%);

приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района – 19 единиц, или 79,2% к плановому годовому значению (24 единицы).

18. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов
Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
63 433,6 рублей, или 87,5% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 1 146,0 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 8 648,9 тыс. рублей, из бюджета района – 53 638,7 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на:

благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье»
в п. Горноправдинск (пешеходные дорожки, освещение пешеходных дорожек) в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

благоустройство набережной в п. Бобровский;

ограждение сквера в с. Елизарово;

благоустройство сельского поселения Кедровый (приобретены лотки водоотводные);

благоустройство сельского поселения Цингалы (обустройство пешеходных дорожек);

благоустройство сельского поселения Селиярово, благоустройство территории населенных пунктов сельского поселения Шапша;

благоустройство сельского поселения Нялинское (обустройство игровой площадки в с. Нялинское, обустройство «Аллеи славы в п. Пырьях»);

устройство подхода к дебаркадеру в с. Елизарово;

благоустройство мест захоронения п. Выкатной;

укрепление берега р. Конда (сп Выкатной);

благоустройство мест массового отдыха населения п. Выкатной,
с. Тюли;

благоустройство территории п. Выкатной (изготовление, доставка, установка уличных информационных стендов в количестве 6 штук по
ул. Школьная, благоустройство набережной);

благоустройство территории населенных пунктов сельского поселения Шапша (ремонт и строительство тротуаров, пешеходных дорожек, дообустройство мест общего пользования);

разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории сельского поселения Шапша;

устройство освещения детской игровой площадки с элементами благоустройства д. Шапша;

устройство многофункциональной детско-спортивной площадки, расположенной в п. Луговской;

устройство тротуаров из тротуарной плитки п. Сибирский;

выполнение работ по обустройству памятника основателям Пачгановым
с. Зенково;

обустройство сквера в д. Шапша по улице Северная;

выполнение работ по установке хоккейной площадки с ограждением за воротами сельского поселения Шапша;

ремонт тротуаров с. Тюли.

Кроме того, осуществлялась реализация мероприятий
по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования:

благоустройство лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» п. Горноправдинск (уличные тренажеры);

благоустройство сквера в д. Шапша;

благоустройство парка отдыха п. Красноленинский;

благоустройство территории березовой рощи п. Горноправдинск;

устройство тротуара из тротуарной плитки по ул. Комарова
в п. Сибирский;

устройство ограждения кладбища п. Урманный.

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество объектов благоустройства – 26 единиц (плановое годовое значение – не менее 26 единиц);

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 17%, или 100,0% к плановому годовому значению;

количество общественных территорий, подлежащих благоустройству –
2 единицы, или 100% к плановому годовому значению.

19. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности
в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
72 123,8 тыс. рублей (бюджет района), или 78,3% от годового плана.

В рамках программы денежные средства направлены на:

создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования муниципальной системы оповещения населения района;

создание и техническое обслуживание «Системы 112», организацию
и аренду каналов связи;

ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах района Луговской, Кирпичный, Белогорье, Троица, Сибирский, Реполово, Батово, Елизарово);

инженерно-технические мероприятия (обвалование) по защите
от затопления территорий населенных пунктов Зенково, Лугофилинская, Тюли, Цингалы;

обеспечение и выполнение полномочий и функций муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты»;

защиту сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров;

строительство пожарного водоема в п. Кирпичный (построены
2 пожарных водоема по 2 емкости каждый).

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом – 99% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 100% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного влияния вод – 100% (плановое годовое значение – 100%);

уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах – 100% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) – 64,5% (плановое годовое значение – 70,0%).

20. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района
на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
8 104,7 тыс. рублей, или 68,1% от годового плана, в том числе
из бюджета автономного округа – 2 954,2 тыс. рублей, из бюджета района –
5 150,5 тыс. рублей.

В рамках программы средства направлены на:

выплату субсидий 26 субъектам на приобретение материально-технических средств, на заготовленную продукцию охоты, компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием;

организацию, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности и участие в них представителей коренных малочисленных Народов Севера (окружной конкурс оленеводов; межмуниципальные соревнования по охотничьему биатлону; фестиваль «Спасти и Сохранить»);

изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной продукции, информационных материалов, направленных на обеспечение правовой информации для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера;

обустройство этнографического парка в сельском поселении Кышик;

разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания центра национальных культур в сельском поселении Кышик;

укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй».

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыкам, языкам коренных малочисленных народов Севера – 10 человек, или 100% к плановому годовому значению;

количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, форумов), направленных на продвижение туристского потенциала – 3 единицы, или 100% к плановому годовому значению;

количество вновь зарегистрированных самозанятых, субъектов малого предпринимательства, НКО из числа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера – 5 человек, или 100% к плановому годовому значению;

количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера –
30 единиц, или 100% к плановому годовому значению;

доля национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства – 4% (плановое годовое значение);

количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности – 351 человек, или 100% к плановому годовому значению;

количество семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность – 62 единицы, или 100% к плановому годовому значению.

количество точек коллективного доступа к сети Интернет – 1 единица, или 100% к плановому годовому значению;

доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных
на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера – 100% (плановое годовое значение – 100%).

21. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 108 794,8 тыс. рублей, или 46,3% от плана на год, в том числе
из бюджета автономного округа – 44 876,0 тыс. рублей, бюджета района –
63 918,8 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

ремонт внутрипоселковых дорог в СП Красноленинский;

разработку проектно-сметной документации по строительству дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск;

разработку проектно-сметной документации по строительству объездной дороги в п. Горноправдинск;

ремонт дорог в сельском поселении Шапша;

капитальный ремонт дорог с. Батово;

предоставление субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»,
АО «Северречфлот», ИП Созонов А.И.);

содержание и эксплуатацию вертолетных площадок сельских поселений Выкатной, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Нялинское, Сибирский, Цингалы, Шапша, Кышик, Согом);

содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»;

содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО,
п. Горноправдинск, ул. Производственная, 13»;

содержание автомобильной дороги «Подъезд до с. Реполово»;

содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»

популяризацию деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (приобретено оборудование для деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения МКОУ ХМР
«СОШ д. Шапша»;

участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (муниципальный и региональный этап конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»).

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 214,6 км, или 99,8% к плановому годовому значению (215 км);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям – 91,6% (плановое годовое значение – 91,6%);

количество рейсов воздушного транспорта – 250 рейсов, или 87,1%
 к плановому годовому значению (287 рейсов);

количество рейсов водного транспорта – 248 рейсов, или 122,2%
к плановому годовому значению (203 рейса);

количество рейсов автомобильного транспорта – 999 рейсов,
или 97,4% к плановому годовому значению (1 026 рейсов);

протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 12,9 км, или 100% к плановому годовому значению;

количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних – 0 единиц (плановое годовое значение – 0 единиц).

22. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района
на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 135 527,3 тыс. рублей, или 44,1% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 35,9 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 732,1 тыс. рублей, из бюджета района – 134 759,4 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (проведены районный фестиваль творчества граждан старшего поколения
«Не стареют душой ветераны», районный фестиваль народного творчества «Поет село родное»; районный фестиваль детского творчества «Остров детства», мероприятие районного уровня «Школа ремесел»);

субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» государственной программы «Культурное пространство»;

сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня» п. Горноправдинск;

строительство культурно-спортивного комплекса д. Ярки (выполнены работы по устройству фундамента, проведена заливка колон 1 этажа, заливка лифтовой шахты, выполнены работы по устройству плиты 1 этажа
и плиты перекрытия);

проведение восстановительных работ СДК с. Реполово (ремонт пожарного резервуара, монтаж насосов пожарных водоемов);

ремонт крыши здания СКК с. Селиярово, работы по энергосбережению учреждения (замена светильников потолочного типа в здании учреждения и устройство фасадной подсветки здания);

капитальный ремонт кровли здания клуба в д. Согом;

ремонт зданий СДК населенных пунктов Тюли, Выкатной, тренажерного зала п. Выкатной;

укрепление материально-технической базы МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной;

поддержку талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа»);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения «Централизованная библиотечная система»);

модернизацию муниципальных общедоступных библиотек,
в том числе комплектование книжных фондов (произведена оплата услуг
по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет, произведены работы по переводу печатных изданий в машиночитаемый формат (оцифровка литературы), осуществлена подписка на периодические издания);

поддержку отрасли культуры (приобретена художественная литература);

организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

число посещений культурных мероприятий – 342 тыс. единиц, или 100,0% к плановому годовому значению (342 тыс. единиц);

число обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению) – 12,5% (плановое годовое значение – 12,5%);

доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры – 32% (плановое годовое значение – 32%);

доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры – 32% (плановое годовое значение – 32%).

23. Муниципальная программа «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022 – 2025 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило
354,2 тыс. рублей (бюджет района) или 42,2% от плана на год.

Денежные средства направлены на:

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений (проведен ежегодный конкурс лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности
Ханты-Мансийского района);

профилактику экстремизма, обеспечение гражданского единства (проведены районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», направленный на развитие межкультурного диалога в школьной среде; районный слет «Объединяйся», направленный на развитие межкультурных коммуникаций в молодежной среде)

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства – 7,5 тыс. человек, или 100,0%
к плановому годовому значению;

численность участников мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании – 4,4 тыс. человек, или 100,0% к плановому годовому значению;

количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в
Ханты-Мансийском районе – 2,0 тыс. человек, или 142,9% к плановому годовому значению (1,4 тыс. человек);

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих
в проектах и программах по укреплению межнационального
и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Ханты-Мансийского района, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма – 3,5 тыс. человек, что в 5,8 раз превысило плановое годовое значение (0,6 тыс. человек).