Информация об исполнении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансийском районе в 2015 году и на период 2016 и 2017 годов за 2015 год

(План утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 07.04.2015 № 411-р)

| №  п/п | | Наименование | Ответствен-ный исполнитель | Вид документа | Срок | | Объем  финансирования, млн. рублей (оценка) | | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры экономического развития | | | | | | | | | |
| 1. | | Реализация муниципальных программ | органы администрации района | ежеквартальные отчеты | 2015 – 2017 годы | | 7 200,0 | | достижение целевых показателей реализации муниципальных программ |
| Мониторинг исполнения муниципальных программ осуществляется в рамках формирования ежеквартальных итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района. На реализацию муниципальных программ в 2015 году направлено 4 364,0 млн. рублей (в том числе 2 712,5 млн. рублей из бюджета автономного округа и 1 651,6 млн. рублей из бюджета Ханты-Мансийского района. Освоение денежных средств по муниципальным программам за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2016 составило 93,7%, в том числе из бюджета автономного округа – 93,6%, из бюджета района – 94%. Из 197 целевых показателей 173 достигли уровня 100%. | | | | | | | | | |
| 2. | | Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных программ | органы администрации района | внесение изменений  в муниципальные программы | 2015 – 2017 годы | |  | | повышение эффективности использования бюджетных ресурсов; обеспечение финансирования приоритетных направлений  в условиях ограниченности ресурсов |
| На территории Ханты-Мансийска района в 2015 году осуществлялась реализация 22 муниципальных программ. За 2015 год в целях пересмотра приоритетности мероприятий и повышения эффективности использования бюджетных ресурсов внесено 97 изменений во все муниципальные программы. | | | | | | | | | |
| 3. | Пересмотр приоритетности мероприятий Адресной инвестиционной программы автономного округа | | органы админи-страции района | внесение изменений  в муниципальные программы | 2015 – 2017 годы |  | | повышение эффективности использования бюджетных ресурсов; обеспечение финансирования приоритетных направлений  в условиях ограниченности ресурсов | |
| В декабре 2014 года утвержден перечень объектов строительства на территории Ханты-Мансийского района, включенный в АИП Югры на 2015 год. В перечень вошли 7 объектов с общим объемом финансирования 694,1 млн. рублей.  В течение 2015 года в АИП Югры 7 раз вносились изменения по мероприятиям, которые реализуются на территории Ханты-Мансийского района. Общий объем финансирования в 2015 году уменьшен на 260,3 млн. рублей и по состоянию на 01.01.2016 составил 433,8 млн.рублей.  *При формировании предложений для включения в Адресную инвестиционную программу автономного округа в целях обеспечения ввода объектов в 2015 году учитывались следующие приоритеты:*  *- не завершенные строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению строительством в очередном финансовом году и плановом периоде;*  *- объекты социальной направленности (спорт, культура, образование);*  *-объекты, обеспеченные проектной документацией;*  *- объекты капитального строительства, финансирование работ по которым планируется осуществлять из бюджета автономного округа впервые.* | | | | | | | | | |
| 4. | Предоставление субъектам предприни-мательства субсидий  на строительство объектов производства и переработки продукции  в трудно-доступных и отдаленных местностях района | | комитет экономи-ческой политики | протокол заседания комиссии | 2015 – 2017 годы | 2,7 | | введение  в эксплуатацию объектов переработки мяса, молока, дикоросов, хлебопечения –  5 единиц. | |
| Всего на указанное мероприятие на 2015-2017 годы предусмотрено 3,6 млн. рублей, в т.ч. 2015 год – 2,7 млн. рублей (2,27 млн. рублей – окружные средства, 0,45 млн. рублей – районные средства). Размер поддержки составляет 50% от понесенных затрат на строительство объекта, но не более 2 млн. рублей.  В 2015 году освоено 1568,5 тыс. рублей (строительство пекарни в д. Белогорье (КФХ Веретельников С.В.), строительство убойного цеха в с. Батово (КФХ Воронцов А.А.). Введены в эксплуатацию объекты: автономный модульный молочный завод КФХ Антонова С.В. в с. Селиярово (субсидия на строительство выделена в 2014 году в размере 2,0 млн. рублей), цех по глубокой переработке рыбы ООО НРО «Обь» (урочище Старые Косари) (2013 год, 2,0 млн. рублей), цех по глубокой переработке рыбы ООО НРО «Колмодай» в с.Цингалы, (2013 год, 2,0 млн. рублей). | | | | | | | | | |
| 5. | Предоставление субъектам предприни-мательства  дополнительного вида субсидии – компенсация затрат  по приобретению лесозаготовительной техники | | комитет экономи-ческой политики | внесение изменений  в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района  на 2014 – 2017 годы» | 2015 – 2017 годы | 3,6 | | увеличение объемов выпускаемой продукции; конкурентоспособность предприятий | |
| В соответствии с резолюцией Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района от 22.12.2014, в целях развития лесодобывающей и лесоперерабатывающей отраслей у субъектов предпринимательства внесены изменения в Порядок предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы». Порядок дополнен новым видом поддержки – компенсация приобретения, аренды, лизинговых платежей по специальным транспортным средствам и технике, необходимым для развития деятельности в сфере переработки леса – в размере 50%, но не более 1 500 тыс. рублей.  В 2015 году на программное мероприятие, включающее финансирование в т.ч. данного вида субсидии, предусмотрено 1 681,8 тыс. рублей (в т.ч. 1 281,8 тыс. рублей из бюджета автономного округа).  В течение 2015 года поступило 5 заявок от 3 субъектов предпринимательства на компенсацию затрат по аренде специальных транспортных средств для развития лесопереработки, были предоставлены субсидии общим объемом 360 тыс. рублей (в т.ч. ИП Макова Н.А., п. Урманный; ИП Худов В.В., п. Кедровый, КФХ Дубровин А.П. п. Пырьях). | | | | | | | | | |
| 6. | Предоставление субъектам предпринимательства  дополнительного вида субсидии – компенсация затрат по доставке продовольственных товаров  в трудно-доступные  и отдаленные местности района | | комитет экономи-ческой политики | внесение изменений  в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района  на 2014 – 2017 годы» | 2015 – 2017 годы | 0,3 | | сдерживание роста цен на продовольственные товары  в труднодоступных и отдаленных местностях района | |
| В целях предупреждения кризисных ситуаций (прекращения деятельности субъектов) в сфере торговли в труднодоступных населенных пунктов с низкой численностью населения (до 300 чел.), Порядок предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района был дополнен новым мероприятием «Компенсация расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района (субсидия)». По указанному мероприятию предусмотрена субсидия в размере 80%, но не более 300 тыс. рублей, в целях компенсации затрат, связанных с доставкой продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района. К труднодоступным населенным пунктам с низкой численностью (до 300 чел.) относятся: д. Лугофилинская, д. Ягурьях, д. Нялина, д. Скрипунова, д. Согом, с. Тюли, п. Урманный, д. Чембакчина, с. Зенково.  В 2015 году предоставлено 2 субсидии 1 Субъекту общей суммой 305,3 тыс. рублей на компенсацию транспортных расходов по доставке товаров в с.Зенково ИП Волковой Е.А. | | | | | | | | | |
| 7. | Предоставление субсидий  на строительство  и реконструкцию сельскохо-зяйственных объектов | | комитет экономи-ческой политики | внесение изменений  в муниципальную программу «Комплекс-ное развитие агропромышленного комплекса  и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района  на 2014 – 2017 годы» | в течение 2015 года |  | | рост производственных площадей; увеличение поголовья;  создание рабочих мест | |
| В 2015 продолжено строительство коровника на 200 голов КФХ Третьяковой С.А. Плановый срок ввода объекта – июль 2016 года. В 2015 году на данное мероприятие средств бюджета не предусмотрено. | | | | | | | | | |
| 8. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным  к категории потребителям, предприятиям жилищно-комму-нального и агропромышлен-ного комплексов, субъектам малого  и среднего предпринимательства | | департамент строительстваархитектуры  и ЖКХ | государственная программа Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комп-лекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»; муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение  и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район  на 2014 – 2017 годы» | 2014 – 2017 годы | 1067,7 | | сохранение социальной стабильности; содействие конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей и жилищно-коммунальных предприятий | |
| В рамках мероприятий Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» и решения Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 337 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на территории Ханты-Мансийского района» на 2015 год запланировано предоставление субсидий энергоснабжающей организации ОАО «ЮТЭК в объеме 357,1 млн. рублей (исполнение на 01.01.2016 – 345,1 млн. рублей), в том числе:  - на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам в размере 267,5 млн. рублей из бюджета автономного округа (исполнение – 256,9 млн. рублей);  -на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района в размере 89,6 млн. рублей (исполнение – 88,2 млн. рублей), из них – 55,1 млн. рублей - средства бюджета автономного округа (60%) (исполнение – 53,7 млн. рублей), 34,5 млн. рублей - средства бюджета района (40%) (исполнение – 34,5 млн. рублей). | | | | | | | | | |
| 9. | Увеличение периода применения «льготного» коэффициента при расчете арендной платы за пользование земельными участками (изменение размера коэффициента для субъектов малого и среднего предпринимательства) | | Департамент имуществен-ных  и земельных отношений | внесение изменений  в решение Думы района от 20.03.2014 № 331 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, условий  и сроков её внесения  за земли, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района» (после внесения изменений Правительством округа в постановление Правительства ХМАО – Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов») | III квартал 2015 года |  | | содействие увеличению количества малых  и средних организаций  и индивидуальных предпринимателей | |
| Порядок определения размера арендной платы за земли, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района принят 20.03.2014 года. Согласно данного Порядка, при расчете арендной платы применяется установленный коэффициент для субъектов малого и среднего предпринимательства равный 0,8. Данный коэффициент бессрочный и распространяет свое действие на весь период аренды земельного участка. | | | | | | | | | |
| 10. | Содействие участию сельхозтова-ропроизводителей  в реализации окружных, федеральных программ  по развитию агропромышлен-ного комплекса  и малого предп-ринимательства | | комитет экономичес-кой политики |  | 2015 – 2017 годы |  | | рост производственных площадей; увеличение поголовья;  создание рабочих мест | |
| В рамках привлечения сельхозтоваропроизводителей района к участию в реализации окружных, федеральных программ по развитию агропромышленного комплекса и малого предпринимательства проводится работа по оказанию помощи в подготовке бизнес-планов, подготовке соответствующих пакетов документов.  В 2015 году была предоставлена методическая помощь КФХ Нуровой Т.Н. (д. Ярки) в подготовке технико-экономического обоснования строительства свинарника в д. Ярки Ханты-Мансийского района. Вынесено решение о предоставлении 21 млн. рублей из окружного бюджета.  Оказано содействие предпринимателям в подготовке бизнес-планов и конкурсной документации для участия в окружном конкурсе на представление грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности КМНС. По итогам конкурса 2 субъекта предпринимательства района получили грантовую поддержку в размере 25,8 млн. рублей, в том числе: на развитие промысловой охоты и охотничьего хозяйства ОКМНС «Остяко-Вогульск» (д. Шапша) – 2,1 млн. рублей; на развитие рыбного промысла ООО РПП «Старые Косари» - 2,7 млн. рублей. | | | | | | | | | |
| 11. | Содействие потенциальным инвесторам  в реализации инвестиционных проектов на территории района | | органы администра-ции района | регламент,  обеспечивающий сопровождение  инвестиционных проектов по принципу «одного окна»  в администрации  района | 2015 – 2017 годы |  | | привлечение инвесторов; увеличение налоговой базы района;  создание новых рабочих мест | |
| Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты в рамках формирования благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и развития инвестиций. Информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиции». В октябре 2015 года заключено соглашение о предоставлении двух инвестиционных площадок: 1. Под строительство логистического центра (инвестор - ООО «Терминал» (В.В.Чернега). 2. Под строительство производственно-строительной базы на 12-13 км автодороги Югра (в районе съезда на д. Согом) (инвестор – ИП Шуклин В.А.). | | | | | | | | | |
| 12. | Создание условий для развития инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса ОАО «Агрофирма», в д. Ярки | | органы администра-ции района |  | 2015 – 2017 годы |  | | привлечение инвесторов; увеличение налоговой базы района;  создание новых рабочих мест | |
| В 2014 год в д. Ярки Ханты-Мансийского района реализован инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса ОАО «Агрофирма». Общая площадь комплекса составляет более трех гектаров. Инвестиционная стоимость проекта – 734 млн. рублей. За 2015 год предприятием выращено и реализовано 1525 тонн овощной продукции (огурцов – 1 167,7 тонн, томатов – 288,1 тонна, зелени – 69,2 тонны).  В 2015 году начата реализация II очереди тепличного комплекса ОАО «Агрофирма» площадью 5,2 гектара. Плановый срок окончания реализации инвестиционного проекта – сентябрь 2017 года. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд. рублей. Инвестором заказана проектно-сметная документация на строительство, которая будет готова в марте 2016 года. В мае 2016 года планируется начать строительно-монтажные работы. Инвестором направлены заявки на получение кредитов в банковские организации. Для обеспечения мощности 2-ой очереди администрацией района были объявлены конкурсы на реконструкцию водоочистных сооружений в д. Ярки (ПИР) и строительство газораспределительной станции в д.Ярки (ПИР). По результатам конкурса по объекту «Строительство ГРС» заключен муниципальный контракт от 02.11.2015 на сумму 2 204,4 тыс. рублей, по объекту «Реконструкция ВОС» заключен муниципальный контракт от 09.11.2015 на сумму 5 900,0 тыс. рублей. Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | | | | | | | | | |
| 13. | Проведение продовольствен-ных ярмарок на территории района | | МАУ «ОМЦ», админи-страции сельских поселений |  | 2015 – 2017 годы |  | | обеспечение импортозамещения; стабилизация цен на продовольственные товары | |
| За 2015 год на территории района проведено 80 ярмарок по продаже продовольственных товаров. В п.Горноправдинский еженедельно – по субботам работает «Ярмарка выходного дня». | | | | | | | | | |
| 14. | Создание  и размещение на официальном сайте администра-ции района Перечня производителей продукции | | комитет экономи-ческой политики | информация | 2015 – 2017 годы |  | | информирование хозяйствующих субъектов;  продвижение продукции района на российских рынках | |
| Перечень товаропроизводителей Ханты-Мансийского района включает перечень субъектов, ведущих свою деятельность в сфере сельского хозяйства, рыбодобычи и рыбопереработки, производству продукции из дикоросов. В перечне представлены 37 товаропроизводителей в сфере сельского хозяйства и 49 субъектов в сфере рыбодобычи и других традиционных отраслей хозяйствования. Перечень размещен на официальном сайте администрации района (hmrn.ru) в разделе «Агропромышленный комплекс» (<http://hmrn.ru/raion/ekonomika/agriculture_fishing_and_hunting/agriculture.php>) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 15. | Создание и размещение на официальном сайте администра-ции района электронного каталога «Ремесленная продукция Ханты-Мансийского района» | | комитет экономи-ческой политики;  муниципальное автоном-ное учрежде-ние «Организационно-методический центр» | электронный каталог | в течение 2015 года |  | | развитие конкуренции; продвижение продукции района на российских  и международных рынках; позиционирование района | |
| Электронный каталог «Ремесленная продукция Ханты-Мансийского района» создан и размещен на официальном сайте администрации района  <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/Remeslo/>  В каталоге представлена продукция 11 мастеров из 5-ти населенных пунктов района (с.Кышик, п.Горноправдинск, п.Луговской, п.Бобровский, с.Селиярово).  Продукция разделена на 10 направлений:  1.Куклы (16 видов, диапазон цен: 150 – 3500 рублей)  2. Кость (30 видов, диапазон цен: 200 – 2000 рублей)  3. Дерево (8 видов, диапазон цен: 150 – 1500 рублей)  4. Глина (19 видов, диапазон цен: 150 – 500 рублей)  5. Бисер (1 вид, диапазон цен: 250 рублей)  6. Береста (7 видов, диапазон цен: 150 – 1200 рублей)  7. Мех (8 видов, диапазон цен: 250 – 9000 рублей)  8. Кожа (5 видов, диапазон цен: 200 – 3500 рублей)  9. Ткань (18 видов, диапазон цен: 150 – 2500 рублей)  10. Пряжа (8 видов, диапазон цен: 250 – 1500 рублей)  Всего каталог содержит 120 видов уникальной продукции, каждому виду присвоен индекс. | | | | | | | | | |
| 16. | Содействие хозяйствующим субъектам района  в размещении информации  в каталоге «Сделано в Югре» | | комитет экономи-ческой политики |  | до 1 июля 2015 года |  | | развитие конкуренции; продвижение продукции района на внутренних рынках и рынках автономного округа и федерального уровня | |
| Для информационного буклета «Агропромышленный комплекс Югры» в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа направлена информация о перспективных организациях АПК района (КФХ Башмакова В.А. с. Троица, КФХ Воронцова А.А. с. Батово, ОАО «Агрофирма» д. Ярки). Идет формирование буклета. | | | | | | | | | |
| 17. | Реализация плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета  и сокращению муниципального долга Ханты-Мансийского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | | комитет по финансам |  | 2015 – 2017 годы |  | | увеличение доходов бюджета  на 47,6 млн. рублей; оптимизация расходов бюджета на 128,8 млн. рублей | |
| Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.02.2015 № 37 «О мерах по реализации решения Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2014 № 407 (с изменениями от 08.10.2015) в 2015 году утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета Ханты-Мансийского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.  В результате реализации мероприятий по состоянию на 1 января 2016 года получен бюджетный эффект в сумме 161 473,1 тыс. рублей или 125,4% от плана на 2015 год, в том числе по доходам в сумме 144 867,8,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 605,3 тыс. рублей. | | | | | | | | | |
| 18. | Индексация тарифов на платные услуги, оказываемые сверх установлен-ного муниципального задания МБУ «Досуговый центр «Имитуй» | | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | постановление администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 23.04.2012 № 92» | сентябрь 2015 года |  | | увеличение доходной базы учреждения  на 0,245 млн. рублей | |
| Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.08.2015 № 166 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.04.2012 № 92 «Об утверждении стоимости путевки на добычу охотничьих ресурсов и оказание дополнительных платных услуг для охотников-любителей в сезон охоты». Результат - увеличение доходной базы учреждения в 2015 году до 6,0 млн. рублей (рост к 2014 году на 19,5%). | | | | | | | | | |
| 19. | Индексация размера родитель-ской платы в дошкольных образовательных учреждениях  с 1.09.2015  и с 1.04.2016 | | комитет по образованию | постановление администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 28.05.2014 № 139» | в течение 2015 года |  | | увеличение доходной базы учреждений | |
| В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 16.10.2015 № 235 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.05.2014 № 139 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и порядке ее взимания» размер родительской платы в дошкольных учреждениях района проиндексирован на 5% и составляет:  - 2 200,00 руб. при 12-ти часовом режиме работы ДОУ;  - 2 100,00 руб. при 9-ти часовом режиме работы ДОУ;  - 1 400,00 руб. для родителей, относящихся к льготной категории. | | | | | | | | | |
| 20. | Применение форм малозатратного проведения мероприятий в области культуры, спорта, молодежной политики (кустовые, заочные мероприятия) | | комитет по культуре, спорту и социальной политики | внесение изменений  в приказы комитета «Об утверждении положения  о мероприятии» | 2015 – 2017 годы |  | | сокращение расходов по профильным муниципальным программам на 0,55 млн. рублей ежегодно. | |
| В рамках реализации данного мероприятия в 2015 году проведены следующие культурно-спортивные мероприятия без привлечения средств бюджета района:  - кубок Губернатора автономного округа по пейнтболу;  - чемпионат Ханты – Мансийского района по волейболу среди мужских команд,  - первенство Ханты – Мансийского района по лыжным гонкам «Лыжня России»,  - турнир по волейболу среди ветеранов Ханты – Мансийского района памяти Антипенкова В.П.,  - чемпионат Ханты – Мансийского района по зимней рыбалке.  В сфере молодежной политике проведены молодежные акции и флэш-мобы (Промо-ролик посвященный Году литературы и русского языка в России «Молодежь Югры – читай!»).  В сфере культуры проведены мероприятия:  - «День почитаемых народами ханты птиц», с. Кышик;  - традиционный праздник «День рыбака», с. Цингалы;  - концертная программа «Пасхальный перезвон»;  - концертная программа народного самодеятельного коллектива хора русской песни «Покрова», г. Ханты-Мансийск;  - торжественная церемония открытия Всероссийского дня посадки леса под девизом «Лес Победы» в рамках акции «Зеленая волна»;  - в ЦБС организованы выставки в рамках проекта «Солдаты Победы Ханты-Мансийского района»;  - уроки мужества: «Давным-давно была война»;  - шествие с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк»;  - вечера – встречи «Память сильнее времени» с тружениками труда и войны;  - семейный конкурс творческих работ (рисунок, лепка, вышивка, аппликация, объемная композиция и др.) о ВОВ «Гордимся славою предков»; - -- поэтический конкурс стихов к 70-летию Победы «Этих дней не смолкнет слава»;  - концертная программа вокальной группы «Факел» г. Ханты-Мансийск,  - концертная программа ансамбля духовых инструментов "СИБИРЬ-БРАС" г. Ханты-Мансийск;  - концертная программа «Фортепианная музыка П. И. Чайковского», ДМШ отделение п. Горноправдинск;  - участие в окружном молодежном форуме «Золотое будущее»;  - фестиваль «Югорские узоры»;  - традиционные праздники народов ханты и манси «Вороний день» и «День птиц, почитаемых народом ханты»;  - участие в окружном празднике «День муксуна». | | | | | | | | | |
| 21. | Совершенствова-ние системы управления муниципальными предприятиями и учреждениями | | комитет по культуре, спорту  и социальной политике;  комитет по образованию; департамент строительстваархитектуры  и ЖКХ |  | в течение 2015 года |  | | оптимизация штатной численности учреждений; переход на систему эффективных контрактов | |
| В сфере образования:  Оптимизация штатной численности в МКУ ХМР «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию МКУ ХМР» в количестве 3 штатных единиц, экономический эффект 1 916, 4 тыс. рублей. Оптимизация штатной численности образовательных учреждений в результате реорганизации сети составила 19,21 шт. ед., экономический эффект 1 942,0 тыс. руб. местного бюджета.  На заседании совета руководителей образовательных учреждений 26.03.2015 рассмотрен вопрос: «Проект перечня показателей для оценки эффективности деятельности педагогических работников в рамках перехода на эффективный контракт». Приказом комитета по образованию от 27.03.2015 № 190-О утверждены примерные показатели и критерии эффективности деятельности учителей общеобразовательных школ, воспитателей дошкольных образовательных организаций и педагогов дополнительного образования.  Осуществлен переход на эффективный контракт руководителей и сотрудников подведомственных Комитету по образованию учреждений – 100%.  В сфере культуры, спорта и социальной политики:  В 2015 году в отрасли культура, спорт оптимизирована штатная численность МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» в количестве 10 штатных единиц и МКУ ХМР «Централизованная библиотечная система» в количестве 3 штатных единиц. Экономия средств составила 5 676,0 тыс. рублей.  Осуществлен переход на эффективный контракт руководителей подведомственных учреждений – 100%.  Осуществлен переход на эффективный контракт сотрудников подведомственных Комитету учреждений:  МБУ ДО Ханты-Мансийского района «Детско-юношеская спортивная школа» - 30 (62%);  МБУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» - 19 специалистов (100%);  МБУ Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» - 8 специалистов (100%). | | | | | | | | | |
| 22. | Расширение перечня платных услуг учреждений района | | комитет по образованию; комитет культуре, спорту и социальной политике | распоряжение администрации Ханты-Мансийского района | до 1 сентября 2015 года |  | | увеличение доходной базы бюджета | |
| В течение 2015 года комитетом по образованию рассматривался вопрос о развитии платных услуг в дополнительном образовании.  Для оказания платных услуг необходимо создать условия в образовательном учреждении.  В связи с отсутствием финансирования не представилась возможность оснастить материально-техническую базу для оказания платных услуг в дополнительном образовании.  По состоянию на 01.01.2016 учреждениями культуры оказывается 3 вида платных услуг: проведение дискотек, сдача в аренду помещений,  предоставление спортивного инвентаря (столов для игры в бильярд) | | | | | | | | | |
| 23. | Реорганизация сети муниципальных казенных учреждений Ханты-Мансийского района | | МКУ «Управление гражданской защиты»;  МКУ «Управление технического обеспечения» | распоряжение администрации Ханты-Мансийского района | сентябрь 2015 года |  | | оптимизация штатной численности, расходной базы учреждений | |
| В 2015 году на основании договора о безвозмездном оказании услуг МКУ «Управление технического обеспечения» от 30.01.2015 передано кадровое обслуживание МКУ «Управление гражданской защиты», от 31.03.2015 бухгалтерское обслуживание МКУ «Управление гражданской защиты». Оптимизирована штатная численность на 2 единицы (МКУ «Управление технического обеспечения»), экономический эффект составил 548,5 тыс. рублей. Вопрос о реорганизации сети муниципальных казенных учреждений отложен. | | | | | | | | | |
| 24. | Реорганизация сети учреждений образования и дополнительного образования | | комитет по образованию | распоряжение администрации Ханты-Мансийского района | до 1 июля 2016 года |  | | сокращение сети образовательных учреждений; оптимизация штатной численности | |
| Распоряжением администрации ХМР от 22.08.2014 № 1119-р внесены изменения в сеть муниципальных ОУ. В соответствии с распоряжениями от 21.07.2014 № 941, 943, 944, 945, 946, 947 семь ДОУ реорганизованы путем присоединения к общеобразовательным учреждениям (с.Батово, с.Нялиское, с.Реполово, п.Сибирский, д.Согом, с.Цингалы, д.Ягурьях). В результате сеть образовательных учреждений сократилась с 46 до 39 ОУ.  Оптимизация штатной численности составила 19,21 штатных единиц, экономический эффект 1 942,0 тыс. руб. местного бюджета. | | | | | | | | | |
| 25. | Инвентаризация имущества учреждений с целью выявления неэффективно используемого  и непрофильного имущества | | комитет по образованию; комитет культуре, спорту  и социальной политике; учреждения социальной сферы | приказ | до 1 ноября 2015 года |  | | снижение расходов на содержание недвижимого имущества | |
| На основании приказа комитета по образованию от 22.04.2015 г. № 253-О «О проведении инвентаризации» все ОУ провели инвентаризацию имущества. Информация о выявленном непрофильном имуществе доведена до Департамента имущественных и земельных отношений администрации района. После определения нового балансодержателя (по плану – в 2016 году) будет осуществляться передача имущества.  По состоянию на 01.01.2016 произведено списание непрофильного имущества комитета по культуре, спорту и социальной политике на сумму 1,5 млн. рублей, а также непрофильного имущества МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС» на сумму 0,4 млн. рублей. | | | | | | | | | |
| 26. | Оптимизация и повышение эффективности транспортных перевозок между населенными пунктами в границах района (автомобильный и воздушный транспорт) | | отдел транспорта, связи и дорог | внесение изменений  в ведомственную  целевую программу «Организация транспортного обслуживания населения Ханты-Мансийского района  на 2015 – 2017 годы» | 2015 – 2017 годы |  | | содействие развитию конкуренции; сокращение бюджетных расходов на 10 % | |
| По Ханты-Мансийскому району насчитывается 25 маршрутов, осуществляемых автомобильным транспортом (2014 год – 26 маршрутов). Объем дотаций из бюджета Ханты-Мансийского района предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов автомобильным и воздушным транспортом за 2015 год по регулируемым тарифам составил 19 414,7 тыс. рублей, что на 9% ниже, чем за 2014 год (21 326,9 тыс. рублей). Бюджетный эффект от проведенных торгов составил 1 912,2 тыс. рублей. | | | | | | | | | |
| Меры социальной стабильности | | | | | | | | | |
| 27. | Сопровождение процесса регистрации субъектов малого предпринимательства с целью получения субсидии в Центре занятости населения | | МАУ «Организа-ционно-  методический центр» |  | 2015 – 2017 годы |  | | сохранение (увеличение) численности субъектов предпринимательства | |
| За 2015 год 26 безработных граждан зарегистрировали предпринимательскую деятельность и получили субсидию в центре занятости на создание собственного дела, в том числе в п.Горноправдинск – 12 СМП; в п.Луговской – 3 СМП; п.Сибирский – 3 СМП; п.Цингалы - 2 ; с.Елизарово – 1 СМП; д.Ягурьях – 1 СМП; п.Шапша – 1 СМП; д.Ярки – 1 СМП; п.Кышик – 1 СМП; п.Красноленинский – 1 СМП. | | | | | | | | | |
| 28. | Создание дополнительных временных рабочих мест для граждан, обратившихся в Центр занятости населения | | МАУ «Организа-ционно-методический центр» | дополнительное соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | в течение 2015 года | 3,6 | | сохранение стабильной ситуации на рынке труда района; сдерживание роста численности безработных граждан | |
| За 2015 год создано 77 дополнительных временных рабочих мест для граждан, обратившихся в Центр занятости населения, фактически приняли участие в общественных работах на дополнительных рабочих местах 107 человек. | | | | | | | | | |
| 29. | Рассмотрение вопросов, направленных на снижение напряженности на рынке труда  и поддержку эффективной занятости, на заседаниях комиссии  по вопросам стабилизации ситуации на рынке труда | | Администра-ция района;  Центр занятости населения | протокол заседания, информация | 2015 – 2017 годы |  | | своевременное выявление кризисных явлений; принятие оперативных решений;  оценка необходимости привлечения иностранной рабочей силы | |
| Проведено 8 заседаний рабочей группы по стабилизации ситуации на рынке труда, рассмотрено 19 вопросов. По состоянию на 01.01.2016 численность безработных граждан составила 214 человек, уровень безработицы – 1,17%.  В целях снижения уровня безработицы в Ханты-Мансийском районе администрацией района совместно с казенным учреждением автономного округа «Ханты-Мансийский центр занятости населения» сформирован Комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского район на 2015 год, график проведения встреч с высвобождаемыми работниками в связи с сокращением штатов. Комплексным планом предусмотрено 15 мероприятий, направленных на создание 564 рабочих мест (*в том числе:* *144 - временных, 420 –постоянных*). В рамках реализации комплексного плана в 2015 году создано 643 рабочих мест *(в том числе: 256 – постоянных; 387- временных)* Исполнение плана составило 114,0%*.*  Предприятиями нефтегазового комплекса и их подрядными организациями создано - 10 постоянных рабочих мест; организациями социальной сферы – 17 постоянных рабочих мест, (*трансформируемая арена для катка п.Горноправдинск– 9; комплекс «Школа – детский сад д.Согом» - 8).* На территории Ханты-Мансийского районазарегистрировано 87 субъектов малого предпринимательства, в том числе 26 СМП из числа безработных граждан, получивших субсидию из центра занятости на создание собственного дела. Субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку по муниципальной программе создано 47 рабочих мест (*37- постоянных, 10 – временных).* По сбору дикоросов, и рыболовству создано 8 рабочих мест (*ООО НРО «Об» - 3; ООО НРО «Колмодай» - 5);* Субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории района создано 105 постоянных рабочих мест. В рамках реализации программы «Содействие занятости населения» организовано 369 временных рабочих мест по общественным работам. Основными работодателями являются администрации сельских поселений и МАУ «Организационно-методический центр».  Фактически приняли участие в общественных работах в 2015 году 367 человек, из которых 258 – безработные (2014 год – 354 человека, из которых 243 – безработные).  С начала года проведено 7 выездных встреч с 62 высвобождаемыми работниками (15.04.2015 д.Шапша, д.Ярки, 18.06.2015 п.Сибирский, 22.06.2015 п.Луговской, 10.07.2015 с.Нялинское, 15.07.2015 с.Кышик, 15.07.2015 с.Цингалы, 15.07.2015 п.Кедровый). | | | | | | | | | |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | | | | |
| 30. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольствен-ные товары | | комитет экономичес-кой политики | информация | в течение  2015 года |  | | своевременное выявление кризисных явлений | |
| Проводился еженедельный, с ноября 2015 года – ежемесячный мониторинг цен на продовольственные товары (40 наименований). В период с 01.01.2015 по 30.12.2015 цены возросли по 20 видам товаров, снизились по 20. Информация направлялась в БУ ХМАО-Югры «Региональный центр инвестиций. В 2015 году Региональной службой по тарифам автономного округа осуществлена 1 внеплановая проверка уровня цен в сельском поселении Горноправдинск. В результате выявлены незначительные нарушения. | | | | | | | | | |
| 31. | Мониторинг ситуации на рынке труда | | органы администра-ции района;  Центр занятости населения | протокол заседания, информация | 2015 – 2017 годы |  | | своевременное выявление кризисных явлений; принятие оперативных решений;  оценка необходимости привлечения иностранной рабочей силы | |
| Проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района. По состоянию на 01.01.2016 численность безработных граждан составила 214 человек, уровень безработицы – 1,17%.  Динамика:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | Численность безработных, чел | 150 | 152 | 178 | 186 | 185 | 171 | 171 | 169 | 209 | 203 | 224 | 214 | | Уровень безработицы, % | 0,82 | 0,83 | 0,94 | 1,02 | 1,01 | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 1,06 | 1,11 | 1,22 | 1,17 | | | | | | | | | | |
| 32. | Мониторинг финансово-экономического состояния  организаций, включенных  в перечень системообразую-щих организаций | | комитет экономичес-кой политики | информация | 2015 – 2017 годы |  | | своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки  и принятия управленческих решений | |
| В соответствие с распоряжением Губернатора автономного округа от 05.02.2015 № 22-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.09.2012 № 591-рг «О комиссии по вопросам социально-экономического развития и мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа», ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций Ханты-Мансийского района: ОАО «Агрофирма», ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция», КФХ Башмаков В.А. В отношении ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 25.05.2015 введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий Татаркин Виктор Анатольевич (г.Тюмень). | | | | | | | | | |
| 33. | Социологическое исследование социально-экономического самочувствия населения | | референт главы администра-ции района | информация | в течение  2015 года |  | | анализ настроений населения, оценки жителями и экспертами социально-экономической ситуации в автономном округе, определение проблемных направлений с целью выработки  и принятия управленческих решений | |
| В марте, октябре 2015 года администрацией района проведен анкетный опрос об эффективности деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района». В 12 сельских поселениях опрошено 1 072 респондента. Результаты анкетного опроса представлены в динамике главе администрации района и заместителям главы администрации района. | | | | | | | | | |
| 34. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | | органы администра-ции района | информация | 2015 – 2017 годы |  | | формирование позитивного общественного мнения о ситуации  в экономике и социальной сфере | |
| Информация об исполнении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансийском районе в 2015 году и на период 2016 и 2017 годов размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу http://hmrn.ru/raion/ekonomika/plan-meropriyatiy-po-obespecheniyu-ustoychivogo-razvitiya-ekonomiki-i-sotsialnoy-stabilnosti.php. | | | | | | | | | |
| 35. | Повышение финансовой грамотности населения района | | комитет по финансам | внесение изменений  в ведомственную целевую программу «Управление муниципальными финансами в Ханты-Мансийском районе  на 2015 – 2017 годы» | до 15 апреля 2015 года |  | | увеличение охвата населения мероприятиями, направленными  на повышение финансовой грамотности, на 10% в 2015 году | |
| Приказом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района от 16.04.2015 № 06-03-05/47 внесены изменения в ведомственную целевую программу «Управление муниципальными финансами в Ханты-Мансийском районе на 2015-2017 годы». В перечень мероприятий программы включено мероприятие «Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе Ханты-Мансийского района». В III квартале 2015 года в 23 образовательных учреждениях района среди учащихся 8-11 классов проведены уроки финансовой грамотности. Охват участников мероприятия «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 541 человек, что на 40% выше планового показателя. | | | | | | | | | |