## приложение 2
Перечень строек и объектов Ханты-Мансийского района на плановый период 2014-2015 годов
№ п/п | Наименование объекта | Единицы измерения мощности | Показатель мощности | Сроки строительства |  | Сметная стоимость в ценах 2001 г., тыс.руб. | Капитальные вложения на 2014 год, тыс.руб. |  |  | Капитальные вложения на 2015 год, тыс.руб.
|  |  |  | начало | окончание |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе:
[8 empty] | из бюджета автономного округа | из бюджета района |  | из бюджета автономного округа | из бюджета района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Мероприятия, реализуемые Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района
1. | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2015 годы"
1.1. | Сети водоснабжения в с.Нялинское (ПИР, СМР) |  |  | 2013 | 2014 |  | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0
1.2. | Канализационные очистные сооружения с.Кышик, п.Кедровый, п.Луговской, п.Выкатной, с.Елизарово, п.Кирпичный (ПИР, СМР) |  |  | 2012 | 2014 |  | 15124.7 | 0 | 15124.7 | 0 | 0 | 0
1.3. | Софинансирование объектов, включенных в мероприятия окружных программ | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
1.4. | Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1,2 очереди. 1 очередь. | определяется обоснованием инвестиций |  | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 13071 | 11764 | 1307 | 9814 | 8833 | 981
2. | ДЦП "Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
2.1. | Комплекс "Сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад" п. Кедровый | мест/ экз./ учащ./ мест | 150/9100/110/60 | 2011 | 2015 | ПСД разработана, гос. экспертиза от 05.04.2013г. №86-1-6-0078-13 | 72252 | 65027 | 7225 | 85756.3 | 77180.3 | 8576
3. | ДЦП "Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года"
3.1. | Строительство Культурно-спортивного комплекса в д.Ярки (дом культуры – библиотека – универсальный спортивный зал) | мест/ экз./ учащ./ мест | 100/9100/35/2937 кв.м | 2012 | 2014 | ПСД разработано, направлено на государственную экспертизу | 73166 | 69508 | 3658 | 0 | 0 | 0
3.2. | Комплекс "Сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад" п. Кедровый | мест/ экз./ учащ./ мест | 150/9100/110/60 | 2011 | 2015 |  | 13044 | 12392 | 652 | 52632 | 50000 | 2632
3.3. | Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п.Горноправдинск |  |  | 2013 | 2014 |  | 27905.1 | 26509.8 | 1395.3 | 0 | 0 | 0
4 | ДЦП "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2011-2013 годах и на период до 2015 года"
11.1. | Строительство пожарного водоема в с. Батово | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.2. | Строительство пожарного водоема в с. Елизарово | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.3. | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.4. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.5. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.6. | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.7. | Строительство пожарного водоема в с. Троица | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.8. | Строительство пожарного водоема в п. Урманный | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.9. | Строительство пожарного водоема в с. Цингалы | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.10. | Строительство пожарного водоема в д. Согом | куб.м. | 60 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 1500 | 1350 | 150 | 1500 | 1350 | 150
11.11. | Строительно-монтажные работы в п.Бобровский 2 пожводоема по 30 куб.м. | куб.м. | 2/30. | 2014 | 2014 |  | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0
11.12. | Строительно-монтажные работы в д.Ягурьях 2 пожводоема по 30 куб.м. | куб.м. | 2/30. | 2014 | 2014 |  | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0
11.13. | Строительно-монтажные работы в п.Красноленинский 2 пожводоема по 30 куб.м. | куб.м. | 2/30. | 2014 | 2014 |  | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0
11.14. | Строительно-монтажные работы в с.Реполово 2 шт. по 30 куб.м. | куб.м. | 2/30. | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 1850
11.15. | Строительно-монтажные работы в с.Цингалы 2 шт. по 30 куб.м. | куб.м. | 2/30. | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 1850
11.16. | Строительно-монтажные работы в п.Луговской 2 шт. по 30 куб.м. | куб.м. | 2/30. | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 1850
5. | ДЦП "Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года"
5.1. | Строительство трансформируемой универсальной арены для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п.Горноправдинск | чел/час/кв.м | 40/3924,1 | 2012 | 2014 | ПСД разработано, гос. экспертиза от 28.01.2013г. №86-1-6-0012-13 | 164387 | 156168 | 8219 | 0 | 0 | 0
5.2. | Строительство комплекса спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольная и волейбольная площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п.Горноправдинск | чел/час/кв.м | 50/3800 | 2012 | 2014 | Задание на ПИР утверждено директором ДСА ЖКХ ХМАО-Югры (А.Н. Зобницев) 12.12.2012г. | 86929 | 82583 | 4346 | 0 | 0 | 0
6. | ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
6.1. | Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (п. Сибирский, с. Зенково, с. Тюли, с. Батово, п. Выкатной, д. Ярки, д. Шапша, п. Бобровский) | км/ед/кВА | 23,102/7/ 1750 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 42105 | 40000 | 2105 | 66316 | 63000 | 3316
6.2. | Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей с. Елизарово | определяется обоснованием инвестиций |  | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 5263 | 5000 | 263 | 5263 | 5000 | 263
7. | ДЦП "Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы"
7.1. | Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района | км | 11.6 | 2013 | 2014 | 54461 | 23549 | 22372 | 1177 | 0 | 0 | 0
7.2. | Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района | м | 2916 | 2012 | 2015 | гос. Экспертиза от 26.04.2013г. №86-1-5-0136-13 | 0 | 0 | 0 | 24513 | 23287 | 1226
7.3. | Реконструкция внутрипоселковых дорог в п. Луговской | определяется обоснованием инвестиций |  | 2015 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 24512 | 23286 | 1226
Мероприятия, реализуемые исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
8. | ДЦП "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2011-2013 годах и на период до 2015 года"
4.1. | Строительство отдельного поста в с. Кышик Ханты-Мансийского района | а/м/кв.м | 2/328 | 2012 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0
4.2. | Строительство отдельного поста в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | а/м | 2 | 2013 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0
4.3. | Проектирование отдельного поста в п. Урманный Ханты-Мансийского района | а/м | 2 | 2015 | 2015 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0
9. | ДЦП "Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года
9.1. | Врачебная амбулатория в д. Нялина Ханты-Мансийского района (строительство модульного варианта по типовому проекту) | кв.м. | 1150 | 2014 | 2014 | ПСД не утверждена | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | ДЦП "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года"
10.1. | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для города Ханты-Мансийск, поселений Ханты-Мансийского района | тыс.куб.м. | 3490 | 2013 | 2014 | ПСД не утверждена | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | ДЦП "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
11.1. | 36-квартирный жилой дом по ул. Таежная, д.21 п. Горноправдинск | кв.м. | 36/1759,6 | 2012 | 2014 | 21293 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0