МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2019 № 34-р с. Селиярово

О мерах по охране лесов

от пожаров в 2019 году

Руководствуясь статьями 51, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 марта 2009 года № 102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях своевременного предупреждения возникновения лесных пожаров и организации борьбы с ними на территории Ханты-Мансийского района сельского поселения Селиярово:

1. Утвердить план мероприятий по организации работы

по предупреждению и тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года (приложение 1).

2. Создать патрульно-маневренную группу в количестве 5-7

человек для обнаружения лесных пожаров в радиусе 5 км. от сельского поселения, пункт сосредоточения пожарного инвентаря (приложение 2).

1. Обеспечить резерв дополнительных сил и средств предприятий на

случай чрезвычайных ситуаций.

1. Главному специалисту администрации сельского поселения

Селиярово (Н.Н. Сумкиной):

* 1. Организовать патрулирование при высоком классе пожарной

опасности по погодным условиям (3-й класс и выше) на территории сельского поселения Селиярово в выходные и праздничные дни с целью противопожарной профилактики и выявления очагов возгорания.

* 1. Информировать население и лесопользователей об ограничении

посещения лесных массивов и лесопользования при наступлении высокой пожарной опасности (4-й класс и выше) с использованием средств печати.

1. Руководителям учреждений и предприятий, расположенных на

территории сельского поселения рекомендовать на период пожарной опасности (4-й класс и выше), организовать дежурство работников с целью противопожарной профилактики на объектах и прилегающей к ним территории.

1. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте

администрации Ханты-Мансийского района (в разделе сельские поселения – Селиярово).

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.А. Юдин

Приложение 1

к распоряжению администрации

сельского поселения Селиярово

от 05.03.2019 № 34 -р

ПЛАН

мероприятий по организации работы по предупреждению и тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственное лицо |
| **1.** | Подготовить и провести совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года, с участием представителей учреждений и предприятий сельского поселения | апрель | Глава сельского поселения Селиярово, гл. специалист  АСП Селиярово, представитель ПК |
| **2.** | Организовать отжиг прилегающей к сельскому поселению травяной растительности | апрель, май | Глава сельского поселения Селиярово, гл. специалист  АСП Селиярово, Самаровское лесничество (по согласованию) |
| 3. | При наступлении высокой пожарной опасности (4 класс) вводить запрет на посещение лесных массивов гражданами (с информированием об этом через сайт и информационные стенды) | Пожароопасный период | Глава сельского поселения Селиярово, гл. специалист  АСП Селиярово |
| 4. | Организовать проведение работ по очистке территории сельского поселения от горючих отходов (сухой травы, листьев, мусора) | до 25 мая | руководители учреждений и организаций поселения, гл. специалист АСП Селиярово |
| 5. | Провести комиссионное обследование нежилых помещений (подвалов чердаков, вагончиков и т.п.) находящихся на территории сельского поселения Селиярово | до 01 мая | гл. специалист  АСП Селиярово, участковые сельского поселения (по согласованию) |
| 6. | Укомплектовать ДПД поселения личным составом, необходимым снаряжением, инвентарём и провести тренировку по развёртыванию сил и средств по локализации очага возгорания совместно с ПК с.Селиярово | до 01 июня | гл. специалист  АСП Селиярово;  ДПД с.Селиярово;  ПК с.Селиярово |
| 7. | Привести в готовность источники противопожарного водоснабжения, технические средства для подвоза воды и пожаротушения (технику, пожарные ёмкости, мотопомпы) | до 01 мая | гл. специалист  АСП Селиярово, МП ЖЭК-3 Селиярово, ПК Селиярово |
| 8. | Проверка состояния противопожарных барьеров, разрывов, минерализованной полосы вокруг сельского поселения и объектов поселения. | регулярно | глава сельского поселения,  гл. специалист  АСП Селиярово,  члены ДПД |
| 9. | Проведение инструктажей руководителей и персонала объектов проведения массовых мероприятий по порядку их действий в случае возникновения очага пожара. | регулярно  согласно плана | гл. специалист  АСП Селиярово, руководители учреждений и организаций поселения,  пожарная команда с.Селиярово |
| 12. | Усилить работу, по организации проверок мест проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан и граждан злоупотребляющих спиртными напитками | постоянно | участковый поселения, гл. специалист  АСП Селиярово,  соц. работник |

Приложение 2

к распоряжению администрации

сельского поселения Селиярово

от 05.03.2019 № 34-р

Патрульно-маневренная группа

по выполнению противопожарных мероприятий

на территории сельского поселения

Селиярово

Сумкина Н.Н. – специалист администрации по ГО и ЧС,

руководитель группы

Аксенкин Е.А. – мастер участка МП «ЖЭК-3» Селиярово,

заместитель руководителя группы

Члены оперативной группы:

Горбунов А.Г. – начальник пожарной команды с.Селиярово

Абдулмуталимов Р.Д. – участковый сельского поселения Селиярово.

Краев А.В. – руководитель кружковой работы МКУК «СКК Селиярово

Иванов В.С. – инженер по технике безопасности МКОУ ХМР СОШ