ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 04.04.2016 | № 68-р |

п. Сибирский

О мероприятиях по предупреждению

и ликвидации негативных явлений, связанных с весенним ледоходом

и половодьем в весенне-летний период 2016 года

В целях защиты населения и территории сельского поселения Сибирский от чрезвычайных ситуаций природного характера в весенне-летний период 2016 года:

1. Утвердить план основных мероприятий сельского поселения Сибирский по предупреждению негативных явлений, связанных с весенним ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2016 года (приложение).
2. Возложить выполнение задач по организации и контролю за осуществлением мероприятий по защите населения и населенных пунктов от весеннего паводка и наводнения на противопаводковую комиссию сельского поселения Сибирский.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава сельского  поселения Сибирский | В.Ю. Рысаков |

Приложение

к распоряжению Администрации

сельского поселения Сибирский

от 04.04.2016 № 68-р

**план**

**мероприятий сельского поселения Сибирский по предупреждению и**

**ликвидации негативных явлений, связанных с ледоходом и половодьем**

**в весенне-летний период 2016 года**

| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Кто привлекается, контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заседание КЧСПБ по вопросу: «О неотложных мерах по предупреждению чрезвычайных си­туаций в период весеннего паводка и наводнения 2016 года» | председатель КЧСПБ  Рысаков В.Ю. | до  10 апреля | члены противопаводковой комиссии |
| 2. | Организовать осмотр защитных земляных дамб обвалования, линий электроснабжения и связи, накопителей жидких отходов, водопропускных труб, закрытых водоемов на предмет готовности к возможному наводнению | глава поселения Рысаков В.Ю.,  Зам. главы поселения  Иванов А.А. | до  01 мая | руководители предприятий |
| 3. | Информирование населения о складывающейся ситуации, приемах и способах защиты при ледоходе и в условиях наводнения | глава поселения Рысаков В.Ю.,  Зам. главы поселения  Иванов А.А. | май-  июнь | директора школ, СДК, руководители предприятий |
| 4. | Создать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и имуществом, установить круглосуточное дежурство | руководители предприятий МП «ЖЭК-3», ЖСК«Реполовский», КФХ «Воронцов» | до  20 апреля | предприятия и организации, глава поселения |
| 5. | Организовать взаимодействие комиссии по ЧСПБ района и Ханты-Мансийской базой авиационной охраны лесов по ледовой разведке, оценке обстановки и ликвидации заторов льда | председатель КЧСПБ  Рысаков В.Ю. | в период ледохода | Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов, отдел гражданской защиты |
| 6. | Подготовка вертолетных площадок | Зам. главы поселения  Иванов А.А. | до  20 апреля | руководители предприятий |
| 7. | Вывести из зон возможного затопления ГСМ, строительные материалы и другое ценное имущество в безопасные места (по мере необходимости) | руководители предприятий | по мере необходимости | руководители предприятий |
| 8. | Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон затопления, создать запасы продуктов, медикаментов, теплой одежды (по мере необходимости) | эвакокомиссия сельского поселения Сибирский | по мере необходимости | глава поселения, директора школ, гл. врач МБУЗ |
| 9. | Разработать план обеспечения населения, оставшегося в зоне затопления, медикаментами, продовольствием и предметами первой необходимости | гл. врач МБУЗ, представители торговли | до  26 апреля | отдел гражданской защиты |
| 10. | Подготовить в местах размещения эвакуируемого населения медицинские пункты для оказания помощи пострадавшим (по мере необходимости) | эвакокомиссия, Гл. врач МБУЗ, директора школ | до  30 апреля | глава поселения, медицинские учреждения, школы поселения |
| 11. | Организация работ по ремонту и укреплению защитных земляных дамб обвалования и берегоукрепления | глава поселения Рысаков В.Ю. | с 10 апреля до  10 июня | строительные и ремонтные бригады, подрядные организации, население поселения |
| 12. | Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации поселения и ответственных лиц в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления | глава администрации поселения Рысаков В.Ю. | в период ледохода и подъема воды | члены противопаводковой комиссии, работники администрации поселения |
| 13. | Обеспечить контроль за подъемом воды, ведение графика колебаний уровней воды; доклады главе администрации поселения и председателю КЧСПБ о складывающейся обстановке для принятия решений | Зам. главы поселения  Иванов А.А. | апрель - июль | работники водомерного поста |
| 14. | Организовать подготовку НАСФ, транспортных и других спасательных средств для возможной эвакуации населения и вывоза домашних животных (по мере необходимости) | глава поселения Рысаков В.Ю.,  руководители предприятий | до  11 мая | руководители предприятий и организаций |
| 15. | Организовать охрану общественного порядка в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, обеспечить охрану государственного, общественного и личного имущества граждан | участковые поселения | май-июль | ДНД, группы охраны общественного порядка |
| 16. | Организовать контроль за пунктами питания, проведением дезинфекционных мероприятий | помощник врача эпидемиолога  Собачкина Р.В. | май-июль | директора школ, медицинские учреждения |
| 17. | Предоставлять материалы о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района и департамент имущественных, земельных отношений и природопользования | глава поселения Рысаков В.Ю. | по мере поступления | департамент имущественных, земельных отношений и природопользования,  отдел гражданской защиты |
| 18. | Сбор и обобщение информации для доклада главе администрации района и председателю КЧСПБ; подготовка донесений в Главное управление МЧС России по ХМОА – Югре | Зам. главы поселения  Иванов А.А. | апрель- июль | ЦГМС, глава поселения |