**Российская Федерация**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *628002 Ханты-Мансийский округ-Югра,* *г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214* |  | *e-mail: tik@hmrn.ru* *тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89* |

**15 июня 2017 г. № 29/327**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва**

**по одномандатному избирательному округу №18**

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 12.07.2005 № 275 «О возложении полномочий», в соответствии со статьями 6 и 11 закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 г. № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление и приложение к нему на сайте территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Д.А. Кузьменко.

Председатель

избирательной комиссии Д.А.Кузьменко

Секретарь

избирательной комиссии А.А. Лисицкая

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

Ханты-Мансийского района

от 15 июня 2017 года № 29/327

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва

по одномандатному избирательному округу №18

**День голосования – 10 сентября 2017 года**

| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ**  |
| 1 | Назначение дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва **п.7 ст.10 ФЗ\*** **п.7 ст.19 Закона ХМАО-81\*\*** | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 11.06.2017 года и не позднее 21.06.2016 | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 2 | Опубликование решения избирательной комиссии о назначении дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва **п.7 ст.10 ФЗ** | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| 3 | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования;**п.7 ст.19 ФЗ** | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее31.07.2017 года | Глава Ханты-Мансийского района |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 4 | Представление, уточнение сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района;**п.6 ст.17 ФЗ** | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава Ханты-Мансийского района |
| 5 | Информирование ТИК (с полномочиями ИКМО) об изменениях ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях **п.3.3 ст.Пост.670\*\*\*** | За 60 дней до дня голосования- еженедельно по четвергам, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | с 11.07.2017 года по 30.08.2017 года –еженедельнос 31.08.2017 года ежедневно  | Глава Ханты-Мансийского района |
| 6 | Составление двух экземпляров списков избирателей по каждому избирательному участку;**п.11 ст.17 ФЗ** | Сроки составления утверждает избирательная комиссия, но не позднее, чем за 1 день до передачи в участковую избирательную комиссию | Не позднее29.08.2017 года | Территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийского района (с полномочиями ИКМО) |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Передача выписки из списка избирателей либо список избирателей, для организации досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.08.2017 года | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию;**п.13 ст.17 ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30.08.2017 года | Территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийского района (с полномочиями ИКМО) |
| 9 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения;**п.15 ст.17 ФЗ** | Начинается за 10 дней до дня голосования, и заканчивается в момент закрытия избирательного участка в день, предшествующий дню голосования | с 30.08.2017 года по 09.09.2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Уточнение списка избирателей;**п.14 ст.17 ФЗ** | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до времени окончания времени голосования |  | Участковыеизбирательныекомиссии |
| 11 | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях;**п.16 ст.17 ФЗ** | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии. Оформление отдельных книг списка избирателей;**п.14 ст.17 ФЗ** | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 09.09.2017 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 13 | Принятие постановления о возложении полномочий окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №18 на избирательную комиссию муниципального образования**п.5 ст.2 Закона ХМАО-36** | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 01.07.2017 года | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 14 | Назначение в состав окружных избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса.Назначение в состав участковых избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса**п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36** | Со дня представления документов для регистрацииСо дня регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 15 | Назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования по одному члену комиссии с правом совещательного голоса**п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36** | Со дня регистрации кандидата |  | Избирательное объединение |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**  |
| 16 | Опубликование и направление в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральными законами «О политических партиях», «Об общественных объединениях» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов;**п. 9 ст.35 ФЗ** | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) |
| 17 | Выдвижение кандидатов;**п.2 ст.32 ФЗ, п.2, п. 1, 2, 25 ст. 4 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Осуществляется не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения | с 06.07.2017 года не позднее 18 ч.00 мин. 26.07.2017 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 18 | Извещение Территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своих кандидатов в депутаты;**подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»** | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. |  | Избирательные объединения |
| 19 | Предоставление документов для заверения списка кандидатов в депутаты уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в избирательную комиссию муниципального образования;**п.6.ст.4 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Осуществляется не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования | Не ранее 06.07.2017 года и не позднее 26.07.2017 года | уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата списком |
| 20 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения в письменной форме, о получении документов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования, для заверения списка кандидатов в депутаты;**п.9 ст.4 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Незамедлительно после представления документов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 21 | Принятие решения о заверении списка кандидатов в депутаты либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован;**п.7 ст.4 Закона ХМАО 81-ОЗ** | В течение трех дней со дня приема документов от уполномоченного представителя избирательного объединения |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 22 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов или о мотивированном отказе в его заверении;**ст.4** **Закона ХМАО 81-ОЗ** | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 23 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, справки (подтверждения) о приеме представленных документов при выдвижении кандидата; | Оформляется незамедлительно при поступлении документов для выдвижения |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 24 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата, выдвинутого избирательным объединением;  **п.5 ст.37 ФЗ** | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района о выдвижении кандидата |  | Кандидат (за исключением кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, допущенными к распределению депутатских мандатов) |
| 25 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами **2, 2.1, 3 ст.33 ФЗ**;  | После поступления в комиссию соответствующих документов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 26 | Сообщение о результатах проверки достоверности сведений, предоставленных кандидатами сведений; **п.6 ст.33 ФЗ** | по п.2, 2.1 ст.33 №67-ФЗ в десятидневный срокпо п.3 ст.33 №67-ФЗ в двадцатидневный срок |  | Соответствующие уполномоченные органы  |
| 27 | Направление в средства массовой информации выявленных фактов недостоверности сведений, представленных кандидатами;  **п.8 ст.33 ФЗ** | По мере выявления фактов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 28 | Представление документов для регистрации кандидата; **п.1 ст.6 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | В период с 06.07.2017 года по 26.07.2017 года Не позднее 18 часов по местному времени | Кандидат  |
| 29 | Выдача кандидату справки (подтверждения) о приеме документов для регистрации кандидата в письменной форме;  **п.3 ст.6 Закона ХМАО 81-ОЗ**  | Незамедлительно после приема избирательных документов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 30 | Извещение кандидата о дате и времени проведения проверки подписных листов;**п.11 ст.7 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не менее чем за сутки до проведения проверки подписных листов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 31 | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию;**п. 1.1 ст.38 ФЗ** | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК)) |
| 32 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов;**п.7 ст.38ФЗ, п.18 ст.7 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 33 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 №67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации;**п. 1.1 ст.38ФЗ** | не позднее, чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 34 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации;**п. 18 ст.38 ФЗ, п.1 ст.9 Закона ХМАО 81-ОЗ** | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 35 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения);**п.23 ст.38 ФЗ, п.1ст.9Закона ХМАО 81-ОЗ** | В течение суток с момента его принятия |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 36 | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных на соответствующих выборах;**п.11 ст.9 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее чем через 5 дней после регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
| 37 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время его участия в выборах от выполнения должностных либо служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации;**п.2 ст.40 ФЗ** | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 38 | Назначение доверенных лиц кандидатами (до 20 доверенных лиц);**ст.43 ФЗ, п.15 ст.9 Закона ХМАО 81-ОЗ** | После выдвижения кандидатов |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 39 | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача удостоверений;**п.1.ст.43 ФЗ** | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 40 | Регистрация назначенного кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам;**п.6 ст.8 Закона ХМАО 81-ОЗ** | в течение 3дней после поступления в комиссию решения кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 41 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры;  **п.30.ст.38 ФЗ**  | не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1день до дня голосования | Не позднее04.09.2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 08.09.2017 года | Кандидат |
| 42 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им **п.32.ст.38 ФЗ**  | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 04.09.2017 года  | Избирательное объединение, орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 43 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, уведомление кандидата об аннулировании его регистрации, выдача копии данного решения;**п.30.ст.38 ФЗ** | Незамедлительно |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 44 | Представление в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округа, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований;**п. 11 ст. 47 ФЗ** | не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  |  | Орган местного самоуправления |
| 45 | Предоставление перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации;**п.8 ст.47 ФЗ**  | не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ХМАО-Югре  |
| 46 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации;**п.7 ст.47 ФЗ** | не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 47 | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для проведения предвыборной агитации и предоставление данной информации в избирательную комиссию муниципального;**п.5 ст. 11 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | муниципальное периодическое печатное издание |
| 48 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании;**п.6 ст.50 ФЗ** | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 49 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района; **п.1.1 ст.54 ФЗ** | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 50 | Агитационный период;**п.1 ст.49 ФЗ** | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования  |  До 00 часов 00 минут09.09.2017 года | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 51 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;**п.2 ст.49 ФЗ** | За 28 дней до дня голосования | с 12.08.2017 года до 00 часов 00 минут местного времени09.09.2017 года | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 52 | Проведение жеребьевки с целью составления графика предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации с участием заинтересованных лиц;**ст.51 ФЗ, п.8,13 ст.11 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.08.2017 года | Редакция периодического печатного издания |
| 53 | Составление графика предоставления бесплатной печатной площади по результатам жеребьевки с участием заинтересованных лиц;**ст.51 ФЗ, п.8 ст.11 Закона ХМАО 81-ОЗ**  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.08.2017 года | Редакция периодического печатного издания |
| 54 | Утверждение графика предоставления бесплатной печатной площади по результатам жеребьевки;п.7 ст.11 Закона ХМАО 81-ОЗ | После получения графика из соответствующей редакции периодического печатного издания |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 55 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади, среди зарегистрированных кандидатов, направивших письменные заявки в соответствующую редакцию печатного издания на участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади;**ст.51 ФЗ, п.9,12,13 ст.11 Закона ХМАО 81-ОЗ**  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.08.2017 года | Редакция периодического печатного издания  |
| 56 | Реализация права кандидата после проведения жеребьевки отказа от использования печатной площади и направление сообщения в письменной форме в соответствующие редакции периодического печатного издания; **п.23 ст.11 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее, чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала  |  | Зарегистрированныйкандидат |
| 57 | Представление зарегистрированным кандидатом платежного документа филиала Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади, эфирного времени в редакцию периодического печатного издания, организацию телерадиовещания;**п.24 ст.11, п.27 ст.12 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее, чем за один день до дня опубликования предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени |  | Зарегистрированный кандидат |
| 58 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 59 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний;**п.3,5 ст.53 ФЗ** | В течение трех дней со дня подачи заявок |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
| 60 | Установление времени для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности;**п.3 ст.53 ФЗ** | До начала выдвижения кандидатов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 61 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам;**п.4 ст.53 ФЗ** | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений |
| 62 | Размещение в сети Интернет или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, иным способом;**п.4.1 ст.53 ФЗ** | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 63  | Изготовление агитационных материалов;**п.1,2,5 ст.54 ФЗ** | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
| 64 | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в избирательную комиссию муниципального образования;**п.3 ст.54 ФЗ** | До начала распространения соответствующих материалов  |  | Кандидат |
| 65 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов;**п.7 ст.54 ФЗ** | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.08.2017 года | Администрация района по предложению территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района  |
| 66 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы, размещение ее в сети Интернет;**п.10 ст.48 ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30.08.2017 года | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, в последующем зарегистрированных |
| 67 | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом;**п.2 ст.64 ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 07.09.2016 | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района Участковые избирательные комиссии |
| 68 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах на территории каждого избирательного участка;**п.3,4,7,7.1,8 ст.61 ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 07.09.2016 | Участковые избирательные комиссии |
| 69 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»);**п.3 ст.46 ФЗ** | В течении 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | с 05.09.2017 года по 10.09.2017 года включительно | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, и другие организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 70 | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, другой символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, а также на размещение объявлений (иной информации) о связанной с выборами деятельности избирательного объединения;**п.4 ст.56 ФЗ** | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования | С 09.09.2017 года по 10.09.2017 года включительно | Кандидаты, избирательные объединения, доверенные лица зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений |
| 71 | Ведение учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади и предоставление данных такого учета в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района;**п.8 ст.50 ФЗ** | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20.09.2017 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности) |
| 72 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию материалов;**п.32 ст.12 Закона ХМАО 81-ОЗ** | не менее одного года со дня выхода указанных программ в эфир |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| **финансирование выборов** |
| 73 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов на счет территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района;**ст.57 ФЗ** | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Финансовый орган Администрации района |
| 74 | Представление в представительный орган отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов **п.4 ст.19.1 Закона ХМАО 36-ОЗ\*\*\*\*\*** | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района  |
| 75 | Предоставление кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района сведений о реквизитах специального избирательного счета, открытого для образования избирательного фонда и сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами этого фонда;**п.4ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | вместе с иными документами для регистрации | 06.07.2017 года по 26.07.2017 года Не позднее 18 часов по местному времени | Кандидаты в депутаты |
| 76 | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для финансирования своей избирательной кампании; **п.1,11 ст.58 ФЗ, п.1 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления им документов для регистрации |  | Кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам  |
| 77 | Представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов **п.7 ст.59 ФЗ** | не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня |  | отделение Сберегательного банка РФ |
| 78 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов; **п.7 ст.59 ФЗ** | По представлению соответствующей избирательной комиссии в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно, по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата |  | отделение Сберегательного банка РФ |
| 79 | Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию;  **п.13 ст.59 ФЗ** | В пятидневный срок со дня поступления представлениям избирательных комиссий  |  | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, органы регистрационного учёта граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации |
| 80 | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если добровольные пожертвования поступили в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего право осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 №67-ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования; **п.22 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты в депутаты |
| 81 | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов, двинутых по одномандатному избирательному округу №1;**п.8 ст.59 ФЗ, п.24 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Периодически до дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 82 | Опубликование переданной избирательной комиссией информации о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов;**.8 ст.59 ФЗ, п.25 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | В течение трех дней с момента получения |  | Редакция периодического печатного издания |
| 83 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями; **п. 22 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидаты в депутаты |
| 84 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам;**п11.ст.59 ФЗ** | После дня голосования и до предоставления итогового финансового отчета |  | Кандидаты  |
| 85 | Перечисление по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета; **п.11 ст.59 ФЗ** | По истечении 60 дней со дня голосования | Не ранее 10 октября 2017 года | отделение Сберегательного банка РФ  |
| 86 | Представление в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) финансовых отчетов о расходовании денежных средств; **п.1,3,4, ст.14 Закона ХМАО 81-ОЗ** |  |  |  |
| первый финансовый отчет; **пп.1 п.3 ст14 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Одновременно с документами, необходимыми для регистрации |  | Кандидаты, Кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам, если им делегировано такое полномочие |
| итоговый финансовый отчет; **пп.2 п.3 ст14 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |
| 87 | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов; **п.27 ст.13 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Прекращаются в день голосования | 10.09.2017 года | Кандидаты в депутаты, отделение Сберегательного банка РФ  |
| 88 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда обо всех источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда;**п.9.1 ст.59 ФЗ**  | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления финансовых отчетов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 89 | Опубликование переданных избирательной комиссией финансовых отчетов кандидатов;**п.8 ст.14 Закона ХМАО 81-ОЗ** | В течение семи дней со дня их получения |  | Редакция периодического печатного издания |
| 90 | Представление в представительный орган финансового отчета о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов; **п.4 ст.19 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 91 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа изготавливаемых избирательных бюллетеней;**п. 4 ст.63 ФЗ, п.5 ст.15 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  | Не позднее 20.08.2017 года | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 92 | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней; **п. 4 ст.63 ФЗ, п.5 ст.15 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.08.2017 года | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 93 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней избирательной комиссии муниципального образования;**п.11 ст.63ФЗ** | Не позднее, чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 94 | Передача по акту избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям;**п.12,13 ст.63 ФЗ** | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования | не позднее 08.09.2017 года | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 95 | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей муниципального образования; **п. 5 ст.66 ФЗ** | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 31.08.2017 года и до 14ч.00мин. 10.09.2017 года | Участковая избирательная комиссия |
| 96 | Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования;**п.7.1 ст.30 ФЗ** | не позднее чем за три дня до дня голосования  | Не позднее 06.09.2017 года  | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, в последующем зарегистрированного |
| 97 | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 67-ФЗ; п.1 ст.64 ФЗ | Не позднее чем за 1 час до начала голосования  | не позднее 7 часов 10.09.2017 года | УИК |
| 98 | Представление наблюдателем направления в избирательную комиссию, в которую он был назначен;**п.8 ст.30 ФЗ** | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | 09.09.2017 года либо 10.09.2017 года(19.08 либо 20.08.2017 года для досрочного голосования) | наблюдатель |
| 99 | Проведение голосования; **ст. 1 Закона ХМАО 81-ОЗ** | С 8 до 20 часов местного времени | 10.09.2017 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 100 | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования на избирательных участках;**п.2 ст.68 ФЗ** | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования | После 20 часов местного времени 10.09.2017 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 101 | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке; **п.26 ст.68 ФЗ** | После проведения всех необходимых действий и подсчетов голосов избирателей |  | Участковые избирательные комиссии |
| 102 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право; **п.29 ст.68 ФЗ** | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 103 | Обработка итогов голосования на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий; п**.1 ст.70 ФЗ, ст.17 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Незамедлительно, после получения от участковых избирательных комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 104 | Определение результатов **п.1 ст.70 ФЗ, ст.17 Закона ХМАО 81-ОЗ** | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 15.09.2017 года | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 105 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в средства массовой информации; **п. 2 ст.72 ФЗ** | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 16.09.2017 года | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 106 | Официальное опубликование результатов выборов и других сведений; **п.3 ст. 72 ФЗ** | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 10.10.2017 года | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 107 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов;**п.4 ст.72 ФЗ** | В течение двух месяцев со дня голосования | До 09.11.2017 года | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 108 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом; **п. 6 ст. 70 ФЗ;** | После определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |
| 109 | Представление в территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата; **п. 6 ст. 70 ФЗ** | В пяти в пятидневный срок после получения депутатом извещения о результатах выборов |  | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 110 |  |  |  |  |
| 111 | Регистрация депутата и выдача ему удостоверения об избрании; **п. 2 ст.21 Закона ХМАО 81-ОЗ** | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированными кандидатами копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района (с полномочиями ОИК) |

Условные обозначения:

ФЗ Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Закон ХМАО-81 Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Закон ХМАО-36 Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе»

Пост.670 Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 6

 ноября 1997 г. N 134/973-II «О Положении о Государственной

 системе регистрации (учета) избирателей, участников

 референдума в Российской Федерации»