ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА

## ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.07.2020											№ 624

Об информации о реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие образования в

Ханты-Мансийском районе

на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53–55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» за 2019 год, руководствуясь частью       1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                                      П.Н. Захаров

21.07.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.07.2020 № 624

Информация

о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы»

за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» (далее – программа) реализуется в Ханты-Мансийском районе с 01.01.2019, утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 333.

Цели, задачи и достижение целевых показателей определены с учетом приоритетов, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

- концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- положениями Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012      № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с которыми предусмотрено продолжение решения вопроса поэтапного повышения оплаты труда педагогического персонала образовательных организаций, осуществление мероприятий по обеспечению 100 процентной доступности дошкольного образования, включая создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

- стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

- стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Инструментом достижения целевых показателей в сфере образования является «дорожная карта», утвержденная распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 № 473-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском районе», с учетом вносимых изменений в результате корректировки и согласования дорожных карт с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Важной задачей органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сфере образования является обеспечение равных возможностей полноценного качественного образования для всех жителей района.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году запланировано 1 814 490,6 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета - 1 039 290,8 тыс. руб., за счет средств бюджета района - 774 911,3 тыс. руб., за счет федерального бюджета - 288,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение в целом по программе на отчетную дату составило       1 719 226,3 тыс. руб. или 94,7%, в том числе исполнение по окружному бюджету - 1 018 320,9 тыс. руб. или 98,0%, по местному бюджету - 700 616,9 тыс. руб. или 90,4 %, по федеральному бюджету - 288,5 тыс. руб. или 100,0%.

На реализацию подпрограммы I «Инновационное развитие образования» запланировано из средств бюджета района в 2019 году 2 786,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 2 575,5 тыс. руб. или 92,4% от плана.

В том числе по мероприятиям:

1. «Оснащение образовательного процесса» - запланировано 600,0 тыс. рублей. За счет данных средств было закуплено оборудование для учебного процесса (фрезерные станки, лазерные граверы и другое). Приобретение данного оборудования позволит в дальнейшем сократить расходы на приобретение расходных деталей для конструирования и проектирования моделей в мини-кванториуме «Технопарк» на базе МБУ ДО ХМР в рамках национального проекта «Образование» портфель «Успех каждого ребенка.

Исполнение составило 100,0%.

Приобретены лазерные и фрезерные станки для оснащения детского технопарка «Мини-Кванториум Ханты-Мансийского района», для обеспечения направлений деятельности: автомоделирование, авиамоделирование и робототехника.

2. «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» - предусмотрено из средств бюджета района - 1 810,3 тыс. рублей, из них исполнено 1 619,5 тыс. рублей или 89,5%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий:

- участие педагогических работников образовательных организаций в окружном конкурсе «Педагог года ХМАО – 2019»;

- проведен районный конкурс «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2019»;

- проведена встреча главы Ханты-Мансийского района с лучшими выпускниками 2019 года, вручены гранты главы района;

- организовано участие учащихся, обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников;

- приобретены учебно-методические наборы «Истоки» для реализации дошкольной образовательной программы;

- проведены районные пятидневные учебные военно-полевые сборы с учащимся 10-х классов;

- участие обучающихся в окружной конференции «Шаг в будущее».

3. «Развитие качества и содержания технологий образования» предусмотрено из средств бюджета района - 246,0 тыс. рублей, из них исполнено 226,0 тыс. руб. или 91,9%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий:

- проведены заседания психолого-медико педагогической комиссии по определению дальнейшего образовательного маршрута обучающихся района, согласно поданным заявкам;

- организовано участие педагогических и руководящих работников в окружном совещании педагогических работников;

- проведено районное совещание руководителей образовательных организаций в декабре 2019 года на сумму 100 тыс. руб.

4. «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы» предусмотрено из средств бюджета района в сумме 130,0 тыс. рублей.

Исполнение составило 100,0%.

Организовано участие в окружной выставке «Развитие образовательной экосистемы ХМАО – Югры».

Комитет по образованию принял участие в августовском совещании педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по теме: «Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию, персонализацию и персонификацию образовательной деятельности».

На реализацию подпрограммы II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» предусмотрены средства бюджета района в сумме 85 506,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение всего составило 61 480,7 тыс. рублей или 71,9 %.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» в бюджете района предусмотрены средства в размере 54 347,0 тыс. руб., исполнение составило 30 743,7 тыс. рублей или 56,6 %, остаток средств будет освоен до конца года после подписания актов выполненных работ, в том числе:

1.1. в школах 24 996,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 393,6 тыс. рублей или 5,6 % заключены контракты по следующим объектам:

1) Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский».

Заключен муниципальный контракт с ИП Хайбутова С.А. от 28.08.2018     № 0187300008418000237-0466580-02 на разработку ПСД по объекту на сумму 542 500,0 рублей. Дополнительным соглашением от 20.11.2018 № 1 к муниципальному контракту, увеличены объем работы и цена контракта на сумму 54 250,0 рублей. ПСД разработана, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 25.07.2019 № 86-1-0469-19. Заключен муниципальный контракт с ООО СК «УРАЛСТРОЙ» от 07.10.2019 № 01873000084190003270001 на сумму 20 769 790,23 руб. Срок исполнения контракта составляет 01.08.2020.

2) Проведение капитального ремонта МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева».

Заключен муниципальный контракт с ООО «Проектстройсервис» от 10.09.2018 № 0187300008418000390-0466580-01 на разработку ПСД. ПСД разработана, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 05.06.2019 № 86-1-0321-19. Сметная стоимость объекта по состоянию на 1 кв. 2019 составляет 62 056,09 тыс. рублей.

3) Капитальный ремонт МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли».

Заключены муниципальные контракты с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» от 13.03.2019 на разработку ПСД для проведения капитального ремонта инженерных сетей: теплоснабжения, электроснабжения и электрооборудования. ПСД разработана, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26.07.2019 № 86-1-0470-19, от 20.08.2019             № 86-1-0526-19.

4) Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта МКОУ ХМР СОШ п. Краснолененский.

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 05.12.2019 № 1207-р размещен муниципальный заказ со сроком исполнения в III квартале 2020 года. В результате заключен муниципальный контракт от 25.02.2020 № 01873000084190005570001 на сумму 660 000,00 рублей. Срок исполнения контракта составляет 150 календарных дней.

1.2. В дошкольных учреждениях 29 350,1 тыс. рублей, исполнение составило 29 350,1 тыс. рублей или 100% заключены контракты по следующим объектам:

1) Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье».

Заключен муниципальный контракт с ООО «НППИПР» от 06.09.2018          № 0187300008418000377 на разработку ПСД по объекту на сумму 220 000,0 рублей. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13.05.2019 № 86-1-0263-19.

Заключен муниципальный контракт от 08.07.2019 на сумму 2 906 767,46 руб. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт с ИП Захаров С.П. на выполнение работ по замене приборов освещения на сумму 49,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2) Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» с. Троица».

Заключен муниципальный контракт с ООО «НППИПР» от 06.09.2018          № 0187300008418000376 на разработку ПСД на сумму 325 000,0 рублей. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 29.05.2019 № 86-1-0291-19.

Заключен муниципальный контракт с ИП Захаров С.П. от 24.07.2019                  № 0187300008419000147 на сумму 4 088 845,57 руб. Заключено дополнительное соглашение на увеличение объемов работ на сумму 408,8 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт на выполнение дополнительных работ на сумму 177,4 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

3) Проведение капитального ремонта МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» п. Пырьях».

Заключен муниципальный контракт с ООО «НППИПР» от 06.09.2018          № 0187300008418000381 на разработку ПСД по объекту на сумму 239 000,0 рублей. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 29.05.2019 № 86-1-0296-19. Заключен муниципальный контракт с ИП Захаров С.П. от 15.07.2019 на сумму 1 584 500,00 руб. Работы выполнены в полном объеме.

4) МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли».

Муниципальный контракт с ООО «Проектстройсервис» от 09.08.2018          № 0187300008418000256 на разработку ПСД по объекту на сумму 300,0 тыс. рублей исполнен. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 25.01.2019 № 86-1-0061-19.

Заключен муниципальный контракт с ИП Захаров С.П.                                            от 02.09.2019 № 01873000084190001610001 на проведение капитального ремонта на сумму 19 050,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2. «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» предусмотрены средства бюджета района в размере 14 210,8 тыс. рублей, исполнение всего составило 14 165,8 тыс. рублей или 99,7 %, в том числе:

2.1. в школах всего 11 792,7 тыс. рублей, исполнение составило 11 765,6 тыс. рублей или 99,8%;

2.2. в дошкольных учреждениях 2 318,1 тыс. рублей, исполнение составило 2 300,2 тыс. рублей или 99,2%;

2.3 во внешкольных учреждениях 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Во всех образовательных учреждениях проведены текущие ремонты зданий, работы выполнены в полном объеме.

3. «Укрепление пожарной безопасности образовательных учреждений» в бюджете Ханты-Мансийского района предусмотрены средства в сумме 2 793,9 тыс.  рублей, исполнение составило 2 782,3 тыс. рублей или 99,6%, в том числе:

3.1. в школах 2 319,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 311,9 тыс. рублей или 99,7%;

3.2 в дошкольных учреждениях 464,4 тыс. рублей, исполнение составило 460,4 тыс. рублей или 99,1%;

3.3. во внешкольных учреждениях 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 10,0 тыс. рублей или 100%.

Во всех образовательных учреждениях проведены мероприятия по поверке, перезаправке огнетушителей, проверке и испытанию электрооборудования, пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений.

Проведение работ по приведению здания и систем в соответствии с требованиями пожарной безопасности по объекту: «Школа с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях». Заключен муниципальный контракт с ООО «Системы безопасности и экспертизы проектов» от 08.08.2019       № 69 на выполнение проектных работ на сумму 100 000,00 руб. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Системы безопасности и экспертизы проектов» от 23.08.2019 № 70 на выполнение работ по разработке специальных технических условий на сумму 300,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена.

4. «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» в бюджете района предусмотрены средства в сумме 10 751,6 тыс. рублей, исполнение составило 10 539,9 тыс. рублей или 98,0%, в том числе:

4.1. на сервисное обслуживание системы очистки воды предусмотрено в сумме 7 006,8 тыс. рублей, исполнение составило 6 993,8 тыс. рублей или 99,8%, в том числе:

4.1.1. в школах 4 711,7 тыс. рублей, исполнение составило 4 698,7 тыс. рублей или 99,7%;

4.1.2. в дошкольных учреждениях 2 295,1 тыс. рублей, исполнение составило 2 295,1 тыс. рублей или 100,0%.

4.2. на приобретение бутилированной воды предусмотрено в размере 896,6 тыс. рублей, исполнение составило 896,6 тыс. рублей или 100%, в том числе:

4.2.1. в школах 461,6 тыс. рублей, исполнение составило 461,5 тыс. рублей или 100,0%;

4.2.2. в дошкольных учреждениях 435,0 тыс. рублей, исполнение составило 435,0 тыс. рублей или 100,0%.

4.3. на выполнение мероприятий программы производственного контроля (лабораторные исследования) предусмотрено в сумме 2 848,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 649,6 тыс. рублей или 93,0%, в том числе:

4.3.1. в школах 1 877,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 769,7 тыс. рублей или 94,2%;

4.3.2. в дошкольных учреждениях 970,3 тыс. рублей, исполнение составило 879,9 тыс. рублей или 90,7%.

5. «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» предусмотрено в дошкольных учреждениях в сумме 166,5 тыс. руб., исполнение составило 166,5 тыс. рублей или 100%.

В МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» приняты меры по устранению замечаний по предписанию Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 20.12.2018 № 67.

6. «Повышение энергоэффективности» в бюджете района предусмотрено в сумме 3 236,4 тыс. рублей, исполнение составило 3 082,6 тыс. рублей или 95,3%, в том числе:

6.1. в школах 2 745,6 тыс. рублей, исполнение составило 2 592,8 тыс. рублей или 94,4%,

6.2. в дошкольных учреждениях 490,8 тыс. рублей, исполнение составило 489,8 тыс. рублей или 99,8%.

Во всех зданиях проведены работы по промывке систем отопления к отопительному периоду.

На реализацию подпрограммы III. «Развитие материально-технической базы» предусмотрено всего 136 043,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа - 44 535,8 тыс. рублей, средства бюджета района - 91 508,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение всего составило 112 486,1 тыс. рублей или 82,7%, в том числе: по окружному бюджету - 28 818,9 тыс. рублей или 64,7%, по бюджету района - 83 667,2 тыс. рублей или 91,4%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в образовательных учреждениях» в бюджете района предусмотрено 5 658,7 тыс. рублей, исполнение составило 2 428,7 тыс. рублей или 43,0%, в том числе:

1.1. разработка проектно-сметной документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский 2 507,7 тыс. рублей, исполнение составило 2 279,7 тыс. рублей или 90,9%.

Заключен муниципальный контракт с ООО Проектный институт «Венец» от 03.09.2018 № 0187300008418000355-0466580-01 на сумму 2 279 715,98 рублей. Контракт исполнен. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 23.01.2019 № 86-1-0047-19. Сметная стоимость объекта по состоянию на IV кв. 2018 года составляет 40 965,5 тыс. рублей.

В результате экономии при заключении муниципальных контрактов образовался остаток средств в сумме 228,0 тыс. рублей, который подлежит возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

1.2. корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» 3 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Альсена» от 18.02.2020             № 0187300008419000527 на сумму 2 999 999,0 рублей. Срок исполнения контракта составляет 14.10.2020.

1.3. Проведение технической инвентаризации объекта: «Школа с группой для детей дошкольного возраста – сельский дом культуры (на 100 мест), библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (55 учащ./25 воспитан.)» 151,0 тыс. рублей, исполнение составило 149,0 тыс. рублей или 98,7%.

Финансовые средства доведены решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.09.2019 № 497. Заключен муниципальный контракт с ООО «Атлант» кадастровый центр недвижимости от 03.12.2019 № 122 на сумму 149,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2. «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет» всего предусмотрено 111 611,7 тыс. рублей, из них: окружной бюджет - 28 875,3 тыс. рублей, бюджет района - 82 736,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение всего составило 108 794,6 тыс. рублей или 96,7%, из них: окружной бюджет - 28 818,9 тыс. рублей или 99,8%, бюджет района - 79 975,7 тыс. рублей или 96,6%, в том числе:

2.1. реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской, финансовых средств всего 106 893,3 тыс. рублей, из них: окружной бюджет - 24 630,7 тыс. рублей, бюджет района - 82 262,5 тыс. рублей, исполнение всего составило 104 076,2 тыс. рублей или 97,4%, из них: окружной бюджет - 24 574,4 тыс. рублей или 99,8%, бюджет района - 79 501,8 тыс. рублей или 96,6%.

Муниципальный контракт с ООО «Орион» от 20.04.2017                                № 0187300008416000271_299911 на сумму 146 463,6 тыс. рублей, заказчиком расторгнут в связи с нарушениями условий контракта подрядной организацией. Оплата фактически выполненных работ составила 47 982,2 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 43 866,1 тыс. рублей, в 2018 году - 4 116,1 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Юграстройпартнер» от 29.11.2018 № 0187300008418000426-0466580-02 на завершение строительства объекта на сумму 99 110,1 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 20.08.2019 № 1 к муниципальному контракту, цена муниципального контракта изменилась пропорционально дополнительному объему работ и составила 101 617,79 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 30.10.2019 № 2 цена муниципального контракта изменилась пропорционально дополнительному объему работ и составила 103 892,52 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения контракта - ноябрь 2019.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Проектцентр» от 06.08.2019     № 65 на осуществление авторского надзора за строительством объекта на сумму 272,0 тыс. рублей. Контракт выполнен.

На выполнение дополнительных работ выделены финансовые средства в размере 11 188,91 тыс. рублей решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 478. На сумму 4 782,43 тыс. рублей заключены дополнительные соглашения. На общую сумму 2 666,08 тыс. рублей заключены контракты от 07.11.2019 № № 96-101, от 08.11.2019 № № 102-105, срок исполнения 15.12.2019.

На сумму 3 740,4 тыс. рублей планируется заключение дополнительного соглашения в ноябре 2019 года со сроком исполнения - декабрь 2019 года.

2.2. технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада              п. Луговской» предусмотрено из средств бюджета района - 2,2 тыс. рублей, исполнение составило 2,2 тыс. рублей или 100,0%.

Заключен муниципальный контракт с ОАО «ЮРЭСК- Региональные сети» от 30.04.2017 № ХМР-410.16. Оплата в 2017 году произведена в размере 20 222,60 рублей. В ноябре 2019 года произведена окончательная оплата на сумму 2 246,96 рублей.

3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Всего предусмотрено 18 773,4 тыс. рублей, из них: окружной бюджет - 15 660,5 тыс. рублей, бюджет района - 3 112,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 262,8 тыс. рублей или 6,7%, из них: окружной бюджет - 0,0 тыс. рублей или 0,0%, бюджет района - 1 262,8 тыс. рублей или 40,6%, в том числе:

3.1. приобретение и монтаж игрового оборудования в дошкольных учреждениях, финансирование составляет 1 372,8 тыс. руб., исполнение составило 1 262,8 тыс. рублей или 92,0%.

Приобретено и смонтировано уличное игровое оборудование в дошкольных учреждениях п. Пырьях и с. Троицы.

3.2. приобретение оборудования для оснащения объекта «Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест) д. Ярки», всего финансирование составляет 17 400,6 тыс. рублей, из них: окружной бюджет - 15 660,5 тыс. рублей, бюджет района - 1 740,1 тыс. рублей, исполнение всего 0,0 тыс. рублей или 0,0%. В связи с вводом в эксплуатацию здания новостройки д. Ярки в конце декабря 2019 года, бюджетные ассигнования в полном объеме уточнены на 2020 год.

На реализацию подпрограммы VI «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» предусмотрено всего 1 590 154,3 тыс. рублей, в том числе бюджет округа - 994 755,0 тыс. рублей, бюджет района - 595 110,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 288,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение всего составило 1 542 684,0 тыс. рублей или 97,0%, в том числе: окружной бюджет - 989 502,0 тыс. рублей или 99,5%, бюджет района - 552 893,5 тыс. рублей или 92,9%, по федеральному бюджету - 288,5 тыс. руб. или 100,0%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий подпрограммы:

1. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района предусмотрено из средств бюджета округа - 994 755,0 тыс. рублей, исполнение составило 989 502,0 тыс. рублей или 93,0%, в том числе:

1.1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 962 524,3 тыс. рублей, исполнение составило 958 886,6 тыс. рублей или 99,6%.

1.2. Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 26 659,7 тыс. рублей, исполнение составило 25 474,4 тыс. рублей или 95,6%.

1.3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования предусмотрены в сумме    5 571,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 141,0 тыс. рублей или 92,3%, в том числе:

1.3.1. компенсация родительской платы 4 400,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 038,8 тыс. рублей или 91,8%;

1.3.2. на администрирование передаваемого полномочия утверждено 1 171,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 102,2 тыс. рублей или 94,1%.

2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений) предусмотрены средства всего в сумме 142 263,7 тыс. рублей, исполнение всего составило 132 759,2 тыс. рублей или 93,3%.

Произведены выплаты на оплату: компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно сотрудников и членов их семей, командировочных расходов, услуг связи и сети Интернет, коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий и оборудования, услуг по охране зданий, приобретение основных средств и материальных запасов.

3. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования всего предусмотрено 264 370,0 тыс. рублей, исполнение составило - 243 057,7 тыс. рублей или 91,9%.

Произведены выплаты на оплату: компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно сотрудников и членов их семей, командировочных расходов, услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий и оборудования, услуг по охране зданий, приобретение основных средств и материальных запасов.

4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждений) предусмотрено в бюджете района - 80 442,8 тыс. рублей, исполнение составило 74 147,2 тыс. рублей или 92,2%.

Произведены выплаты на оплату: компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудников и членов их семей, командировочных расходов, услуг связи и сети Интернет, коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий и оборудования, услуг по охране зданий, приобретение основных средств и материальных запасов.

5. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) предусмотрены средства в размере 34 884,3 тыс. рублей, исполнение составило 30 200,7 тыс. рублей или 86,6%.

6. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии) предусмотрено 73 438,6 тыс. рублей, исполнение составило 73 017,2 тыс. рублей или 99,4%.

Произведены выплаты на оплату: компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудников и членов их семей, командировочных расходов, услуг связи и сети Интернет, коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий и оборудования, услуг по охране зданий, приобретение основных средств и материальных запасов.

Приложение к

информации о реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие образования в

Ханты-Мансийском районе

на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы за 2019 г.

Наименование муниципальной программы: Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы

| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципаль ной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес кое значение показателя за отчетный период | Исполне ние за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля административно -управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в % | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 2. | Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в % | % | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 3. | Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования | мест | 392 | 452 | 452 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «D», в % | % | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 5. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, в % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 6. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, в раз | раз | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой категории, в % | % | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающимся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностей, в % | % | 14,0 | 14,4 | 14,4 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 9. | Доля выданных сертификатов дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет на территории Ханты-Мансийского района, в % | % | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 10. | Численность детей, охваченных региональными мероприятиями проекта «Билет в будущее», человек, нарастающим итогом | человек | 0 | 4 | 4 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 11. | Количество обучающихся в региональном центре выявления поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них, человек, нарастающим итогом | человек | 0 | 2 | 0 | 0 | Отсутствуют заявители |
| 12. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения, не менее 50 Мбит/с, в % | % | 0 | 48,0 | 48,0 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 13. | Доля общеобразовательных организаций, успешно обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, в % | % | 0 | 10 | 10 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 14. | Доля общеобразовательных организаций, успешно внедривших федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды, в % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 15. | Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших обучение в центрах непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования, в % | % | 0 | 35,0 | 0 | 0 | Создание центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования в Ханты-Мансийском автономном округе планируется с 2020 года |
| 16. | Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, в % | % | 0 | 3,0 | 0 | 0 | В 2019 году проводилась апробация материалов по независимой оценке профессиональной квалификации работников образования, в которой 3% педагогов и руководителей Ханты-Мансийского района приняло участие |
| 17. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, в % | % | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 100 | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 18. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | человек | 246 | 210 | 205 | 0,97 | Отсутствуют заявления от родителей для поступления в дошкольные образовательные учреждения |