Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

_________________                                                                                              № _____

Об итогах реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Улучшение жилищных условий

жителей Ханты-Мансийского

района» за 2024 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» за 2024 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                                    Е.А. Данилова

«___»___________________

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от «___»_______2025 № ___

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий

жителей Ханты-Мансийского района» за 2024 год

(далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 № 298.

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

В 2024 году соисполнителями Программы являлись: администрация сельского поселения Горноправдинск, администрация сельского поселения Луговской, администрация сельского поселения Нялинское.

Целью Программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения доступным жильем.

Программой предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

Показатель 1: Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда.

В 2024 году указанный показатель достигнут на уровне 2,39 тыс. кв.м., что составляет 145,7 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (1,64 тыс. кв.м.).

Показатель 2: Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда.

В 2024 году указанный показатель достигнут на уровне 119 человек, что составляет 148,7 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (80 чел.).

Показатель 3: Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя.

В 2024 году указанный показатель достигнут на уровне 25,7 кв. м., что составляет 105,8 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (24,3 кв.м.).

Показатель 4: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

В 2024 году указанный показатель достигнут на уровне 16 %, что составляет 100 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (16 %).

Показатель: Количество семей, улучшивших жилищные условия.

В 2024 году указанный показатель достигнут на уровне 73 семей, что составляет 155,3 % от планового значения показателя, установленного на 2024 год (47 семей).

Для достижения целей и показателей Программы, осуществляются мероприятия по приобретению жилых помещений в строящихся и введенных в эксплуатацию жилых домах, а также предоставлению гражданам субсидий на приобретение (строительство) жилья.

Так в 2024 году на территории района введено в эксплуатацию восемь жилых домов, в том числе: один дом в п. Кирпичный, один дом в д. Белогорье, три дома в п. Луговской, один дом в п. Горноправдинск, один дом в с. Селиярово, один дом в с. Тюли.

Для эффективной реализации программных мероприятий, в 2024 году объем финансирования Программы составил 275 509,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 230,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа –                   245 161,1 тыс. рублей, бюджет района – 30 118,4 тыс. рублей.

Информация об итогах реализации Программы в разрезе программных мероприятий за 2024 год:

1. По мероприятию Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2024 году финансирование не предусмотрено.

2. По мероприятию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» доведено финансирование в размере 244 508,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа в размере 217 612,4 тыс. рублей.

В 2024 году заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность 45 жилых помещений в населенных пунктах района: д. Белогорье (6 жилых помещений), п. Горноправдинск (18 жилых помещений), п. Кирпичный  (4 жилых помещения), п. Луговской (1 жилое помещение), с. Селиярово  (8 жилых помещений), с. Тюли  (4 жилых помещения), д. Ярки (4 жилых помещения). Также с гражданами – собственниками жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, заключено 19 соглашений об изъятии недвижимого имущества, в рамках которых гражданам выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения.

Кассовое исполнение по мероприятию составляет 241 830,8 тыс. рублей – 98,9 %.

Исполнение мероприятия на уровне 98,9 % связано с признанием конкурсных процедур на приобретение жилых помещений не состоявшимися.

3. По мероприятию «Создание условий для переселения жителей из д. Долгое Плесо» в 2024 году финансирование не предусмотрено.

4. По мероприятию «Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» в 2024 году 6 участникам специальной военной операции и членам их семей предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 27 888,5 тыс. рублей – 100 %.

5. По мероприятию «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда  на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов» в 2024 году предоставлена субсидия одной молодой семье на приобретение жилого помещения в размере 3 094,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 100 %.

6. По мероприятию «Реализация полномочий, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» финансовые средства в размере 18,2 тыс. рублей направлены на заработную плату специалиста, занимающегося постановкой на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 100 %.

7. По мероприятию «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»» в связи с отсутствием участников мероприятия, в 2024 году финансирование мероприятия не предусмотрено.

8. По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Ханты-Мансийского района» в текущем году финансирование не предусмотрено.

В 2024 году исполнение Программы составило 99 %.

Информация об итогах реализации Программы в разрезе мероприятий за                 2024 год приведена в приложении 1 к настоящей информации.

Информация о достижении целевых показателей Программы и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 2024 год приведена в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации об итогах

реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского

района «Улучшение жилищных

условий жителей Ханты-Мансийского

района» за 2024 год

Информация об итогах реализации Программы за 2024 год

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма I «Стимулирование жилищного строительства» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (исполнитель департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района – далее депимущества района) | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве | всего | 244 508,3 | 241 830,8 | 98,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 217 612,4 | 215 275,2 | 98,9 |
|  |  | бюджет района | 26 895,9 | 26 555,5 | 98,7 |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 51,5 | 51,5 | 100 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель депимущества района) | всего | 229 067,9 | 226 390,3 | 98,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 203 824,5 | 201 487,4 | 98,9 |
|  |  | бюджет района | 25 243,3 | 24 902,9 | 98,7 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.2.2. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель АСП Горноправдинск) | всего | 7 796,9 | 7 796,9 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 977,6 | 6 977,6 | 100 |
|  |  | бюджет района | 819,3 | 819,3 | 100 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 43,1 | 43,1 | 100 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель АСП Луговской) | всего | 7 168,1 | 7 168,1 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 386,6 | 6 386,6 | 100 |
|  |  | бюджет района | 781,5 | 781,5 | 100 |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |
| 1.2.4. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель АСП Нялинское) | всего | 475,5 | 475,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 423,6 | 423,6 | 100 |
|  |  | бюджет района | 51,9 | 51,9 | 100 |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Создание условий для переселения жителей из д. Долгое Плесо» (исполнитель депимущества района) | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность.» (исполнитель депимущества района) | всего | 27 888,5 | 27 888,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 24 820,8 | 24 820,8 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 3 067,7 | 3 067,7 | 100,0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма II «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов (исполнитель депимущества района) | всего | 3 094,9 | 3 094,8 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | 230,4 | 230,4 | 100 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 709,8 | 2 709,7 | 100 |
|  |  | бюджет района | 154,7 | 154,7 | 100 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие: Реализация полномочий, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (исполнитель депимущества района) | всего | 18,2 | 18,2 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 18,2 | 18,2 | 100 |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие: Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (исполнитель депимущества района) | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Ханты-Мансийского района (исполнитель депимущества района) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| Всего по программе |  | всего | 275 509,9 | 272 832,3 | 99,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 230,4 | 230,4 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 245 161,1 | 242 823,9 | 99,0 |
|  |  | бюджет района | 30 118,4 | 29 778,0 | 98,9 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 51,5 | 51,5 | 100 |
| в том числе по соисполнителям: |  | депимущества района | 260 069,3 | 257 391,7 | 99,0 |
|  |  | АСП Горноправдинск | 7 796,9 | 7 796,9 | 100 |
|  |  | АСП Луговской | 7 168,2 | 7 168,2 | 100 |
|  |  | АСП Нялинское | 475,5 | 475,5 | 100 |

Приложение 2

к информации об итогах

реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского

района «Улучшение жилищных

условий жителей Ханты-Мансийского

района» за 2024 год

Информация о достижении целевых показателей Программы

и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 2024 год

| № № п/п | Наименование показателей результатов | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 47 | 73 | 155,3 |
| 2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | 1,64 | 2,39 | 145,7 |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 80 | 119 | 148,7 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | 24,3 | 25,7 | 105,8 |
| 5 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | 16 | 16 | 100 |
| 6 | Количество граждан, переселенных из д. Долгое Плесо | 0 | 0 | 0 |