**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

 **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 365

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

малого и среднего предпринимательства

на территории Ханты-Мансийского

района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 365

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

В отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2021 № 323 (далее – Программа) предусмотрены финансовые средства в общем объеме 5 605,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) - 1 806,10 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 3 798,90 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за отчётный период составляет – 3 311,20 тыс. рублей или 59,1% от годового плана, в том числе:

бюджет автономного округа – 1 806,10 тыс. рублей или 100% от годового плана;

бюджет района – 1 505,10 тыс. рублей или 39,6% от годового плана.

Финансовая поддержка в форме субсидии (далее – финансовая поддержка) предоставлена 18 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект) по 27 заявлениям.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. По мероприятию «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» предоставлена финансовая поддержка 9 субъектам по 16 заявлениям из средств бюджета Ханты-Мансийского района в сумме 1 304,40 тыс. рублей, из них:

1 субъекту из п. Кедровый (ИП Худову В.В. по 2 заявлениям), в том числе:

на приобретение специального транспортного средств, необходимого для развития предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки и обработки леса в сумме 500,00 тыс. рублей;

на приобретение запасных частей комплектующих, материалов к специальным транспортным средствам, технике, оборудованию необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки и обработки древесины в сумме 11,30 тыс. рублей;

на приобретение упаковочных материалов, используемых при производстве, хранении и реализации пищевой продукции в общей сумме – 520,00 тыс. рублей, в том числе:

Главе КФХ Берсенёвой Л.А. (с. Нялинское) – 98,20 тыс. рублей, Главе КФХ Веретельникову С.В. (д. Белогорье) – 11,50 тыс. рублей, ООО «Локаль» (д. Шапша) – 88,20 тыс. рублей, ООО «Север» (д. Шапша) – 22,10 тыс. рублей, Главе КФХ Башмакову В.А. (с. Троица) – 300,00 тыс. рублей;

на обязательную сертификацию произведенной продукции в общей сумме – 229,90 тыс. рублей, в том числе:

Главе КФХ Воронцову А.А. (с. Батово) – 2,70 тыс. рублей, ООО НРО «Обь» (с.Цингалы) – 92,00 тыс. рублей, Главе КФХ Берсенёвой Л.А. (с. Нялинское) – 6,40 тыс. рублей, Главе КФХ Башмакову В.А. (с. Троица) – 100,00 тыс. рублей, ООО «Локаль» (д. Шапша) – 21,60 тыс. рублей, ООО «Север» (д. Шапша) – 7,20 тыс. рублей;

на разработку макета этикеток для продукции собственного производства и их приобретение в общей сумме - 43,20 тыс. рублей, в том числе:

Главе КФХ Берсенёвой Л.А. (с. Нялинское) – 8,10 тыс. рублей, ИП Сосовой И.С. (д. Белогорье) – 6,50 тыс. рублей, Главе КФХ Веретельникову С.В. (д. Белогорье) – 28,60 тыс. рублей.

Во второй декаде октября 2023 года будет объявлен отбор субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление финансовой поддержки. Ожидаемое исполнение мероприятия до конца года составит 100%.

2. По мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка 7 субъектам по 9 заявлениям на сумму - 1 800,90тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа – 1 620,80 тыс. рублей; бюджет района – 180,10 тыс. рублей, из них:

на приобретение оборудования (основных средств) в общей сумме 803,40 тыс. рублей, в том числе:

ООО «Локаль» (д. Шапша) – 135,40 тыс. рублей, ИП Слинкину И.Н. (п. Луговской) – 68,00 тыс. рублей, ООО «Комфорт» (с. Кышик) – 300,00 тыс. рублей, ИП Попову Г.Ф. (п. Луговской) – 300,00 тыс. рублей;

на оплату коммунальных платежей за нежилое помещение ООО «Локаль» (д. Шапша) в сумме – 114,90 тыс. рублей;

на приобретение и(или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных Главе КФХ Воронцову А.А. (с. Батово) в сумме 300,00 тыс. рублей;

на приобретение и(или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в общей сумме – 582,60 тыс. рублей, в том числе:

ООО «Локаль» (д. Шапша) – 239,90 тыс. рублей, ООО «ВУРМАЛЬ» (п. Горноправдинск) – 278,80 тыс. рублей, ИП Пархомчику А.Н. (п. Кирпичный) – 63,90 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.09.2023 № 334 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 23.12.2022 № 227 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятия Программы «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в сентябре текущего года из бюджета района доведены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 1 805,30 тыс. рублей. В ноябре 2023 года будет предоставлена поддержка 6 субъектам малого и среднего предпринимательства по 11 заявлениям, рассмотренным в 2022 году. Ожидаемое исполнение мероприятия до конца года составит 100%.

3. По мероприятию «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» субъектам предоставлена финансовая поддержка 2 субъектам по 2 заявлениям на сумму – 205,90 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа – 185,30 тыс. рублей; бюджет района – 20,60 тыс. рублей, из них:

на строительные материалы при проведение ремонтных работ в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации ИП Маннинену В.Н. (д. Шапша) – 15,10 тыс. рублей:

на аренду нежилых помещений ИП Бауэр Р.В. (г. Ханты-Мансийск) – 190,80 тыс. рублей.

4. По мероприятию региональный проект «Популяризация предпринимательства» оказано содействие 411 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам по участию в мероприятиях муниципального и регионального уровня, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Мероприятия | Количество проведенных мероприятий, единиц | Количество участниковмероприятий, человек |
| Круглые столы «Информирование граждан и субъектов предпринимательства о существующих мерах муниципальной, государственной поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых субъектов предпринимательства, проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечение занятости населения, налог на профессиональный доход» | 18 | 186 |
| Круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства «О переходе на новый порядок уплаты налогов с использованием «Единого налогового счета» | 1 | 35 |
| Заседание экспертного клуба по ОРВ в режиме ВКС (публичные обсуждения ОРВ по проектам) | 3 | 33 |
| Круглый стол «Креативные индустрии на территории Ханты-Мансийского района» в п.Горноправдинск | 1 | 35 |
| Круглый стол «Круглый стол с участием представителей администрации Ханты-Мансийского района, МАУ «Организационно-методический центр», Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» для выпускников общеобразовательных средних школ Ханты-Мансийского района по информированию о существующих мерах муниципальной, государственной поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» граждан, с целью вовлечения их в создание собственного бизнеса» в д. Шапша  | 1 | 30 |
| Муниципальная конференция для субъектов малого и среднего предпринимательства, посвященная празднованию «День российского предпринимательства» с участием организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства | 1 | 30 |
| Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района» | 2 | 62 |
| Итого | 27 | 411 |

Кроме того, 23 сентября текущего года для жителей д. Согом организована районная ярмарка, на которой была представлена продукция; крестьянско-фермерских хозяйств Башмакова В.А., Веретельникова С.В., Воронцова А.А, Берсеневой Л.А., а также индивидуального предпринимателя Берсенёва Ю.А.

5. По мероприятию «Предоставление имущества в аренду субъектам предпринимательства, самозанятым гражданам» в отчетном периоде 2023 года оказана имущественная поддержка 37 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятым гражданам, осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского района в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества общей площадью 5944 кв.м, в том числе нежилых зданий – 2025,2 кв.м., земельных участков – 3847 кв.м., из них 2097 кв.м. – земельный участок для обслуживания здания склада в п. Горноправдинск, 1750 кв.м – земельный участок, на котором расположено здание пекарни в п. Горноправдинск и 39 объектов движимого имущества (оборудование для пекарни в п.Горноправдинск).

6. По мероприятию «Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства» предоставлено 708 информационно-консультационной поддержки более 200 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского района, размещено более 140 информационных публикаций на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в официальных группах администрации Ханты-Мансийского района в социальных сетях, осуществлялась рассылка информации на электронную почту предпринимателей Ханты-Мансийского района, в созданной группе в мессенджере Viber и Телеграмм-канале.

Благодаря финансовой поддержке, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном периоде 2023 года достигнуты следующие результаты:

создано 6 новых рабочих мест;

увеличился оборот субъектов малого предпринимательства на 39,0 млн. рублей (за 9 мес. 2022 года – 2 211,0 млн. рублей);

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 1 860 человек (на 01.01.2023 – 1 500 человек);

зарегистрировано 52 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них: 50 индивидуальных предпринимателей, 2 микропредприятия.

Приложение 1

 к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Развитие малого и среднего

 предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского района на 2022-2025 годы

 за 9 месяцев 2023 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой  | фактически исполнено |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие:«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» | всего | 1 792,90 | 1 304,40 | 72,8 | Предоставлена финансовая поддержка 9 субъектам предпринимательства района по 16 заявлениям |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 1 792,90 | 1 304,40 | 72,8 |
| 2. |  Основное мероприятие: «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 3 606,20 | 1 800,90 | 49,9 | Предоставлена финансовая поддержка 7 субъектам предпринимательства района по 9 заявлениям |
| бюджет автономного округа | 1 620,80 | 1 620,80 | 100 |
| бюджет района | 1 985,40 | 180,10 | 9,1 |
| 3. | Основное мероприятие: «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»  | всего | 205,90 | 205,90 | 100 | Предоставлена финансовая поддержка 2 субъектам предпринимательства района |
| бюджет автономного округа | 185,30 | 185,30 | 100 |
| бюджет района | 20,60 | 20,60 | 100 |
| 4. | Основное мероприятие: Региональный проект «Популяризация предпринимательства»  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оказано содействие 411 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам по участию в мероприятиях муниципального и регионального уровня |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | всего | 5 605,00 | 3 311,20 | 59,1 | Всего предоставлено финансовой поддержки 18 субъектам предпринимательства района |
| бюджет автономного округа | 1 806,10 | 1 806,10 | 100 |
| бюджет района | 3 798,90 | 1 505,10 | 39,6 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Развитие малого и среднего

 предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского района на 2022-2025 годы

 за 9 месяцев 2023 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки  | Ед. | 10 | 11 | 18 | 163,6 |  |
| 2. | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки  | Ед. | 10 | 11 | 6 | 54,5 | Срок исполнения не наступил |
| 3. | Численность субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | Ед. | 390 | 393 | 394 | 100,3 |  |
| 4. | Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей | Ед. | 58 | 52 | 56 | 107,7 |  |
| 5. | Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | Ед. | 30 | 22 | 27 | 122,7 |  |
| 6. | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий | Чел. | 353 | 250 | 411 | 164,4 |  |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку | Ед. | 24 | 30 | 37 | 123,3 |  |
| 8. | Количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших информационно-консультационную поддержку | Ед. | 380 | 385 | 708 | 183,9 |  |