ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.06.2017                                               				                 № 157

О ходе строительства

жилищных и социальных

объектов и исполнении

контрактных обязательств

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# Председатель Думы

# Ханты-Мансийского района 	                                 	              П.Н. Захаров

09.06.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 07.06.2017 № 157

Информация

о ходе строительства жилищных и социальных объектов

и исполнении контрактных обязательств

#### Информация о ходе строительства жилищных и социальных объектов и исполнении контрактных обязательств подготовлена на основании утвержденных муниципальных программ на 2017 год, финансирование которых осуществлялось в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения по финансированию на 2017 год и 2019 год по состоянию на 24 мая 2017 года.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».

В рамках данной программы выполняется строительство 3 объектов капитального строительства, в том числе:

- «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода              в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района».

Заключен муниципальный контракт на строительство объекта                     от 13.01.2016 № 0187300008415000314_299911 с ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» на сумму 178 325 493,35 рублей. Срок исполнения контракта в течение 400 календарных дней. Строительная готовность объекта – 85%, завершение строительно-монтажных работ – 1 декада июня 2017 года, с последующим переходом на комплексную пуско-наладку.

- «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района».

Размещение муниципального заказа на строительство объекта на сумму 85 017,19 тыс. рублей в мае 2017 года, период выполнения работ - 395 дней.

- «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района».

В апреле 2017 года размещен муниципальный заказ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, на сумму 103 240,2 тыс. рублей. 16 мая 2017 года закончена подача заявок на участие в аукционе, подано 2 заявки. Дата проведения аукциона в электронной форме - 26.05.2017. Период выполнения работ – 180 дней.

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».

Данная программа не предусматривает мероприятия по социальным объектам. Заключенные и неисполненные муниципальные контракты отсутствуют.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».

В рамках данной программы выполняется ремонт 3 объектов, в том числе:

- «Ремонт внутрипоселковых дорог в пос. Кедровый по ул. Ленина».

В мае 2017 года повторно размещен муниципальный заказ на выполнение ремонтных работ, на сумму 6 017,4 тыс. рублей, срок выполнения работ 40 календарных дней.

- «Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Луговской».

В апреле 2017 года повторно размещен муниципальный заказ на выполнение ремонтных работ, на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Аукцион признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие. В июне 2017 года запланировано проведение закупки, путем запроса предложений.

- «Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Кышик».

В мае 2017 года повторно размещен муниципальный заказ на выполнение ремонтных работ, на сумму 3 509,6 тыс. рублей, срок выполнения работ 40 календарных дней. Дата проведения аукциона – 2 июня 2017 года.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2019 годы».

В рамках данной программы выполняется строительство 6 объектов, разработка проектно-сметной документации по 5 объектам, в том числе:

- «Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в

с. Батово Ханты-Мансийского района».

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.

- Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в

п. Сибирский Ханты-Мансийского района (2 шт.).

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.

- Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в д. Согом Ханты-Мансийского района (2 шт.).

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.

- Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в

п. Урманный Ханты-Мансийского района (2 шт.).

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.

- Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в

с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 шт.).

В мае 2017 года документация по объекту направлена в АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации ценообразования в строительстве» для повторного определения сметной стоимости объекта.

- «Обустройство подъездных путей и разворотных площадок                        к существующим пожарным водоемам в с. Троица».

В апреле 2017 года повторно размещен муниципальный заказ на выполнение ремонтных работ, на сумму 1 743,49 тыс. рублей, срок выполнения работ 40 календарных дней. Дата проведения аукциона –               2 июня 2017 года.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2020 годы».

В рамках данной программы выполняется строительство 3 объектов капитального строительства, в том числе:

- «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников».

Заключен муниципальный контракт от 10.09.2013 года с ООО «Атлант» на сумму 379 843 406,16 рублей, из них стоимость второго этапа (сельский дом культуры – библиотека) 71 218,83 тыс. рублей. Выполнение работ поэтапное: 1 этап школа - детский сад, срок выполнения до 31.12.2014, стоимость - 308 624,58 тыс. рублей. Школа – детский сад завершены строительством, введен в эксплуатацию разрешением от 21.07.2016, зарегистрирован – как объект недвижимости, передан на эксплуатацию.

В настоящее время осуществляется строительство 3 этапа – пришкольный стадион, строительная готовность – 15%. Завершение работ по строительству 3 этапа планируется в сентябре 2017 года.

- «Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.)  в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)».

Объект введен в эксплуатацию от 01.03.2017. В настоящее время формируются документы для регистрации объекта. Передан на эксплуатацию с 6 марта 2017 года.

- «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской».

Заключен муниципальный контракт на комплекс строительно-монтажных работ от 20.04.2017 №0187300008416000271_299911 с ООО «Орион» на сумму 146 463,6 тыс. рублей. Дата исполнения контракта - 21.09.2018 года. В настоящее время ведутся подготовительные работы, завоз материалов.

- «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях, адрес: ул. Центральная, 14». Объект введен                            в эксплуатацию от 30.12.2017. В настоящее время осуществляется регистрации объекта. Передан на эксплуатацию с 20 февраля 2017 года.

Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».

В рамках данной программы выполняется строительство 2 объектов капитального строительства, в том числе:

- «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников». Заключен муниципальный контракт на СМР от 10.09.2013 года с ООО "Атлант" на сумму 379 843 406,16 рублей, из них стоимость второго этапа (сельский дом культуры – библиотека) 71 218,83 тыс. рублей. Сельский дом культуры завершен строительством, введен в эксплуатацию разрешением от 27.12.2016, объект находится на регистрации. Передан на эксплуатацию с 1 января 2017 года.

- Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест».

Заключен муниципальный контракт на комплекс строительно-монтажных работ от 13.02.2017 № 0187300008416000272_299911 с ООО «МК Стройсервис» на сумму 40 427 312 руб. Срок исполнения контракта 30.11.2017 года. Осуществляется выполнение работ в отметках ниже 0,000.

Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2018 годы».

Данной программой не предусмотрены мероприятия по выполнению строительно-монтажных работ.

Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы».

В рамках данной программы выполняется строительство 2 объектов капитального строительства, в том числе:

- «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной».

Заключен муниципальный контракт от 18.04.2017 года с ООО СК «Стройсервис» на сумму 56 548 610,0 рублей. Срок выполнения работ 30.09.2017 года.

- «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово».

В настоящее время конкурсная документация на сумму 60 098, 06 тыс. рублей размещена на сайте. Аукцион приостановлен с 20.12.2016 года по требованию УФАС по ХМАО – Югре, 30 мая 2017 года состоялось рассмотрение апелляционной жалобы. Решением суда требование УФАС по ХМАО – Югре удовлетворено. В настоящее время ведется работа по повторному размещению закупки.

Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы».

В рамках данной программы выполняются работы по 1 объекту:

- Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции с. Селиярово».

Заключены муниципальные контракты от 31.10.2016 года на сумму 155,2 тыс. рублей. Срок исполнения контрактов 40 дней. Ввиду сезонности выполняемых работ, исполнение ожидается в июле 2017 года.

Информация по финансированию строительства объектов на территории Ханты-Мансийского района за 2017 год прилагается.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» по состоянию на 24 мая 2017 года заключено 31 муниципальных контрактов, в стадии заключения - 6 муниципальных контрактов.

В 2017 году в связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядным организациям по заключенным муниципальным контрактам направлено  претензий, на общую сумму 36 196,202 тыс. рублей.

Подано в Арбитражный суд ХМАО – Югры 5 исковых заявления о взыскании неустойки на общую сумму 950,72 тыс. рублей.

Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» в 2017 году ведется надзор за жилищным строительством на территории Ханты-Мансийского района по 15 объектам, заключено 4 договора с застройщиками по ведению технического надзора.

С начала года по 24 мая 2017 года было совершено 34 выезда на объекты жилищного строительства и проведено 15 рабочих совещаний             с застройщиками. В ходе выездных проверок составлено 11 актов обследования.

Приложение

к информации о ходе строительства

жилищных и социальных объектов и

исполнении контрактных обязательств

Информация

по финансированию строительства объектов

на территории Ханты-Мансийского района за 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджет | План на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по программам | Всего | 539 587,9 |
|  | ОБ | 421 257,5 |
|  | МБ | 82 056,7 |
| Программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» | Всего | 205 604,6 |
|  | ОБ | 162 528,1 |
|  | МБ | 9 321,2 |
| 1 | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | Всего | 33 755,3 |
|  |  | ОБ |  |
| 2 | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Всего | 67 360,0 |
|  |  | ОБ | 63 992,0 |
|  |  | МБ | 3 368,0 |
| 3 | Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Всего | 104 489,3 |
|  |  | ОБ | 98 536,1 |
|  |  | МБ | 5 953,2 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» | Всего | 10 527,0 |
|  | ОБ | 5 716,5 |
|  | МБ | 4 810,5 |
| 1 | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Кедровый | Всего | 6 017,4 |
|  |  | ОБ | 5 716,5 |
|  |  | МБ | 300,9 |
| 2 | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Луговской | Всего | 1 000,0 |
|  |  | ОБ |  |
|  |  | МБ | 1 000,0 |
| 3 | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Кышик | Всего | 3 509,6 |
|  |  | ОБ |  |
|  |  | МБ | 3 509,6 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2019 годы» | Всего | 16 757,5 |
|  | ОБ | 10 086,5 |
|  | МБ | 6 671,0 |
| 1 | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в с. Батово Ханты-Мансийского района | Всего | 1 775,0 |
|  |  | ОБ | 1 157,9 |
|  |  | МБ | 617,1 |
| 2 | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (2 шт.) | Всего | 3 317,6 |
|  |  | ОБ | 2 237,7 |
|  |  | МБ | 1 079,9 |
| 3 | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в д. Согом Ханты-Мансийского района (2 шт.) | Всего | 3 252,2 |
|  |  | ОБ | 2 191,9 |
|  |  | МБ | 1 060,3 |
| 4 | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в п. Урманный Ханты-Мансийского района (2 шт.) | Всего | 3 321,8 |
|  |  | ОБ | 2 240,6 |
|  |  | МБ | 1 081,2 |
| 5 | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 шт.) | Всего | 3 347,2 |
|  |  | ОБ | 2 258,4 |
|  |  | МБ | 1 088,8 |
| 6 | Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица | Всего | 1 743,5 |
|  |  | ОБ |  |
|  |  | МБ | 1 743,5 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 - 2019 годы» | Всего | 164 501,6 |
|  | ОБ | 148 096,3 |
|  | МБ | 13 886,9 |
| 1 | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | Всего | 152 461,4 |
|  |  | ОБ | 140 626,6 |
|  |  | МБ | 11 834,8 |
| 2 | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников. | Всего | 2 518,40 |
|  |  | ОБ | 0,00 |
|  |  | МБ | 2 518,40 |
| 3 | Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)». | Всего | 8 940,00 |
|  |  | ОБ | 7 469,70 |
|  |  | МБ | 1 470,30 |
| 4 | «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях, адрес: ул. Центральная, 14». | Всего | 581,80 |
|  |  | ОБ |  |
|  |  | МБ | 581,80 |
| Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы». | Всего | 53 092,7 |
|  | ОБ | 12 025,0 |
|  | МБ | 41 067,7 |
| 1 | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников | Всего | 12 665,40 |
|  |  | ОБ | 12 025,00 |
|  |  | МБ | 640,40 |
| 2 | Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» | Всего | 40 427,30 |
|  |  | ОБ |  |
|  |  | МБ | 40 427,30 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» | Всего | 88 949,3 |
|  | ОБ | 82 805,1 |
|  | МБ | 6 144,2 |
| 1 | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | Всего | 62 784,3 |
|  |  | ОБ | 59 645,1 |
|  |  | МБ | 3 139,2 |
| 2 | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | Всего | 26 165,0 |
|  |  | ОБ | 23 160,0 |
|  |  | МБ | 3 005,0 |
| Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» | Всего | 155,2 |
|  | ОБ |  |
|  | МБ | 155,2 |
| 1 | Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции с. Селиярово» | Всего | 155,2 |
|  |  | ОБ |  |
|  |  | МБ | 155,2 |