**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2023 № 377

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие спорта и

туризма на территории Ханты-

Мансийского района на 2022-2025 годы»

за 9 месяцев 2023 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

24.11.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 24.11.2023 № 377

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 336 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы».

Целью Программы является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва; создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района (далее – район) в оказании туристских услуг.

Задачами Программы являются:

1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения.

3. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса.

4. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности комфортных условий на спортивных сооружениях района.

5. Формирование условий для занятий спортом инвалидов (детей-инвалидов) и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.

Цели, задачи и достижение целевых показателей Программы определены с учетом приоритетов, установленных стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского района:

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 471-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», Региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2022 № 679-рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Ответственный исполнитель Программы – управление по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители Программы:

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ ХМР «УКСиР»);

комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет экономической политики);

муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ ДО «СШ ХМР»);

муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ ХМР «ДЦ «Имитуй»);

сельские поселения Ханты-Мансийского района.

Срок реализации Программы 2022-2025 годы.

В 2023 году финансирование Программы из всех источников составило 118 639,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 947,3 тыс. рублей,

бюджет Ханты-Мансийского района – 117 691,8 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы по состоянию на 1 октября 2023 года составило 86 299,5 тыс. рублей, 72,7 % от годового плана, в том числе по источникам финансирования:

бюджет автономного округа – 397,8 тыс. рублей,

бюджет Ханты-Мансийского района – 85 901,7 тыс. рублей.

Для достижения поставленной цели в 2023 году предусмотрена реализация пяти основных мероприятий: «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений», «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристской инфраструктуры», «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг», «Обеспечение социокультурной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта».

Исполнение по мероприятиям Программы:

Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений», план – 2 085,5 тыс. рублей, исполнение – 100 %, в том числе по мероприятиям:

«Субсидия, передаваемая социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение районных спортивных и туристских массовых мероприятий», план – 1 235,5 тыс. рублей, исполнение – 100 % (исполнитель управление по культуре, спорту и социальной политике).

«Участие в региональных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений)», план – 850,0 тыс. рублей, исполнение – 100 % (исполнитель МАУ ДО «СШ ХМР»).

Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристской инфраструктуры», план – 997,1 тыс. рублей, исполнение – 44,9 %, в том числе по мероприятиям:

«Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением, тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях», план – 578,4 тыс. рублей, исполнение – 5 % (исполнитель управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «СШ ХМР»), ожидаемое исполнение мероприятия 100 %.

«Субсидия на софинансирование мероприятий на расходы муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности», план – 418,7 тыс. рублей, исполнение – 100 % (исполнитель управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «СШ ХМР»).

Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг», план – 115 096,5 тыс. рублей, исполнение – 72,4 %, ожидаемое исполнение мероприятия – 100 %, в том числе по мероприятиям:

«Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Ханты-Мансийского района»)», план – 94 214,1 тыс. рублей, исполнение – 71,8 %, ожидаемое исполнение мероприятия 100 % (исполнитель управление по культуре, спорту и социальной политике, МАУ ДО «СШ ХМР»).

«Проведение и участие в спортивных мероприятиях муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», план – 9 962,7 тыс. рублей, исполнение – 81,3 %, ожидаемое исполнение мероприятия – 100 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр» Имитуй»)», план – 10 919,7 тыс. рублей, исполнение – 69,7 %, ожидаемое исполнение мероприятия – 100 %.

Основное мероприятие «Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта», план – 460,0 тыс. рублей, исполнение – 100 % (исполнитель МАУ ДО «СШ ХМР»), в том числе по мероприятиям:

«Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», план – 260,0 тыс. рублей, исполнение – 100 % (исполнитель МАУ ДО «СШ ХМР»).

«Участие в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», план – 100,0 тыс. рублей, исполнение – 100 % (исполнитель МАУ ДО «СШ ХМР»).

«Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения», план – 100,0 тыс. рублей, исполнение – 100 % (исполнитель МАУ ДО «СШ ХМР»).

Реализация Программы по состоянию на 1 октября 2023 года позволила обеспечить для всех категорий и групп населения района условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва.

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2023 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2023 | % исполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 59,0 | 57,0 | 97 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 81,8 | 81,8 | 100 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 44,0 | 43,0 | 98 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 9,0 | 9,0 | 100 |  |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 81,3 | 80,0 | 98 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 21 | 20,3 | 97 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 7 | Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % | 4,6 | 4,6 | 100 |  |
| 8 | Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, % | 43 | 20,0 | 47 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 8.1 | из них учащиеся | 73 | 65,3 | 89 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 9 | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа  опрошенных) | 85 | 84,0 | 99 | Плановое значение целевого показателя определяется по окончанию года |
| 10 | Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях, чел. | 21 | 37,0 | 176 |  |