ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

13.12.2019											№ 549

О ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности

в Ханты-Мансийском районе

на 2019 – 2022 годы» по состоянию

на 1 декабря 2019 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

13.12.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2019 № 549

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2019 года

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 320.

Целями Программы являются:

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории Ханты-Мансийского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров территории Ханты-Мансийского района.

Задачи Программы:

1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного влияния вод в период паводка и половодья.

4. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ «УГЗ».

5. Обеспечение биологической безопасности населения Ханты-Мансийского района

6. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского района.

В 2019 году финансирование Программы составляет 49 705,8 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 2 325,9 тыс. рублей;

- бюджет района – 47 379,9 тыс. рублей.

Освоено 34 242,8 тыс. рублей (68,8%), в том числе:

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

- бюджет района – 34 242,8 тыс. рублей (72,2%).

Освоение по подпрограммам составило:

- подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» – 32 924,9 тыс. рублей (69,7%).

- бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

- бюджет района – 32 924,9 тыс. рублей (73,3%).

- подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» – 1 317,9 тыс. рублей (53,4%).

Подпрограмма 1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций».

п.1.1. Проведен электронный аукцион на поставку индивидуальных рационов питания. Определен победитель – ООО «СПЕЦПИТ». Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

п.1.2.1.1. Созданы муниципальные системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях Луговской (п.Луговской), Нялинское (п.Пырьях), Селиярово (с.Селиярово), Сибирский (п.Сибирский, с.Батово, с.Реполово), Согом (д.Согом), Шапша (д.Ярки).

п.1.2.1.2. Реализуются мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения населения Ханты-Мансийского района (далее – МСО). Заключены муниципальные контракты с ПАО «Ростелеком» по организации и аренде каналов связи для 25 точек установки оборудования МСО на сумму 2 551,36 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 11.09.2019 №47-19 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем оповещения на сумму 1 074, 9 тыс. рублей. Ввиду не исполнения обязанностей Исполнителем, контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подготовлены предложения в Комитет по финансам по перераспределению финансовых средств по мероприятиям Программы.

п.1.2.2.	Реализуются мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи.

Заключены муниципальные контракты с ПАО «Ростелеком» по организации и аренде каналов связи для «Системы 112» на сумму 281,6 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 07.11.2019 №50-19 на оказание услуг по созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Ханты-Мансийского района на сумму 280 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

п.1.2.3. Реализуются мероприятия по созданию систем информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для технического оснащения ЕДДС Ханты-Мансийского района.

Заключен договор от 08.08.2019 №19-1386 на поставку системы оповещения персонала ЕДДС Ханты-Мансийского района на сумму 98 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

25.11.2019 состоялся электронный аукцион на поставку системы отображения информации и видео-аудио-конференцсвязи для ЕДДС Ханты-Мансийского района на сумму 2 538 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

25.11.2019 состоялся электронный аукцион на поставку системы телефонной связи (IP-АТС) на сумму 310,85 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

п.1.3. Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

п.1.3.1.1. В период с мая по октябрь 2019 года реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской на сумму 992,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт от 18.11.2019 №51-19 по ремонту дамбы обвалования (земляных валов) в с. Троица сельского поселения Луговской на сумму 471,072 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

п.1.3.1.2. В период с мая по сентябрь 2019 года реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский на сумму 348,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт от 12.08.2019 №44-19 по ремонту дамбы обвалования (земляных валов) в  с. Реполово сельского поселения Сибирский на сумму 369,998 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, отремонтирован участок дамбы обвалования длиной 520 метров.

Заключен муниципальный контракт от 08.04.2019 №13-19 на ремонт дамбы обвалования (земляных валов) в п. Сибирский сельского поселения Сибирский на сумму 899,874 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, отремонтирован участок дамбы обвалования длиной 880 метров.

п.1.3.1.3. Реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамбы обвалования (земляных валов) в населенном пункте с.Елизарово сельского поселения Кедровый на сумму 250 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт от 27.05.2019 №29-19 на ремонт дамбы обвалования (земляных валов) в с. Елизарово сельского поселения Кедровый на сумму 1 236,296 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, отремонтирован участок дамбы обвалования длиной 880 метров.

п.1.3.4. Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, застраховано 8 дамб обвалования, находящихся в собственности администрации Ханты-Мансийского района, на сумму 152,6 тыс. рублей.

п.1.3.3.1. Заключен муниципальный контракт от 23.04.2019 №20-19 на оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в п. Кирпичный на сумму 1 055,987 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта – до 07.11.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа (№ 10-Исх-1070/2019 от 11.11.2019).

Декларация безопасности гидротехнического сооружения дамба обвалования в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района разработана и направлена на утверждение в Северо-Уральское управление Ростехнадзора (№10-Исх-1064/2019 от 08.11.2019). Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

п.1.3.3.2. Заключен муниципальный контракт от 26.04.2019 №25-19 на оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в д. Белогорье на сумму 810,129 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта – до 07.11.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа (№ 10-Исх-1070/2019 от 11.11.2019).

Декларация безопасности гидротехнического сооружения дамба обвалования в д. Белогорье Ханты-Мансийского района разработана и направлена на утверждение в Северо-Уральское управление Ростехнадзора (№10-Исх-1107/2019 от 18.11.2019). Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

п.1.3.3.3. Заключен муниципальный контракт от 26.04.2019 №26-19 на оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в с.Троица на сумму 746,298 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта – до 07.11.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа (№ 10-Исх-1070/2019 от 11.11.2019).

Декларация безопасности гидротехнического сооружения дамба обвалования в с. Троица Ханты-Мансийского района разработана и направлена на утверждение в Северо-Уральское управление Ростехнадзора (№10-Исх-1108/2019 от 18.11.2019). Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

п.1.3.3.4. Заключен муниципальный контракт от 25.04.2019 №23-19 на оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в п. Сибирский на сумму 810,129 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта – до 07.11.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа (№ 10-Исх-1070/2019 от 11.11.2019).

Декларация безопасности гидротехнического сооружения дамба обвалования в п.Сибирский Ханты-Мансийского района разработана и направлена на утверждение в Северо-Уральское управление Ростехнадзора (№10-Исх-1109/2019 от 18.11.2019). Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

п.1.3.3.5.  Заключен муниципальный контракт от 25.04.2019 №22-19 на оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в с. Реполово на сумму 583,621 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта – до 07.11.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа (№10-Исх-1124/2019 от 20.11.2019).

п.1.3.3.6. Заключен муниципальный контракт от 26.04.2019 №24-19 на оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в с. Елизарово на сумму 948,317 тыс. рублей.

Декларация безопасности гидротехнического сооружения дамба обвалования в с. Елизарово Ханты-Мансийского района утверждена Северо-Уральским управлением Ростехнадзора 14.11.2019 регистрационный номер: 17-19(02)0097-14-ЗНВ. Оплата по контракту – до 02.12.2019.

1.3.3.7. Заключен муниципальный контракт от 10.05.2018 №06-18 на оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в п. Луговской на сумму 491,085 тыс. рублей.

Декларация безопасности гидротехнического сооружения (дамб обвалований) населенного пункта п. Луговской, утверждена Северо-Уральским управлением Ростехнадзора 06.03.2019, регистрационный номер: 18-19 (01)0047-14-ЗНВ.

п.1.4. Обеспечено финансирование выполнения полномочий и функций МКУ «УГЗ» на сумму 18332,9 тыс. рублей.

п.1.5. Заключен муниципальный контракт от 06.09.2019 №48-19 по разработке проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района на сумму 2428,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта по 01.12.2021: 1 Этап до 20 декабря 2019 года; 2 Этап: с 01 января по 01 декабря 2020 года. Оплата 1 этапа оказания услуг в декабре 2019 года.

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»

п.2.1. Основное мероприятие: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров.

п.2.1.1. В период с мая по октябрь 2019 года проведено обустройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах Кедровый, Красноленинский, Кышик, Нялинское, Цингалы, Шапша, Ягурьях, Ярки, Лугофилинская.

п.2.2.1. Заключен муниципальный контракт от 24.04.2019 с ООО «ЮГРА-РЕЦИКЛИНГ» по обустройству подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица. Работы выполнены в полном объеме.

п.2.2.2. Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующему пожарному водоему д. Шапша (ул. Северная д.13).

Объявлен электронный аукцион (ИКЗ №193860104675986180100100580014211244). Ввиду отсутствия заявок аукцион признан не состоявшимся. Подготовлены предложения в Комитет по финансам по возврату в бюджет района 849,5 тыс. рублей.

п.2.2.3. 21.11.2019 состоялся электронный аукцион на поставку извещателей с функцией автоматического сообщения. Проводится процедура по заключению муниципального контракта с победителем аукциона. Срок исполнения контракта – декабрь 2019 года.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» и использования финансовых средств по состоянию на 01.12.2019 представлен в таблице (прилагается).

Реализация Программы позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период паводка и пожароопасного сезона 2019 года.

Чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Ханты-Мансийского района не допущено.

Приложение

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Безопасность

жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

на 2019 – 2022 годы по состоянию на 1 декабря 2019 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты - Мансийском районе

на 2019 – 2022 годы» и использования финансовых средств по состоянию на 1 декабря 2019 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1) | всего | 100 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 100 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (показатель 2) | всего | 14825,8 | 10100,2 | 68,1 |
|  |  | бюджет района | 14825,8 | 10100,2 | 68,1 |
| 1.2.1. | Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | всего | 11317,1 | 9764,3 | 86,2 |
|  |  | бюджет района | 11317,1 | 9764,3 | 86,2 |
| 1.2.1.1 | Создание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях, в том числе: | всего | 7131,4 | 7131,4 | 100 |
|  |  | бюджет района | 7131,4 | 7131,4 | 100 |
| 1.2.1.1.1. | Луговской | всего | 1188,8 | 1188,8 | 100 |
|  |  | бюджет района | 1188,8 | 1188,8 | 100 |
| 1.2.1.1.2. | Нялинское | всего | 782,7 | 782,7 | 100 |
|  |  | бюджет района | 782,7 | 782,7 | 100 |
| 1.2.1.1.3. | Селиярово | всего | 1188,8 | 1188,8 | 100 |
|  |  | бюджет района | 1188,8 | 1188,8 | 100 |
| 1.2.1.1.4. | Сибирский | всего | 2551,3 | 2551,3 | 100 |
|  |  | бюджет района | 2551,3 | 2551,3 | 100 |
| 1.2.1.1.5. | Согом | всего | 706 | 706 | 100 |
|  |  | бюджет района | 706 | 706 | 100 |
| 1.2.1.1.6. | Цингалы | всего |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |
| 1.2.1.1.7. | Шапша | всего | 713,8 | 713,8 | 100 |
|  |  | бюджет района | 713,8 | 713,8 | 100 |
| 1.2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи | всего | 4185,7 | 2 632,9 | 62,9 |
|  |  | бюджет района | 4185,7 | 2 632,9 | 62,9 |
| 1.2.2. | Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи | всего | 561,7 | 237,9 | 42,3 |
|  |  | бюджет района | 561,7 | 237,9 | 42,3 |
| 1.2.3. | Создание систем информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для технического оснащения ЕДДС Ханты-Мансийского района | всего | 2947 | 98 | 3,33 |
|  |  | бюджет района | 2947 | 98 | 3,33 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 3) | всего | 10169 | 4491,8 | 44,1 |
|  |  | бюджет района | 10169 | 4491,8 | 44,1 |
| 1.3.1. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 4570,2 | 3848,1 | 84,1 |
|  |  | бюджет района | 4570,2 | 3848,1 | 84,1 |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 1463,6 | 992,5 | 67,8 |
|  |  | бюджет района | 1463,6 | 992,5 | 67,8 |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 1620,3 | 1369,3 | 84,5 |
|  |  | бюджет района | 1620,3 | 1369,3 | 84,5 |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый | всего | 1486,3 | 1486,3 |  |
|  |  | бюджет района | 1486,3 | 1486,3 |  |
| 1.3.2. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | всего | 152,6 | 152,6 | 100 |
|  |  | бюджет района | 152,6 | 152,6 | 100 |
| 1.3.3. | Оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: | всего | 5446,2 | 491,1 | 9 |
|  |  | бюджет района | 5446,2 | 491,1 | 9 |
| 1.3.3.1. | Кирпичный | всего | 1056,1 |  |  |
|  |  | бюджет района | 1056,1 |  |  |
| 1.3.3.2. | Белогорье | всего | 810,1 |  |  |
|  |  | бюджет района | 810,1 |  |  |
| 1.3.3.3. | Троица | всего | 746,3 |  |  |
|  |  | бюджет района | 746,3 |  |  |
| 1.3.5.4. | Сибирский | всего | 810,2 |  |  |
|  |  | бюджет района | 810,2 |  |  |
| 1.3.5.5. | Реполово | всего | 583,7 |  |  |
|  |  | бюджет района | 583,7 |  |  |
| 1.3.5.6. | Елизарово | всего | 948,7 |  |  |
|  |  | бюджет района | 948,7 |  |  |
| 1.3.5.7. | Луговской | всего | 491,1 | 491,1 | 100 |
|  |  | бюджет района | 491,1 | 491,1 | 100 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (показатель 4) | всего | 19718,4 | 18332,9 | 92,97 |
|  |  | бюджет района | 19718,4 | 18332,9 | 92,97 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (показатель 5) | всего | 2428,3 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2325,9 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 102,4 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 47241,5 | 32924,9 | 69,7 |
|  | бюджет автономного округа | 2325,9 | 0 |  |
|  | бюджет района | 44915,6 | 32924,9 | 73,3 |
| Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |
| 2.1. | Основное мероприятие: Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 6) | всего | 500 | 500 | 100 |
|  |  | бюджет района | 500 | 500 | 100 |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе: | всего | 500 | 500 | 100 |
|  |  | бюджет района | 500 | 500 | 100 |
| 2.1.1.1. | п. Кедровый | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.2. | п. Красноленинский | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.3. | с. Кышик | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.4. | с. Нялинское | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.5. | с. Цингалы | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.6. | д. Шапша | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.7. | д. Ягурьях | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.1.1.8. | д. Ярки | всего | 100 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.9. | д. Лугофилинская | всего | 50 | 50 | 100 |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| 2.2. | Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров (показатели 7) | всего | 1964,3 | 817,9 | 41,7 |
|  |  | бюджет района | 1964,3 | 817,9 | 41,7 |
| 2.2.1. | Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица | всего | 817,9 | 817,9 | 100 |
|  |  | бюджет района | 817,9 | 817,9 | 100 |
| 2.2.2. | Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующему пожарному водоему в д. Шапша (ул. Северная д.13) | всего | 849,5 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 849,5 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях | всего | 296,9 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 296,9 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 2464,3 | 1317,9 | 53,4 |
|  | бюджет района | 2464,3 | 1317,9 | 53,4 |
| Всего по муниципальной программе | всего | 49705,8 | 34242,8 | 68,8 |
|  | бюджет автономного округа | 2325,9 | 0 | 0 |
|  | бюджет района | 47379,9 | 34242,8 | 72,2 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 0 |  |  |
| Прочие расходы | всего | 49705,8 | 34242,8 | 68,8 |
|  | бюджет автономного округа | 2325,9 | 0 | 0 |
|  | бюджет района | 47379,9 | 34242,8 | 72,2 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района («МКУ УГЗ») | всего | 47538,4 | 32924,9 | 69,2 |
|  | бюджет автономного округа | 2325,9 | 0 | 0 |
|  | бюджет района | 45212,5 | 32924,9 | 69,2 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») | всего | 1667,4 | 817,9 | 49,1 |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |
|  | бюджет района | 1667,4 | 817,9 | 49,1 |
| Соисполнитель 2 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Кедровый) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 3 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Красноленинский) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 3 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Кышик) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 5 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Нялинское) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 6 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Цингалы) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 7 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Шапша) | всего | 150 | 150 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 150 | 150 | 100 |
| Соисполнитель 8 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Луговской) | всего | 50 |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |
| Соисполнитель 9 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 50 | 50 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |