ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

15.09.2017                                                                                                    № 197

О ходе реализации

муниципальной программы

«Формирование и развитие

муниципального имущества

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы»

за 7 месяцев 2017 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» за 7 месяцев 2017 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» за 7 месяцев 2017 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                               			П.Н. Захаров

15.09.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 15.09. 2017  № 197

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование и развитие муниципального имущества                               Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

за 7 месяцев 2017 года

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 233 (в редакции от 10.07.2017  № 194) в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013  № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Цели Программы:

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность в принятии решений по вопросам управления муниципальным имуществом, достоверный учет и контроль за использованием муниципального имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района;

- обеспечение страховой защиты муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район и собственности сельских поселений Ханты-Мансийского района, снижение  нагрузки  на  местный бюджет в результате наступления страхового случая за счет страховых возмещений.

Задачи программы:

- совершенствование системы управления и учета муниципального имущества Ханты-Мансийского района;

- обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на депимущества района;

- страхование муниципального имущества для обеспечения его сохранности и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»;

- подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района».

Объем финансирования Программы в 2017 году составляет 43 348,6 тыс. рублей, в том числе: из бюджета района  – 43 348,6 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 0 рублей, внебюджетное финансирование – 0 рублей, из них:

- подпрограмма 1 «Формирование  и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» - 43 348,6 тыс. рублей;

- подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района» - 0,0 рублей

По состоянию на 1 августа 2017 года освоено 28 386,6 тыс. рублей (66,7%).

Исполнение Программы в разрезе мероприятий представлено в приложении к информации о ходе реализации муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» за 7 месяцев 2017 года.

Приложение  к информации

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование и развитие муниципального имущества

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

за 7 месяцев 2017 года

Исполнение Программы в разрезе мероприятий по состоянию на 1 августа 2017 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы |  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | Процент исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  | предусмотрено утвержденной Программой на 2017 год | фактически освоено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района» |
| 1.1. | Основное мероприятие: Паспортизация объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 700,0 | 298,7 | 42,7 | В рамках исполнения мероприятия: заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 298,7 тыс. рублей: 2 муниципальных контракта на выполнение работ по паспортизации объектов муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в целях постановки объектов на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности в установленном порядке (объединение газопроводов, расположенных в п. Горноправдинск и п. Бобровский Ханты-Мансийского района); 1 муниципальный контракт на проведение работ по обследованию жилого дома в п. Кирпичный; 1 муниципальный контракт на проведение работ по изготовлению аэронавигационного паспорта вертолетной площадки в с. Цингалы. Работы по всем муниципальным контрактам выполнены в полном объеме. |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаток средств планируется освоить до 31.12.2017 года путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по паспортизации имущества. Результаты реализации мероприятия: Количество изготовленных технических планов и технических паспортов: объекты жилого фонда, ед. – 1 ед., в том числе: тех. планы – 0 ед., тех.паспорта – 1 ед. объекты нежилого фонда, ед. – 1 ед., в том числе: тех.планы – 0 ед., тех.паспорта – 1 ед. линейные объекты, км. – 37,1 км, в том числе: тех.планы – 37,1 км, тех.паспорта – 0 км. |
| 1.2. | Основное мероприятие: Оценка объектов муниципальной собственности | депимущества района | бюджет района | 100,0 | 48,6 | 48,6 | В рамках исполнения мероприятия: Заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по оценке объектов муниципальной собственности на сумму 48,6 тыс. рублей. Работы по контрактам выполнены в полном объеме. Остаток средств планируется освоить до 31.12.2017 года путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по оценке объектов муниципальной собственности. Результаты реализации мероприятия: Количество объектов оценки, ед. – 9 (в том числе: недвижимое имущество (2 объекта), движимое имущество (6 объектов), земельные участки (1 объекта) в целях исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 47, а так же оценки рыночной стоимости жилого помещения, расположенного в жилом доме, по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 285 признанным аварийным и подлежащим сносу. |
| 1.3. | Основное мероприятие: Содержание имущества муниципальной казны | депимущества района | бюджет района | 2 783,1 | 1 033,1 | 37,1 | В рамках исполнения мероприятия: заключены муниципальные контракты на оказание коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, обслуживание и содержание муниципального имущества, оплата производится за фактически оказанные услуги, срок исполнения контрактов до 31.12.2017 года; заключен договор с НО «Югорский фонд капитального ремонта» на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югы от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Срок исполнения договора до 31.12.2017. Остаток средств по мероприятию планируется использовать до 31.12.2017. Результаты реализации мероприятия: Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 22,9 % |
| 1.4. | Основное мероприятие: Снос объектов муниципальной собственности | депимущества района (администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр») | бюджет района | 0 | 0 | 0 | --- |
| 1.5. | Основное мероприятие: Приобретение имущества в муниципальную собственность | депимущества района | бюджет района | 0 | 0 | 0 | --- |
| 1.6. | Основное мероприятие: Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района | депимущества района | бюджет района | 38 981,0 | 27 006,2 | 69,3 | В рамках исполнения мероприятия профинансированы расходы на обеспечение деятельности депимущества района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей сотрудниками депимущества района. Произведены выплаты по статьям «Заработная плата», «Страховые взносы, отчисляемые от фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды», «Прочие выплаты» (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, стоимости проезда к месту отпуска и обратно), «Расходы на содержание имущества департамента», «Прочие работы, услуги», «Увеличение стоимости материальных запасов». Остаток средств по мероприятию планируется использовать до 31.12.2017. Результаты реализации мероприятия: Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, – 59,4 % |
| 1.7. | Основное мероприятие: Содержание муниципального казенного учреждения культуры «Сельский дом культуры и досуга» сельского поселения Кедровый» | комитет по финансам администрации Ханты- Мансийского района (МУ АСП Кедровый) | бюджет района | 784,5 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на 3 – 4 кварталы 2017 года |
| Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет района | 43 348,6 | 28 386,6 | 66,7 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района» |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение страховой защиты муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район и собственности сельских поселений Ханты-Мансийского района | депимущества района | бюджет района | 0 | 0 | 0 | --- |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | --- |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе |  | всего | 43 348,6 | 28 386,6 | 66,7 |  |
|  |  | бюджет района | 43 348,6 | 28 386,6 | 66,7 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |  |