ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

25.09.2014                                                       				№ 389

О ходе  реализации

муниципальной программы

«Формирование и развитие

муниципального имущества

Ханты-Мансийского района

на 2014- 2016 годы»

В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст.ст 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 № 69 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района»,

Дума Ханты-Мансийского  района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе  реализации муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы» принять к  сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского  района                                                      П.Н.  Захаров

26.09.2014

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.09.2014 № 389

Информация

о ходе  реализации муниципальной программы

«Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»

Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 233 (в редакции от 14.07.2014 года № 181) в соответствии с федеральными законами от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,  от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 года № 417-п «Об утверждении  государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы», решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Целью Программы является:

совершенствование  системы учета муниципального имущества, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муниципального имущества Ханты-Мансийского района, осуществление технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, осуществление государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности;

совершенствование системы управления муниципальными предприятиями, учреждениями в сфере имущественных  отношений, оптимизации состава и структуры имущества;

обеспечение страховой защиты муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район и собственности сельских поселений Ханты-Мансийского района, снижение нагрузки на местный бюджет в результате наступления страхового случая за счет страховых возмещений.

Задачи программы:

формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющей обеспечить  исполнение полномочий муниципального района в сфере  имущественных отношений, максимизации пополнения доходной части бюджета Ханты-Мансийского района и снижения расходов бюджета на содержание имущества, совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности и осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот.

снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Формирование  и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы»;

подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы».

Объем финансирования Программы в 2014 году составляет 18 184,5 тыс. рублей, в том числе, из бюджета района  - 14 311,0 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 3 486,2 тыс. рублей, внебюджетное финансирование – 387,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01 сентября 2014 года освоено 13 484,7 тыс. рублей (74,2%), в том числе, из бюджета района  - 9 929,8 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 3 485,4 тыс. рублей, внебюджетное финансирование – 69,5 тыс. рублей.

Исполнение  Программы в разрезе мероприятий представлено в приложении 1.

Приложение 1

Исполнение  Программы в разрезе мероприятий  по состоянию на  01 сентября 2014 года

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | Процент исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной Программой на 2014 год | фактически освоено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014-2016 годы» |
| 1.1. | Паспортизация объектов муниципальной собственности | бюджет района | 2 277,2 | 99,5 | 4,4 | В рамках исполнения мероприятия: заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по инвентаризации и технической паспортизации объектов жилищного фонда, не имеющего юридического статуса на сумму 599,5 тыс. рублей (поручение главы администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2013 № 55). Контракт на сумму 99,5 тыс. рублей исполнен в полном объеме. Срок исполнения контракта на сумму 500,0 тыс. рублей - октябрь 2014 года; заключен муниципальный контракт на сумму 99,5 тыс. рублей в целях оформления правоустанавливающих документов на объекты нежилого фонда (церковь с. Елизарово), актов сноса объектов недвижимости в д. Сухорукова, с. Нялинское. Срок исполнения контракта – октябрь 2014 года; объявлен открытый аукцион на выполнение работ по паспортизации объектов недвижимости (нежилой фонд, объекты инженерной инфраструктуры ЖКХ и прочее). Планируемый срок выполнения работ по контракту – декабрь 2014 года. Результаты реализации мероприятия: Изготовлены технические планы на 18 – жилых домов и 11 – жилых помещений. |
| 1.2. | Содержание имущества муниципальной казны | бюджет района | 3 233,3 | 1 570,4 | 48,6 | В рамках исполнения мероприятия: заключены муниципальные контракты на оказание коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, обслуживание и содержание муниципального имущества, оплата производится за фактически оказанные услуги, срок исполнения контрактов до 31.12. 2014 года; заключен муниципальный контракт на сумму 196,0 тыс. рублей на выполнение работ по установке тепловых счетчиков на объектах муниципальной собственности, работы выполнены в полном объеме; заключен муниципальный контракт на сумму 480,0 тыс. рублей на текущий ремонт нежилого помещения в с. Кышик, ул. Зеленая, 5, работы выполнены в полном объеме; заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений в п. Горноправдинск, ул. Луговая, д. 8 кв. 1, 2 на сумму 199,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме. |
| 1.3. | Хранение, охрана | бюджет района | 200,0 | 21,0 | 10,5 | В рамках исполнения мероприятия произведена оплата по договорам за фактически оказанные услуги по охране объектов муниципальной собственности в сумме 21,0 тыс. рулей. |
| 1.4. | Оценка объектов муниципальной собственности | бюджет района | 505,0 | 149,0 | 29,5 | В рамках исполнения мероприятия: заключены муниципальные контракты на оказание услуг по оценке объектов муниципальной собственности на сумму 243,9 тыс. рублей, срок исполнения контрактов 1 декабря 2014 года; остаток средств в сумме 261,1 тыс. рублей планируется освоить до 31.12.2014 года путем заключения муниципального контракта на оказание услуг по оценке бесхозяйного жилищного фонда, объектов нежилого фонда и инженерных сетей для предоставления в аренду. Результаты реализации мероприятия: Произведена оценка 85 объектов, в том числе: 55 – недвижимое имущество (из них: 33 – объекты бесхозяйного жилищного фонда), 30 – движимое имущество, в целях включения объектов в реестр муниципальной собственности, расчета арендной платы, исполнения прогнозного плана приватизации. |
| 1.5. | Снос объектов муниципальной собственности | бюджет района | 3884,7 | 3879,1 | 99,9 | В рамках исполнения мероприятия: заключены муниципальные контракты на выполнение работ по сносу здания интерната в п. Горноправдинск, ул. Дорожная, 2а и расчистке территории на сумму 197,9 тыс. рублей. работы выполнены в полном объеме; заключен муниципальный контракт на снос объектов недвижимости в д. Сухоруково на сумму 3491,2 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме; заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу здания прачечной-кухни, с. Нялинское, ул. Труда, д.11 на сумму 190,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме. Результаты реализации мероприятия: Снесено 26 объектов недвижимости. |
| 1.6. | Приобретение спецтехники коммунального хозяйства | бюджет района | 3318,5 | 3318,5 | 100 | Согласно заключенных муниципальных контрактов приобретены машина вакуумная коммунальная и крано-манипуляторная установка для муниципального предприятия Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3». |
| 1.7. | Изъятие путем выкупа земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд Ханты-Мансийского района | бюджет района | 505,0 | 505,0 | 100 | На основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 в целях строительства сетей теплоснабжения и водоснабжения к объекту «Комплекс: школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский» изъят и принят в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района земельный участок и находящийся на нем объект недвижимости - гараж, расположенный по адресу: п. Бобровский, ул. Лесная, 17а. Выкупная стоимость изымаемого имущества – 505,0 тыс. рублей. |
| Итого по подпрограмме 1 | бюджет района | 13 923,7 | 9 542,5 | 68,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района на 2012-2014 годы» |
| 2.1. | Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района на 2012-2014 годы | бюджет района | 387,3 | 387,3 | 100 | Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по страхованию муниципального имущества Ханты-Мансийского района на сумму 3 872,7 тыс. рублей. Оказание услуг по страхованию осуществляется до 31.12.2014 года. Результаты реализации мероприятия: Застраховано следующее имущество, являющееся собственностью муниципального образования Ханты-Мансийский район и сельских поселений Ханты-Мансийского района: - жилищный фонд: в деревянном исполнении общей площадью 51 545,08 кв.м., в капитальном исполнении общей площадью 9 796,15 кв.м.; - нежилой фонд (объекты соц. сферы, административные здания и помещения): в деревянном исполнении общей площадью 34 712,6 кв.м., в капитальном исполнении общей площадью 64 908,8 кв.м.; - сети инженерно-технического обеспечения – балансовой стоимостью 60 млн. рублей. За отчетный период произошло 2 страховых случая, сумма возмещенного ущерба – 547,3 тыс. рублей. |
|  |  | бюджет автономного округа | 3 486,2 | 3 485,4 | 99,9 |  |
|  |  | внебюджетное финансирование | 387,3 | 69,5 | 17,9 | Данные средства финансируются страховой организацией на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ханты-Мансийского района. В целях использования данных средств в 3 квартале 2014 года приобретена мотопомпа на сумму 69,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 317,7 тыс. рублей планируется использовать в 4 квартале 2014 года. |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 4260,8 | 3 942,2 | 92,5 |  |
| Всего по программе, | всего | 18 184,5 | 13 484,7 | 74,2 |  |
| в том числе: | бюджет района | 14 311,0 | 9 929,8 | 69,4 |  |
|  | бюджет автономного округа | 3 486,2 | 3 485,4 | 99,9 |  |
|  | внебюджетное финансирование | 387,3 | 69,5 | 17,9 |  |