Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2022                                                                                  		        № 00

О ходе реализации 
муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 
«Формирование доступной среды 
Ханты-Мансийского района 
на 2022-2024 годы» 
за 9 месяцев 2022 года 
по состоянию на 1 октября 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности 
Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

седьмого созыва						                                    Е.А. Данилова

00.00.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 00.00.2022 № 00

Информация

о ходе реализации муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Формирование доступной среды 
Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года 
по состоянию на 1 октября 2022 года

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 333 (с изменениями) (далее – Муниципальная программа).

Финансирование программных мероприятий в 2022 году составило 460,0 тыс. руб., исполнение составило 360,0 тыс. руб., или 86,2 %.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2022 году осуществлялась в целях решения программных целей и задач:

Цели программы:

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в социальной сфере

Задачи программы:

1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми

2. Обеспечение комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов (детей-инвалидов).

Ответственным исполнителем реализации программы является:

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике администрации Ханты-Мансийского района);

Соисполнители программы:

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию);

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МАУ «СШ ХМР»);

администрации сельских поселений (далее – сельские поселения).

Срок реализации программы 2022-2024 годы.

Результаты реализации программных мероприятий.

Мероприятие «Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», исполнитель администрация Ханты-Мансийского района (исполнитель администрации Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МАУ «СШ ХМР»), сельские поселения).

План на 2022 год составляет 260,0 тыс. руб., исполнение составило 260,0 тыс. руб., или 100 %.

Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа 
Ханты-Мансийского района» организовано выездное учебно-тренировочное мероприятие в городе Ханты-Мансийске для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 10 человек.

Мероприятие «Участие в региональных соревнованиях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», исполнитель администрация Ханты-Мансийского района (исполнитель администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МАУ «СШ ХМР»), сельские поселения).

План на 2022 год составляет 100,0 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 80,0 тыс. руб., или 80%.

Исполнение финансовых средств запланировано на декабрь 2022 года.

Мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения», исполнитель администрация Ханты-Мансийского района (исполнитель администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МАУ «СШ ХМР»), сельские поселения).

План 2022 года составляет 100,0 тыс. руб., исполнение на отчетную дату составило 100,0 тыс. руб., или 100%.

Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа 
Ханты-Мансийского района» приобретен инвентарь для занятий по адаптивной физической культуре (ролики, обруч-тренажер с магнитными вставками, снегоступы в отделении АФК спортивной школы в п. Горноправдинск).

Таблица

Целевые показатели муниципальной программы

за 9 месяцев 2022 года

по состоянию на 1 октября 2022 года

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации мероприятий программы | Значение показателя за 9 месяцев 2022 года по состоянию на 1 октября 2022 года |  | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2022 год | факт |  |
| 1. | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных) | 84 | 84 | 84 | - |
| 2. | Число инвалидов, принимавших участие в спортивных, культурных мероприятиях, чел. | 20 | 20 | 10 | 50,0% ожидаемое достижение показателя 100% в декабре 2022 года. Мероприятия по достижению показателя осуществляются согласно календарного плана мероприятий МАУ «СШ ХМР» |