**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

18.12.2015 № 547

О ходе реализации

муниципальной программы

«Молодое поколение

Ханты-Мансийского

района на 2014-2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Молодое поколение Ханты - Мансийского района на 2014-2017» за 2015 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2015 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

21.12.2015

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 18.12.2015 № 547

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы»

за 2015 год

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года № 244 (с изменениями от 01.12.2015 года № 285).

Финансирование программы в 2015 году составляет 96 958,0 тыс. рублей, из них:

154,0 – федеральный бюджет (выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью);

83 831,6 тыс. руб. - бюджет автономного округа (субсидияна организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей – 3 904,8 тыс. руб.; субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей – 3 518,4 тыс. руб.; субсидия на организацию деятельности трудовых отрядов – 100,0 тыс. руб., субвенция на приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 4 993,6 тыс. руб.); субсидия на предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лица из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения - 60 000,0 тыс. руб.; организация деятельности по опеке и попечительству – 11 224,7 тыс. руб.; гран в рамках окружного конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – 90,0 тыс. руб.

12 972,4 тыс. руб. – бюджет района.

В рамках реализации подпрограммы I «Дети Ханты-Мансийского района» проведены мероприятия, направленные на развитие детской одаренности, организацию отдыха и оздоровления детей и подростков.

В целях совершенствования системы выявления, поддержки и развития детской одаренности проведено мероприятие - Слет школьных команд КВН. Охват данной формой занятости детей составил 100 детей (для сравнения: 2014 год – 700 детей, 6 мероприятий).

На базе учреждений социальной сферы организована работа:

26 лагерей с дневным пребыванием детей (в 2014 году – 24 лагеря) с охватом 1155 детей (в 2014 году 1038 детей), что составляет 44 % детей от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

5 палаточных лагеря (в 2015 году – 4 лагеря) с охватом отдыхом и оздоровлением 270 детей (в 2014 году – 230 детей), что составляет 10,3 % детей от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе;

25 дворовых площадок при учреждениях культуры и досуга (в 2014 году-25 учреждений) с охватом организованными формами отдыха 900 детей и подростков района (в 2014 году - 700 чел.), что составляет 34,4 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе.

По результатам участия в конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», профильный палаточный лагерь «Мосум Нявремат» на базе средней общеобразовательной школы с. Кышик удостоен гранта третьей степени в номинации «Лучший палаточный лагерь». Грантовая поддержка в размере 90,0 тысяч рублей направлена на улучшение материально-технической базы лагеря.

В детские оздоровительные учреждения, расположенные в климатически благоприятных регионах России, направлено на отдых и оздоровление 166 ребенка (в 2014 году – 306 детей), что составляет 6,3 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в Ханты-Мансийском районе. Направления отдыха: Краснодарский край, Крым, Свердловская область.

Показатели обеспечения отдыха и оздоровления детейследующие: общее количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, включая малозатратные формы отдыха, составило 2 620 человек или 100 % от общего количества детей школьного возраста, проживающих на территории района;

охват детей, нуждающихся в особой заботе государства, составил 1 766 человек или 98,6 % детей данной категории.

По состоянию на 30.11.2015 включены в Список и имеют право на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 35 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Ханты-Мансийского района, из них в 2015 году на получение жилого помещения претендовали 3 человека.

В течение 2015 года, лицам указанной категории, предоставлено 1 жилое помещение по договорам найма специализированных жилых помещений (д. Ярки).

В рамках реализации подпрограммы II «Молодежь Ханты-Мансийского района» в 2015 году проведено 4 районных мероприятия для молодежи, что на 8 мероприятий меньше по сравнению с показателем прошлого года. Охват данной формой деятельности составил 266 человек, что на 72 % меньше в сравнении с показателями 2014 года (для сравнения: 951 человек).

Из 21 молодого человека, принявшего участие в 4 окружных мероприятиях, 1 человек стал призером грантового конкурса, сумма гранта составила 100,0 тыс. руб. Данные средства были израсходованы на проведение районного слета детско-молодежной общественной организации Ханты-Мансийского района «Поколение+». В 2014 году в окружных и иного уровня мероприятиях приняли участие 134 представителя района.

Проведен Муниципальный этап окружного молодежного образовательного проекта «Учеба Для Актива Региона». Общее количество участников составило 6 человек (2014 год - 25 человек), 2 из них стали победителями и были направлены для участия на региональный этап Проекта. По итогам окружного проекта Анастасия Маннинен из д. Шапша была удостоена направлением с 5 по 9 декабря 2015 года на стажировку в Общественной молодежной палате при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в г. Москве.

Трудовая занятость Ханты-Мансийского района представлена трудовыми экологическими отрядами Главы Ханты-Мансийского района. Всего в 2015 году организована работа 23 отрядов, охват данной формой временной трудозанятости составил 483 несовершеннолетних, из них 267 – дети, нуждающиеся в особой заботе государства. В сравнении с прошлым годом (2014 год – 550 человек) количество бойцов уменьшилось на 67 человек.

Значимым событием 2015 года стало участие волонтерского общественного движения «Шаг на встречу – Шаг вперед!» во Всероссийском Волонтерском корпусе, посвященном празднованию 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. В рамках работы Волонтерского корпуса волонтеры района приняли участие в организации и проведении 25 акциях и мероприятиях, охват молодежи составил – 400 человек. По итогам проведения праздничных мероприятий волонтерское отделение п. Горнопрадвинск было удостоено благодарственным письмом Департамента образования и молодежной политики автономного округа за активное участие в проведении мероприятий посвященных празднованию 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.