ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.12.2020											№ 688

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Молодое

поколение Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» по состоянию

на 1 декабря 2020 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2020 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» по состоянию на 1 декабря 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							П.Н. Захаров

25.12.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 25.12.2020 № 688

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»

по состоянию на 1 декабря 2020 года

Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 329 .

Финансирование Программы в 2020 году составляет 79 123,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 64 097,2 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района 15 025,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение по Программе за 11 месяцев составило 44 750,7 тыс. рублей или 56,6 %, ожидаемое исполнение мероприятий Программы по состоянию на 31 декабря 2020 года в соответствии с принятыми обязательствами составит 95,0 %. Неиспользованные остатки средств, сложившиеся по итогам экономии в ходе муниципальных торгов и экономии фондов оплаты труда, подлежат возврату в бюджет района и бюджет автономного округа.

Для решения задач Программы в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

1)	в целях обеспечения эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала молодежи проведены:

- спортивные мероприятия «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». В соревнованиях приняли участие команды из 10 образовательных организаций. Всего в мероприятии приняли участие 80 учащихся;

- районная научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». Конференция проводилась в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», с последующим направлением работ победителей на окружной этап. Общий охват обучающихся составил 40 детей из 12 образовательных организаций.

В связи с введением периода повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, запланированные к проведению мероприятия отменены.

2) в целях организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создания условий для организации досуга детей в каникулярный период в 2020 году организована деятельность 23 лагерей в заочном формате с применением дистанционных технологий: 22 лагеря на базе образовательных учреждений (1376 человек), 1 спортивно-оздоровительный лагерь на базе МАУ «Спортивная школа Ханты-Мансийского района» (80 человек), взамен питания ребенку выдавался продуктовый набор, стоимость которого равна 136 рублям в день.

В августе 2020 года планировалась работа 25 «дворовых» площадок на базе учреждений культуры. В связи с продлением режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, руководителями учреждений культуры Ханты-Мансийского района в августе 2020 года мероприятия организованы в онлайн пространстве.

В соответствии с пунктом 3.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания.

Так как Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не отнесен к субъектам Российской Федерации, упомянутым в исключениях к Правилам, организация выездного отдыха детей и их оздоровления за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ограничена до 1 января 2021 года, муниципальные контракты на организацию выездного отдыха в климатически благоприятные регионы России расторгнуты, денежные средства возвращены в бюджет автономного округа.

Кроме того, в целях обеспечения на территориях сельских поселений Ханты-Мансийского района благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в летний период проведены акарицидная обработка, дезинсекционная (ларвицидная) обработка, барьерная дератизация.

3) в целях поддержки детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, организовывается деятельность отдела опеки и попечительства, отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района.

Также в течение 2020 года проведено 36 аукционов по приобретению жилых помещений, из них: в мае – 10, в июне – 7, в августе – 5, в октябре – 4, в ноябре – 10. По итогам проведения аукционов приобретено 1 жилое помещение для передачи гражданам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, остальные аукционы признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок, в связи с чем, до конца года исполнение составит 14,2%. Денежные средства в сумме 5 759,4 тыс. руб. возвращены в бюджет автономного округа.

4) в целях содействия профориентации и карьерным устремлениям молодежи, в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 21.03.2019 № 82 «Об организации трудовых экологических отрядов в Ханты-Мансийском районе» (с изменениями), согласно рекомендациям Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организация мероприятия по временному трудоустройству обозначенной категории граждан должна осуществляться не ранее наступления 2 этапа снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в связи с чем организация временной трудозанятости несовершеннолетних граждан Ханты-Мансийского района организована в сентябре 2020 года. Организованы временные рабочие места для 294 несовершеннолетних в 23 населенных пунктах района.

Также в декабре 2020 года пройдет районное мероприятие профессиональной ориентации «Лаборатория профессий», ориентированное на выпускников общеобразовательных учреждений района, количество участников 100 человек.

5) в целях вовлечения молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, а также развития гражданско-патриотической активности молодежи и формирования здорового образа жизни организованы следующие мероприятия:

- слет юнармейских отрядов Ханты-Мансийского района на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово». В мероприятии приняли участие 14 команд из образовательных организаций Ханты-Мансийского района.

- фестиваль молодежного творчества «Память» г. Ханты-Мансийск;

- муниципальный этап окружного проекта «Молодая лига управленцев Югры», количество участников 7 человек;

- слет волонтеров Ханты-Мансийского района «Добро – как образ жизни!», количество участников 40 человек;

- форум молодежи Ханы-Мансийского района, количество участников 50 человек.

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной Программы в 2020 году была направлена на достижение программных задач и позволила достигнуть плановых значений целевых показателей в полном объеме.