**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

22.12.2016 № 66

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие образования

в Ханты-Мансийском районе

на 2014-2018 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением администрации Ханты-Мансийского района № 252 от 30.09.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы» принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

22.12.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.12.2016 № 66

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014-2018 годы» в 2016 году

По состоянию на 01.11.2016г.:

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014-2018 годы» реализуется в Ханты-Мансийском районе с 1 января 2014 года, утверждена Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года №252.

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 года № 38 «О внесении изменений в решение Думы от 18.12.2015 №533 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2016 год» для исполнения мероприятий в 2016 году запланировано 1 436 095,8 тыс. руб. в том числе за счет средств бюджета округа – 945 178,20 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 490 917,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 0 тыс. руб. Кассовое исполнение по программе 1 001 428,1 тыс. руб. (69,73%), в том числе исполнение по окружному бюджету 625 265,9 тыс. руб. (66,15%), по местному бюджету 376 163,2 тыс. руб.(76,62%).

1. подпрограмма I «Инновационное развитие образования».

На реализацию 1 подпрограммы «Инновационное развитие образования» запланировано в 2016 году 2 533,3 тыс. руб., в том числе средств бюджета района 2 463,3 тыс. руб., средств бюджета автономного округа 70 тыс. руб.

Кассовое исполнение: по местному бюджету – 1 669,7 тыс. руб. (73,56%), кассовое исполнение по окружному бюджету– 60,76 тыс. руб. (86,81%). Кассовое исполнение консолидированного бюджета по 1 подпрограмме  1 730,44 тыс. руб. (68,31%), планируется к исполнению в ноябре-декабре – 802,86 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

1. «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» - запланировано на 2016г. из средств бюджета района 1 323,35 тыс. руб., из них исполнено – 1 222,6 тыс. руб. или 92,39%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий Программы:

1.1. Подготовка и участие в окружных конкурсах профессионального мастерства педагогов (4 категории: учитель, воспитатель, педагог доп. образования, психолог), награждение за участие на сумму 134,5 тыс. руб.;

1.2. Районный конкурс "Ученик года Ханты-Мансийского района" (организация мероприятия, изготовление буклетов) на сумму 158,1 тыс. руб.;

1.3. Участие в окружных предметных олимпиадах на сумму 179,9 тыс. руб.;

1.4. Районная научная конференция «Шаг в будущее» на сумму 20 тыс. руб.;

1.5. Разработка и проведение муниципальных предметных олимпиад на сумму 14 тыс. руб.;

1.6. Районная Акция «Я – гражданин России» на сумму 24 тыс. руб.;

1.7. Районный конкурс «Права ребёнка в новом веке» на сумму 20 тыс. руб.;

1.8. Районный конкурс для ДОУ «Солнышко в ладошках» на сумму 19 тыс. руб.;

1.9. Участие в окружном конкурсе "Ученик года ХМАО-Югры - 2016" на сумму 61,5 тыс. руб.;

1.10. Проведение встречи главы с выпускниками 9, 11 классов, получивших аттестат особого образца с отличием (гранты главы 12 чел.) на сумму 124,2 тыс. руб.;

1.11. Церемония награждения грантами главы (12 учеников) на сумму 39 тыс. руб.;

1.12. Приобретение печатной продукции - подарков для первоклассников (комплект "Истоки") на сумму 298,4 тыс. руб.;

1.13. Проведение муниципальных предметных олимпиад 7-11 классов на сумму 10 тыс. руб.;

1.14. Проведение районного конкурса сайтов школьных команд на сумму 20 тыс. руб.;

1.15. Проведение районного конкурса «Цифровые каникулы» на сумму 20 тыс. руб.;

1.16. Проведение профильных школ (физико-математической, гуманитарной) для 7-10 классов (40 чел.) на сумму 100 тыс. руб.;

1.17. Проведение мероприятия физико-математической школы для 9-10 классов (22 чел., 2 сопровожд.) на сумму 80 тыс. руб.

2. «Развитие качества и содержания технологий образования» запланировано на 2016 год всего 815,0 тыс. руб., в том числе из бюджета автономного округа 70,0 тыс. руб., из средств бюджета района 745,0 тыс. руб., из них исполнено 342,8 тыс. руб. (42,06%), в том числе, по окружному бюджету – 60,8 тыс. руб. (86,81%), по местному бюджету – 282,01 тыс. руб. или (37,85%), освоение средств в сумме 472,2 тыс. руб. запланировано в плане-графике на декабрь 2016 года.

Заключены следующие договора:

- обследование детей с проблемами в развитии в рамках психолого-медико-педагогической комиссии с целью выявления особенностей психического развития и проведения консультаций для родителей на сумму 89,85 тыс. руб., исполнено в полном объеме;

- обследование детей с проблемами в развитии в рамках психолого-медико-педагогической комиссии с целью определения образовательного маршрута, адекватного индивидуальным возможностям, проведению консультаций для родителей на сумму 89,96 тыс. руб., исполнено в полном объеме;

- проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, в том числе и в форме ЕГЭ исполнено на сумму 70 тыс. руб., остаток в сумме 80 тыс. руб. планируется исполнить до конца года;

- на установку защищенного канала связи, в сумме 170,0 тыс. руб., оплачено 32,2 тыс. руб., планируется освоить в декабре 2016 года 137,8 тыс. руб.;

- на приобретение приборов подавления сигналов подвижной связи в сумме 135 тыс. руб., освоение планируется в декабре;

- «Врач ПМПК» на сумму 91,4 тыс. руб., оплата в декабре;

- «Врач ПМПК» на сумму 88,8 тыс. руб., оплата в декабре;

3. Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Программы запланировано на 2016 год из бюджета района 395,0 тыс. руб., исполнение 165,0 тыс. руб. или 41,78%, остаток 230 тыс. руб. планируется к исполнению до конца года.

Произведена оплата следующих договоров:

- проведение совещания руководителей образовательных учреждений в 1 квартале 36,0 тыс. руб., исполнение 100%;

- проведение совета руководителей образовательных организаций – 7,0 тыс., исполнение 100%;

- проведение районных семинаров по математике и русскому языку в сумме 35,25 тыс. руб., исполнен полностью;

- проведение районных методических объединений в СОШ и ДОУ в сумме 20,75 тыс. руб., исполнение в полном объеме;

- участие в окружном совещании педагогических работников в сумме 10,5 тыс. руб., освоена вся сумма;

- приобретение подарков для первоклассников (печатная продукция) на сумму 55,5 тыс. руб., освоена вся сумма;

Планируется к оплате до конца года:

- организация участия в окружном слете одаренных детей «Лидеры Югры» в сумме 34,45 тыс. руб., оплата в ноябре;

- проведение августовского совещании, выставки «Образование» 59,5 тыс. руб., оплата в ноябре;

- изготовление буклета «Учитель года» на 31 тыс. руб., оплата в ноябре;

- проведение семинара по ИКТ на сумму 89,7 тыс. руб., оплата в ноябре;

- планируется заключение контракта в ноябре на приобретение бумаги в сумме 15,0 тыс. руб., оплата в декабре.

1. подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

На реализацию II подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» запланировано в 2016 году за счет средств бюджета района 23 751,0 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 20 118,2 тыс. руб. (84,7%).

Остаток в сумме 3 410,73 тыс. руб. планируется к исполнению до конца года.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий Программы:

1. Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений в образовательных учреждениях в размере 11 371,4 тыс. руб., исполнение составило 11 124,3 тыс. руб., в том числе:

1.1.капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» на сумму 3 761,2 тыс. руб.:

* + 1. бюджет комитета по образованию - заключен муниципальный контракт от 27.07.2016 года с ООО "Эталон" на сумму 3 261,2 тыс. руб. Исполнен на сумму 3 014,1 тыс. руб. Дополнительное соглашение о расторжении контракта от 26.09.2016 года.
		2. бюджет соисполнителя департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») - заключен муниципальный контракт от 14.12.2015 года с ООО "Сибгеопрофи" на сумму 500,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости от 25.04.2016 г.
	1. капитальный ремонт МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» - Заключен муниципальный контракт от 09.06.2016 года с ООО "Империя" на сумму 3 460,3 тыс. руб. контракт исполнен на 100%;
	2. капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово» - заключен контракт от 06.07.2016 года с ООО «Альфа» на сумму 1 092,9 тыс. руб., исполнен в полном объеме;
	3. капитальный ремонт МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы (ремонт полов в помещениях детского сада) заключен контракт от 07.06.2016 с ИП Геюшов на сумму 2 057,0 тыс. руб., исполнен в полном объеме;
	4. капитальный ремонт МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик» п. Урманный» заключен контракт от 29.04.2016 года с ООО «Норстрой» в сумму 1 000,0 тыс. руб., исполнен на 100%.
1. Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений в бюджете района предусмотрены средства в размере 3 219,0 тыс. руб., исполнение составило 2 771,75 тыс. руб. (86,11%).
	1. текущий ремонт в школах – заключены контракты в сумме 2 303,1 тыс. руб., исполнение составило 1 948,09 тыс. руб. (84,59%), остаток средств будет освоен до конца года после подписания актов выполненных работ;
	2. текущий ремонт в детских садах – заключены контракты в сумме 877,1 тыс. руб., исполнение составило 784,86 тыс. руб. (89,49%), остаток средств будет освоен до конца года после подписания актов выполненных работ;
	3. текущий ремонт для внешкольных учреждений на сумму 38,8 тыс. руб., исполнение составило 100%.
2. Укрепление пожарной безопасности предусмотрено в размере 238,5 тыс. руб., исполнение составило 209,6 тыс. руб. (87,88%), остаток средств будет исполнен до 20 декабря.
3. Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности предусмотрено в сумме 6 413,5 тыс. руб., исполнение составило 3 860,2 тыс. руб. (60,19%), в том числе:
	1. сервисное обслуживание системы очистки воды в школах запланировано в сумме 2 461,62 тыс. руб., исполнение 1 441,24 тыс. руб. (58,55%), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	2. приобретение бутиллированной воды для школ в сумме 1 347,5 тыс. руб., исполнение составило 576,15 тыс. руб. (42,76%), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	3. оплата услуг на выполнение мероприятий программы производственного контроля (лабораторные исследования) в школах предусмотрено в сумме 561,34 тыс. руб., исполнение составило 462,76 тыс. руб. (82,44%), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	4. сервисное обслуживание системы очистки воды в дошкольных учреждениях запланировано в сумме 828,19 тыс. руб., исполнение 455,08 тыс. руб. (54,95%), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	5. приобретение бутиллированной воды для дошкольных учреждений в сумме 851,26 тыс. руб., исполнение составило 610,34 тыс. руб. (71,7%), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	6. оплата услуг на выполнение мероприятий программы производственного контроля (лабораторные исследования) в дошкольных учреждениях предусмотрено в сумме 363,59 тыс. руб., исполнение составило 314,64 тыс. руб. (86,5%), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
4. Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов предусмотрено в сумме 406,7 тыс. руб., исполнение составило 239,69 тыс. руб. (58,94%):
	1. дошкольных учреждениях в сумме 282,7 тыс. руб., исполнение составило 115,69 тыс. руб. (40,93%), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	2. в школах в сумме 124,0 тыс. руб., исполнение составило 100%.
5. Повышение энергоэффективности предусмотрено в сумме 2 101,9 тыс. руб., исполнение составило 1 912,66 тыс. руб. (91%), в том числе:
	1. в школах 1 933,35 тыс. руб., исполнение составило 1 813,35 тыс. руб. (93,79%), остаток средств будет исполнен после предоставления документов на оплату и после подписания акта приемки ввода в эксплуатацию зданий новостроек;
	2. в дошкольных учреждениях 156,1 тыс. руб., исполнение составило 86,8 тыс. руб. (55,61%), остаток будет исполнен после предоставления документов на оплату.
	3. во внешкольных учреждениях 12,5 тыс. руб., исполнение составило 100%.
6. подпрограмма III «Развитие материально-технической базы сферы образования».

Предусмотрено всего 106 664,8 тыс. руб., в том числе средства окружного 91 628,12 тыс. руб., средства местного бюджета 15 036,68 тыс. руб., исполнение составило 18 527,78 тыс. руб. (17,37%), в том числе средства округа 14 953,86 тыс. руб. (13,32%), средства бюджета района 3 573,9 тыс. руб. (23,77%), в том числе:

1. Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях предусмотрено 47 344,1 тыс. руб., в том числе окружные средства 47 057,5 тыс. руб., средства района 286,6 тыс. руб., исполнение составило 13 834,0 тыс. руб., в том числе округ 13 572,1 тыс. руб., район 261,9 тыс. руб.:
	1. строительство объекта «Комплекс (сельский дом культуры-библиотека- школа-детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района», мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников) предусмотрено 33 725,1 тыс. руб., в том числе средства округа 30 638,8 тыс. руб., средства бюджета района 3 086,3 тыс. руб., исполнение составило 4 862,15 тыс. руб. (14,4%), в том числе округ 4 662,2 тыс. руб. (15,22%), район – 200 тыс. руб. (51,48%).
	2. технологическое присоединение к электрическим сетям объекта Комплекс (сельский дом культуры-библиотека- школа-детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников предусмотрены средства района в сумме 23,21 тыс. руб., исполнение 0,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 24.11.2014 года с ОАО "ЮРЭСК" на сумму 23,21 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 24.11.2015 года. Нарушены сроки исполнения контракта;
	3. строительство объекта «Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) - сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.) в д. Бобровский (1 этап: школа-детский сад)» предусмотрено 18 242,93 тыс. руб., в том числе окружные средства - 16 418,7 тыс. руб., средства района - 1 824,23 тыс. руб., исполнение составило 9 900,0 тыс. руб. (54,27%), в том числе округ 8 910,0 тыс. руб. (54,27%), район 990,0 тыс. руб. (54,27%).
	4. ремонт подъездной дороги к объекту «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» предусмотрены средства района в сумме 227,53 тыс. руб., исполнение 100%;
	5. приобретение и монтаж оборудования для объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях» предусмотрены средства района в сумме 35,84 тыс. руб., исполнение составило 34,34 тыс. руб. (95,81%).
2. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет всего предусмотрено 54 110,96 тыс. руб., в том числе окружные средства 44 570,6 тыс. руб., средства района 9 540,35 тыс. руб., исполнение составило 3 281,1 тыс. руб. (12,86%), в том числе округ 1 381,7 тыс. руб. (3,1%), район 1 899,4 тыс. руб. (19,91%):
	1. кадастровые работы и межевание земельного участка под строительство сетей связи для объекта Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) - сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.) в д. Бобровский (1 этап: школа-детский сад)» предусмотрены средства района в сумме 32,5 тыс. руб., исполнение составило 100%;
	2. реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской предусмотрено всего 38 434,4 тыс. руб., в том числе окружные средства – 34 114,0 тыс. руб., средства района – 4 320,4 тыс. руб. Исполнение составило 500,0 тыс. руб. (1,3%), в том числе округ – 0%, местный бюджет – 500 тыс. руб. К исполнению до конца года планируется 22,5 тыс. руб. на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской».
	3. реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях предусмотрены средства в сумме 10 611,53 тыс. руб., в том числе окружные средства – 10 456,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 154,92 тыс. руб. Исполнение составило 1 458,58 тыс. руб., в том числе округ – 1 381,7 тыс. руб. (13,75%), средства района – 76,88 тыс. руб. (49,62%);
	4. оснащение оборудованием и мебелью объекта «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района» предусмотрено в бюджете района 100,0 тыс. руб., исполнение 100%;
	5. приобретение мебели, недостающего оборудования и инвентаря для комплектования объекта: Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) - сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.) в д. Бобровский» предусмотрено в бюджете района 1 049,75 тыс. руб., исполнено 943,44 тыс. руб. (89,87%);
	6. выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Реконструкция школы для размещения групп детского сада д. Ягурьях» предусмотрено в бюджете района 22,0 тыс. руб., соисполнителем данного мероприятия является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ. Заключен муниципальный контракт от 11.11.2016 года с ООО "Проект-Экология" на сумму 21,5 тыс. руб.;
	7. улучшение материально-технической базы МКУО СОШ с. Селиярово предусмотрено в бюджете района 500,0 тыс. руб., исполнение составило 429,25 тыс. руб. (85,85%);
	8. приобретение двух школьных автобусов для перевозки школьников из д. Ярки в д. Шапша предусмотрено в бюджете района 3 660,0 тыс. руб., соисполнителем данного мероприятия является администрация Ханты-Мансийского района. Исполнено на сумму 40 тыс. руб.
3. Подпрограмма VI «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Предусмотрено всего 1 303 146,7 тыс. руб., в том числе бюджет округа - 853 480,1 тыс. руб., бюджет района - 449 666,6 тыс. руб., исполнение составило 961 051,7 тыс. руб. (73,7%), в том числе окружной бюджет – 610 251,3 тыс. руб., (71,50%), местный бюджет – 350 800,4 тыс. руб. (78,01%). Остаток средств в сумме 343 082,47 тыс. руб. планируется к исполнению до конца года.

1. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района предусмотрено в бюджете округа 845 559,7 тыс. руб., исполнение составило 604 158,5 тыс. руб. (71,45%), в том числе:
	1. реализация основных общеобразовательных программ предусмотрено 668 570,53 тыс. руб., исполнение составило 482 295,15 тыс. руб. (72,14%). В виду уменьшения численности учащихся в Департамент образования и молодежной политики автономного округа направлено ходатайство по уменьшению бюджетных ассигнований на сумму - 8 598,16 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100%;
	2. мероприятия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство предусмотрено 8 068,17 тыс. руб., исполнение составило 6 018,16 тыс. руб. (74,59%), ожидаемое исполнение до конца 2016 года составит 100%;
	3. субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования предусмотрено 141 309,8 тыс. руб., исполнение составило 99 059,53 тыс. руб. (70%). В виду уменьшения численности дошкольников в Департамент образования и молодежной политики автономного округа направлено ходатайство по уменьшению бюджетных ассигнований на сумму на 4 433,37 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100%;
	4. субвенции на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - предусмотрены средства в размере 19 343,5 тыс. руб., исполнение составило 11 660,76 тыс. руб. (60,28%). В виду уменьшения численности учащихся в Департамент образования и молодежной политики автономного округа направлено ходатайство по уменьшению бюджетных ассигнований на сумму - 927,0 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100%;
	5. субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет предусмотрены средства в сумме 2 081,7 тыс. руб., исполнение 1 341,25 тыс. руб. (64,43%). В виду оплаты услуги ниже стоимости утвержденной в бюджете в Департамент образования и молодежной политики автономного округа направлено ходатайство по уменьшению бюджетных ассигнований на сумму - 71,7 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100%.
	6. субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования предусмотрены в сумме 6 186,0 тыс. руб., исполнение составило 3 783,7 тыс. руб., в том числе:
		1. компенсация родительской платы предусмотрены средства в сумме 5 100,5 тыс., исполнение составило 3 104,36 тыс. руб. (60,86%), исполнение ожидается в размере 100%;
		2. администрирование передаваемого полномочия предусмотрены средства в сумме 1 085,5 тыс. руб., исполнение составило 679,3 тыс. руб. (62,58%), до конца года планируется освоить 100%;
2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений) предусмотрены в бюджете района средства в сумме 117 594,68 тыс. руб., исполнение составило 87 337,13 тыс. руб. (74,27%), ожидаемое исполнение до конца года составит 100%;
3. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования всего предусмотрено 191 650,69 тыс. руб., в том числе окружной бюджет -7 920,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 183 730,29 тыс. руб.:
	1. создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (содержание учреждений) предусмотрены средства в сумме 183 730,29 тыс. руб., исполнение составило 127 717,10 тыс. руб. (69,5%), ожидаемое исполнение до конца года составит 100%.
	2. финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся предусмотрены окружные средства в сумме 7 920,4 тыс. руб., исполнение составило 6 092,7 тыс. руб. (76,9%). В виду уменьшения численности учащихся в Департамент образования и молодежной политики автономного округа направлено ходатайство по уменьшению бюджетных ассигнований на сумму - 300,0 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100%.
4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (Содержание учреждений) предусмотрено в бюджете района 51 185,0 тыс. руб., исполнение составило 51 185,0 тыс. руб. (100%).
5. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) предусмотрены средства в размере 44 312,6 тыс. руб., исполнение составило 39 528,88 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100%.
6. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии) предусмотрено 52 844,0 тыс. руб., исполнение составило 45 032,27 тыс. руб. (85,22%). До конца года планируется освоить 100%.

Приложение к отчету

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе

на 2014-2018 годы» в 2016 году

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей непосредственных результатов | Единица измерения | Значение показателя  | Отклонения | Пояснения |
| Прогноз2016 год | Фактическое значение на 01.11.2016 |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) | % | 80,0 | 80 |  |  |
| 2 | Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | % | 58,0 | 57,5 | -0,5 | В связи со снижением численности обучающихся в образовательных организациях |
| 3 | Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования | % | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4 | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций | % | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям | % | 85,0 | 85,0 |  |  |
| 6 | Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса | % | 95,0 | 81 | -14 | Отсутствие школ, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий |
| 7 | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности | % | 100,0 | 100 |  |  |
| 8 | Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов | % | 100,0 | 100 |  |  |
| 9 | Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования | Ед | 331 | 331 |  |  |
| 10 | Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов | Ед | 6 | 4 |  |  |
| 11 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,5 | 1,9 | +0,4 |  |
| 12 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | % | 88,0 | 88 |  |  |
| 13 | Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | % | 95,0 | 95 |  |  |
| 14 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | % | 100,0 | 100 |  |  |
| 15 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных | % | 96,5 | 96,5 |  |  |
| 16 | Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных | % | 95,0 | 95 |  |  |
| 17 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных | % | 98,3 | 98,3 |  |  |