**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2019 № 534

О ходе реализации

муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий

жителей Ханты-Мансийского района

на 2019 – 2022 годы» по состоянию

на 21 ноября 2019 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 21 ноября 2019 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 21 ноября 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

13.12.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2019 № 534

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района

на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 21 ноября 2019 года

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 338.

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Целью Программы является стимулирование жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

В 2019 году объем финансирования Программы составил 254 405,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 2 708,5 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 228 606,9 тыс. рублей, бюджет района – 23 090,3 тыс. рублей. Финансовое исполнение программы на 21 ноября 2019 года составляет 34 862,5 тыс. рублей или 13,7 % (таблица 1). До конца текущего года планируется исполнение Программы в объеме 99,6 %.

Информация о ходе реализации Программы сформирована на основании достигнутых результатов в рамках мероприятий муниципальной программы.

1. По мероприятию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» приобретено 5 жилых помещений, из них 3 квартиры в с. Батово, 2 квартиры в с. Троица (п.п.1.1. таблицы 1).

До конца текущего года планируется приобрести еще 16 жилых помещений (2 квартиры в с. Троица, 1 квартира в п. Кирпичный, 13 квартир в п. Луговской) на сумму 45 202,8 тыс. рублей.

2. По мероприятию «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» приобретено 8 жилых помещений, из них 1 квартира в с. Батово, 1 квартира в с. Троица, 2 квартиры в п. Горноправдинск, 4 квартиры в д. Белогорье (п.п.1.2. таблицы 1).

До конца текущего года планируется приобрести еще 66 жилых помещений (60 квартир в п. Горноправдинск, 3 квартиры в п. Кирпичный, 3 квартиры в п. Луговской) на сумму 165 918,0 тыс. рублей.

3. По мероприятию «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе» предоставлена субсидия (второй транш) 1 молодой семье, в размере 389,4 тыс. рублей (п.п. 2.1. таблицы 1).

4. По мероприятию «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов» предоставлена субсидия одной молодой семье на приобретение жилого помещения в размере 932,6 тыс. рублей (п.п. 2.2. таблицы 1).

5. По мероприятию «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» финансовые средства в размере 17,3 тыс. рублей будут направлены на заработную плату специалиста, занимающегося постановкой на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. По состоянию на отчетную дату денежные средства не освоены (п.п. 2.3. таблицы 1).

6. По мероприятию «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» двум гражданам предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений в размере 1 776,3 тыс. рублей. Программным мероприятием предусмотрено предоставление еще одной социальной выплаты на приобретение жилого помещения в размере 888,2 тыс. рублей. Денежные средства не освоены в связи с отказом в получении социальной выплаты в текущем году участником мероприятия (п.п. 2.4. таблицы 1).

Информация о ходе реализации Программы в разрезе основных программных мероприятий, о ходе достижения целевых показателей Программы на 21 ноября 2019 года приведена в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы»

по состоянию на 21 ноября 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  муниципальной программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма I «Стимулирование жилищного строительства» | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве | всего | 63 833,6 | 11 286,2 | 17,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 58 088,6 | 10 270,4 | 17,7 |
| бюджет района | 5 745,0 | 1 015,8 | 17,7 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | всего | 186 438,4 | 20 478,0 | 11,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 169 658,9 | 18 634,98 | 11,0 |
| бюджет района | 16 779,5 | 1 843,02 | 11,0 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма II «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе | всего | 519,2 | 389,4 | 75,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - |
| бюджет района | 519,2 | 389,4 | 75,0 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов | всего | 932,6 | 932,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 43,9 | 43,9 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | 842,1 | 842,1 | 100,0 |
| бюджет района | 46,6 | 46,6 | 100,0 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие: Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | всего | 17,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 17,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | - | - | - |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие: Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | всего | 2 664,6 | 1 776,3 | 66,7 |
| федеральный бюджет | 2 664,6 | 1 776,3 | 66,7 |
| бюджет автономного округа | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| Всего по программе | | всего | 254 405,7 | 34 862,5 | 13,7 |
| федеральный бюджет | 2 708,5 | 1 820,2 | 67,2 |
| бюджет автономного округа | 228 606,9 | 29 747,48 | 13,0 |
| бюджет района | 23 090,3 | 3 294,82 | 14,3 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |

Таблица 2

Информация о ходе достижения целевых показателей муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» по состоянию на 21 ноября 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование показателей результатов | 2019 год  (план) | 2019 год  (факт) | % достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя,  кв. м | 22,9 | 22,9 | 100 |
| 2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году,  в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 18,2 | 20,0 | 110 |
| 3 | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв. м | 0,002 | 0,003 | 149 |