ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

13.03.2015             								№ 450

О ходе реализации

муниципальной программы

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2014-2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» за 2014 год,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на                 2014-2017 годы» за 2014 год принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района			                          П.Н. Захаров

18.03.2015

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03.2015  № 450

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района

на 2014-2017 годы» за 2014 год (далее – Информация)

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 30 сентября 2013 года № 237.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью                         и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, посредство создания временных рабочих мест.

На реализацию программы в 2014 году предусмотрено 1940,38 тыс. рублей.

Исполнение на 01.01.2015: 1 940,38 тыс. рублей (100%).

Исполнение программных мероприятий в 2014 году указано                      в приложениях 1,2,3 к Информации.

В результате были достигнуты и перевыполнены целевые плановые показатели, утвержденные в программе:

| Результаты реализации программы | План на 2014 год (01.01.2014) | Факт по 2014 году (01.01.2015) | Отклонение факта от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное +/- | относительное (%) |
| Численность зарегистрированных безработных граждан района | 170 | 150 | -20 | 88,2 |
| Количество временных рабочих мест | 325 | 329 | +4 | 101,2 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | 0,94 | 0,82 | -0,12 | х |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | 0,5 | 0,49 | -0,01 | х |

Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятия Программы:

снижение уровня регистрируемой безработицы с 0,94% до 0,82%;

обеспечение достаточного количества рабочих мест для выполнения временных работ (в течение 2014 года приняли участие во временных работах 329 человек), что позволяет сохранить мотивацию к труду.

поддержание уровня жизни граждан, испытывающих трудности                 в трудоустройстве, не ниже прожиточного уровня (в среднем в 2014 году безработный гражданин района получил доход за счет средств бюджета района в размере 5 897,8 рублей);

улучшение благоустройства населенных пунктов                          Ханты-Мансийского района.

Приложение 1

к Информации решения Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03. 2015  № 450

Исполнение программных мероприятий в 2014 году

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной программой на 2014 год | фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Организация общественных работ | всего | 1940,38 | 1940,38 | 100 | В 2014 году на реализацию мероприятия по организации общественных работ программой предусмотрены финансовые средства в объеме 1940,38 тыс.рублей. В течение года администрациями сельских поселений, МАУ «ОМЦ» освоено 1940,38 тыс.рублей. В течение отчетного периода приняли участие в мероприятии программы 329 человек. |
|  |  | бюджет района | 1940,38 | 1940,38 | 100 |  |
| Всего по программе | всего | 1940,38 | 1940,38 | 100 |  |
|  | бюджет района | 1940,38 | 1940,38 | 100 |  |

Приложение 2

к Информации решения Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03. 2015г. № 450

Исполнение программных мероприятий администрациями сельских поселений в 2014 году

| п/п | Сельское поселение | Объем финансирования по программе, тыс.рублей | Кассовый расход, рублей | Количество участников, человек | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выкатной | 65,6 | 65,6 | 11 | Работы по благоустройству территории населенных пунктов: 1. Сбор, погрузка и разгрузка мусора, бытовых отходов 2. Демонтаж хозяйственных построек, ветхого жилья 3. Ремонт детских площадок 4. Ремонт тротуаров (подвоз и разгрузка пиломатериалов, разбор старых тротуаров, изготовление новых) 5. Ремонт штакетной изгороди (разбор старого штакетника, изготовление штакетной изгороди, покраска заборов) 6. Обрубка веток на деревьях, вырубка мелких деревьев и кустарников на вертолетных площадках 7. Покос травы 8. Озеленение территории 9. Копка ливневых отводов 10. Уборка территории, тротуаров от листвы (снега) 11. Помощь пенсионерам (расколка дров) 12. Обслуживание пассажирского транспорта, береговые работы на причалах 13. Очистка пожарных водоемов 14. Заливка катка |
| 2. | Горноправдинск | 250,5 | 250,5 | 42 |  |
| 3. | Кедровый | 107,3 | 107,3 | 18 |  |
| 4. | Красноленинский | 71,6 | 71,6 | 12 |  |
| 5. | Кышик | 107,3 | 107,3 | 18 |  |
| 6. | Луговской | 280,3 | 280,3 | 47 |  |
| 7. | Нялинское | 29,8 | 29,8 | 5 |  |
| 8. | Селиярово | 41,74 | 41,74 | 7 |  |
| 9. | Сибирский | 29,8 | 29,8 | 5 |  |
| 10. | Согом | 17,9 | 17,9 | 3 |  |
| 11. | Цингалы | 172,94 | 172,94 | 29 |  |
| 12. | Шапша | 29,8 | 29,8 | 5 |  |
| Итого | 1 204,58 | 1 204,58 | 202 |  |

Приложение 3

к Информации решения Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03. 2015г. № 450

Исполнение программных мероприятий МАУ «Организационно-методический центр» в 2014 году

| п/п | Сельское поселение | Объем финансирования по программе, тыс.рублей | Кассовый расход, рублей | Количество участников, человек | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выкатной | 735,8 | 735,8 | 2 | Работы по благоустройству территории населенных пунктов: 1. Сбор, погрузка и разгрузка мусора, бытовых отходов 2. Демонтаж хозяйственных построек, ветхого жилья 3. Ремонт детских площадок 4. Ремонт тротуаров (подвоз и разгрузка пиломатериалов, разбор старых тротуаров, изготовление новых) 5. Ремонт штакетной изгороди (разбор старого штакетника, изготовление штакетной изгороди, покраска заборов) 6. Озеленение территории 7. Уборка территории, тротуаров от листвы (снега) 8. Подсобные работы |
| 2. | Горноправдинск |  |  | 76 |  |
| 3. | Кедровый |  |  | 2 |  |
| 4. | Красноленинский |  |  | 8 |  |
| 5. | Кышик |  |  | 3 |  |
| 6. | Луговской |  |  | 18 |  |
| 7. | Нялинское |  |  | - |  |
| 8. | Селиярово |  |  | 2 |  |
| 9. | Сибирский |  |  | 4 |  |
| 10. | Согом |  |  | 3 |  |
| 11. | Цингалы |  |  | 9 |  |
| 12. | Шапша |  |  | - |  |
| Итого | 735,8 | 735,8 | 127 |  |