**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

# Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2013 № 245

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы «Современное

здравоохранение Ханты-Мансийского

района» на 2011-2013 годы и на период

до 2015 года» за 2012 год

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» за 2012 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» за 2012 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

02.04.2013

 Приложение

 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района

 от 29.03.2013 № 245

**Информация о ходе реализации**

**долгосрочной целевой программы «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района» на 2011-2013 годы» за 2012 год**

Программа «Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14 октября 2010 года № 157 (с последними изменениями от 20.11.2012).

Объем финансирования в целом по программе на 2012 год утвержден в объеме 38 740,64 тыс. руб., в том числе, из бюджета МО – 24 181,97 тыс. руб. (исполнение годового плана – 99,4%).

По подпрограмме «Реализация приоритетных направлений в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского района» – 12 583,34 тыс. рублей (исполнение годового плана – 100,0%); по подпрограмме «Современные методы противодействия по распространению социально-значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения» – 3 567,04 тыс. рублей (исполнение годового плана – 100,0%); по подпрограмме «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» – 22 590,2 тыс. руб., в том числе, из бюджета МО – 8 031,59 тыс. руб. (исполнение годового плана – 98,9%).

1. **Подпрограмма «Реализация приоритетных направлений в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского района»**
	1. **Задача “Развитие первичной медико-санитарной помощи в соответствии с современными требованиями».**
		1. Приобретение медицинского оборудования: За 2012 год в рамках программных мероприятий приобретено медицинское оборудование на сумму 5745,78 тыс. рублей (100,0% исполнение годового плана), в том числе: стоматологическая установка, лабораторный холодильник, камеры для хранения стерильных изделий, шкафы сушильные с электровентилятором, стол перевязочный с электроприводом, монитор прикроватный переносной, электрокардиографы, индикатор внутриглазного давления цифровой для Луговской участковой больницы; ультразвуковая мойка, камера для хранения стерильных изделий, электрокардиограф, суточный монитор, анализатор мочи, стол операционный, микроскоп, холтеровский монитор, аппараты УВЧ для Горноправдинской участковой больницы; кардиотокограф, электрокардиограф многоканальный автоматическим режимом переносной, гемокоагулограф, дефибриллятор автоматический для Кедровской участковой больницы, камера для хранения стерильных изделий, светильник смотровой передвижной для фельдшерско-акушерского пункта с. Селиярово, холодильники фармацевтические для Кедровской, Сибирской, Кышиковской, Горноправдинской участковых больниц и Нялинской амбулатории; бестеневые лампы в Горноправдинскую участковую больницу и в ФАП с.Селиярово; автоматический биохимический анализатор, микроскоп, офтальмоскоп панорамный, лабораторный шейкер-термостат, полуавтоматический портативный биохимический анализатор, центрифуга для анализатора мочи для Ханты-Мансийской районной поликлиники; дозаторы шприцевые для Сибирской, Луговской, Горноправдинской участковых больницы; портативный 3-х канальный электрокардиограф для ФАП с. Реполово пульсоксиметры портативные для Горноправдинской, Кедровской, Луговской участковых больниц; стерилизаторы ГП-80 для Горноправдинской, Кышиковской участковых больниц и Нялинской амбулатории; отсос медицинский портативный для Сибирской участковой больницы и Нялинской амбулатории; автоматический гематологический анализатор для Кышиковской участковой больницы.
		2. Приобретение санитарного автотранспорта, лодочных моторов, лодок и автомобилей для оказания неотложной и скорой помощи, осуществления выездной работы врачей-специалистов: для Выкатновской амбулатории приобретен санитарный автотранспорт с комплектующими и лодочный мотор на сумму 899,26 тыс.рублей (99,9% исполнение годового плана).
		3. Оснащение кабинетов врачей общей практики: всего приобретений на сумму 270,0 тыс.руб. (100,0% исполнение годового плана), в том числе, сухожаровый шкаф, облучатели бактерицидные, детские тонометры, кровать многофункциональная, медицинские холодильники.
		4. Повышение уровня профессиональной подготовки медицинских кадров первичного звена: Прошли подготовку 36 медработников: 7 врачей и 29 средних медработников. Кассовое исполнение составило 300,0 тыс.рублей (100,0% исполнение годового плана).
		5. Дооснащение медицинским оборудованием, медицинской мебелью службы охраны материнства и детства: всего приобретений на сумму 200,0 тыс.руб. (100,0% исполнение годового плана), в том числе, медицинский холодильник, сейфы, медицинская мебель.
		6. Оплата проживания в пансионате беременным женщинам из группы высокого социального риска: по факту сдачи авансовых отчетов произведена оплата проживания в пансионате одной беременной женщине из группы высокого социального риска на сумму 2,6 тыс. рублей (99,7% исполнение годового плана).
		7. Приобретение расходных материалов для стоматологических кабинетов на сумму 300,0 тыс.руб. (100,0% исполнение годового плана).
	2. **Задача: «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях и других видах травматизма.**
		1. Приобретение оборудования по оказанию помощи пострадавшим при ЧС, средств индивидуальной защиты: приобретены противогазы в количестве 40 штук на сумму 100,0 тыс. руб. (100,0% исполнение годового плана).
		2. Дооснащение учреждений первичного звена расходными материалами и специализированным оборудованием для оказания медицинской помощи при травмах на сумму 100,0 тыс.руб. (100,0% исполнение годового плана): закуплены медицинские наборы, используемые при оказании помощи при травмах.
		3. В целях создания материального резерва по постановлению Администрации Ханты-Мансийского района от 18.05.2009 № 61 на сумму 800,0 тыс. рублей (100,0% исполнение годового плана) закуплены медикаменты и оборудование.
	3. **Задача: «Информатизация системы здравоохранения и развитие телемедицинских технологий»**
		1. Приобретение компьютерной и оргтехники: рабочие станции, принтеры, МФУ, ИБП и ноутбуки на сумму 1 761,0 тыс. руб. (100,0% исполнение годового плана).
		2. Обеспечение расходным и комплектующим материалом: всего приобретений на сумму 665,0 тыс.руб. (100,0% исполнение годового плана).
		3. Обеспечение программным продуктом и организация его технического сопровождения: закуплены антивирусные и лицензионные программы в количестве 290 единиц на сумму 944,0 тыс. руб. (100,0% исполнение годового плана).
		4. Развитие и организационно – техническое сопровождение телемедицинского комплекса: приобретен телемедицинский комплекс для Кышиковской участковой больницы на сумму 350,0 тыс. руб. (100,0% исполнения годового плана).
	4. **Задача: «Совершенствование информационно-пропагандистской деятельности»**
		1. Приобретение комплекта мобильного выставочного оборудования: на 2012 год не запланировано.
		2. Изготовление сменной информации для стендов медицинской профилактики на сумму 50,0 тыс.руб. (100,0% исполнения годового плана).
		3. Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения литературой, публикации в СМИ на сумму 150,0 тыс.руб. (100,0% исполнения годового плана).
		4. Проведение анкетирования населения по вопросам качества оказания медицинской помощи на территории района: приобретена бумага для анкетирования на сумму 5,0 тыс. руб. (100,0% исполнения годового плана).
2. **Подпрограмма «Современные методы противодействия распространению социально-значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения»**
	1. **Задача: «Стабилизация эпидемической ситуации по социально-значимым заболеваниям»**
		1. Контролируемое питание больных туберкулезом: закуплены продукты питания на сумму 357,1 тыс.рублей (99,8% исполнения годового плана).
		2. Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска, среди детей, инфицированных туберкулезом на сумму 86,4 тыс.руб. (100,0% исполнения годового плана): - мероприятия в очагах туберкулезной инфекции проведены.
		3. Проезд больных к месту консультативно-диагностической помощи (туберкулёз, сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм, онкозаболевания, сахарный диабет): по факту сдачи авансовых отчетов выплачены денежные средства на проезд больных к месту лечения на сумму 197,9 тыс. рублей в количестве 90 обращений (99,9% исполнения годового плана).
		4. Приобретение расходных материалов, аппаратов индивидуального контроля в целях раннего выявления социально - значимых заболеваний: приобретены тест-системы для диагностики социально – значимых заболеваний на сумму 954,0 тыс. руб. (100,0% исполнения годового плана).
		5. Обеспечение лекарственными препаратами диспансерных больных: приобретены дорогостоящие медикаменты (больные онкологическими заболеваниями, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, бронхиальной астмой): в течение 2012 года вновь выявленным пациентам с онкологическими заболеваниями, гипертонической болезнью, сахарным диабетом в виде адресной помощи приобретены необходимые дорогостоящие медикаменты на сумму 800,0 тыс.рублей (п. Горноправдинск – 63 чел., п. Бобровский – 1 чел., с.Цингалы – 8 чел., п.Выкатной – 4 чел., п.Шапша – 5 чел., п.Кедровый – 18 чел., с. Елизарово – 4 чел., п.Луговской – 13 чел., п.Сибирский – 2 чел., п.Красноленинский – 13 чел., с. Нялинское – 5 чел., п.Кышик – 3 чел., с. Селиярово – 4 чел., д. Ягурьях – 2 чел., с. Базьяны – 1 чел., с.Тюли – 2 чел., д. Сухоруково – 1 чел., п. Пырьях – 1 чел., д. Батово – 14 чел., д. Ярки – 3 чел., д. Белогорье – 1 чел., Кирпичный – 2 чел., д. Согом – 1 чел.).
	2. **Задача: «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ханты-Мансийского района через реализацию комплексных мероприятий по специфической и неспецифической профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний»**
		1. Обеспечение учреждений диагностическими тест – системами для диагностики инфекционных заболеваний, закуп изделий медицинского назначения однократного использования: всего приобретено на сумму 268,0 тыс.руб. (100,0% исполнение годового плана).
		2. Комплекс мер по профилактике, диагностике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С (приобретение тест-систем, изделий однократного применения, дезинфицирующих препаратов, вакуэтов): всего приобретений на сумму 100,0 тыс.руб. (100,0% исполнение годового плана).
		3. Приобретение иммунобиологических препаратов и вакцин: всего приобретено на сумму 582,6 тыс. руб. (100,0% исполнение годового плана).
		4. Издание, распространение печатной продукции и оснащение школ здоровья для населения по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, распространение знаний о здоровом образе жизни: закуплена медицинская документация плакаты, буклеты, для учреждений здравоохранения на сумму 220,0 тыс.руб. (100,0% годового плана).
3. **Подпрограмма «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения»**
	1. **Задача: «Приведение инфраструктуры здравоохранения в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания».**  Подпрограмма реализуется Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ.
		1. Приведение инфраструктуры здравоохранения в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания: произведены капитальные ремонты в фельдшерско-акушерских пунктах п. Реполово, д. Ягурьях, д. Шапша, отделении п. Кирпичный на сумму – 4 099,9 тыс. рублей. В рамках софинансирования из окружного бюджета произведены капитальные ремонты в Кышиковской и Кедровской участковых больницах на сумму 14 691,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 14515,96 тыс. рублей или 98,8%.
		2. Завершение строительства участковой больницы с поликлиникой в п. Луговской: на завершение строительства участковой больницы с поликлиникой в п. Луговской израсходовано 2 656,05 тыс. рублей (100,0% исполнение годового плана), в том числе на приобретение оборудования – 518,16 тыс. рублей, охрану объекта – 681,92 тыс. рублей, прочие услуги по содержанию незавершенного строительством объекта – 1455,97 тыс. рублей.
		3. Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа д. Ярки: завершена прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа д. Ярки на сумму 899,96 тыс. рублей (100,0% исполнение годового плана).

**Социальный эффект проводимых мероприятий**

За 2012 год учреждениями здравоохранения достигнуты следующие положительные результаты (по сравнению с 2011 годом):

1. Снижение общей смертности на 17,5% (2011 год – 10,3 случая на 1 тыс. среднегодового населения, 2012 год – 8,5 случаев на 1 тыс. среднегодового населения).
2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 8,2% (2011 год – 454,9 случаев на 100 тыс. населения, 2012 год – 417,6 случаев на 100 тыс. населения).
3. Снижение смертности от травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин – на 42,1% (2011 год – 171,8 случаев на 100 тыс. населения, 2012 год – 99,4 случаев на 100 тыс. населения).
4. Рост естественного прироста населения на 48,4% (2011 год – 3,1, 2012 год – 4,6).
5. Рост средней продолжительности жизни мужчин на 3,8% (2011 год – 54,7 года, 2012 год – 56,8 года), женщин – на 2,0% (2011 год – 63,8 года, 2012 год – 65,1 года).
6. Снижение онкозаболеваемости населения на 37,7% (2011 год – 303,3 случая на 100 тыс. населения, 2012 год – 188,9 случаев на 100 тыс. населения), заболеваемости туберкулезом – на 50,8% (2011 год – 70,8 случаев на 100 тыс. населения, 2012 год – 34,8 случаев на 100 тыс. населения).
7. Снижение числа абортов на 3,6% (2011 год – 110 абортов, 2012 год – 106).
8. Уменьшение доли абортов у первобеременных на 85,9% (2011 год – 6,4%, 2012 год – 0,9% от общего числа абортов).
9. Внедрение новых методик диагностики онкологических заболеваний.
10. Укрепление материально-технической базы.

|  |
| --- |
| **МОНИТОРИНГ ПРОГРАММ** |
| **Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата проведения мониторинга: на 01.01.2013** |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных расходов (рублей) |
| эффективность реализации мероприятия | причины отклонений  | плановое значение | фактическое выполнение | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | Мероприятия всего |   |   | 38 740 640.89 | 38 495 757.65 | 99.4 |
|   | в том числе Комитет по здравоохранению |   |   | 16 150 380.89 | 16 148 636.52 | 100 |
|   | в том числе Департамент строительства |   |   | 22 590 260.00 | 22 347 121.13 | 98.9 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Реализация приоритетных направлений в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского района"  |   |   | 12 583 340.89 | 12 582 587.21 | 100 |
| 1.1. | Развитие первичной медико-санитарной помощи в соответствии с современными требованиями |   |   | 7 718 400.89 | 7 717 647.21 | 100 |
| 1.1.1. | Приобретение медицинского оборудования | Приобретено дорогостоящее медицинское оборудование: монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога стоимостью 120,0 тыс.руб.; электрокардиограф - 210,0 тыс.руб.; стол операционный - 315,0 тыс.руб.; биохимический анализатор - 799,0 тыс.руб.; микроскоп бинокулярный - 105,0 тыс.руб.; установка стоматологическая - 470,0 тыс.руб.; кардиотокограф - 110,0 тыс.руб.; система амбулаторного холтеровского мониторинга АД и обработки данных BR - 114,0 тыс.руб.; портативный электрокардиограф 3-канальный (2 шт.) - 270,0 тыс.руб.; автоматический дефибриллятор - 112,9 тыс.руб.; полуавтоматический портативный биохимический анализатор - 117,0 тыс.руб.; гематологический анализатор - 406,8 тыс.руб.; Приобретено медоборудование стоимостью менее 100,0 тыс.руб. за единицу в количестве 92 шт. на общую стоимость 2596,1 тыс.руб.  |   | 5 745 780.89 | 5 745 780.00 | 100 |
| 1.1.2. | Приобретение санитарного автотранспорта, лодочных моторов, лодок и автомобилей для оказания неотложной и скорой помощи, осуществления выездной работы врачей специалистов | Приобретен мотор лодочный для Выкатновской амбулатории на сумму 280,0 тыс.руб., автомобиль санитарный для Выкатновской амбулатории на сумму 475,3 тыс.руб.; на сумму 144,4 тыс.руб. приобретена система подогрева для санитарного автомобиля - 65,0 тыс.руб., три комплекта зимней резины на автомобиль - 79,4 тыс.руб. | экономия по итогам размещения заказа | 900 000.00 | 899 256.21 | 99.9 |
| 1.1.3. | Оснащение кабинетов врачей общей практики | Приобретено шкаф сухожарный, облучатели бактерицидные, тонометры, кровать многофункциональная, медицинские холодильники, медицинская мебель - в количестве 17 единиц |   | 270 000.00 | 270 000.00 | 100 |
| 1.1.4. | Повышение уровня профессиональной подготовки медицинских кадров первичного звена | Прошли профессиональную подготовку 36 медработников первичного звена (7 врачей и 29 медработников среднего персонала) |   | 300 000.00 | 300 000.00 | 100 |
| 1.1.5. | Дооснащение медицинским оборудованием, медицинской мебелью службы охраны материнства и детства | Приобретен медицинский холодильник, сейфы взломостойкие, медицинская мебель - в количестве 11 единиц |   | 200 000.00 | 200 000.00 | 100 |
| 1.1.6. | Оплата проживания в пансионате беременным женщинам из группы высокого социального риска | поддержка предоставлена 1 получателю | оплата произведена по фактически произведенным расходам | 2 620.00 | 2 611.00 | 99.7 |
| 1.1.7. | Приобретение расходных материалов для стоматологических кабинетов |   |   | 300 000.00 | 300 000.00 | 100 |
| 1.2. | Совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма |   |   | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 100 |
| 1.2.1. | Приобретение оборудования по оказанию помощи пострадавшим ЧС, средств идивидуальной защиты | Приобретены средства индивидуальной защиты (противогазы) в количестве 40 штук |   | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 |
| 1.2.2. | Дооснащение учреждений первичного звена расходным материалом и специализированным оборудованием оказания медицинской помощи при травмах  | Приобретены наборы фельдшерские для скорой медицинской помощи в количестве 12 единиц; воротнички ортопедические в количестве 4 единиц |   | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 |
| 1.2.3. | Выделены дополнительные средства на приобретение медикаментов и имущества в целях создания запаса на 100 человек | Приобретено медоборудование на 138,0 тыс.руб. в количестве 18 единиц; медикаментов на сумму 212,2 тыс.руб.; расходные материалы на сумму 449,8 тыс.руб.  |   | 800 000.00 | 800 000.00 | 100 |
| 1.3. | Информатизация системы здравоохранения и развитие телемедицинских технологий |   |   | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 | 100 |
| 1.3.1. | Приобретение компьютерной и оргтехники | Приобретена компьютерная и оргтехника в количестве 106 единиц |   | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | 100 |
| 1.3.2. | Обеспечение расходным и комплектующим материалом | Приобретены комплектующие материалы к компьютерам |   | 665 000.00 | 665 000.00 | 100 |
| 1.3.3. | Обеспечение программным продуктом и организация его технического сопровождения | Приобретены антивирусные и лицензионные программные средства в количестве 290 единиц |   | 944 000.00 | 944 000.00 | 100 |
| 1.3.4. | Развитие и организационно - техническое сопровождение телемедицинского комплекса | Приобретен телемедицинский комплекс для МБУЗ "Кышиковской участковой больницы"  |   | 350 000.00 | 350 000.00 | 100 |
| 1.4. | Совершенствование информационно-пропагандистской деятельности |  |   | 144 940.00 | 144 940.00 | 100 |
| 1.4.1. | Приобретение комплекта мобильного выставочного оборудования  |   |   | 0.00 | 0.00 |   |
| 1.4.2. | Изготовление сменной информации для стендов медицинской профилактики |  Изготовлена сменная информация для стендов медпрофилактики |   | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 |
| 1.4.3. | Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения литературой, публикации в СМИ | Приобретена медицинская литература, проведено анкетирование населения по качеству оказания медпомощи |   | 89 940.00 | 89 940.00 | 100 |
| 1.4.4. | Проведение анкетирования населения по вопросам качества оказания медицинской помощи на территории района |   |   | 5 000.00 | 5 000.00 | 100 |
| 2 | подпрограмма 2 " Современные методы противодействия по распространению социально-значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения" |   |   | 3 567 040.00 | 3 566 049.31 | 100 |
| 2.1. | Стабилизация эпидемической ситуации по социально - значимым заболеваниям |   |   | 2 396 400.00 | 2 395 412.17 | 100 |
| 2.1.1. | Контролируемое питание больных туберкулёзом | Приобретены продуктовые наборы питания (мясо говяжье, мясо птицы, масло животное, кефир, молоко, яйцо столовое) для 17 больных туберкулезом | заключены и исполнены договоры по обеспечению питанием больных туберкулезом исходя из установленного набора продуктов питания и численности получателей | 358 000.00 | 357 135.00 | 99.8 |
| 2.1.2. | Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска, среди детей, инфицированных туберкулезом |  |   | 86 400.00 | 86 400.00 | 100 |
| 2.1.3. | Проезд больных к месту консультативно-диагностической помощи (туберкулёз, сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм, онкозаболевания, сахарный диабет) | Оплачен проезд к месту лечения по факту обращения 90 гражданам | выплаты носят заявительный характер | 198 000.00 | 197 877.17 | 99.9 |
| 2.1.4. | Приобретение расходных материалов, аппаратов индивидуального контроля в целях раннего выявления социально - значимых заболеваний |   |   | 954 000.00 | 954 000.00 | 100 |
| 2.1.5. | Обеспечение лекарственными препаратами диспансерных больных | Обеспечены лекарственными средствами 171 диспансерных больных |   | 800 000.00 | 800 000.00 | 100 |
| 2.2. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ханты-Мансийского района через реализацию комплексных мероприятий по специфической и неспецифической профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний |   |   | 1 170 640.00 | 1 170 637.14 | 100 |
| 2.2.1. |  Обеспечение учреждений диагностическими тест – системами для диагностики инфекционных заболеваний, закуп изделий медицинского назначения однократного использования |   |   | 268 000.00 | 268 000.00 | 100 |
| 2.2.2. | Комплекс мер по профилактике, диагностике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С (приобретение тест-систем, изделий однократного применения, дезинфицирующих препаратов, вакуэтов) |   |   | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 |
| 2.2.3. | Приобретение иммунобиологических препаратов и вакцин |   |   | 582 640.00 | 582 637.14 | 100 |
| 2.2.4. | Издание, распространение печатной продукции и оснащение школ здоровья для населения по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, распространение знаний о здоровом образе жизни |   |   | 220 000.00 | 220 000.00 | 100 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения" |   |   | 22 590 260.00 | 22 347 121.13 | 98.9 |
| 3.1.1. | Приведение инфраструктуры здравоохранения в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребывания |   |   | 22 590 260.00 | 22 347 121.13 | 98.9 |
|   | Кедровская участковая больница |   |   | 7 658 370.00 | 7 658 362.84 | 100 |
|   | Кышиковская участковая больница |   | экономия по итогам размещения заказа | 7 275 580.00 | 7 032 866.51 | 96.7 |
|   | Луговская участковая больница (отделение п. Кирпичный), ФАП. Шапша, ФАП с. Реполово, ФАП д. Ягурьях |   |   | 4 100 000.00 | 4 099 882.08 | 100 |
| 3.1.2. | Завершение строительства участковой больницы с поликлиникой в п. Луговской |   |   | 2 656 310.00 | 2 656 050.00 | 100 |
| 3.1.3. | Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа д. Ярки |   |   | 900 000.00 | 899 959.70 | 100 |