**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

21.09.2018 № 364

О ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие

агропромышленного комплекса

и традиционной хозяйственной

деятельности коренных

малочисленных народов Севера

Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы» по состоянию

на 01 сентября 2018 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года» принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

21.09.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.09.2018 № 364

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

по состоянию на 01 сентября 2018 года»

(далее – Информация)

Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 года № 319 (последние изменения от 08.08.2018 № 228).

Цель Программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района путем решения задач по поддержке сельскохозяйственного производства и традиционных видов хозяйственной деятельности, создания условий устойчивого развития сельских территорий, защиты населения от болезней общих для человека и животных.

Финансирование Программы на 2018 год составляет 166 165,43 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 216,0 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 163 677,10 тыс. рублей;

бюджета района – 2 272,33 тыс. рублей.

По состоянию на 01 сентября 2018 года исполнение Программы составило 75,9 % (126 113,12 тыс. рублей), в том числе средства бюджета автономного округа, предусмотренные на реализацию Программы освоены в сумме 124 706,20 тыс. рублей (76,2 % от плана на год), средства бюджета района освоены в сумме 1 406,93 тыс. рублей (62,0 % от плана на год).

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, а также поддержке коренных малочисленных народов Севера, средства бюджета автономного округа в форме субсидий предоставлены на общую сумму 124 706,20тыс. рублей, в том числе:

- 22 субъектам – за произведённую и реализованную продукцию животноводства (59 446,74 тыс. рублей);

- 90 субъектам – на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (1 447,80 тыс. рублей);

- 2 субъектам – на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (3 940,59 тыс. рублей);

- 1 субъекту – за произведённую и реализованную продукцию растениеводства (28 065,69 тыс. рублей);

- 30 субъектам – за вылов и реализацию пищевой рыбы и рыбной продукции (24 942,83 тыс. рублей);

- 1 субъекту на произведенную продукцию дикоросов (503,12 тыс. рублей)

- 8 субъектам – на обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение материально-технических средств (1 455,39 тыс. рублей);

- 2 субъектам – на заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности (595,97 тыс. рублей).

Кроме того, средства бюджета автономного округа в сумме 4 308,04 тыс. рублей направлены на строительство подъезда дороги до п. Выкатной.

В рамках исполнения мероприятий Программы по состоянию на 01 сентября 2018 года средства бюджета района в сумме 1 406,93 тыс. рублей были направлены:

- на организацию участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства направлены средства бюджета района в сумме 170,0 тыс. рублей;

- на строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной в сумме 226,74 тыс. рублей;

- на строительство участка подъезда дороги до с. Реполово в сумме 49,69 тыс. рублей;

- на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных в сумме 960,50 тыс. рублей

Реализация мероприятий Программы в отчетном периоде была направлена на максимальное исполнение целевых показателей.

По состоянию на 01 сентября 2018 года:

- поголовье крупного рогатого скота составило 2867 голов (112,4 % к плану (план – 2550 голов), 103,9 % к соответствующему периоду 2017 года);

- коров составило 1316 голов (105,2 % к плану (план – 1250 голов), 107,0 % к соответствующему периоду 2017 года);

- поголовье свиней составило 3 375 голов (120,5 % к плану (план – 2800 голов), 118,8 % к соответствующему периоду 2017 года);

- производство мяса составило 597 тонн (60 % от плана (план – 1000 тонн), 117,5 % к соответствующему периоду 2017 года);

- производство молока составило 3 136 тонн (51 % от плана (план – 6130 тонн), 103,7 % к соответствующему периоду 2017 года);

- производство овощей закрытого грунта составило 1090 тонн

( 50% от плана (план – 2100 тонн), 70 % от соответствующего периода 2017 года);

- вылов рыбы составил 2295 тонн (45,4 % от плана (план – 5050 тонн), 102,9 % к соответствующему периоду 2017 года);

- объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек населения составил 565,0 млн. рублей (68 % от плана (план – 880 млн. рублей), 105,5 % к соответствующему периоду 2017 года);

- количество отловленных безнадзорных и бродячих животных составило 173 головы (125,8 % к плану (план – 57 голов).