

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 23.08.2022 № 1035-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений   
в распоряжение администрации

Ханты-Мансийского района   
от 24.04.2020 № 381-р   
«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по организации

системы очистки бытовых стоков

в населенных пунктах

Ханты-Мансийского района»

В целях исполнения полномочий, принятых в рамках соглашений   
о передаче осуществления полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования   
Ханты-Мансийский район в части водоотведения:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 24.04.2020 № 381-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации системы очистки бытовых стоков в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 24.04.2020 № 381-р

План мероприятий («дорожная карта») по организации системы очистки бытовых стоков в населенных пунктах

Ханты-Мансийского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | | Планируемая мощность канализационно-очистных сооружений (КОС) | Ответственный исполнитель |
| проектно-изыскательские  работы  (ПИР) | строительно-монтажные работы  (СМР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | с. Елизарово | строительство КОС | выполнены | 2024 – 2025 | 55 м3/сутки | МКУ «УКСиР»\*, ДСА и ЖКХ\*\* |
| 2. | с. Селиярово | строительство КОС | выполнены | 2023 – 2024 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 3. | п. Луговской | строительство КОС | выполнены | 2023 – 2024 | 250 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 4. | п. Горноправдинск | реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки  до 2000 м3/сутки, 2-й этап | выполнены | 2022 – 2023 | 2000 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 5. | п. Сибирский | строительство КОС | выполнены | 2024 – 2025 | 150 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 6. | д. Белогорье | строительство КОС | 2023 – 2024 | 2025 – 2026 | 50 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 7. | с. Батово | строительство КОС | 2023 – 2024 | 2025 – 2026 | 70 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 8. | д. Согом | строительство КОС | 2023 – 2024 | 2025 – 2026 | 30 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 9. | п. Кирпичный | реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений | выполнены | 2023 – 2024 | 60 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 10. | п. Кедровый | строительство КОС | 2024 | 2026 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 11. | п. Красноленинский | строительство КОС | 2024 | 2026 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 12. | п. Пырьях | строительство КОС | 2024 | 2026 | 50 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 13. | с. Кышик | строительство КОС | 2026 | 2028 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 14. | с. Тюли | строительство КОС | 2026 | 2028 | 60 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 15. | с. Троица | строительство КОС | 2026 | 2028 | 70 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 16. | с. Цингалы | реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений | 2028 | 2030 | 60 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 17. | п. Выкатной | строительство КОС | 2028 | 2030 | 100 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 18. | с. Нялинское | реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений | 2030 | 2032 | 70 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |
| 19. | д. Ягурьях | строительство КОС | 2030 | 2032 | 40 м3/сутки | МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ |

Примечание:

\*муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;

\*\*департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Выполнение мероприятий по проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам возможно при наличии финансовых средств.».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин