

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

**муниципальное образование**

**сельское поселение Выкатной**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.12.2020 № 46 *п. Выкатной*

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие культуры и искусства в сельском поселении Выкатной на 2021-2023 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Выкатной:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие культуры и искусства в сельском поселении Выкатной на 2021-2023 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования сельское поселение Выкатной.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Выкатной Н. Г. Щепёткин

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной

от 14.12.2020 № 46

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | «Комплексное развитие культуры и искусства в сельском поселении Выкатной на 2021-2023 годы» |
| Правовое основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон РФ от 09 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;  постановление Правительства РФ от 08 декабря 2005 года № 740 «О Федеральной целевой программе «Культура России (2006 – 2011 годы)»;  Устав сельского поселения Выкатной |
| Заказчик Программы | администрация сельского поселения Выкатной |
| Разработчик Программы | администрация сельского поселения Выкатной |
| Исполнители Программы | Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной |
| Цель Программы | улучшение качества жизни жителей поселения за счет развития духовного и творческого потенциала, доступности населению разнообразных услуг организаций культуры |
| Основные задачи Программы | 1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей и занятий творчеством различных категорий населения поселения;  2. Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов поселения;  3. Сохранение и развитие культуры коренных народов Севера;  4. Развитие сферы кинообслуживания; |
| Сроки и этапы реализации Программы | сроки реализации Программы: 2021-2023 годы:  I этап – 2021 год;  II этап – 2022 год;  III этап – 2023 год; |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы за счет средств бюджета поселения - 22928,60 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 7419,28 тыс. рублей - бюджет поселения;  2022 год – 8040,01 тыс. рублей - бюджет поселения;  2023 год – 7469,31 тыс. рублей - бюджет поселения; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | улучшение качества оказания услуг в области культуры, соответствие их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя поселения;  к 2023 году:  увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;  увеличение количества жителей, охваченных кинообслуживанием;  увеличение объема средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности, муниципальных учреждений культуры |

**2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**ПРОГРАММЫ**

В современных условиях культура способна активно воздействовать и влиять на сферы общественной жизни. Она являются действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, толерантности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. С ее помощью возможно решение таких серьезных проблем, как восстановление и развитие социального и экономического потенциала сельских поселений, организация занятости населения, адаптация людей с ограниченными возможностями и многое другое.

Основным источником услуг в сфере культуры в сельском поселении Выкатной является учреждение культуры, расположенный на его территории.

Но недостаточность финансирования, отсутствие квалифицированных специалистов, специфические природно-демографические условия влекут за собой неудовлетворительное качество услуг, предоставляемых учреждением культуры населению поселения.

Целевая программа «Комплексное развитие культуры и искусства в сельском поселении Выкатной на 2021-2023 годы» обоснована спецификой и уникальностью поселения, его культурно-историческим наследием, человеческим потенциалом, разнообразием социокультурной среды и основывается на ключевых проблемах в сферах культуры и искусства.

**3. ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ПРОБЛЕМЫ,**

**ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ**

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, сталкиваемся с такими системными проблемами, как:

неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций культуры в силу географических особенностей территории поселения;

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры.

Накопившиеся проблемы в сфере культуры поселения значительно превышают возможности бюджета. Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения и с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

**4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.

**5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа рассчитана на 2021-2023 годы.

I этап – 2021 год

II этап – 2022 год

III этап – 2023 год

**6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий, указанных в приложении 1 к Программе.

Мероприятия Программы расширяют границы многоплановой деятельности учреждений культуры, способствуют воспитанию чувства интернационализма, национального самосознания и взаимного уважения, решению проблемы сохранения самобытных национальных культур представителей разных национальностей, населяющих сельское поселение Выкатной.

**7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете поселения на реализацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет – администрация сельского поселения Выкатной

Система управления реализацией Программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности выполнения мероприятий за специалистами МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной.

Подготовка ежегодного отчета о выполнении Программы, представление информации главе поселения и доведение информации до жителей поселения.

**8. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

- улучшение качества оказания услуг в области культуры, соответствие их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя поселения;

- к 2023 году:

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение количества жителей, охваченных кинообслуживанием;

- увеличение объема средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности, муниципальных учреждений культуры

**9. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ**

Контроль за реализацией долгосрочной целевой Программы осуществляет директор МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в администрацию сельского поселения Выкатной.

Контроль за исполнением Программы даст возможность повысить эффективность работы как предприятий – участников процесса, так и финансовых вложений посредством инструментов, принятых для достижения поставленных целей.

Приложение 1 к Программе

Основные программные мероприятия

долгосрочной целевой Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) | | | | Источники финансирования |
| всего | в том числе: | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача 1:** Создание условий для удовлетворения культурных потребностей и занятий творчеством различных категорий населения поселения | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий поселенческого уровня в области народного творчества | администрация поселения | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |
| **Задача 2**: Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, творческих коллективов поселения | | | | | | | | |
| 2.1. | Участие лучших творческих коллективов сельского поселения Выкатной в районных, окружных и иного уровня мероприятиях | администрация поселения | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |
| **Задача 3**: Сохранение и развитие культуры коренных народов Севера | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация поселенческих и участие районных и окружных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера | администрация поселения | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения |
| **Задача 4:** Развитие сферы кинообслуживания | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация кинопоказов | администрация поселения | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |

План

мероприятий по разделу «Культура»

на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название  мероприятия | Дата проведения | ответственный |
| Январь | | | |
| 1 | Кукольный спектакль , рождественские игры для детей | 07.01 | Косинцева И.В. |
| 2 | Рождественская ёлка для детей | 12.01 | Киршина Л.К. |
| 3 | Вечер отдыха «Старый новый год» | 11.01 | Косинцева И.В. |
| 4 | Литературная гостиная «блокада Ленинграда» | 23.01 | Косинцева И.В.  Совместно с начальной школой |
| Февраль | | | |
| 5 | Акция «Нет терроризму» | 07.02 | Косинцева И.В. |
| 6 | Конкурсно-игровая программа | 14.02 | Косинцева И.В. |
| 7 | Праздничный концерт к 23 февраля | 22.02 | Косинцева И.В. |
| 8 | Митинг «день памяти воина» | 24.02 | Совместно со школой |
| 9 | Массовое гуляние « Проводы русской зимы» | 29.02 | Косинцева И.В. |
| 10 | Акция «не курим и вам не советуем» | 28.02 | Косинцева И.В. |
| Март | | | |
| 11 | Концертная программа к 8 Марта | 07.03 | Косинцева И.В. |
| 12 | Выставка прикладного искусства «В подарок любимой маме» | с 03.03 по 07.03 | Косинцева И.В. |
| 13 | Вечер отдыха | 08.03 | Косинцева И.В. |
| 14 | Спектакль кукольного театра | 13.03 | Косинцева И.В. |
| 15 | Акция «спички детям не игрушка» | 18.03 | Косинцева И.В. |
| 16 | Ежегодный конкурс детского творчества «Выкатновские звёздочки» | 28.03 | Косинцева И.В. |
| Апрель | | | |
| 17 | Акция «Всемирный день здоровья» | 10.04 | Косинцева И.В. |
| 18 | Конкурс рисунков к Дню космонавтики | 12.04 | Косинцева И.В. |
| 19 | Спектакль кукольного театра | 17.04 | Косинцева И.В. |
| 20 | Конкурс детского рисунка «Россия –Родина моя» | с 25.04 по 01.05 | Косинцева И.В. |
| Май | | | |
| 21 | Концертная программа к 1 мая | 01.05 | Косинцева И.В. |
| 22 | Легкоатлетический забег, посвящённый 75-ой годовщине Победы | 07.05 | Косинцева И.В. |
| 23 | Концертная программа к Дню Победы | 08.05 | Косинцева И.В. |
| 24 | Акция «бессмертный полк» | 09.05 | Косинцева И.В. |
| 25 | Акция «полевая кухня» | 09.05 | Косинцева И.В. |
| 26 | Торжественный митинг «Аллея славы» | 09.05 | Косинцева И.В. |
| 27 | Военные песни под гармонь | 09.05 | Косинцева И.В. |
| 28 | Акция «зажги свечу» | 09.05 | Косинцева И.В. |
| Июнь | | | |
| 29 | Детский праздник «День защиты детей» | 01.06 | Косинцева И.В. |
| 30 | Акция «Люблю тебя моя Россия» | 10.06 | Косинцева И.В. |
| 31 | День рождение А.С. Пушкина | 06.06 | Косинцева И.В. |
| 32 | Викторина «день России» | 12.06 | Косинцева И.В. |
| 33 | Митинг «День памяти и скорби» | 22.06 | Косинцева И.В. |
| Июль | | | |
| 34 | День семьи, любви и верности | 04.07(11.07) | Косинцева И.В. |
| 35 | Акция «терроризм-угроза обществу» | 15.07 | Косинцева И.В. |
| Август | | | |
| 36 | Открытие дворовой площадки | 03.08 | Косинцева И.В. |
| 37 | Дворовая площадка | 04.08 | Косинцева И.В. |
| 38 | Дворовая площадка | 05.08 | Косинцева И.В. |
| 39 | Дворовая площадка | 06.08 | Косинцева И.В. |
| 40 | Дворовая площадка | 07.08 | Косинцева И.В. |
| 41 | Дворовая площадка | 10.08 | Косинцева И.В. |
| 42 | Дворовая площадка | 11.08 | Косинцева И.В. |
| 43 | Дворовая площадка | 12.08 | Косинцева И.В. |
| 44 | Дворовая площадка | 13.08 | Косинцева И.В. |
| 45 | Дворовая площадка | 14.08 | Косинцева И.В. |
| 46 | Дворовая площадка | 17.08 | Косинцева И.В. |
| 47 | Дворовая площадка | 18.08 | Косинцева И.В. |
| 48 | Дворовая площадка | 19.08 | Косинцева И.В. |
| 54 | Дворовая площадка | 20.08 | Косинцева И.В. |
| 49 | Дворовая площадка | 21.08 | Косинцева И.В. |
| 50 | Дворовая площадка | 24.08 | Косинцева И.В. |
| 51 | Дворовая площадка | 25.08 | Косинцева И.В. |
| Сентябрь | | | |
| 52 | Акция «Путь в никуда» | 04.09 | Косинцева И.В. |
| 53 | Осенний бал | 19.09 | Косинцева И.В. |
| Октябрь | | | |
| 54 | Чаепитие «День пожилого человека» | 01.10 | Косинцева И.В. |
| 55 | Неделя борьбы с наркотиками | с 04.10 по 11.10 | Косинцева И.В. |
| 56 | Акция «Милосердие», посвящённая Дню памяти жертв политических репрессий | 17.10 | Косинцева И.В. |
| 57 | Конкурс рисунков | 26.10 | Косинцева И.В. |
| Ноябрь | | | |
| 58 | Кукольный спектакль | 01.11 | Косинцева И.В. |
| 59 | Вечер отдыха к дню единства | 04.11 | Косинцева И.В. |
| 60 | Спектакль кукольного театра | 21.11 | Косинцева И.В. |
| 61 | Концертная программа, посвящённая «Дню матери» | 29.11 | Косинцева И.В. |
| Декабрь | | | |
| 62 | Вечер отдыха для лиц с ОВЗ «Нам хорошо, когда мы вместе» | 03.11 | Косинцева И.В. |
| 63 | Познавательная программа для детей «День конституции» | 10.12 | Косинцева И.В. |
| 64 | Открытие новогодней ёлки и снежного городка | 19.12 | Косинцева И.В. |
| 65 | Новогодний утренник для детей | 29.12 | Косинцева И.В. |
| 66 | Новогодний бал для взрослых | 31.12 | Косинцева И.В. |

**Участие в районных мероприятиях в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районный фестиваль народного творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны» | март | Косинцева И.В  Калмыков Э.С |
| 2 | Фестиваль граждан с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» | март | Косинцева И.В |
| 3 | Районный фестиваль детского творчества «Остров детства» | май | Косинцева И.В |
| 4 | Районный патриотический фестиваль «Память» | июнь | Косинцева И.В |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по разделу «Культура»**

**2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Название мероприятия | Дата  проведения | Ответственный |
| ЯНВАРЬ | | | |
| 1 | Вечер отдыха для взрослых «Новый год шагает по планете» | 01.01.2021 | Русанова О.П. |
| 2 | Театрализованное представление для детей «Новогодний хоровод – ждали дети целый год» | 07.01.2021 | Русанова О.П. |
| 3 | Игровая развлекательная программа «Новый год наоборот» | 11.01.2021 | Русанова О.П. |
| 4 | Литературно-музыкальная гостиная для детей ко дню снятия блокады Ленинграда  «Ленинград – город герой» | 26.01.2021 | Русанова О.П. |
| ФЕВРАЛЬ | | | |
|  | - |  |  |
| МАРТ | | | |
| 5 | Концерт к Международному женскому дню | 06.03.2021 | Русанова О.П. |
| 6 | Вечер отдыха с игровой развлекательной программой для взрослых | 06.03.2021 | Русанова О.П.  Себергешев А.В. |
| 7 | Театрализованное представление с игровой развлекательной программой «Проводы русской зимы» | 21.03.2021 | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| АПРЕЛЬ | | | |
| 8 | Познавательная программа ко Дню космонавтики «В космос всем открыта дверь – свои знания проверь!» | 12.04.2021 | Русанова О.П.. |
| МАЙ | | | |
| 9 | Экологический субботник «Сбережем природу для будущего поколения» | 02.05.2021 | Себергешев А.В  Русанова О.П. |
| 10 | Концерт , посвященный 75-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны | 08.05.2021 | Русанова О.П. |
| 11 | Конкурс детских рисунков | 08.05.2021 | Русанова О.П. |
| 12 | Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 09.05.2021 | Волокитина О.В. |
| 13 | «Марш памяти» шествие к парку Победы «Бессмертного полка» | 09.05.2021 | Русанова О.П. |
| 14 | Торжественный митинг-реквием, посвященный 75-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны «Память жива» (праздничный салют) | 09.05.2021 | Русанова О.П. |
| 15 | Концерт «День славянской письменности культуры» | 24.05.2021 | Русанова О.П. |
| ИЮНЬ | | | |
| 16 | Игровая программа для детей | 04.06.2021 | Русанова О.П.  Волокитина О.В. |
| 17 | Тематическая познавательная программа – дню России | 10.06.2021 | Русанова О.П.  Волокитина О.В. |
| 18 | Игровая развлекательная программа , посвященная ко дню независимости России | 12.06.2021 | Русанова О.П. |
| 19 | Конкурс рисунков «Мы рисуем на асфальте» | 12.06.2021 | Русанова О.П. |
| 20 | Митинг, посвященный дню Памяти и Скорби | 22.06.2021 | Русанова О.П.  Волокитина О.В. |
| ИЮЛЬ | | | |
| 21 | Игровая программа ко Дню рыбака | 11.07.2021 | Русанова О.П. |
| 22 | Викторина по русским народным сказкам «В гостях у сказки» | 18.07.2021 | Русанова О.П. |
| АВГУСТ | | | |
| 23 | Открытие и проведений мероприятий дворовой площадки по отдельному плану | август  (17 мероприятий) | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 24 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 25 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 26 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 27 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 28 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 29 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 30 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 31 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 32 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 33 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 34 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 35 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 36 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 37 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 38 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 39 | Дворовая площадка | август | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 40 | Беседа «Терроризм – территория страха» | 07.08.2021 | Русанова О.П. |
| 41 | Конкурс рисунков и граффити на асфальте к дню Российского флага | 21.08.2021 | Русанова О.П. |
| СЕНТЯБРЬ | | | |
| 42 | Вечер отдыха с игровой развлекательной программой «Осенняя чайная» | 26.09.2021 | Себергешев А.В.  Русанова О.П. |
| 43 | Выставка детских работ «Яркие краски осени!» | 26.09.2021 | Русанова О.П. |
| ОКТЯБРЬ | | | |
| 44 | Вечер отдыха для пожилых людей с концертной программой «Мои года, мое богатство…» | 01.10.2021 | Русанова О.П. |
| НОЯБРЬ | | | |
| 45 | Игровая развлекательная программа ко Дню народного единства | 03.11.2021 | Русанова О.П. |
| 46 | Литературно-музыкальная гостиная ко Дню Ханты-Мансийского района | 11.11.2021 | Русанова О.П. |
| 47 | Концерт ко Дню матери «Мамины руки…» | 20.11.2020 | Русанова О.П. |
| ДЕКАБРЬ | | | |
| 48 | Вечер отдыха ко Дню инвалида «Мы вместе» | 03.12.2021 | Русанова О.П. |
| 49 | Литературно-музыкальная гостиная ко Дню ХМАО-Югры | 10.12.2021 | Русанова О.П. |
| 50 | Игра ко Дню Конституции «Закон Государства Российского» | 12.12.2021 | Русанова О.П. |
| 51 | Открытие новогодней елки. Театрализованная игровая программа для детей «Возле елки в Новый год» | 13.12.2021 | Русанова О.П. |
| 52 | Театрализованный бал | 31.12.2021 | Русанова О.П.  Себергешев А.В. |
| Участие в районных мероприятиях в 2021 году | | | |
| 1 | Районный фестиваль «Память» | Июнь | Русанова О.П. |
| 2 | Районный фестиваль детского творчества «Остров детства» | Май | Русанова О.П. |
| 3 | Районный фестиваль «Не стареют душой ветераны» | Март | Русанова О.П. |