**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

11.06.2020 № 603

Об информации о реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» за 2019 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» за 2019 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2020 годы» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

11.06.2020

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.06.2020 № 603

Информация

о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» за 2019 год (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 12.11.2019 № 319.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

В 2019 году плановый объем финансирования Программы составил 33 407,15 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 22,46 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 8 526,89;

бюджет района – 24 857,80 тыс. рублей.

Финансовое исполнение Программы за 2019 год составило 33 334,24 тыс. рублей (99,8%), в том числе:

федеральный бюджет – 22,46 тыс. рублей (100%);

бюджет автономного округа – 8 453,98 тыс. рублей (99,1%);

бюджет района – 24 857,80 тыс. рублей (100%).

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 10 500,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 финансовое исполнение составляет 10 500,00 тыс. рублей или 100 %.

В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2019 год по созданию временных рабочих мест в количестве 219 единиц, в том числе:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 184 единицы;

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») за 2019 год организовано 274 временных рабочих места, на которые трудоустроено 320 человек, из них 35 человек, испытывающих трудности в поиске работы.

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

На реализацию данного мероприятия в 2019 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 6 942,49 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.020 финансовое исполнение составляет 6 869,58 тыс. рублей или 98,95 %.

В рамках данного мероприятия предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на:

«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;

«Организацию оплачиваемых общественных работ».

В отчетном периоде заключено 10 договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, которыми предусмотрено создание 501 рабочего места для трудоустройства подростков со следующими работодателями:

- МКУ «Сельский дом культуры и досуга» д. Шапша – 65 рабочих мест;

- МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Нялинское – 34 рабочих места;

- МКУ «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский – 60 рабочих мест;

- МКУ «Сельский дом культуры и досуга» с. Цингалы – 23 рабочих места;

- МКУ «Сельский дом культуры п. Красноленинский» – 30 рабочих мест;

- МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной – 26 рабочих мест;

- МКУ «Сельский культурный комплекс с. Селиярово» – 30 рабочих мест;

- МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик» – 20 рабочих мест;

- МКУ «Сельский дом Культуры и досуга» д. Согом – 32 рабочих места;

- МКУ «Культурно-досуговый центр «Геолог» п. Горноправдинск – 52 рабочих места;

- МАУ «Организационно-методический центр» – 129 рабочих мест.

Фактически на 01.01.2020 трудоустроен 501 человек.

В рамках исполнения данного мероприятия на территории СП Красноленинский организовано 1 временное рабочее место для гражданина, испытывающего трудности в поиске работы, вернувшегося из мест лишения свободы.

Предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 320 человекам из числа безработных граждан, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы, направленных на общественные работы.

3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Объем финансирования на 2019 год предусмотрен в размере 1 606,86 тыс. рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия на 01.01.2020 1 606,86 тыс. рублей. Финансовое исполнение мероприятия составило 100%.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда проведены следующие мероприятия:

- подготовлен 21 муниципальный правовой акт по охране труда;

- подготовлено 185 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;

- разработано 11 методических пособий по охране труда;

- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда на которых рассмотрено 15 вопросов;

- принимали участие в 4 расследованиях несчастных случаев на производстве;

- подготовлены ответы на 99 обращений по вопросам охраны труда;

- распространено 1552 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;

- проведено 18 уведомительных регистраций коллективных договоров.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Организационно-методический центр».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 14 357,80 тыс. рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера;

организация общественных работ;

предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.

За 2019 год МАУ «ОМЦ» предоставлено 967 консультаций субъектам предпринимательства и гражданам района, в том числе:

760 – по программам поддержки, направленным на обеспечение занятости населения и развитие малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2019 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу);

110 – по проведению юридической экспертизы учредительных документов и по подготовке налоговой отчетности;

70 – по формированию пакетов конкурсной документации для участия в региональных конкурсах;

27 – по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования.

За отчетный период года израсходовано на реализацию данного мероприятия 14 357,80 тыс. рублей. Финансовое исполнение мероприятия составило 100%.

Приложение 1

к Информации о реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» за 2019 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы»

в разрезе мероприятий по состоянию за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда | всего | 33 384,69 | 33 311,78 | 99,8 |  |
| бюджет автономного округа | 8 526,89 | 8 453,98 | 99,1 |
| бюджет района | 24 857,80 | 24 857,80 | 100 |
| 1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | всего | 10 500,00 | 10 500,00 | 100 | МАУ «ОМЦ» организовано 274 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 320 человек, из них 35 человек испытывающих трудности в поиске работы |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 10 500,00 | 10 500,00 | 100 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» | всего | 6 942,49 | 6 869,58 | 98,95 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в СП:  Шапша, с. Нялинское, п. Сибирский, с. Цингалы, п. Красноленинский,  п. Выкатной, с. Селиярово, с. Кышик, д. Согом, п. Горноправдинск;  на территории СП Красноленинский организовано 1 временное рабочее место для гражданина испытывающего трудности в поиске работы вернувшегося из мест лишения свободы |
| бюджет автономного округа | 6 942,49 | 6 869,58 | 98,95 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» | всего | 14 357,80 | 14 357,80 | 100 | Предоставлена информационно-консультационная поддержка 967 заявителям, из них:  760 – по программам поддержки, направленным на обеспечение занятости населения и развитие малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2019 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу);  110 – по проведению юридической экспертизы учредительных документов и по подготовке налоговой отчетности;  70 – по формированию пакетов конкурсной документации для участия в региональных конкурсах;  27 – по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования;  Оформлено трудоустройство 320 безработных граждан, 129 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 14 357,80 | 14 357,80 | 100 |
| 2. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | всего | 1 606,86 | 1 606,86 | 100 | В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:  - подготовлен 21 муниципальный правовой акт по охране труда;  - подготовлено 185 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;  - разработано 11 методических пособий по охране труда;  - проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда на которых рассмотрено 15 вопросов;  - принимали участие в 4 расследованиях несчастных случаев на производстве;  - подготовлены ответы на 99 обращений по вопросам охраны труда;  - распространено 1552 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;  - проведено 18 уведомительных регистраций коллективных договоров |
| федеральный бюджет | 22,46 | 22,46 | 100 |
| бюджет автономного округа | 1 584,40 | 1 584,40 | 100 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | | всего | 33 407,15 | 33 334,24 | 99,8 |  |
| федеральный бюджет | 22,46 | 22,46 | 100 |
| бюджет автономного округа | 8 526,89 | 8 453,98 | 99,1 |
| бюджет района | 24 857,80 | 24 857,80 | 100 |

Приложение 2

к Информации о реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2019-2022 годы» за 2019 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя  за отчетный год | Фактическое значение показателя  за отчетный период | Исполнение за отчетный период  от плана  на год, % | Причины  не достижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 1,03 | 1,0 | 1,18 | 84,7 | На конец года выросло количество безработных граждан |
| 2. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 274 | 184 | 184 | 100 | - |
| 3. | Количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ед. | 37 | 35 | 35 | 100 | - |
| 4. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | Ед. | 2 | 2 | 4 | 50 | Несчастные случаи произошли на нефтесервисных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории района,  при этом зарегистрированных в других регионах РФ |