ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

__.____.____

№

Об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-

Мансийском районе» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

00.00.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от ___.____.____ №

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности

в Ханты - Мансийском районе» за 2023 год

(далее - информация)

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.11.2021 № 302 (далее – Программа).

Целями Программы являются:

обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, а также необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории Ханты-Мансийского района, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и пожаров.

Задачи Программы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

2. Обеспечение и поддержание необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансийского района от негативного воздействия вод в период паводка и половодья.

4. Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» (далее - МКУ «Управление гражданской защиты»).

5. Обеспечение биологической безопасности населения Ханты-Мансийского района.

6. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского района.

В 2023 году финансирование Программы составило 80467,7 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского  автономного округа Югры (далее - бюджет автономного округа) – 0 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 80467,7    тыс. рублей.

Освоено 76420,7 тыс. рублей (95%), в том числе:

бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей (0%);

бюджет района – 76420,7 тыс. рублей (95%).

Объем финансирования подпрограммы 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района  от чрезвычайных ситуаций» Программы составил 73531,1 тыс. рублей, освоено – 70576,3 тыс. рублей (96%).

Объем финансирования подпрограммы 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» Программы составил 6936,6 тыс. рублей, освоено  – 5844,4 тыс. рублей (84,3%).

По подпрограмме 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» Программы:

по пункту 1.1. - Реализованы  мероприятия по созданию и поддержанию в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций:

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.12.2021 № 310 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны» осуществлена поставка:

индивидуальных рационов питания в количестве 100 шт. (муниципальный контракт от 12.05.2023 № 24-23 на сумму 118 тыс. рублей);

аккумуляторных батарей для муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 17.10.2023 №31-23, на сумму 61,8 тыс. рублей);

средств и оборудования для тушения ландшафтных (природных) пожаров), в том числе:

распылителей (муниципальный контракт от 30.11.2023 №35-23, на сумму 324,4 тыс. рублей);

рюкзаков (муниципальный контракт от 30.11.2023 №36-23, на сумму 65,1 тыс. рублей);

шанцевый инструмент (муниципальный контракт от 01.12.2023 №38-23, на сумму 109,2 тыс. рублей);

имущество для оснащения пунктов временного размещения, в том числе: кроватей раскладных с матрасом (муниципальный контракт от 01.12.2023 №37-23, на сумму 367,8 тыс. рублей).

по подпункту 1.2.1. пункта 1.2. - Реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района (далее – МСО):

организованы каналы связи для 25 точек установки оконечного оборудования МСО (муниципальный контракт от 07.11.2022 № 02-23 на сумму 2545,05 тыс. рублей);

проводилось ежемесячное техническое обслуживание оборудования управления в единой дежурно-диспетчерской службой Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС района) и 24 громкоговорящих систем, которые охватывают территории 26 населенных пунктов: с. Кышик, п. Горноправдинск, с. Селиярово, п. Луговской, с. Нялинское, д. Нялина, п. Выкатной, с. Тюли, п. Бобровский, д. Лугофилинская, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, д. Шапша, с. Цингалы, п. Пырьях, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, д. Согом (муниципальный контракт от 21.11.2022 № 04-23 на сумму 5199,8 тыс. рублей).

по подпункту 1.2.2. пункта 1.2. - Реализованы мероприятия по созданию и техническому обслуживанию «Системы 112», организации и аренде каналов связи:

оказаны услуги связи для «Системы 112» (канал Е-1) (муниципальный контракт от 24.01.2023 № 07-23 на сумму 112 тыс. рублей);

организованы каналы связи для «Системы 112» (муниципальный контракт от 07.11.2022 № 01-23 на сумму 309,9 тыс. рублей);

оказаны услуги технической поддержки специализированного программного обеспечения «Системы 112» (договор от 01.01.2023 № 211-86/23ТП  на сумму 300 тыс. рублей);

оказаны услуги по сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности «Системы 112» ЕДДС района  (договор от 09.11.2023 №ДИОУ-61-2023 на сумму 234,5 тыс. рублей.

по подпункту 1.3.1.1. пункта 1.3. - В период с мая по октябрь 2023 года реализованы мероприятия по содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:

п. Луговской (муниципальный контракт от 10.05.2023 № 22-23 на сумму 300 тыс. рублей);

п. Кирпичный (муниципальный контракт от 10.05.2023 № 21-23 на сумму 200 тыс. рублей);

д. Белогорье (муниципальный контракт от 25.04.2023 № 15-23 на сумму 149,9 тыс. рублей);

с. Троица (муниципальный контракт от 10.05.2023 № 23-23 на сумму 125 тыс. рублей).

МКУ «Управление гражданской защиты» реализованы мероприятия по ремонту дамбы обвалования в д. Белогорье (муниципальный контракт 03.04.2023 № 13-23 на общую сумму 1 673,4 тыс. рублей), на участке 678 метров.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» реализованы мероприятия по ремонту дамб обвалований (произведена замена и укрепление стальных свай, установка железобетонных плит, засыпка песочно-щебеночной смесью, установка мешков с песком по периметру ограждения) в населенных пунктах:

с. Троица, участок 546 метров (муниципальные контракты от 14.09.2022 № 0187300008422000199 на сумму 15093,9 тыс. рублей (в 2023 году выполнение составило 10 716,7 тыс.  рублей), от 28.06.2023 №29, № 30, № 31 на общую сумму 1 496,9 тыс. рублей, от 02.10.2023 № 40-45 на сумму 3495,1 тыс. рублей);

п. Кирпичный, участок 84 метра (муниципальный контракт от 06.06.2023 № 0187300008423000102 на сумму 5 570,4 тыс.  рублей).

по подпункту 1.3.1.2. пункта 1.3. - В период с мая по сентябрь 2023 года проведены мероприятия по ремонту, содержанию и обслуживанию дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах:

п. Сибирский (муниципальный контракт  от 26.04.2023 № 18-23 на сумму 200 тыс. рублей);

с. Реполово (муниципальный контракт от 26.04.2023 №17-23 на сумму 50 тыс. рублей);

с. Батово (муниципальный контракт от 25.04.2023 № 16-23 на сумму 50 тыс. рублей).

МКУ «Управление гражданской защиты» реализованы мероприятия по ремонту дамбы обвалования в п. Сибирский  (муниципальный контракт 03.04.2023 № 32-23 на общую сумму 430,2 тыс. рублей).

по подпункту 1.3.1.3. пункта 1.3. - В период с мая по сентябрь 2023 года проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию дамбы обвалования (земляных валов) в с. Елизарово  (муниципальный контракт от 26.04.2023 № 19-23 на сумму 93 тыс. рублей). Осуществлена поставка 4 задвижек для установки на водовыпускных трубах дамбы обвалования в с. Елизарово (муниципальный контракт от 05.04.2023 № 14-23 на сумму 106,1 тыс. рублей).

по подпункту 1.3.2. пункта 1.3. - Проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, застраховано 8 дамб обвалования, находящихся в собственности администрации Ханты-Мансийского района на сумму 580,9 тыс. рублей.

по подпункту 1.3.3. пункта 1.3. - Реализованы мероприятия по разработке документации по безопасности гидротехнического сооружения (дамбы обвалований) в с. Реполово (муниципальный контракт от 10.05.2023 № 20-23 на сумму 737 тыс. рублей).

по подпункту 1.3.4. пункта 1.3. - Оказаны услуги по разработке правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалования) в п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, с. Елизарово, п. Сибирский (муниципальный контракт от 30.01.2023 № 11-23 на сумму 449,8 тыс. рублей).

по пункту 1.4. - Обеспечено финансирование выполнения полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты» на 32306,5 тыс. рублей.

Результаты деятельности МКУ «Управление гражданской защиты» в 2023 году:

Основные усилия были направлены на реализацию организационных и практических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводка и пожароопасного сезона 2023 года и ликвидации негативных последствий.

В 2023 году проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района (далее – КЧС и ОПБ района) на которых рассмотрено 24 вопроса в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности, безопасности  людей на водных объектах, в том числе 8 вопросов, в соответствии с планом работы на 2023 год.

В 2023 году администрацией Ханты-Мансийского района издано 29 муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района (15 постановлений  и 14 распоряжений) в области защиты населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, в том числе:  в области защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера – 14; в области обеспечения пожарной безопасности – 10; в области безопасности людей на водных объектах - 5.

Для оперативности прохождения информации по линии оперативных дежурных служб ЕДДС района заключено 61 соглашение о порядке взаимодействия и информационном обмене при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с организациями, входящих в состав Ханты-Мансийского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС района).

В базе данных ЕДДС района имеется 99 электронных паспортов территорий и объектов, из них: 1 паспорт ЕДДС района, 1 паспорт муниципального образования Ханты-Мансийский район, 29 паспортов территорий сельских поселений Ханты-Мансийского района, 24 паспортов потенциально-опасных объектов, 39 паспортов на социально-значимые объекты, 6 паспортов на полигоны твердых бытовых отходов.

Работоспособность муниципальной системы оповещения Ханты-Мансийского района проверялась девять раз, с составлением актов.

Реализованы мероприятия по созданию Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», предназначенной для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения социально-экономического ущерба при чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения ЕДДС района.

На заседаниях КЧС и ОПБ района обсуждались вопросы готовности к пожароопасному периоду, обеспечения пожарной безопасности населения и территорий населенных пунктов от лесных пожаров, об организации профилактической работы с населением Ханты-Мансийского района, организации работы патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп в пожароопасный период 2023 года.

В пожароопасный сезон 2023 года организована работа патрульно-маневренной группы администрации Ханты-Мансийского района из числа сотрудников МКУ «Управление гражданской защиты» по патрулированию территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, расположенных на территории Ханты-Мансийского района и прилегающих к лесам и подверженных угрозе лесных пожаров.

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. В пожароопасный период 2023 года пожаров и возгораний на территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд не зарегистрировано.

В период пожароопасного сезона 2023 года перехода лесных, ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района не допущено.

# В соответствии с планом основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год на территории Ханты-Мансийского района были проведено:

6 командно-штабных учений (привлекалось 148 человек, 24 единицы техники);

1 специальное учение и тренировка по противопожарной защите в 34 (привлекалось 3 152 человек, 48 единиц техники);

4 тактико-специальных учений (привлекалось 78 человек, 10 единиц техники).

В сельских поселениях Ханты-Мансийского района проведены внеплановые тактико-специальные учения (далее – ТСУ) по тушению условного пожара в районе объектов защиты, расположенных на безводных участках и не обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения. Всего проведено 11 ТСУ (привлекалось 297 человек, 72 единицы техники).

Силы и средства ТП РСЧС приняли участие:

в штабной тренировке по гражданской обороне по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации», привлекалось 60 человек, 3 единицы техники (03.10.2023);

тактико-специальном учении по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, находящееся в оперативном управлении ФКУ «Уралуправавтодор» по теме: «Организация взаимодействия дорожных и оперативных дежурных служб РСЧС», привлекалось 28 человек, 5 единиц техники (30.08.2023);

в командно-штабной тренировке с элементами учения по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц в личном подсобном хозяйстве Советского района под руководством Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (30.08.2023);

в командно-штабной тренировке с элементами учения по ликвидации сибирской язвы в личном подсобном хозяйстве города Ханты-Мансийска под руководством Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (12.10.2023);

в командно-штабной тренировке с элементами учения по ликвидации ящура в личном подсобном хозяйстве города Урай под руководством Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (09.11.2023).

24 ноября 2022 года главой Ханты-Мансийского района утвержден комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты Ханты-Мансийского района на 2023 год. В рамках реализации мероприятий указанного Плана обучено 2442 человека неработающего населения.

В 2023 году МКУ «Управление гражданской защиты» налажено тесное сотрудничество со средствами массовой информации окружного и районного уровня. В газете «Наш район» и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района опубликовано 189 статей по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Проводились информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению сезонных рисков (период паводка, летний пожароопасный период, новогодние праздники и др.).

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2023 году издано 2 муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах проведены организационные и практические мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах в летний и зимний периоды 2023 года.

по пункту 1.5. - Разработан проект по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (муниципальный контракт от 03.12.2021 № 01-22 на сумму 2100 тыс. рублей). Получено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (от 07.03.2023 №86ХЦ.23.000.000355.03.23).

По подпрограмме 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» Программы:

по пункту 2.1. - Реализованы  мероприятия по защите сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров:

по подпункту 2.1.1. пункта 2.1. - В 2023 году реализованы мероприятия по устройству защитных противопожарных полос в 14 населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д. Лугофилинская, п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Красноленинский, с. Кышик, с. Нялинское, с. Цингалы, д. Шапша. с Тюли, д. Ягурьях, с. Елизарово, д. Чембакчина, д. Ярки, с. Зенково. Обустройство защитной противопожарной полосы в п. Пырьях перенесено на 2024 год.

по пункту 2.2. - Реализованы  мероприятия по повышению уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров:

по подпункту 2.2.1. пункта 2.2. - Реализованы мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях (муниципальный контракт от 23.01.2023 №67535349, на оказание услуг связи для 289 автономных пожарных извещателей).

по подпункту 2.2.6 пункта 2.2. – Осуществлено строительство пожарных водоемов в д. Согом (по ул. Набережная, район строения 26, муниципальный контракт от 11.10.2022 № 0187300008422000220 и ул. Южная, район д. № 9, муниципальный контракт от 11.10.2022 № 0187300008422000222). В 2023 году финансирование составило 3948,8 тыс. рублей.

по подпункту 2.2.7. пункта 2.2. - Мероприятие по обустройству разворотной площадки к существующему пожарному водоему в п. Бобровский не реализовано.

Отчет об итогах реализации Программы и использования финансовых средств приведен в приложении 1 к настоящей информации. Анализ показателей эффективности реализации Программы за 2023 год приведен в приложении 2 к настоящей информации.

Реализация Программы позволила обеспечить безопасность населения и территории Ханты-Мансийского района в период паводка и пожароопасного сезона 2023 года.

Приложение  1

к информации об итогах реализации

муниципальной Программы Ханты-Мансийского

района «Безопасность жизнедеятельности

в Ханты - Мансийском районе» за 2023 год

Отчет

об итогах реализации муниципальной программы и использования финансовых средств

за 2023 год

(отчетный период)

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете района на 2023 год | исполнено (касса) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Основное мероприятие: создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1) | всего | 1520,5 | 1046,3 | 68,8 | Экономия финансовых средств, по результатам заключения муниципальных контрактов |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского района (далее -бюджет района) | 1520,5 | 1046,3 | 68,8 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (показатель 2) | всего | 8707,0 | 8699,1 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 8707,0 | 8699,1 | 99,9 |  |
| 1.2.1. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи | всего | 7744,9 | 7744,8 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 7744,9 | 7744,8 | 99,9 |  |
| 1.2.2. | Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи | всего | 962,1 | 954,3 | 99,2 |  |
|  |  | бюджет района | 962,1 | 954,3 | 99,2 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 3) | всего | 27443,4 | 26424,4 | 96,3 |  |
|  |  | бюджет района | 27443,4 | 26424,4 | 96,3 |  |
| 1.3.1. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 25675,7 | 24656,8 | 96 |  |
|  |  | бюджет района | 25675,7 | 24656,8 | 96 |  |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 24745,2 | 23727,5 | 95,9 | Котировка по «Выполнение работ по ремонту и очистке водоотводных каналов дамбы обвалования в п. Луговской сельского поселения Луговской Ханты-Мансийского района» (№ 0187300008423000267) признана не состоявшейся. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. |
|  |  | бюджет района | 24745,2 | 23727,5 | 95,9 |  |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 730,5 | 730,2 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 730,5 | 730,2 | 99,9 |  |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый | всего | 200 | 199,1 | 99,5 |  |
|  |  | бюджет района | 200 | 199,1 | 99,5 |  |
| 1.3.2. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | всего | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
| 1.3.3. | Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
| 1.3.3.5. | с. Реполово | всего | 737,0 | 737,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 737,0 | 737,0 | 100 |  |
| 1.3.4. | Разработка правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов: | всего | 449,7 | 449,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 449,7 | 449,7 | 100 |  |
| 1.3.4.1. | п. Кирпичный | всего | 90,0 | 90,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 90,0 | 90,0 | 100 |  |
| 1.3.4.2. | д. Белогорье | всего | 90,0 | 90,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 90,0 | 90,0 | 100 |  |
| 1.3.4.3. | с. Троица | всего | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
| 1.3.4.4. | п. Сибириский | всего | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
| 1.3.4.6. | с. Елизарово | всего | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
|  |  | всего | 89,9 | 89,9 | 100 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (показатель 1 из приложения 3) | всего | 33760,0 | 32306,5 | 95,7 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (вакансии, больничные). |
|  |  | бюджет района | 33760,2 | 32306,5 | 95,7 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (показатель 1 из приложения 3) | всего | 2100 | 2100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 2100 | 2100 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 73531,1 | 70576,3 | 95,9 |  |
|  | бюджет района | 73531,1 | 70576,3 | 95,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |
| 2.1. | Основное мероприятие: защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 1 из приложения 3) | всего | 1906,3 | 1837,3 | 96,4 |  |
|  |  | бюджет района | 1906,3 | 1837,3 | 96,4 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений Ханты-Мансийского района (далее -бюджет сельских поселений района) | 60,6 | 60,1 | 99,2 |  |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе: | всего | 1906,3 | 1837,3 | 96,4 |  |
|  |  | бюджет района | 1906,3 | 1837,3 | 96,4 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 60,6 | 60,1 | 99,2 |  |
| 2.1.1.1. | с. Тюли | всего | 216,2 | 216,1 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 216,2 | 216,1 | 99,9 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,1 | 2,1 | 100 |  |
| 2.1.1.2. | п. Горноправдинск | всего | 150,0 | 145,1 | 96,7 |  |
|  |  | бюджет района | 150,0 | 145,1 | 96,7 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 2.1.1.3. | д. Лугофилинская | всего | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,6 | 2,6 | 100 |  |
| 2.1.1.4. | п. Кедровый | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 5,3 | 5,3 | 100 |  |
| 2.1.1.5. | с. Елизарово | всего | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.6. | п. Красноленинский | всего | 150 | 150 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 150 | 150 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 2.1.1.7. | с. Кышик | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
| 2.1.1.8. | д. Ягурьях | всего | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.9. | с. Нялинское | всего | 100 | 86,0 | 86 | Экономия по результатам заключения контракта. |
|  |  | бюджет района | 100 | 86,0 | 86 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
| 2.1.1.10 | п. Пырьях | всего | 50 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.11. | с. Цингалы | всего | 317,0 | 371,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 317,0 | 317,0 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 3,2 | 3,2 | 100 |  |
| 2.1.1.12. | д. Чембакчина | всего | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.13. | д. Шапша | всего | 159,1 | 159,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 159,1 | 159,1 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 8,4 | 8,4 | 100 |  |
| 2.1.1.14. | д. Ярки | всего | 315,0 | 315,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 315,0 | 315,0 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 16,6 | 16,6 | 100 |  |
| 2.1.1.15. | с. Зенково | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,6 | 2,6 | 100 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров (показатели 1, 2 из приложения 3) | всего | 5030,3 | 4007,1 | 79,7 |  |
|  |  | бюджет района | 5030,3 | 4007,1 | 79,7 |  |
| 2.2.1. | Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях | всего | 117 | 58,3 | 49,9 |  |
|  |  | бюджет района | 117 | 58,3 | 49,9 |  |
| 2.2.6. | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 3948,8 | 3948,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 3948,8 | 3948,8 | 100 |  |
| 2.2.7. | Обустройство разворотной площадки к существующему пожарному водоему в п. Бобровский | всего | 964,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 964,5 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 6936,6 | 5844,4 | 84,3 |  |
|  | бюджет района | 6936,6 | 5844,4 | 84,3 |  |
|  | справочно: бюджет сельских поселений района | 60,6 | 60,1 | 99,2 |  |
| Всего по муниципальной программе | всего | 80467,7 | 76420,7 | 95 |  |
|  | бюджет района | 80467,7 | 76420,7 | 95 |  |
|  | справочно: бюджет сельских поселений района | 60,6 | 60,1 | 99,2 |  |

Приложение  2

к информации об итогах реализации

муниципальной Программы Ханты-Мансийского

района «Безопасность жизнедеятельности

в Ханты - Мансийском районе» за 2023 год

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

(отчетный период)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на уровне | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) | ед. | 70,0 | 70 | 70 | - |