**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

 **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМ А**

**РЕШЕНИЕ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. № \_\_\_\_

О ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

 В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 г. № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель ДумыХанты-Мансийского района  |  Е.А.Данилова |
|   |  |

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года

(далее – Информация).

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021 № 294.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

В 2024 году на реализацию Программы предусмотрены финансовые средства в объеме 64 208,50 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 20 427,40 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 43 781,10 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2024 года (далее- отчётный период) составляет 50 995,20 тыс. рублей (79,4%), в том числе:

бюджет автономного округа – 17 242,10 тыс. рублей (84,4%);

бюджет района – 33 753,10 тыс. рублей (77,1%).

Подробная информация об исполнении Программы и целевых показателей представлена в Приложениях 1, 2 к Информации.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 22 139,70 тыс.рублей.

По состоянию на 01.10.2024 кассовое исполнение составляет 18 500,00 тыс.рублей или 83,6%.

В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2024 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 237 единиц, в т.ч.:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения - 219 единиц;

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 18 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее - МАУ «ОМЦ») за отчетный период 2024 года организовано 214 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 214 человек, с учетом компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа, из них:

временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в количестве 196 единиц;

временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в количестве 18 единиц.

Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2024 составляет 75,1%.

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

На реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 16 838,20 тыс.рублей.

По состоянию на 01.10.2024 кассовое исполнение составляет 14 787,60 тыс. рублей (87,8%).

В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на:

«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;

«Организацию проведения работ оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»;

«Организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»;

«Организацию временного трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста».

В рамках данного мероприятия предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы:

214 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы по заключенным договорам между МАУ «ОМЦ» и Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

517 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, основным работодателем являлось МАУ «ОМЦ». Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время были трудоустроены в следующих населенных пунктах: с.Батово – 20 человек, д.Белогорье – 9 человек, п.Бобровский – 12 человек, п.Выкатной – 17 человек, п.Горноправдинск – 64 человека, с.Елизарово – 11 человек, п.Кедровый – 37 человек, п.Кирпичный – 7 человек, п.Красноленинский – 21 человек, с.Кышик – 36 человек, п.Луговской – 29 человек, с.Нялинское – 45 человек, п.Пырьях – 11 человек, с.Реполово – 6 человек, с.Селиярово – 32 человека, п.Сибирский – 25 человек, д.Согом – 29 человек, с.Троица – 10 человек, с.Тюли – 14 человек, с.Цингалы – 18 человек, д.Шапша – 35 человек, д.Ягурьях – 12 человек, д.Ярки – 17 человек.

3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Объем финансирования на 2024 год предусмотрен в размере 3 589,20 тыс.рублей. Фактическое исполнение по данному мероприятию на 01.10.2024 составляет 2 454,50 тыс.рублей или 68,4%.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:

- подготовлено 25 муниципальных правовых актов по охране труда;

- подготовлено более 100 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;

- разработано18 методических пособий по охране труда;

- подготовлено ответов на 203 обращения граждан по вопросам охраны труда;

- распространено более 2000. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;

- проведено 8 уведомительных регистраций коллективных договоров;

Организовано и проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 16 вопросов.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 21 641,40 тыс.рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:

- организация временного трудоустройства безработных граждан, в т.ч. испытывающих трудности в поиске работы в количестве 237 человек.

Фактически в отчетном периоде организовано 214 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2024 составляет 75,1%.

 - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 517 человек.

Фактически в отчетном периоде организовано 517 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2024 составляет 100%.

- За отчетный период предоставлено более 600 консультаций физическим лицам, социально-ориентированным некоммерческим организациям, а также субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда, по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2024 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу).

Кассовое исполнение мероприятия составляет 15 253,10 тыс. рублей (70,5%).

Более подробная информация о результатах деятельности МАУ «ОМЦ» за 9 месяцев 2024 года представлена в Приложении 3 к Информации.

Приложение 1 к Информации

 о ходе реализации муниципальной

программы «Содействие занятости

населения Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»

в разрезе мероприятий за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой  | фактически исполнено |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда  | всего | 60 619,30 | 48 540,70 | 80,1 |  |
| бюджет автономного округа | 16 838,20 | 14 787,60 | 87,8 |
| бюджет района | 43 781,10 | 33 753,10 | 77,1 |
| 1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | всего | 22 139,70 | 18 500,00 | 83,6 | В рамках муниципальной Программы на 2024 год утвержден целевой показатель по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 237 единиц, в т.ч.:- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения - 219 единиц;- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 18 единиц.Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр за отчетный период 2024 года организовано 214 временных рабочих места, на которые трудоустроено 214 человек, с учетом компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа.Исполнение целевого показателя по состоянию на 01.10.2043 составляет 75,1%.  |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 22 139,70 | 18 500,00 | 83,6 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения»  | всего | 16 838,20 | 14 787,60 | 87,8 | В рамках данного мероприятия предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы:214 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы по заключенным договорам между муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» и Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;517 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, основным работодателем, которых являлось муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр»  |
| бюджет автономного округа | 16 838,20 | 14 787,60 | 87,8 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» | всего | 21 641,40 | 15 253,10 | 70,5 | На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 22 139,70 тыс.рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:- организация временного трудоустройства безработных граждан, в т.ч. испытывающих трудности в поиске работы в количестве 237 человек.Фактически в отчетном периоде организовано 214 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2024 составляет 75,1%. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 517 человек.Фактически в отчетном периоде организовано 517 рабочих мест. Исполнение целевого показателя, установленного муниципальным заданием по состоянию на 01.10.2024 составляет 100%.- За отчетный период предоставлено более 600 консультаций физическим лицам, социально-ориентированным некоммерческим организациям, а также субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда, по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2024 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу). Кассовое исполнение мероприятия составляет 15 253,10 тыс. рублей (70,1%).  |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 21 641,40 | 15 253,10 | 70,5 |
| 2. | Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе | всего | 3 589,20 | 2 454,50 | 68,4 |  |
| бюджет автономного округа | 3 589,20 | 2 454,50 | 68,4 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | всего | 3 589,20 | 2 454,50 | 68,4 | В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:- подготовлено 25 муниципальных правовых актов по охране труда;- подготовлено более 100 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;- разработано18 методических пособий по охране труда; - подготовлено ответов на 203 обращения граждан по вопросам охраны труда;- распространено более 2000. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;- проведено 8 уведомительных регистраций коллективных договоров;Организовано и проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 16 вопросов.  |
| бюджет автономного округа | 3 589,20 | 2 454,50 | 68,4 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 64 208,50 | 50 995,20 | 79,4 |  |
| бюджет автономного округа | 20 427,40 | 17 242,10 | 84,4 |
| бюджет района | 43 781,10 | 33 753,10 | 77,1 |

Приложение 2 к Информации

 о ходе реализации муниципальной

программы «Содействие занятости

населения Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года

Исполнение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед.измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановоезначение показателя за отчетный год | Фактическоезначение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 2,2 | 0,21 | 0,34 | >100 | В связи с увеличением безработных граждан, высвобождаемых из ООО «ГОРИЗОНТ» целевой показатель, не достигнут |
| 2. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 274 | 219 | 196 | 66,1 | Срок исполнения не наступил |
| 3. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ед. | 35 | 18 | 18 | 100 |  |
| 4. | Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | Ед. | 10 | 13 | 10 | 76,9 | Срок исполнения не наступил |
| 5. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | Чел. | 2 | 2 | 13 | >100 | Несчастные случаи произошли в компаниях недропользователей, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского района |

Приложение 3 к Информации

 о ходе реализации муниципальной

программы «Содействие занятости

населения Ханты-Мансийского

района» за 9 месяцев 2024 года

Информация

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» за 9 месяцев 2024 года

(далее -Учреждение).

На основании Решения Думы №391 от 15.12.2023 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Решения Думы №420 от 16.02.2024 «О внесении изменений в решение Думы №391 от 15.12.2023 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Решения Думы №471 от 17.05.2024 «О внесении изменений в решение Думы №391 от 15.12.2023 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» учреждению утверждены:

- субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «ОМЦ» по мероприятию «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ "Организационно-методический центр" (ФКР 0412, мероприятие 35.01.02) в 2024 году в сумме 21 641 366,83 руб.;

-целевые субсидии на иные цели по мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ» (ФКР 0401, мероприятие 35.01.01) в 2024 году в сумме 22 139 688,54 руб.

* по мероприятию «Организация деятельности детских экологических отрядов» (ФКР 0707, мероприятие 25.37.01) в 2023 году - в сумме 5 513 152,34 руб.

Также за 9 месяцев 2024 года учреждению поступило финансирование из бюджета ХМАО-Югры:

- по мероприятию «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения»» (ФКР 0401, мероприятие 54.03.01) в сумме 9 787 587,69 руб.;

- по мероприятию «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан по основному мероприятию «Содействие занятости молодежи» в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы «Поддержка занятости населения» (ФКР 0401, мероприятие 54.03.10) в сумме 5 000 000,00 руб.

Плановые показатели объема муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием на 9 месяцев 2024 года, учреждением выполнены в полном объеме. Исполнение составило 70,48% от плана на год. Жалоб и претензий от получателей услуг не поступало, показатель, характеризующий качество муниципальных услуг, составил 100%.

Показатели исполнения плана за 9 месяцев 2024г.:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания – исполнено 70,48%. Утверждено 21 641 366,83 руб. Поступило 15 253 120,04 руб. Израсходовано 15 253 120,04 руб. (Таблица 1).

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код мероприятия | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | % исполнения | Причины неисполнения |
| 35.01.02 | Реализация муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» Мероприятие «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Организационно-методический центр» | 21641366,83 | 15253120,04 | 70,48 |   |

Наряду с выполнением муниципального задания, в 2024 году МАУ «ОМЦ» является соисполнителем мероприятий по программам Ханты-Мансийского района.

В целях реализации 2-х мероприятий:

1.1. «Организация оплачиваемых общественных работ»;

1.2. «Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения»», предусмотренных муниципальной программой «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022–2025 годы» между МАУ «ОМЦ» и работодателями Ханты-Мансийского района заключены соглашения о сотрудничестве по организации оплачиваемых общественных работ в 2024 году, направленные на создание временных рабочих мест для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, с целью стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района.

На основании поступивших заявок от Глав сельских поселений Ханты-Мансийского района на 01.10.2024 года на выполнение общехозяйственных работ на территориях сельских поселений всего было привлечено 784 человек, в т.ч.:

- 220 человек незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (план на год 267 человек);

- 18 человек испытывающих трудности в поиске работы (план на год 18 человек);

- 546 человек несовершеннолетних граждан (план на год 413 человек).

1. Субсидия на иные цели – исполнено 85,87 %. Утверждено 42 440 428,57 руб. Поступило 38 800 740,03 руб. Израсходовано 36 447 325,81 руб. (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код мероприятия** | **Наименование мероприятия** | **План (руб.)** | **Факт (руб.)** | **% исполнения** | **Причины неисполнения** |
| 35.01.01 | Реализация муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» Мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ» | 22139688,54 | 17945509,33 | 81,05 | Расходование средств ожидается согласно графику выплаты заработной платы |
| 54.03.01 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Поддержка занятости населения» | 9787587,69 | 8254106,98 | 84,33 | Расходование средств ожидается согласно графику выплаты заработной платы  |
| 25.37.01 | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022-2025 годы» Мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи" (Организация экологических трудовых отрядов) | 5513152,34 | 5513152,34 | 100,00 |  |
| 54.03.10 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан по основному мероприятию «Содействие занятости молодежи» в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Поддержка занятости населения» | 5000000 | 4734557,16 | 94,69 | Расходование средств ожидается согласно графику выплаты заработной платы  |