**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022 № \_\_

О ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Обеспечение экологической

безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы»

за 9 месяцев 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы Е.А.Данилова

Ханты-Мансийского района

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от №

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 317.

Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

Задачами Программы являются снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты.

Объем финансирования Программы на 2022 год составляет 5 872,1 тыс. рублей, из них 67,9 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 5 804,2 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 5 067,1 тыс. рублей (86,3% от плана на 2022 год).

Для достижения поставленной цели в 2022 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами». Исполнителем мероприятия является департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района. Субвенции расходуются в соответствии с Порядком расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 № 124-п.

- «Ликвидация неиспользуемого, бесхозяйственного скотомогильника (биометрической ямы) расположенного на территории населенного пункта п. Красноленинский» с объемом финансирования 300,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. Заключение муниципального контракта планируется в октябре 2022 года.

- «Ликвидация несанкционированных свалок» с объемом финансирования 5 504,2 тыс. рублей, из них:

1) Произведена оплата в размере 3 904,2 тыс. рублей по решению суда.

2) Заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 095,0 тыс. рублей на ликвидацию свалок в п. Горноправдинск, п. Бобровский. Работы выполнены.

3) Планируется заключение муниципального контракта в октябре 2022 года на 500,0 тыс. рублей на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок п. Кирпичный сельского поселения Луговской.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение экологической безопасности

Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы»

в разрезе мероприятий за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой на 2022 год | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (показатель 1,2) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется путем проведения общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления (показатель 3) | Всего | 5 872,1 | 5 067,1 | 86,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 67,9 | 67,9 | 100,0 |
| бюджет района | 5 804,2 | 4 999,2 | 86,1 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 67,9 | 67,9 | 100,0 | Исполнено. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 67,9 | 67,9 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 5 504,2 | 4 999,2 | 90,8 | Произведена оплата в размере 3 904,2 тыс. рублей по решению суда. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 095,0 тыс. рублей на ликвидацию свалок в п.Горноправдинск, п.Бобровский. Работы выполнены. Планируется заключение муниципального контракта в октябре 2022 года на 500,0 тыс. рублей на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок п. Кирпичный сельского поселения Луговской. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 504,2 | 4 999,2 | 90,8 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Ликвидация неиспользуемого, бесхозяйственного скотомогильника (биотермической ямы) расположенного на территории населенного пункта п. Красноленинский | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Заключение муниципального контракта планируется в октябре 2022 года. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной Программе | Всего | 5 872,1 | 5 067,1 | 86,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 67,9 | 67,9 | 100,0 |
| бюджет района | 5 804,2 | 4 999,2 | 86,1 |
| привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение экологической безопасности

Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года

Исполнение целевых показателей за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2022 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2022 | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, процент | 72 | 54 | 75 |
| 2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 22,9 | 22,9 | 100 |
| 3 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. | 1,312 | 1,312 | 100 |