**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

30.09.2011 № 62

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы «Комплексное

развитие спорта и туризма

на территории Ханты-Мансийского

района на 2011-2013 годы»

 Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н.Захаров

05.10.2011

**Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»**

 Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.10.2010 года № 165 (с изменениями от 08.08.2011 года № 137).

 Финансирование программы в 2011 году составляет 21 753, 44 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - Югры 5 742,05 тыс. рублей, бюджет района 16 034, 74 тыс. рублей.

 Информация об исполнении мероприятий программы по направлениям представлена в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программное мероприятие  | Объем финансирования (МБ) (тыс. руб.) | Освоено по состоянию на 09.09.11 (тыс. руб.) | Процент освоения | Информация об исполнении программных мероприятий до конца 2011 года |
| 1. | Организация и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий | 1 608,54 | 793,143  | 49,3 % | Проведена котировка на проведение летней Спартакиады сельских поселений на сумму 315,0 тыс. руб. Объявлен электронный аукцион на проведение туристического слета на сумму 240,0 тыс. руб. |
| 2. | Участие в окружных и другого уровня соревнованиях | 300,00 | 265,359  | 88, 4 % | 36, 64 тыс. руб. участие сборной команды района в окружном легкоатлетическом кроссе в г. Сургуте в октябре 2011 года. |
| 3. | Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта | 200,00 | 103,059  | 51,3 % | 46,941 тыс. руб.–участие в курсах повышения квалификации для директоров детско-юношеских спортивных школ в г. Москве в октябре 2011.17,957 руб. – организация выездного мастер-класса для инструкторов по спортивной работе в декабре 2011 года. |
| 4. | Обеспечение научно-методической, информационной и рекламной деятельности в области физической культуры, спорта и туризма | 100,00 | 40,0  | 40 % | 60,0 руб. – издание в октябре 2011 года сборника научно -методических материалов, регулирующих деятельность детско-юношеской спортивной школы, инструкторов по спортивной работе сельских поселений. |
| 5. | Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы (приобретение специального оборудования, формы, атрибутики) | 600,00 | 60,0 | 10 % | Произведена оплата 30 % по муниципальному контракту на приобретение спортивного инвентаря и формы для игры в настольный теннис.Объявлен открытый аукцион на сумму 360,0 тыс. руб. на приобретение лыжного инвентаря и пейнтбольного оборудования для воспитанников детско-юношеской спортивной школы района. |
| 6. | Монтаж и укладка футбольного поля в п. Кедровый | 584,00 | 0 | 0% | Ведутся работы по укладке футбольного поля. Окончательный расчет будет произведен по предоставлению акта приемки работ. |
| 7. | Реконструкция ФСК в п. Горноправдинске | 10 000,00-МБ5 742,05-ОБ | 5 170,00-МБ0-ОБ | 51,7 % -МБ0-ОБ | Окончательный расчет в декабре 2011 года. |
| 8. | Монтаж и укладка футбольного поля в п. Луговской | 2 641,4 | 0 | 0% | Объявлен открытый аукцион на монтаж и укладку футбольного поля. |

 Проведено 11 районных спортивно-массовых мероприятий, что на 5 мероприятий больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Охват данной формой физкультурно-массовой деятельности составил 756 человек, что на 495 человек больше в сравнении с показателями 2010 года (для сравнения: 261 человек).

 Спортсмены района приняли участие в 17 Чемпионатах и Первенствах ХМАО-Югры, что на 9 мероприятий больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество спортсменов, принявших участие в окружных соревнованиях - 150 человек. Количество призовых мест – 48, из них: 5 первых места – лыжные гонки, 8 вторых мест – лыжные гонки, 3 третьих места – лыжные гонки, 1 второе место – бокс, 1 третье место – бокс, 1 первое место – бильярд, 1 третье место – настольный теннис, 1 третье место – быстрые шахматы среди инвалидов, 27 медалей - спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Председатель комитета Л.П. Проценко