**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

21.09.2018 № 361

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного

общества Ханты-Мансийского

района на 2018 – 2020 годы»

по состоянию на 01 сентября 2018 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

21.09.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.09.2018 № 361

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 03.11.2017 № 299.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение доступа к информационным ресурсам, повышение эффективности государственного и муниципального управления в Ханты-Мансийском районе. Программа осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района.
2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2018 год из бюджета Ханты-Мансийского района составил 11 млн. 992,7 тыс. рублей, освоение в ходе реализации программы за отчетный период составило 8 млн. 195,57 тыс. рублей или 68,33% от годового плана. Неполное освоение программы связано с экономией средств, в результате проведенных аукционов и запросов котировок, а также запланированными расходами на 4 квартал 2018 года. Освоение денежных средств по мероприятиям программы приведено в Приложении.

Денежные средства направлены на:

приобретение технических средств в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота (приобретен сервер для системы электронного документооборота Дело);

приобретение программного обеспечения в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота (организован переход на СЭД Дело в администрации, органах администрации и подведомственных учреждениях);

информационное и техническое обеспечение деятельности органов администрации района (продление программного обеспечения Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server (спам-фильтр) для электронной почты hmrn.ru.);

развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (обновлены сертификаты электронной цифровой подписи, проведено обновление лицензий на техническую поддержку официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, внутреннего портала; разработана версия официального сайта для мобильных телефонов);

обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района (организован ежегодный технический контроль объектов информатизации и помещений отдела специальных мероприятий);

организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения.

Программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

1. Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте – 340 единиц (план 300).

2. Сохранение количества рабочих мест, подключенных к развернутой региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, на уровне 25 единиц (100% к плановому значению);

3. Обеспечение удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района не ниже 70% (100% к плановому значению).

4. Сохранение количества муниципальных информационных систем персональных данных, аттестованных по требованиям защиты информации – 6 единиц (100% к плановому значению).

5. Сохранение тиража выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания на уровне 2900 полос (100% к плановому значению).

6. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения на уровне 100% (100% к плановому значению).

Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания 2640 полос (100% к плановому значению);

Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения 100% (100% к плановому значению).

Приложение к Информации

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества

Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы» по состоянию

на 01 сентября 2018 года

Освоение денежных средств по мероприятиям программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | %, исполнения |
| 1 | Приобретение технических средств в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота | 500 | 362 | 72.4 |
| 2 | Приобретение программного обеспечения в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота | 150 | 150 | 100 |
| 3 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и поддержка корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района | 200 | 0 | 0 |
| 4 | Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов администрации района | 200 | 154,1 | 77 |
| 5 | Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | 200 | 96,65 | 48.3 |
| 6 | Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района | 1250 | 152,8 | 12.2 |
| 7 | Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» | 8927,7 | 6715 | 75,2 |
| 8 | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения  | 565 | 565 | 100 |
|  | Итого: | 11992,7 | 8195,57 | 68,3 |