ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

13.09.2012											№ 183

О ходе реализации долгосрочной

целевой программы «Комплексное

развитие агропромышленного

комплекса Ханты-Мансийского

района на 2011-2013 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района					                П.Н. Захаров

14.09.2012

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.09.2012 № 183

Информация

о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года

Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.10.2010 № 156 (изменения от 23.05.2011 № 91, от 21.09.2011 № 168, от 01.02.2012 № 156, от 30.03.2012 № 64).

Мероприятия программы направлены на развитие агропромышленного комплекса района.

На реализацию программы в 2012 году предусмотрено 10000 тыс.рублей, исполнение на 01.09.2012 составило 9600 тыс. рублей или 96 %.

Исполнение программы в разрезе мероприятий в приложении 1.

Освоение программы на конец 2012 года планируется на 100 %.

Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей, результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | На 01.07.2012 года | % |
| 1. | Поголовье крупного рогатого скота, голов | 2300 | 2513 | 109,3 |
| 2. | в том числе коров, голов | 1250 | 1151 | 92,0 |
| 3. | Поголовье свиней, голов | 1970 | 2047 | 103,9 |
| 4. | Производство мяса, тонн | 680 | 360 | 52,9 |
| 5. | Производства молока, тонн | 5000 | 2766 | 55,3 |
| 6. | Производство картофеля, тонн | 7890 | - | - |
| 7. | Вылов рыбы, тонн | 1953 | 708,2 | 36,3 |
| 8 | Заготовка ягод, тонн | 160 | - | - |
| 9. | Заготовка грибов, тонн | 65 | - | - |
| 10. | Заготовка боровой дичи, штук | 1900 | - | - |
| 13. | Количество работающих в отрасли сельского хозяйства, человек | 220 | 238 | 108,2 |

Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на 2011-2013 годы и на период до  2015 года» в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства

за 8 месяцев 2012 года

Долгосрочная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на 2011-2013 годы и на период до  2015 года» утверждена постановлением Правительства автономного округа от 19.10.2010 № 263-п (изменения от 14.04.2011 №122-п, от 13.05.2011 № 162-п, от 08.06.2011 № 210-п, от 16.11.2011 № 427-п, от 21.01.2012 № 19-п, от 02.07.2012 № 241-п ). Реализация мероприятий программы муниципальным образованием утверждено постановлением Правительства автономного округа от 04.03.2011 № 53 «О порядке предоставления субсидий на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли, а также на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования».

Мероприятия программы направлены на устойчивое развитие сельского хозяйства и  рыбной отрасли, повышение конкурентоспособности продукции.

На реализацию программы в 2012 году доведены лимиты в размере 107 506 тыс.рублей, исполнение на 01.09.2012 составило 75 511,1 тыс. рублей или 70,2 %.

Администрацией с сельхозтоваропроизводителями заключено 63 соглашения (35 с  производителями  животноводческой и растениеводческой продукции, 28 с  рыбодобывающими предприятиями).

Исполнение программы в разрезе мероприятий в приложении 2.

Освоение программы на конец 2012 года планируется на 100 %.

Приложение 1

Информацию о ходе исполнения долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы»

по состоянию на 01.09.2012 года

| № п/п | Наименование раздела/ мероприятия | План на 2012 год, тыс.рублей | Факт на 01.09.2012, тыс.рублей | Исполнение, % (факт к плану) | Сумма по заключенным контрактам, тыс.руб | Сумма по мероприятиям, размещенных в муниципальных заказах, тыс.руб. | Ожидаемая сумма освоения за 2012 год, тыс.руб. | Ожидаемый процент освоения за 2012 год, % | Сумма переходящих остатков на 2013 год, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий (грантов) в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов, в том числе животноводческих помещений с законченным производственным циклом на территории Ханты-Мансийского района | 9 000,0 | 9 000,0 | 100,0 | 9 000,0 | - | 9 000,0 | 100,0 | 0 | - |
| 2 | Приобретение племенного крупного рогатого скота, оборудования для цехов по переработке молока, мяса и убойных площадок с его доставкой и монтажом | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 600,0 | - | 600,0 | 100,0 | 0 | - |
| 3 | Организация и проведение ярмарок, выставок с целью привлечения покупателей к производимой в районе продукции и продвижение ее на рынок | 300,0 | 0 | 0 | 0 | - | 300,0 | 100,0 | 0 | Освоение средств запланировано на 4 квартал 2012 года в рамках выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» |
| 4 | Организация и проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Ханты-Мансийского района» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - | 100,0 | 100,0 | 0 | Конкурс проводится с 01 сентября по 30 октября 2012 года. Освоение средств – ноябрь 2012 года |
|  | Итого | 10 000,0 | 9 600,0 | 96,0 | 9 600,0 | - | 10 000,0 | 100,0 | 0 |  |

Приложение 2

Информацию о ходе исполнения долгосрочной целевой программы

«Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на 2011-2013 годы и на период до  2015 года» в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства

по состоянию на 01.09.2012 года

| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| --- |
| № п/п | Наименование раздела/ мероприятия | План на 2012 год, тыс.рублей | Факт на 01.09.2012, тыс.рублей | Исполнение, % (факт к плану) | Сумма по заключенным контрактам, тыс.руб | Сумма по мероприятиям, размещенных в муниципальных заказах, тыс.руб. | Ожидаемая сумма освоения за 2012 год, тыс.руб. | Ожидаемый процент освоения за 2012 год, % | Сумма переходящих остатков на 2013 год, тыс.руб. | Примечание |
| 1 | Финансовая поддержка субъектов сельского хозяйства на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции животноводства, растениеводства, рыбоводства | 99 059,1 | 70 472,2 | 71,1 | 99 059,1 | - | 99 059,1 | 100,0 | 0 | Дополнительно запрошены в округе 8,6 млн. рублей |
| 2 | Финансовая поддержка личных подсобных хозяйств на содержание маточного поголовья животных | 3 408,0 | 0 | 0 | 3 408,0 | - | 3 408,0 | 100,0 | 0 | Дополнительно запрошены в округе 656,2 тыс.. рублей |
| 3 | Финансовая поддержка на усовершенствование материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств) | 5 038,9 | 5 038,9 | 100,0 | 5 038,9 | - | 5 038,9 | 100,0 | 0 | Дополнительно запрошены в округе 12,9 млн. рублей |
|  | Итого | 107 506,0 | 75 511,1 | 70,2 | 107 506,0 | - | 107 506,0 | 100,0 | 0 | - |