**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

09.06.2018 № 322

О достижении целевых

показателей по итогам реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие малого и среднего

предпринимательства на территории

Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы»

за период 2014-2017 годов

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы  Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров  |   |
|  09.06.2018 |  |

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

09.06.2018 № 322

Информация

о достижении целевых показателей по итогам реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы» за период 2014-2017 годов (далее – Информация)

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» принята постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 240 (последние изменения от 29.12.2017 № 402) (далее – Программа).

Цель Программы – создание условий для развития предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района.

На реализацию мероприятий Программы на период 2014-2017 годы были запланированы финансовые средства в размере 37 538,80 тыс. рублей, исполнение составило 94,9% от плана.

 По итогам 2017 года степень достижения целевых показателей составила 50% (достигнуто 2 показателя из 4-х).

Показатели исполнены:

- Показатель 1 «Прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого предпринимательства» на момент окончания Программы по сравнению с показателем на начало реализации Программы увеличился в 33 раза. Резкий прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого предпринимательства произошел по причине увеличения в 4 раза штатной численности сотрудников ООО «Горизонт», относящееся к категории «малое предприятие».

- Показатель 4 «Прирост оборота малых и средних предприятий» на момент окончания Программы по сравнению с показателем на начало реализации Программы увеличился в 4 раза. Увеличение оборота малых и средних предприятий связано с увеличением за последние 3 года количества малых предприятий на 8 единиц, а также увеличением объема производства на АО «Агрофирма» – на 9 %.

Показатели не исполнены:

- Показатель 2 «Количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. населения» на момент окончания Программы составил 224,0 единицы. Процент исполнения относительно показателя на начало реализации Программы составил 61,5%. Снижение количества субъектов предпринимательства на 10 тыс. населения обусловлено тем, что начиная с августа 2016 года расчет вышеуказанного показателя осуществлялся согласно данных налоговой инспекции, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства учитываются субъекты, предоставляющие отчетность в налоговую инспекцию. Остальные субъекты, зарегистрированные на территории Ханты-Мансийского района, но не отчитывающиеся в налоговую инспекцию в расчет вышеуказанного показателя не принимаются.

- Показатель 3 «Прирост количества субъектов предпринимательства, % к предыдущему году» на момент окончания Программы относительно показателя на начало реализации Программы составил 85,7%. Снижение показателя обусловлено уменьшением количества индивидуальных предпринимателей за последние три года на 55%.

 Анализ исполнения целевых показателей Программы представлен в приложении к Информации.

Приложение

к Информации о достижении целевых

показателей по итогам реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие малого и среднего

предпринимательства на территории

Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы»

за период 2014-2017 годов

Исполнение целевых показателей муниципальной программы за период 2014-2017 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы(2013 год) | Значения показателей по годам | Значение показателя на момент прекращения действия муниципальной программы(2017 год) | % исполнения |
| Факт2014 год | Факт2015 год | Факт2016 год | План на 2017 год |
| 1. | Прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого предпринимательства, % к предыдущему году  | не менее 0,5 | 2,8 | 6,4 | 0,5 | 0,5 | 16,5 |  в 33 раза |
| 2. | Количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц | 364,4 | 396,6 | 361,9 | 223,9 | 411,8 | 224,0 | 61,5 |
| 3. | Прирост количества субъектов предпринимательства, % к предыдущему году | не менее 0,7 | 1,09 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 85,7 |
| 4. | Прирост оборота малых и средних предприятий, % к предыдущему году | не менее 0,9 | 13,6 | 4,3 | 10,5 | 0,9 | 4,0 | в 4 раза |