ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.02.2019											     № 437

О реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2018-2020 годы» за 2018 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, заслушав информацию о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» за 2018 год,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Информацию о реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» за 2018 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							      П.Н. Захаров

20.02.2019

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.02.2019 № 437

Информация о реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» за 2018 год

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 10.11.2018 № 323.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

На реализацию программы в 2018 году предусмотрены финансовые средства в объеме 29 147,8 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 2 458,3 тыс. рублей;

бюджет района – 26 689,5 тыс. рублей.

Исполнение на 01.01.2019 составляет: 28 914,1тыс. рублей (99,2%), в том числе:

бюджет автономного округа – 2 224,6 тыс. рублей (90,5%);

бюджет района – 26 689,5 тыс. рублей (100%).

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 13 652,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 финансовое исполнение составляет 13 652,4 тыс. рублей или 100 %.

В рамках Программы утвержден целевой показатель на 2018 год по созданию временных рабочих мест в количестве 311 единиц, в т.ч:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 274 единицы;

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 37 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») за 2018 год организовано 311 временных рабочих мест, в.т.ч:

- для организации общественных работ в количестве 274 единицы;

- для трудоустройства граждан испытывающих трудности в поиске работы в количестве 37 единиц.

По состоянию на 01.01.2019 целевые показатели программы исполнены на 100%.

2.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года.

На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 1 026,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 финансовое исполнение составляет 813,9 тыс. рублей или 79,3%.

В рамках исполнения данного мероприятия:

- организовано 377 временных рабочих мест по трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на территориях 9 сельских поселений Ханты-Мансийского района в т.ч.: АСП Выкатной (27 чел.), АСП Кедровый (77 чел., в т.ч.: с. Елизарово 32 чел.), АСП Красноленинский (30 чел.), АСП Кышик (25 чел.), АСП Нялинское (39 чел.), АСП Селиярово (23 чел.), АСП Сибирский (60 чел.), АСП Согом (33 чел.), АСП Шапша (63 чел.);

- приобретен необходимый инвентарь для выполнения следующих видов работ:

уборка газонной травы после скашивания,

посадка, прополка и полив цветов,

уборка листьев в парках, благоустройство детских игровых площадок (подсыпка песка, покраска сооружений),

покраска наружной стороны мусорных баков,

уборка мусора вдоль улиц;

- в муниципальное казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района Средняя общеобразовательная школа д. Ягурьях трудоустроен на стажировку выпускник высшего учебного заведения для приобретения опыта по полученной профессии;

- в муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск», муниципальное казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский» и в Автономное некоммерческое общество «Ханты-Мансийский центр содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Стремление» были трудоустроены 3 человека из числа инвалидов;

- в АСП Выкатной и АСП Красноленинский трудоустроены 2 осужденных гражданина, направленные на выполнение исправительных работ Уголовно-исполнительной инспекцией.

3.	Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

На реализацию данного мероприятия предусмотрена субвенция из средств бюджета автономного округа на обеспечение сотрудника исполняющего переданные государственные полномочия по охране труда.

Объем финансирования на 2018 год предусмотрен в размере 1 431,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия на 01.01.2016 1 410,7 тыс. рублей. Финансовое исполнение мероприятия составило 98,5%.

4.	На реализацию мероприятия «Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» в 2018 году предусмотрены средства бюджета района в размере 13 037,1 тыс. рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия 13 037,1 тыс. рублей на исполнение муниципального задания по:

- организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера;

- организации общественных работ;

- оказанию содействия самозанятости безработных граждан, путем оказания информационно-консультационных услуг: по составлению бизнес-планов, по оказанию содействия в регистрации в качестве субъектов малого предпринимательства, по предоставлению консалтинговых услуг начинающим субъектам малого предпринимательства, имеющим регистрацию не более 1 года, по предоставлению информации о действующих программах, направленных на содействие занятости и развитие малого предпринимательства.

Финансовое исполнение Программы по состоянию на 01.01.2019 в разрезе мероприятий представлено в приложении 1.

Исполнение целевых показателей по Программе по состоянию на 01.01.2019 представлено в приложении 2.

Приложение 1

к Информации о реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2018-2020 годы» за 2018 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы»

в разрезе мероприятий по состоянию на 01 января 2019 года

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной программой на 2018 год | фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация оплачиваемых общественных работ | бюджет района | 13 652,4 | 13 652,4 | 100 | за 2018 год организовано 311 временных рабочих мест, в.т.ч: - для организации общественных работ в количестве 274 единицы; - для трудоустройства граждан испытывающих трудности в поиске работы в количестве 37 единиц. |
| 2. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2015-2025 годы и на период до 2030 года» | бюджет автономного округа | 1 026,6 | 813,9 | 79,3 | Организовано 377 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на территориях 9 сельских поселениях Ханты-Мансийского района, приобретен инвентарь, необходимый для выполнения следующих работ: уборка газонной травы после скашивания, посадка, прополка и полив цветов, уборка листьев в парках, благоустройство детских игровых площадок (подсыпка песка, покраска сооружений), покраска наружной стороны мусорных баков, уборка мусора вдоль улиц. В муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск, муниципальное казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский и в Автономное некоммерческое общество «Ханты-Мансийский центр содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Стремление» были трудоустроены 3 чел. из числа инвалидов. В АСП Выкатной и АСП Красноленинский трудоустроены 2 осужденных гражданина, направленные на выполнение исправительных работ Уголовно-исполнительной инспекцией. |
| 3. | Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014 -2020 годы» | бюджет автономного округа | 1 431,7 | 1 410,7 | 98,5 | В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия: - подготовлено 6 муниципальных правовых актов по охране труда; - проведено 10 селекторных совещаний-семинаров для работодателей района по вопросам охраны труда; - подготовлено 79 информационных статей для размещения в средствах массовой информации; - разработано 9 методических пособий по охране труда; - проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда, на которых рассмотрено 15 вопросов; - приняли участие в 2 расследованиях несчастных случаев на производстве - организован сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в 125 организациях района; - подготовлены ответы на 42 обращений по вопросам охраны труда; - распространено 1732 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда. |
| 4. | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Организационно-методический центр» | бюджет района | 13 037,1 | 13 037,1 | 100 | В рамках данного мероприятия предоставляются бюджетные ассигнования на исполнение муниципального задания МАУ «ОМЦ» за 2018 год предоставлено 800 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: 319 - по программам поддержки, направленным на обеспечение занятости населения и развитие малого предпринимательства; 102 - по предоставлению имущественной поддержки; 24 - по заключению договоров с контрагентами; 70 - по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2018 году); 60 - по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов; бухгалтерский учет при приеме работника на работу); 92 - по участию в выставках-ярмарках различного уровня; 65 - по проведению юридической экспертизы учредительных документов и по подготовке налоговой отчетности; 43 - по формированию пакетов конкурсной документации для участия в региональных конкурсах; 25 - по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования. |
| Итого: |  | 23 455,30 | 18 841,90 | 80,3 |  |

Приложение 2

к Информации о реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2018-2020 годы» за 2018 год

Исполнение целевых показателей Программы

по состоянию на 01 января 2019 года

| Результаты реализации программы | Значения показателя по годам на 2018 год | Исполнение по состоянию на 01.01.2019 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, единиц | 274 | 274 | 100 |
| Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы, единиц | 37 | 37 | 100 |