**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМ А**

**РЕШЕНИЕ**

09.06.2016 № 600

О ходе реализации

муниципальной программы

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района

на 2014-2018 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» за 2015 год, за I квартал 2016 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1.Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» за 2015 год, за I квартал 2016 года принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

14.06.2016

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 09.06.2016 № 600

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района

на 2014-2018 годы» за 2015 год, за I квартал 2016 года

(далее – Информация)

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 30 сентября 2013 года № 237.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

На реализацию программы в 2015 году предусмотрено 9 989,3 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 6 365,6 тыс. рублей;

бюджет района – 3 623,7 тыс. рублей.

Исполнение на 01.01.2016: 9 915,0 тыс. рублей (99,3%), в том числе:

бюджет автономного округа – 6 306,4 тыс. рублей (99,1%);

бюджет района – 3 608,6 тыс.рублей (99,6%).

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района и межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа.

Объем финансирования в 2015 году предусмотрен в размере 8 265,2 тыс.рублей, в том числе из бюджета района - 3 623,7 тыс.рублей, из бюджета округа – 4 641,5 тыс.рублей. В течение финансового года администрациями сельских поселений, МАУ «ОМЦ» фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия 8 190,9 тыс.рублей, в том числе из бюджета района - 3 608,6 тыс.рублей (приложение 2, 3 к Информации), из бюджета округа – 4 582,3 тыс.рублей (приложение 4 к Информации).

Финансовое исполнение мероприятия составило 99,1%.

Количественное исполнение мероприятия, отражающее количество участников общественных работ, составило 103,1 % от планового показателя.

Количество участников общественных работ в 2015 году составило 328 человек, в том числе:

в рамках договоров, заключенных между центром занятости населения и администрациями сельских поселений количество участников общественных работ составило 158 человек (приложение 2 к Информации);

в рамках договоров, заключенных между центром занятости населения и МАУ «Организационно-методический центр» количество участников общественных работ составило 170 человек (приложение 3 к Информации).

1. Организация временного трудоустройства лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных работ не имеющих основного места работы.

На реализацию данного мероприятия предусмотрены межбюджетные трансферты сельским поселениям из бюджета автономного округа.

Объем финансирования в 2015 году предусмотрен в размере 210,0 тыс.рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия 210,0 тыс.рублей. Финансовое исполнение мероприятия составило 100%.

В рамках реализации данного мероприятия временно трудоустроено 6 человек в 4 сельских поселениях (приложение 5 к Информации).

1. Исполнение переданных государственных полномочий по

управлению охраной труда.

На реализацию данного мероприятия предусмотрены субвенции из бюджета автономного округа.

Объем финансирования в 2015 году предусмотрен в размере 1 514,1 тыс.рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия 1 514,1 тыс.рублей. Финансовое исполнение мероприятия составило 100%.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:

- подготовлено 7 муниципальных правовых актов по охране труда;

- проведено 3 семинара-совещания по охране труда;

- подготовлено 30 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;

- разработано 7 методических пособий по охране труда;

- проведено 3 заседания межведомственной комиссии по охране труда;

- проведен 1 смотр-конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского района»;

- организован сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в 102 организациях района;

- подготовлены ответы на 31 обращение по вопросам охраны труда;

- распространено 1 423 методической, справочной литературы по вопросам охраны труда.

Подробная информация об исполнении мероприятий Программы в 2015 году указана в приложениях 1,2,3,4,5 к Информации.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых показателей (таблица 1).

В результате реализации мероприятий Программы достигнут только 1 целевой плановый показатель «Количество рабочих мест для временных работ». Исполнение составило 103,1 %.

Остальные 3 целевых показателя не достигли плановых значений по причине ухудшения ситуации на рынке труда, связанной с экономическими процессам происходящими в Российской Федерации. При этом реализация программных мероприятий позволила удерживать в течение 2015 года уровень зарегистрированной безработицы в пределах от 1,0 до 1,17 (для сведения: на начало января уровень составил 0,82; с апреля установился 1,02; на начало декабря составил 1,21).

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты реализации программы | План на 2015 год (01.01.2015) | Факт по 2015 году  (01.01.2016) | Отклонение факта от плана | |
| абсолютное +/- | относительное (%) |
| Численность зарегистрированных безработных граждан района, человек | 165 | 214 | +49 | 129,7 |
| Количество рабочих мест для временных работ, единиц | 318 | 328 | +10 | 103,1 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | 1,0 | 1,17 | +0,17 | х |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | 0,5 | 4,0 | +3,5 | х |

Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятия Программы:

обеспечение достаточного количества рабочих мест для выполнения временных работ, что позволяет сохранить мотивацию к труду;

поддержание уровня жизни граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве, не ниже прожиточного уровня (в среднем в 2015 году безработный гражданин района получил доход за счет средств бюджета района в размере 11 001,83 рубля);

улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрено 27 435,4 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 9 800,7 тыс. рублей;

бюджет района – 17 634,7 тыс. рублей.

Исполнение на 01.04.2016: 5 505,6 тыс. рублей (20,1%), в том числе:

бюджет автономного округа – 1 709,8 тыс. рублей (17,4%);

бюджет района – 3 795,8 тыс. рублей (21,5 %)

Исполнение программных мероприятий в I квартале 2016 года указано в приложении 6 к Информации.

Приложение 1 к Информации

Исполнение программных мероприятий в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой на 2015 год | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация оплачиваемых общественных работ | бюджет района | 3 623,7 | 3 608,6 | 99,6 | Исполнение данного мероприятия осуществлялось в рамках договоров, заключенных между центром занятости населения и:  - администрациями сельских поселений;  - МАУ «Организационно-Методический Центр».  Выполненные объемы работ с разбивкой финансирования по сельским поселениям указаны в приложениях 2, 3 к Информации.  В течение отчетного периода в общественных работах приняли участие 328 человек в 12 сельских поселениях, из них 116 человек – в сельском поселении Горноправдинск (33,8%), 62 человека – в сельском поселении Луговской (19,4%), 29 человек – в сельском поселении Цингалы (9,1%), по 19 человек – в сельском поселении Выкатной, Кышик и Селиярово (5,9%), по 14 человек – в сельских поселениях Красноленинский, Нялинское, Кедровый (4,4%), 10 человек – в сельском поселении Сибирский (3,1%), 8 человек – в сельском поселении Шапша (2,5%), 4 – человека в сельском поселении Согом (1,2%) |
| 2. | Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014 -2020 годы» | бюджет автономного округа | 4 641,5 | 4 582,3 | 98,7 | В рамках данного мероприятия предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на организацию оплачиваемых общественных работ.  Исполнение данного мероприятия осуществлялось в рамках договоров, заключенных между центром занятости населения и:  - администрациями сельских поселений;  - МАУ «Организационно-Методический Центр».  Выполненные объемы работ с разбивкой финансирования по сельским поселениям указаны в приложении 4 к Информации. |
| 3. | Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре на 2014-2020 годы» | бюджет автономного округа | 210,0 | 210,0 | 100 | В рамках данного мероприятия предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на организацию временного трудоустройства лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных работ не имеющих основного места работы.  В 2015 году, в рамках данного мероприятия временно трудоустроено 6 человек в 4 сельских поселениях: п.Красноленинский, п.Луговской, с.Селиярово, д.Шапша (приложение 5 к Информации). |
| 4. | Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014 -2020 годы» | бюджет автономного округа | 1 514,1 | 1 514,1 | 100 | В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:  - подготовлено 7 муниципальных правовых актов по охране труда;  - проведено 3 семинара-совещания по охране труда;  - подготовлено 30 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;  - разработано 7 методических пособий по охране труда;  - проведено 3 заседания межведомственной комиссии по охране труда;  - проведен 1 смотр-конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского района»;  - организован сбор и обработка информации о состоянии условий охраны труда в 102 организациях района;  - подготовлены ответы на 31 обращение по вопросам охраны труда;  - распространено 1 423 методической, справочной литературы по вопросам охраны труда. |
| Итого: | |  | 9 989,3 | 9 915,0 | 99,3 |  |

Приложение 2 к Информации

Исполнение программного мероприятия «Организация оплачиваемых общественных работ»,

администрациями сельских поселений в 2015 году, финансируемого за счет средств бюджета района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Сельское поселение | Фактически исполнено, тыс.руб. | Количество  участников,  человек | Виды выполняемых работ |
| 1. | Выкатной | 136,7 | 14 | В рамках благоустройства территорий сельских поселений проведены следующие работы: организован сбор и уборка мусора, бытовых отходов с игровых площадок, хоккейного корта, детских дошкольных учреждений (Селиярово), территории памятников (с.Селиярово, с.Цингалы, д.Кышик), пожарных водоемов. |
| 2. | Горноправдинск | 227,9 | 20 |
| 3. | Кедровый | 136,8 | 12 |
| 4. | Красноленинский | 68,4 | 6 |
| 5. | Кышик | 170,9 | 15 |
| 6. | Луговской | 444,4 | 41 |
| 7. | Нялинское | 57,0 | 7 |
| 8. | Селиярово | 178,6 | 17 |
| 9. | Сибирский | 45,6 | 4 |
| 10. | Согом | 34,2 | 3 |
| 11. | Цингалы | 170,9 | 15 |
| 12. | Шапша | 45,6 | 4 |
| Итого: | | 1 717,0 | 158 |

Приложение 3 к Информации

Исполнение программного мероприятия «Организация оплачиваемых общественных работ»

МАУ «Организационно-методический центр» в 2015 году,

финансируемого за счет средств бюджета района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Сельское поселение | Фактически исполнено, тыс.руб. | Количество  участников,  человек | Виды выполняемых работ |
| 1. | Выкатной | 1 891,6 | 5 | Проведен мелкий ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства в здании администрации п.Красноленинский, доме культуры п.Выкатной.  Организована уборка помещения для ожидания водного транспорта, береговой полосы реки Конда возле причала п.Выкатной;  Организована помощь пенсионерам (ремонт крыш, тротуаров, заборов, уборка снега), вырубка кустарников.  Проведены подсобные работы при реконструкции Парка Победы в п.Выкатной. |
| 2. | Горноправдинск | 96 |
| 3. | Кедровый | 2 |
| 4. | Красноленинский | 8 |
| 5. | Кышик | 4 |
| 6. | Луговской | 21 |
| 7. | Нялинское | 7 |
| 8. | Селиярово | 2 |
| 9. | Сибирский | 6 |
| 10. | Согом | 1 |
| 11. | Цингалы | 14 |
| 12. | Шапша | 4 |
| Итого: | | 1 891,6 | 170 |

Приложение 4 к Информации

Исполнение программного мероприятия «Организация оплачиваемых общественных работ»

администрациями сельских поселений, МАУ «Организационно-методический центр» в 2015 году,

финансируемого за счет средств бюджета автономного округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Сельское поселение | Фактически исполнено, тыс.руб. | Виды выполняемых работ |
| 1. | Выкатной | 368,7 | За 2015 год убрано мусора 98,5 м3, убрано снега 27 м3, отремонтировано заборов 50 кв.м., убрано служебных помещений 400 кв.м., скошено травы 420 м2, убрано служебных помещений 400 кв.м., произведен ремонт заборов 10 метров, покрашено заборов 140 м2. |
| 2. | Горноправдинск | 488,1 |
| 3. | Кедровый | 328,8 |
| 4. | Красноленинский | 171,7 |
| 5. | Кышик | 397,8 |
| 6. | Луговской | 1 128,8 |
| 7. | Нялинское | 231,7 |
| 8. | Селиярово | 464,7 |
| 9. | Сибирский | 188,4 |
| 10. | Согом | 97,4 |
| 11. | Цингалы | 524,7 |
| 12. | Шапша | 191,5 |
| Итого: | | 4 582,3 |

Приложение 5 к Информации

Исполнение дополнительного программного мероприятия

«Организация временного трудоустройства лиц осужденных к наказаниям

в виде исправительных работ не имеющих основного места работы» администрациями сельских поселений в 2015 году, финансируемого за счет средств бюджета автономного округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Сельское поселение | Фактически исполнено, тыс.руб. | Количество  участников,  человек | Виды выполняемых работ |
| 1. | Красноленинский | 64,3 | 3 | В рамках благоустройства территорий сельских поселений проведены следующие работы: сбор и уборка мусора, бытовых отходов, очистка от снега тротуаров, остановок, рынка (Нялинское, Кышик), торговых рядов пос.Выкатной  Покос травы, сбор и вывоз мусора  с территорий поселков, вырубка кустарников. |
| 2. | Луговской | 76,1 | 1 |
| 3. | Селиярово | 42,4 | 1 |
| 4. | Шапша | 27,2 | 1 |
| Итого: | | 210,0 | 6 |

Приложение 6 к Информации

Исполнение программных мероприятий в I квартале 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной  программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Источники  финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой на 2016 год | фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда (показатель 1) | всего | 27 435,4 | 5 505,6 | 20,1 | В 2016 году на основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 27 435,4 тыс.рублей. В I квартале 2016 года на реализацию мероприятия направлено 5 505,5 тыс.рублей. Исполнение составило 20,1%. |
| бюджет автономного округа | 9 800,7 | 1 709,8 | 17,4 |
| бюджет района | 17 634,7 | 3 795,8 | 21,5 |
| 1.1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | всего | 6 122,0 | 716,0 | 11,7 | В течении 2016 года планируется создать 340 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года создано 79 рабочих мест (23,2% ).  В рамках благоустройства территорий сельских поселений проведены следующие работы: организован сбор и уборка мусора, снега, уборка территорий торговых рядов, подъездных путей, дорог, очистка тротуаров, игровых площадок от снега. |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района,  в том числе: | 6 122,0 | 716,0 | 11,7 |
| 1.1.1.1. |  | АСП Выкатной | 198,0 | 16,4 | 8,3 | В течении 2016 года планируется создать 11 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года создано 3 временных рабочих места (27,2% ). |
| АСП Горноправдинск | 360,0 | 62,6 | 17,4 | В течении 2016 года планируется создать 20 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года создано 6 временных рабочих мест (30% ). |
| АСП Кедровый | 216,0 | 26,9 | 12,4 | В течении 2016 года планируется создать 12 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года создано 4 временных рабочих места (33,3% ). |
| АСП Красноленинский | 54,0 | 17,9 | 33,1 | В течении 2016 года планируется создать 3 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года временных рабочих мест не создано. |
| АСП Кышик | 252,4 | 26,8 | 10,6 | В течении 2016 года планируется создать 14 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года создано 3 временных рабочих места (21,4% ). |
| АСП Луговской | 756,0 | 70,1 | 9,3 | В течении 2016 года планируется создать 42 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года создано 10 временных рабочих места (23,8% ). |
| АСП Нялинское | 144,6 | 7,5 | 5,2 | В течении 2016 года планируется создать 8 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года временных рабочих мест не создано. |
| АСП Селиярово | 360,0 | 23,8 | 6,6 | В течении 2016 года планируется создать 20 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года создано 5 временных рабочих места (25% ). |
| АСП Сибирский | 126,0 | 7,4 | 5,8 | В течении 2016 года планируется создать 7 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года создано 1 временное рабочее место (14,2% ). |
| АСП Согом | 54,4 | 4,5 | 8,2 | В течении 2016 года планируется создать 3 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года временных рабочих мест не создано. |
| АСП Цингалы | 270,8 | 44,7 | 16,5 | В течении 2016 года планируется создать 15 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года временных рабочих мест не создано. |
| АСП Шапша | 71,8 | 7,4 | 10,3 | В течении 2016 года планируется создать 4 временных рабочих места. За I квартал 2016 года создано 2 временных рабочих места (50%). |
| 1.1.1.2. |  | МАУ «Организационно-методический центр» | 3 258,0 | 400,0 | 12,2 | В течении 2016 года планируется создать 181 временное рабочее место. За I квартал 2016 года создано 45 временных рабочих места (25%). |
| 1.1.2. | Иные межбюджетные трансферты  сельским  поселениям на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014 -2020 годы» | всего | 8 492,8 | 1 455,9 | 17,1 | В рамках данного мероприятия предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на организацию оплачиваемых общественных работ. В течении 2016 года планируется создать 340 временных рабочих мест. За I квартал 2016 года создано 79 временных рабочих мест (23,2%). |
| бюджет автономного округа | 8 492,8 | 1 455,9 | 17,1 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Субвенции на  осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014 -2020 годы» | всего | 1 307,9 | 253,9 | 19,4 | В рамках данного мероприятия осуществляется исполнение переданных государственных полномочий по управлению охраной труда. В 1 квартале 2016 года, в рамках исполнения переданных государственных полномочий проведены следующие мероприятия: - организован и проведен 1 семинар-совещание по охране труда с работодателями Ханты-Мансийского района; - подготовлено и размещено в средствах массовой информации 2 публикации по условиям охраны труда;  - разработано 2 методических пособия по охране труда, включая аналитические материалы;  - рассмотрено 7 обращений по вопросам охраны труда, на которые даны письменные ответы;  - распространено 392 методической и справочной литературы, включая нормативные правовые акты. |
| бюджет автономного округа | 1 307,9 | 253,9 | 19,4 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | всего | 11 512,7 | 3 079,7 | 26,75 | В рамках данного мероприятия предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета района:- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период. В течение трех летних месяцев 2016 года планируется трудоустроить 74 подростка;- на организацию временного трудоустройства руководителей летних трудовых отрядов в количестве 7 человек; - на обеспечение инвентарем летних трудовых отрядов;  - на организацию безработных граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. В 2016 году планируется создать 10 рабочих мест для данной категории граждан. За 1 квартал 2016 года создано 2 рабочих места (20%);  - на организацию временных рабочих мест для граждан испытывающих трудности в поиске работы. В 2016 году планируется создать 29 рабочих мест для граждан испытывающих трудности в поиске работы. За 1 квартал 2016 года создано 8 рабочих мест (27,6%);  - на содействие самозанятости безработных граждан, и граждан испытывающих трудности в поиске работы. Реализация мероприятия осуществляется путем оказания услуг по составлению бизнес-планов, по оказанию содействия в регистрации в качестве субъектов малого предпринимательства, по предоставлению консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, имеющих регистрацию не более 1 года, по предоставлению информационно-консультационной поддержки о действующих программах, направленных на развитие малого предпринимательства.  В 2016 году в рамках оказания содействия самозанятости безработным гражданам и гражданам испытывающих трудности в поиске работы планируется:  составить 55 бизнес-планов для желающих создать собственное дело. В 1 квартале 2016 года подготовлено 15 бизнес-планов (27,3%);  оказать содействие в регистрации в качестве субъектов малого предпринимательства 43 чел., в 1 квартале 2016 года зарегистрировано 7 СМП (16,3%);  оказать 55 консалтинговых услуг, в 1 квартале 2016 года оказано 18 услуг (32,7%);  предоставить 420 консультаций за год, за 1 квартал 2016 года предоставлено 128 консультации (30,5%). |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 11 512,7 | 3 079,8 | 26,75 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе  по исполнителям: | |  | 27 435,4 | 5 505,6 | 20,1 | Исполнение программы за 1 квартал 2016 года составляет 20,1%. |
| Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) | | бюджет автономного округа | 1 307,9 | 253,9 | 19,4 | Исполнение по мероприятиям программы, закрепленным за соисполнителем 1, за 1 квартал 2016 года составляет 19,4%. |
| Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «Организационно-методический центр») | | бюджет района | 14 770,7 | 3 479,8 | 23,6 | Исполнение по мероприятиям программы, закрепленным за соисполнителем 2, за 1 квартал 2016 года составляет 23,6%. |
| Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сельские поселения) | | всего | 11 356,8 | 1 771,9 | 15,6 | Исполнение по мероприятиям программы, закрепленным за соисполнителем 3, за 1 квартал 2016 года составляет 15,6%. |
| бюджет автономного округа | 8 492,8 | 1 455,9 | 17,1 |
| бюджет района | 2 864,0 | 316,0 | 11,0 |