МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                                                                                                       №

г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе

«Формирование доступной среды

в Ханты-Мансийском районе

на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341, руководствуясь постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе  на 2019-2021 годы».

2. Рекомендовать муниципальным образованиям Ханты-Мансийского района разработать и принять муниципальные программы, направленные на реализацию государственной политики в сфере развития гражданского общества и предусмотреть в местных бюджетах средства на их реализацию.

3. Настоящее постановление вступает в силу после                                    его официального опубликования (обнародования), но не ранее 
1 января 2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ханты-Мансийского района.

Глава

Ханты-Мансийского района                                                          К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от                №

Паспорт муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

| Наименование Программы | «Формирование доступной среды в Ханты-Мансийском районе на 2019-2021 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП») |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию) |
| Цели муниципальной программы | Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта. 2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми. 3. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи. 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма I. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Подпрограмма II. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 67,5 % до 74,0 %. 2. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих качество предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения с 70 % до 82 %. 3. Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), с 97,5 % до 98,5 %. 4. Сохранение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), на уровне 100,0 %. 5. Увеличение доли детей-инвалидов, интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорта, от общей численности детей-инвалидов, прошедших мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, с 2,6 % до 4,0 % |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2021 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 1 380,00 тыс. рублей (бюджет района), в том числе: 2019 год – 460,00 тыс. рублей; 2020 год – 460,00 тыс. рублей; 2021 год – 460,00 тыс. рублей |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | , |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Муниципальной программой предусмотрено привлечение негосударственных некоммерческих организаций, действующих 
в сфере социальной поддержки населения путем предоставления 
им субсидий, направленных на поддержку социально значимых 
программ общественных организаций инвалидов, в том числе по обеспечению доступности для инвалидов занятий физической культурой и спортом, оказывающих поддержку деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций, включая создание условий для упрощения доступа таких организаций к предоставлению услуг в сфере социальной поддержки населения, занятости населения, а также на создание условий для установления непосредственного контакта гражданина с потенциальным поставщиком социальных услуг.

1.2. Инвестиционные проекты.

Государственная программа не предусматривает реализацию инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

В качестве меры развития конкуренции администрация Ханты-Мансийского района в установленном порядке осуществляет закупки 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, 
в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по культуре, спорту и социальной политике.

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основного исполнителя мероприятий, субъектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров)   в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и соисполнителями.

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и социальной политике:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации программных мероприятий;

- осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации муниципальной программы.

- В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципальной программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном администрацией района.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет;

финансовые риски.

Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:

ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;

рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Мероприятия государственной программы способствуют внедрению и применению технологий бережливого производства в автономном округе с учетом положений, установленных распоряжением Правительства автономного округа от 19 августа 2016 года № 455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 67,5 | 68,5 | 69,0 | 70,0 | 74,0 |
| 2 | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения (% от числа опрошенных) | 70 | 74 | 78 | 82 | 82 |
| 3 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), % | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 4 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), %. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля детей-инвалидов, интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорта, от общей численности детей-инвалидов, прошедших мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, % | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 4,0 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприятия |  | Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: Создание условий для социокультурной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов: в том числе: | Управление социальной защиты населения, Комитет по образованию, МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 |  | Организация деятельности добровольцев, направленную на оказание помощи инвалидам, детям-инвалидам и семьям, воспитывающих детей-инвалидов | Управление социальной защиты населения, Комитет по образованию, МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1 |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. |  | Основное мероприятие: Информационно обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (2) | Управление социальной защиты населения, Комитет по образованию, МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов | Управление социальной защиты населения, Комитет по образованию, МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.2 |  |  | Управление социальной защиты населения, Комитет по образованию, МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, в том числе: | Управление социальной защиты населения, Комитет по образованию, МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. |  | Организация анкетирования среди инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов по выявлению потребности в различных сферах жизнедеятельности | Управление социальной защиты населения, Комитет по образованию, МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 2.1 |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта (показатели 1, 2, 3, 4), |  |  | всего | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 2.2.1. | Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |  | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 780,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 780,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 2.2.2. | Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |  | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.3. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения |  | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.4. | Приобретение спортивной формы для сборной команды инвалидов Ханты-Мансийского района |  | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Подготовка и проведение социологического исследования социальных потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения |  | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме II |  |  |  | всего | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | всего | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
|  |  |  |  | бюджет района | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет района – всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие расходы |  |  |  | всего | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
|  |  |  |  | бюджет района – всего | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |  |  |  | всего | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
|  |  |  |  | бюджет района – всего | 1 380,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |

- Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к государственной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |  |  |  |  |
| 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта. 2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.. |  |  |  |  |
| Подпрограмма I. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |  |  |  |
| 1.1 | - Создание условий для социокультурной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Организация деятельности добровольцев, направленную на оказание помощи инвалидам, детям-инвалидам и семьям, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе при проведении культурно-спортивных массовых мероприятиях |  | - показатель 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих качество предоставление услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в общей численности опрошенных инвалидов (рассчитывается на основании данных, полученных в результате опроса инвалидов, и определяется отношением количества инвалидов, положительно оценивающих качество предоставления услуг, к общему количеству инвалидов, принявших участие в опросе, в процентном выражении) |
| 1.2 | Информационно обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов. Размещение информации на официальной сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность», в районной газете «Наш район», в социальной Интернет-сети «Вконтакте», в официальных группах курируемых комитетом таких как: «Молодежь Ханты-Мансийского района» (https://vk.com/molodhmrn), «Волонтерское объединение Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!» (https://vk.com/volonterukhantumansiyskogoraiona). | Приказ Минтруда России от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | - показатель 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (приказ Росстата от 03.10.2017 № 653 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту») |
| Подпрограмма II. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 3. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи. 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов. |  |  |  |  |
| 2.1 | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи | Организация анкетирования среди инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов по выявлению потребности в различных сферах жизнедеятельности. | Приказ Минтруда от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)» | - показатель 3. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) (приказ Минтруда России от 10.05.2017 № 420 «Об утверждении методик расчета показателей государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»); - показатель 4. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (приказ Минтруда России от 10.05.2017 № 420 «Об утверждении методик расчета показателей государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы») |
| 2.2. | Удовлетворение потребности инвалидов в услугах спорта | Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения; Приобретение спортивной формы для сборной команды инвалидов Ханты-Мансийского района; Подготовка и проведение социологического исследования социальных потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения |  | - показатель 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (приказ Росстата от 03.10.2017 № 653 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту») |

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

| № п/п | Наименование государственных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ) | Значения показателя по годам |  | Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |

- Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации государственной

программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение государственной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач государственной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения | Ежегодная корректировка результатов исполнения государственной программы и объемов финансирования |
| 2 | Отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа | Информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий государственной программы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации государственной программы |
| 3 | Недостаточно качественная экспертиза материалов, представляемых претендентами | Привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта |  | Мощность |  | Срок строительства, проектирования |  | Источник финансирования | Наименование объекта |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Таблица 8 |  |  |  |
| Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Объем финансирования инвестиционного проекта |  | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства

Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения отсутствуют.