ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2021											№ 000

О ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Ведение землеустройства и рационального

использования земельных ресурсов

Ханты-Мансийского района  на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 декабря 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района», заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

00.00.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 00.00.2021 № 000

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 декабря 2021 года

Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.11.2018 № 316 (в редакции от 20.01.2021 № 10).

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются: проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по оценке земельных участков, разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права собственности Ханты-Мансийского района на земельные участки.

Объем финансирования по Программе на 2021 год составляет 850,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 0 тыс. рублей, бюджет района – 850,0 тыс. рублей.

Информация о ходе реализации Программы по состоянию на 1 декабря 2021 года:

Фактически по состоянию на 01.12.2021 кассовое исполнение составляет 797,6 тыс. рублей, что является 93,8 % от кассового плана. При этом, принятые обязательства на сумму 50,4 тыс. рублей будут исполнены в декабре 2021 года по факту исполнения муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий Программы. Кассовое исполнение составит  -  99,8 %.

Информация о ходе реализации Программы в разрезе основных программных мероприятий, о ходе достижения целевых показателей Программы по состоянию на 1 декабря 2021 года приведена в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы»

по состоянию на 1 декабря 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района, тыс. руб. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021 |  |
| 1 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 2 | Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов | 200,0 | 147,6 | 73,8 |
| 4 | Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
|  | Всего | 850,0 | 797,6 | 93,8 |

По состоянию на 01.12.2021 на 100 % выполнены работы по мероприятиям Программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки», «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapifo, Кадастровый офис, приборов и оборудования, необходимых для обеспечения определения координат», на 73,8 % выполнены работы по мероприятию «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов».

До конца 2021 года планируется обеспечить выполнение работ в рамках заключенного муниципального контракта по мероприятию Программы «Оценка земельных участков». Срок исполнения работ по заключенному муниципальному контракту по указанному мероприятию Программы – 27.12.2020 года.

Предварительные результаты реализации Программы по состоянию на 01.12.2021 года приведены в таблице 2.

Таблица 2

Информация

о ходе достижения целевых показателей муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 декабря 2021 года

| № п/п | Наименование целевых показателей | 2021 год (план) | 2021 год (факт) | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, единиц | 37 | 37 | 100,0 |
| 2 | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», человек | 10 | 10 | 100,0 |
| 3 | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов, единиц | 55 | 41 | 74,5 |
| 6 | Количество приобретенных программных продуктов, приборов и оборудования для обеспечения определения координат, единиц | 1 | 1 | 100,0 |

По мероприятию Программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) земельных участков, государственная собственность на которые   не разграничена» проведены кадастровые работы, в результате которых, сформированы и поставлены на кадастровый учет 37 земельных участков под объектами муниципальной собственности и для муниципальных нужд в населенных пунктах и на межселенной территории Ханты-Мансийского района. Запланированный объем работ по мероприятию выполнен в полном объеме. Плановое значение показателя Программы по мероприятию на 2021 год достигнуто.

В рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» проведены кадастровые работы для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на 10 земельных участков. Граждане - собственники земельных участков в рамках реализации закона уточнили границы своих земельных участков, предоставленных им собственность на основании ранее выданных государственных актов и свидетельств на землю. Плановое значение показателя Программы  по мероприятию на 2021 год достигнуто.

По мероприятию Программы  «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственности на которые не разграничена, для проведения аукционов» проводятся  работы по оценке 55 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, в целях проведения земельных аукционов. По состоянию на отчетную дату проведены работы  по оценке в отношении 41 земельного участка. По 37 земельным участкам проведены земельные аукционы, по 4 земельным участкам ведется подготовка документов и организация проведения аукциона. Оставшийся объем работ по 14 земельным участкам будет предъявлен к сдаче до конца текущего года. Запланированный объем работ по мероприятию будет выполнен в полном объеме, плановое значение показателя по мероприятию Программы  на 2021 год будет достигнуто.

По мероприятию «Приобретение и обновление программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а также приборов и оборудования, необходимого для обеспечения определения координат» по состоянию на отчетную дату работы завершены. Плановое значение показателя Программы «Количество приобретенных программных продуктов и приборов» на 2021 год достигнуто.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2021 году все плановые значения целевых показателей Программы на 2021 год будут достигнуты.