**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

11.03.2022 № 115

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса

Ханты-Мансийского района на

2021-2023 годы» за 2021 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы за 2021 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

11.03.2022

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 11.03.2022 № 115

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района

на 2021-2023 годы» за 2021 год

Программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.12.2020 № 333 (далее – Программа).

Цель Программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной в Ханты-Мансийском районе.

Задачи Программы:

- увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции;

- содействие развитию экономики традиционных форм хозяйствования;

- обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Подпрограммы:

- Развитие отрасли растениеводства;

- Развитие отрасли животноводства;

- Поддержка рыбохозяйственного комплекса;

- Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов;

- Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Ответственный исполнитель Программы – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района).

Соисполнители Программы:

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ);

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – АХМР) (сельское поселение Горноправдинск);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Селиярово);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Шапша);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Выкатной);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Кедровый);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Кышик);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Луговской);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Сибирский);

комитет по финансам АХМР (сельское поселение Цингалы).

Результаты реализации Программы.

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы предусмотрены финансовые средства в сумме 122 913,455 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа – 118 458,100 тыс. рублей, из средств бюджета района – 4 455,355 тыс. рублей.

По итогам 2021 года исполнение по Программе составило 118 337,887 тыс. рублей (96,3% от плана на год), в том числе средства бюджета автономного округа освоены в сумме 114 199,449 тыс. рублей (96,4 % от плана на год), средства бюджета района освоены в сумме – 4 138,438 тыс. рублей (92,8% от плана на год).

В рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов средства бюджета автономного округа направлены на предоставление субсидий в общей сумме 113 727,907 тыс. рублей, в том числе:

- 22 субъектам – на поддержку и развитие животноводства (100 761,00 тыс. рублей);

- 119 владельцам личных подсобных хозяйств на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (1 958,200 тыс. рублей);

- 2 субъектам – на поддержку производства и реализации рыбной продукции (3 350,200 тыс. рублей);

- 7 субъектам на поддержку заготовки и переработки дикоросов (6 311,100 тыс. рублей);

- 2 субъектам на усовершенствование материально-технической базы (1347,407 тыс. рублей).

Кроме того, в рамках проведения ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных были освоены средства:

- бюджета автономного округа в сумме 471,541 тыс. рублей;

- средства бюджета района в сумме 4 138,438 тыс. рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде была направлена на максимальное исполнение целевых показателей.

По состоянию на 01.01.2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек населения составил 1 015,0 млн. рублей (100,5 % к плану (план 1010,0 млн. рублей), 101,0 % от уровня 2020 года);

За 2021 год произведено:

- мяса – 1 050 тонн (95,4 % от плана (план – 1 100 тонн), 100,4 % к уровню 2020 года);

- молока – 6 180 тонн (99,6 % от плана (план – 6 200 тонн), 100,2 % к уровню 2020 года);

- овощей – 2 920 тонн (100 % от плана (план – 2 920 тонн), 133,6 % к уровню 2020 года);

- пищевой рыбной продукции – 200 тонн (100 % к плану (план – 200 тонн), 117,6 % к уровню 2020 года).

Заготовлено дикоросов – 98 тонн (98,0 % от плана (план – 100 тонн), 155 % к уровню 2020 года)

Количество работающих в отрасли сельского хозяйства составило 420 человек (100,0 % к плану (план – 420 человек), 105% к уровню 2020 года);

Отловлено безнадзорных и бродячих животных 133 единицы (79,6 % от плана (план – 167 единиц).

Финансовое исполнение Программы за 2021 год в разрезе мероприятий представлено в приложении 1.

Исполнение целевых показателей по Программе за 2021 год представлено в приложении 2.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского

района на 2021-2023 годы» за 2021 год

Финансовое исполнение Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | %  исполнения | Краткий результат реализации |
| предусмотрено утвержденной Программой | фактически исполнено |
| 1 | | Поддержка производства и реализации продукции животноводства | всего | 102 719,200 | 102 719,200 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | 102 719,200 | 102 719,200 | 100,0 |  |
| 2. | | Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования | всего | 5 575,100 | 1 347,407 | 24,17 |  |
| бюджет автономного округа | 5 575,100 | 1 347,407 | 24,17 |  |
| 3. | | Поддержка рыбохозяйственного комплекса | всего | 3 350,200 | 3 350,200 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | 3 350,200 | 3 350,200 | 100,0 |  |
| 4. | | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | всего | 6 311,100 | 6 311,100 | 100,0 |  |
| бюджет автономного округа | 6 311,100 | 6 311,100 | 100,0 |  |
| 5. | | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 4 957,855 | 4 609,979 | 93,0 |  |
| бюджет автономного округа | 502,500 | 471,541 | 93,8 |  |
| бюджет района | 4 455,355 | 4 138,438 | 92,9 |  |
| Всего по Программе | | | всего | 122 913,455 | 118 337,887 | 96,3 |  |
|  |  | | бюджет автономного округа | 118 458,100 | 114 199,449 | 96,4 |  |
|  |  | | бюджет района | 4 455,355 | 4 138,438 | 92,89 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского

района на 2021-2023 годы» за 2021 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации Программы | Ед. изм. | Значение показателя  на 2021 год | Фактическое значение показателя за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | 2 920 | 2920 | 100 |
| 2 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1 100 | 1050 | 95,4 |
| 3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6 200 | 6 180 | 99,6 |
| 4 | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 200 | 200 | 100 |
| 5 | Объем заготовки дикоросов | тонн | 100 | 98 | 98,0 |
| 6 | Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс.человек | млн. рублей | 1010,0 | 1015,0 | 100,4 |
| 7 | Количество работающих в отрасли  сельского хозяйства | чел. | 420 | 420 | 100,0 |
| 8 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | ед. | 167 | 133 | 79,6 |